## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 13,670,213,917 | 1,606,800,002 | 1,100,157,016 | 1,100,157,016 |  | 68.4 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,436,193,881 | 964,080,002 | 864,411,780 | 864,411,780 |  | 89.6 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 1,213,292,764 | 964,080,002 | 811,013,919 | 811,013,919 |  | 84.1 | 100.0
Fortalecimiento de equipo médico y de laboratorio en unidades de segundo nivel de atención de la salud 2019. |  | 1851GYN0008 | Ags., BC., BCS., Coah., Chih., CDMX., Hgo., Mich., Zac. | 01-2019 12-2019 | 147,606,343 | 142,120,924 | 297,037,641 | 297,037,641 |  | 209.0 | 100.0 |  | 96.2 |  | 0.2 |  | 0.2
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 297,037,641 | 297,037,641 |  | 0.0 | 100.0
|  | E-045-Prestaciones Sociales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 142,120,924 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Fortalecimiento de equipo médico en unidades de primer nivel de atención para el ejercicio 2019. |  | 1851GYN0010 | Ags., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Mex., Mich., Mor., Oax., Pue., SLP., Tab., Yuc., Zac. | 01-2019 12-2019 | 55,615,237 | 53,538,436 | 133,331,214 | 133,331,214 |  | 249.0 | 100.0 |  | 96.2 |  | 0.1 |  | 0.1
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 133,304,324 | 133,304,324 |  | 0.0 | 100.0
|  | E-045-Prestaciones Sociales |  |  |  | 0 | 26,890 | 26,890 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 53,538,436 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Fortalecimiento de equipo médico en unidades de tercer nivel de atención para el ejercicio 2019. |  | 1851GYN0012 | CDMX., Jal., NL., Sin. | 01-2019 12-2019 | 742,331,921 | 714,745,020 | 217,222,703 | 217,222,703 |  | 30.3 | 100.0 |  | 96.2 |  | 1.7 |  | 1.7
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 217,222,703 | 217,222,703 |  | 0.0 | 100.0
|  | E-045-Prestaciones Sociales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 714,745,020 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Renovación de maquinaria, equipo industrial y eléctrico en estancias infantiles, centros de servicios integrales administrativos y en unidades médicas para el ejercicio 2019. |  | 1851GYN0013 | Coah., Chis., CDMX., Gto., Hgo., NL., Oax., Tab., Tamps., Yuc. | 01-2019 12-2019 | 36,617,238 | 35,256,450 | 117,764,537 | 117,764,537 |  | 334.0 | 100.0 |  | 96.2 |  | 17.9 |  | 17.9
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 11,346,701 | 11,346,701 |  | 0.0 | 100.0
|  | E-045-Prestaciones Sociales |  |  |  | 0 | 6,716,799 | 6,716,799 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 99,701,037 | 99,701,037 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 35,256,450 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de mobiliario y equipo administrativo en centros de prestaciones integrales del ISSSTE 2019. |  | 1851GYN0015 | BC., BCS., Coah., Chih., CDMX., Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Yuc. | 01-2019 12-2019 | 96,185,744 | 18,419,172 | 45,657,824 | 45,657,824 |  | 247.8 | 100.0 |  | 19.1 |  | 0.3 |  | 0.3
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 42,214,102 | 42,214,102 |  | 0.0 | 100.0
|  | E-045-Prestaciones Sociales |  |  |  | 0 | 487,889 | 487,889 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 2,415,502 | 2,415,502 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 18,419,172 | 540,331 | 540,331 |  | 2.9 | 100.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución por Actualización Tecnológica de 48 Equipos de Transportación Vertical (Elevadores) en 15 Unidades Médicas y una Administrativa. |  | 1951GYN0002 | Ags., CDMX., Gto., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tlax., Zac. | 08-2019 06-2020 | 134,936,281 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-045-Prestaciones Sociales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 222,901,117 | 0 | 53,397,861 | 53,397,861 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Remozamiento de la C.H. Gómez Palacio en el Estado de Durango. |  | 1951GYN0004 | Dgo. | 10-2019 04-2020 | 45,000,000 | 0 | 28,751,916 | 28,751,916 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 43.6 |  | 43.6
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 28,751,916 | 28,751,916 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Remozamiento de 35 Unidades Médicas en la Ciudad de México. |  | 1951GYN0005 | CDMX. | 09-2019 12-2019 | 115,216,248 | 0 | 23,082,126 | 23,082,126 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 20 |  | 20
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 23,082,126 | 23,082,126 |  | 0.0 | 100.0
Conservación y Rehabilitación de Áreas de Primer Contacto en 4 Unidades Médicas BCS, GTO, MOR 2019. |  | 1951GYN0007 | BCS., Gto., Mor. | 10-2019 12-2019 | 6,800,000 | 0 | 1,563,819 | 1,563,819 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 6.2 |  | 6.2
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 1,563,819 | 1,563,819 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Remozamiento de 15 Unidades Médicas en el Estado de México. |  | 1951GYN0008 | Mex. | 10-2019 12-2019 | 53,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento de Unidades de Medicina Familiar en Yucatán. |  | 1951GYN0013 | Yuc. | 12-2019 06-2020 | 2,384,869 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 12,234,020,036 | 642,720,000 | 235,745,236 | 235,745,236 |  | 36.6 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 12,234,020,036 | 642,720,000 | 235,745,236 | 235,745,236 |  | 36.6 | 100.0
Construcción del Hospital General Tampico, Tamps. |  | 0951GYN0003 | Tamps. | 07-2009 12-2019 | 954,110,207 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. |  | 1151GYN0010 | Chis. | 01-2012 12-2020 | 991,056,524 | 0 | 15,626,027 | 15,626,027 |  | 0.0 | 100.0 |  | 3.3 |  | 1.6 |  | 57.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 15,626,027 | 15,626,027 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar. |  | 1451GYN0010 | NAC. | 01-2015 12-2019 | 505,220,664 | 0 | 101,804 | 101,804 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.7 |  | 0.5 |  | 87.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 101,804 | 101,804 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis. |  | 1551GYN0004 | Chis. | 09-2015 12-2020 | 402,416,984 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Clínicas de Medicina Familiar. |  | 1651GYN0001 | Dgo., Hgo., Tlax. | 01-2016 12-2020 | 377,137,185 | 60,640,671 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 14.1 |  | 0 |  | 0.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 60,640,671 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana. |  | 1651GYN0006 | CDMX. | 04-2016 12-2020 | 429,746,775 | 40,000,000 | 15,516,524 | 15,516,524 |  | 38.7 | 100.0 |  | 18.6 |  | 3.5 |  | 77.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 40,000,000 | 15,516,524 | 15,516,524 |  | 38.7 | 100.0
Fortalecimiento de la Infraestructura de Hospitales de Alta Especialidad en el Interior de la República Méxicana. |  | 1651GYN0007 | Jal., NL., Oax., Pue., Sin., Yuc. | 06-2016 12-2020 | 436,172,931 | 1,100,000 | 166,962 | 166,962 |  | 15.1 | 100.0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 75.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 1,100,000 | 166,962 | 166,962 |  | 15.1 | 100.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Tixkokob, Yucatán |  | 1651GYN0011 | Yuc. | 02-2017 12-2020 | 9,932,627 | 1,180,524 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 11.8 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 1,180,524 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Acatlán de Juárez, Jalisco. |  | 1651GYN0013 | Jal. | 02-2017 12-2020 | 14,061,542 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Zacoalco, Jalisco. |  | 1651GYN0014 | Jal. | 02-2017 12-2020 | 14,061,542 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. |  | 1651GYN0015 | Tamps. | 01-2017 12-2020 | 20,562,563 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. |  | 1651GYN0017 | Q. Roo | 02-2017 12-2020 | 14,875,622 | 2,796,207 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 18.8 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 2,796,207 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Rosarito, Baja California |  | 1651GYN0018 | BC. | 02-2017 12-2020 | 12,163,059 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en San Buenaventura, Coah. |  | 1651GYN0019 | Coah. | 02-2017 12-2020 | 9,459,085 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Valle de Aragón, Estado de México. |  | 1651GYN0020 | Mex. | 11-2016 12-2021 | 48,846,176 | 10,000,000 | 1,483,733 | 1,483,733 |  | 14.8 | 100.0 |  | 13.5 |  | 0.1 |  | 38.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 10,000,000 | 1,483,733 | 1,483,733 |  | 14.8 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. |  | 1651GYN0021 | Mex. | 11-2016 12-2021 | 48,826,852 | 10,000,000 | 80,912 | 80,912 |  | 0.8 | 100.0 |  | 10.9 |  | 0.1 |  | 56.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 10,000,000 | 80,912 | 80,912 |  | 0.8 | 100.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Colotlán, Jalisco. |  | 1651GYN0022 | Jal. | 02-2017 12-2020 | 14,124,337 | 3,120,714 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 22 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 3,120,714 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Santander Jiménez, Tamaulipas. |  | 1651GYN0023 | Tamps. | 02-2017 12-2020 | 11,022,356 | 1,181,884 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 10.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 1,181,884 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. |  | 1651GYN0024 | Mex. | 11-2016 12-2020 | 51,248,091 | 10,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 14 |  | 0 |  | 34.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 10,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Tamazula de Giordano, Jalisco. |  | 1651GYN0025 | Jal. | 02-2017 12-2020 | 14,061,542 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. |  | 1651GYN0026 | Oax. | 01-2017 12-2020 | 203,442,543 | 61,000,000 | 605,950 | 605,950 |  | 0.9 | 100.0 |  | 0.8 |  | 0.3 |  | 50
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 61,000,000 | 605,950 | 605,950 |  | 0.9 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Nuevo ISSSTE Pantitlán, Estado de México. |  | 1651GYN0027 | Mex. | 12-2016 12-2020 | 49,172,083 | 10,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 17.4 |  | 0 |  | 48.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 10,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C. |  | 1751GYN0001 | BC. | 01-2017 12-2021 | 184,982,295 | 51,000,000 | 59,294 | 59,294 |  | 0.1 | 100.0 |  | 16.2 |  | 0 |  | 4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 51,000,000 | 59,294 | 59,294 |  | 0.1 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. |  | 1751GYN0002 | Chih. | 10-2017 12-2021 | 168,037,193 | 4,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 7.3 |  | 0 |  | 2.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 4,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. |  | 1751GYN0003 | BCS. | 01-2017 12-2020 | 131,627,773 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. |  | 1751GYN0004 | Chih. | 01-2017 12-2020 | 382,628,196 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila |  | 1751GYN0005 | Coah. | 01-2017 11-2021 | 1,312,550,686 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Primer Nivel. |  | 1751GYN0006 | Coah., Hgo., Mich. | 01-2017 12-2021 | 185,543,656 | 52,000,000 | 1,739,591 | 1,739,591 |  | 3.3 | 100.0 |  | 11.2 |  | 0.9 |  | 11.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 52,000,000 | 1,739,591 | 1,739,591 |  | 3.3 | 100.0
Construcción de Unidad Médica de Segundo Nivel en Chalco, México. |  | 1751GYN0007 | Mex. | 03-2017 12-2020 | 509,877,325 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Villa Aldama, Tamaulipas. |  | 1751GYN0008 | Tamps. | 02-2017 12-2020 | 15,730,087 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. |  | 1751GYN0009 | CDMX. | 06-2017 12-2022 | 250,855,518 | 3,000,000 | 2,520,831 | 2,520,831 |  | 84.0 | 100.0 |  | 0.7 |  | 1 |  | 16.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 3,000,000 | 2,520,831 | 2,520,831 |  | 84.0 | 100.0
Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua. |  | 1751GYN0010 | Chih. | 06-2017 12-2021 | 459,455,436 | 0 | 99,119,540 | 99,119,540 |  | 0.0 | 100.0 |  | 40.5 |  | 21.9 |  | 50.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 99,119,540 | 99,119,540 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango |  | 1751GYN0011 | Dgo. | 12-2017 03-2022 | 1,379,609,501 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca. |  | 1751GYN0017 | Oax. | 03-2018 12-2020 | 33,491,798 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Querétaro. |  | 1751GYN0018 | Qro. | 03-2018 12-2020 | 44,488,453 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Tabasco. |  | 1751GYN0019 | Tab. | 03-2018 12-2020 | 14,821,911 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Durango. |  | 1751GYN0020 | Dgo. | 03-2018 12-2020 | 44,792,253 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Guanajuato |  | 1751GYN0021 | Gto. | 03-2018 12-2020 | 50,128,509 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo |  | 1751GYN0022 | Hgo. | 03-2018 12-2020 | 13,135,703 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE |  | 1751GYN0023 | Ags., CDMX., Hgo., Mex., Tlax., Zac. | 03-2018 12-2022 | 391,104,934 | 32,200,000 | 9,262,164 | 9,262,164 |  | 28.7 | 100.0 |  | 8.8 |  | 2.3 |  | 14.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 32,200,000 | 9,262,164 | 9,262,164 |  | 28.7 | 100.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas |  | 1751GYN0024 | Chis. | 03-2018 12-2020 | 32,125,857 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. |  | 1751GYN0025 | Jal. | 11-2017 12-2022 | 250,457,154 | 73,500,000 | 6,887,069 | 6,887,069 |  | 9.3 | 100.0 |  | 38 |  | 2.7 |  | 13.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 73,500,000 | 6,887,069 | 6,887,069 |  | 9.3 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California. |  | 1751GYN0026 | BC. | 03-2018 12-2022 | 329,680,905 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención. |  | 1851GYN0001 | Camp., Coah., Mich., NL. | 03-2018 12-2022 | 280,709,014 | 34,000,000 | 15,703,999 | 15,703,999 |  | 46.1 | 100.0 |  | 13.9 |  | 5.5 |  | 22.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 34,000,000 | 15,703,999 | 15,703,999 |  | 46.1 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. |  | 1851GYN0002 | Jal. | 01-2018 12-2020 | 61,090,281 | 50,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 50.3 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 50,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. |  | 1851GYN0003 | Sin. | 03-2018 12-2021 | 292,482,171 | 65,000,000 | 41,977,517 | 41,977,517 |  | 64.5 | 100.0 |  | 26.3 |  | 14.3 |  | 18
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 65,000,000 | 41,977,517 | 41,977,517 |  | 64.5 | 100.0
Construcción de infraestructura de Consulta Externa para Unidades de Primer Nivel. |  | 1851GYN0004 | Chih., Oax., Tamps., Yuc. | 05-2018 12-2019 | 5,409,509 | 0 | 83,187 | 83,187 |  | 0.0 | 100.0 |  | 2.6 |  | 1.5 |  | 44.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 83,187 | 83,187 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. |  | 1851GYN0005 | Sin. | 06-2018 12-2020 | 163,010,899 | 67,000,000 | 24,180,304 | 24,180,304 |  | 36.0 | 100.0 |  | 55.4 |  | 14.8 |  | 30.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 67,000,000 | 24,180,304 | 24,180,304 |  | 36.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán. |  | 1851GYN0006 | Mich. | 04-2019 12-2020 | 49,862,772 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México. |  | 1851GYN0007 | Mex. | 04-2019 12-2020 | 36,930,707 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala. |  | 1851GYN0009 | Tlax. | 04-2019 12-2020 | 18,096,162 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adecuación de Espacios en Auxiliares de Diagnóstico para Unidades de Segundo Nivel |  | 1851GYN0014 | Camp., Mich., Sin. | 11-2018 12-2019 | 13,591,361 | 0 | 629,828 | 629,828 |  | 0.0 | 100.0 |  | 5.1 |  | 4.6 |  | 4.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 629,828 | 629,828 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes. |  | 1851GYN0016 | Ags. | 04-2019 12-2020 | 21,608,832 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Coahuila. |  | 1851GYN0017 | Coah. | 04-2019 12-2020 | 20,005,671 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. |  | 1851GYN0018 | BC. | 04-2019 12-2020 | 48,161,663 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Puebla. |  | 1851GYN0019 | Pue. | 04-2019 12-2020 | 13,989,481 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero |  | 1951GYN0001 | Gro. | 08-2019 12-2022 | 264,429,286 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche. |  | 1951GYN0006 | Camp. | 08-2019 12-2020 | 28,885,204 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz. |  | 1951GYN0009 | Ver. | 08-2019 12-2020 | 16,178,949 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Chiapas. |  | 1951GYN0010 | Chis. | 10-2019 12-2020 | 46,156,511 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en Santa Rosa de Lima, Oax. |  | 1951GYN0011 | Oax. | 11-2019 12-2020 | 15,400,346 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo. |  | 1951GYN0014 | Q. Roo | 12-2019 12-2020 | 21,174,784 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.