## Cta Púb. (2020)
CUENTA PÚBLICA 2019
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(Pesos 2019)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente 1/ | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  |  |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[8 empty] | Construcción |  | Operación y mantenimiento |  | Total 2/ | Fuentes de financiamiento |  | Programada 3/ | Real 4/ | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios 2/ | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Chiapas | Ejecución | 2015-08-28 | 2017-07-28 | 25 años | 12771414656 | 2017-10-28 | 2019-11-25 | 2020-02-26 | 2043-02-26 | 1768388390 | N/A | 1768388390 | 1182775602 | 1035204977 | 98.83% | 49.94% | 48.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Nayarit | Ejecución | 2015-08-28 | 2017-09-08 | 25 años | 11213850226 | 2017-12-08 | 2019-12-31 | 2020-04-01 | 2043-04-01 | 1604281058 | N/A | 1604281058 | 1337303323 | 818237892.3672 | 88.15% | 60.25% | 48.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
1450GYR0052 | Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León | Nuevo León | Rescisión | 2015-08-28 | 2017-11-10 | 25 años | 15931579307 | 2018-02-09 | 2019-12-29 | 2020-03-29 | 2043-03-28 | 2173280668 | N/A | 2173280668 | 1416764149 | 0 | 1.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
1550GYR0008 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México | Estado de México | Rescisión | 2015-08-28 | 2018-02-13 | 25 años | 16359961751 | 2018-10-16 | 2020-04-17 | 2020-07-19 | 2043-07-18 | 2289375394 | N/A | 2289375394 | 1066235197 | 0 | 0.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
1/ Corresponde al Monto Máximo de Pago de Servicios Ofertado estipulado en el último Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado de la prórroga de 90 días naturales. La cantidad incluye IVA.
2/ Corresponde al monto estipulado en el último Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado de la prórroga de 90 días naturales (PE-10) más asesoría financiera (supuestos). Montos incluyen IVA.
3/ El Monto corresponde a cada año establecido en el Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado del último convenio modificatorio de prórroga de 90 días naturales. Dichos montos incluyen IVA. (PE-11).
4/ Información conforme al último Informe de Avance entregado por la Supervisión APP y validado por el Instituto, al cierre de noviembre de 2019. Dichos montos incluyen IVA.