## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,624,882,476 | 0 | 144,059,800 | 127,239,850 |  | 0.0 | 88.3
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,624,882,476 | 0 | 144,059,800 | 127,239,850 |  | 0.0 | 88.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 68,746,127 | 0 | 9,409,800 | 9,409,798 |  | 0.0 | 99.9
Modernización del equipamiento de Plazas de Cobro |  | 1809J0U0002 | NAC. | 07-2017 11-2019 | 57,830,759 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ANTENAS DE TELEPEAJE PARA LA RED PROPIA CAPUFE |  | 1909J0U0004 | NAC. | 08-2019 12-2019 | 10,915,368 | 0 | 9,409,800 | 9,409,798 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  |  |  | 0 | 9,409,800 | 9,409,798 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 1,556,136,349 | 0 | 134,650,000 | 117,830,052 |  | 0.0 | 87.5
Mantenimiento Mayor de Puentes |  | 1709J0U0003 | NAC. | 01-2018 11-2019 | 1,076,236,974 | 0 | 62,140,172 | 48,580,592 |  | 0.0 | 78.1 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 62,140,172 | 48,580,592 |  | 0.0 | 78.1
CONSERVACIÓN MAYOR DE CARRETERAS |  | 1909J0U0001 | NAC. | 01-2019 12-2019 | 89,514,585 | 0 | 12,398,033 | 12,398,032 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 1.5 |  | 1.5
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 12,398,033 | 12,398,032 |  | 0.0 | 99.9
Modernización de Plazas de Cobro. |  | 1909J0U0002 | NAC. | 01-2019 11-2019 | 258,688,716 | 0 | 15,111,795 | 13,733,558 |  | 0.0 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 15,111,795 | 13,733,558 |  | 0.0 | 90.8
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE PUENTES |  | 1909J0U0003 | NAC. | 01-2019 09-2019 | 77,481,319 | 0 | 20,000,000 | 19,272,003 |  | 0.0 | 96.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 20,000,000 | 19,272,003 |  | 0.0 | 96.3
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS |  | 1909J0U0005 | NAC. | 01-2019 12-2022 | 54,214,755 | 0 | 25,000,000 | 23,845,867 |  | 0.0 | 95.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 25,000,000 | 23,845,867 |  | 0.0 | 95.3
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.