## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,258,356,402 | 52,000,000 | 78,218,109 | 53,204,363 |  | 102.3 | 68.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 498,809,905 | 0 | 27,942,263 | 25,440,320 |  | 0.0 | 91.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 1,483,056 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de sistemas de control para el área de estacionamientos de tractocamiones y estacionamiento público Calle de la Marina |  | 1909J2R0003 | BC. | 10-2019 12-2019 | 1,483,056 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 497,326,849 | 0 | 27,942,263 | 25,440,320 |  | 0.0 | 91.0
Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California |  | 1709J2R0001 | BC. | 05-2017 12-2019 | 72,778,611 | 0 | 23,301,614 | 21,524,668 |  | 0.0 | 92.3 |  | 56.5 |  | 52 |  | 95.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 23,301,614 | 21,524,668 |  | 0.0 | 92.3
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2018) |  | 1809J2R0001 | BC. | 06-2018 06-2019 | 16,406,489 | 0 | 1,640,649 | 1,615,104 |  | 0.0 | 98.4 |  | 10.6 |  | 10.6 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 1,640,649 | 1,615,104 |  | 0.0 | 98.4
Rehabilitación de la protección del muro de retención de rellenos de los muelles API 1 , API 2 y EIT 1 en el Puerto de Ensenada |  | 1909J2R0002 | BC. | 10-2019 09-2021 | 359,375,701 | 0 | 3,000,000 | 2,300,548 |  | 0.0 | 76.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 3,000,000 | 2,300,548 |  | 0.0 | 76.6
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2019) |  | 1909J2R0004 | BC. | 10-2019 10-2020 | 48,766,048 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 759,546,497 | 52,000,000 | 50,275,846 | 27,764,043 |  | 53.3 | 55.2
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 759,546,497 | 52,000,000 | 50,275,846 | 27,764,043 |  | 53.3 | 55.2
Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros |  | 0809J2R0003 | BC. | 02-2012 12-2019 | 616,362,224 | 52,000,000 | 35,477,846 | 17,487,314 |  | 33.6 | 49.2 |  | 12.1 |  | 12.1 |  | 100
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 52,000,000 | 35,477,846 | 17,487,314 |  | 33.6 | 49.2
Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada |  | 1209J2R0002 | BC. | 07-2012 12-2020 | 114,200,246 | 0 | 9,298,000 | 4,813,152 |  | 0.0 | 51.7 |  | 0 |  | 1.3 |  | 81.7
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 9,298,000 | 4,813,152 |  | 0.0 | 51.7
Habilitación de vialidad interna en el Recinto Portuario de Ensenada, Baja California |  | 1909J2R0001 | BC. | 07-2018 08-2020 | 28,984,027 | 0 | 5,500,000 | 5,463,577 |  | 0.0 | 99.3 |  | 0 |  | 5.8 |  | 5.8
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 5,500,000 | 5,463,577 |  | 0.0 | 99.3
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.