## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,948,714,423 | 141,081,555 | 141,081,555 | 8,944,059 |  | 6.3 | 6.3
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 23,942,980 | 9,100,000 | 9,100,000 | 8,944,059 |  | 98.2 | 98.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 23,942,980 | 9,100,000 | 9,100,000 | 8,944,059 |  | 98.2 | 98.2
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2017-2018 |  | 1609J2T0002 | Sin. | 01-2017 12-2019 | 23,942,980 | 9,100,000 | 9,100,000 | 8,944,059 |  | 98.2 | 98.2 |  | 45 |  | 45 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 9,100,000 | 9,100,000 | 8,944,059 |  | 98.2 | 98.2
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,924,771,443 | 131,981,555 | 131,981,555 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,924,771,443 | 131,981,555 | 131,981,555 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga. |  | 1209J2T0003 | Sin. | 10-2012 12-2019 | 1,677,115,825 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 65
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos |  | 1609J2T0001 | Sin. | 06-2016 12-2020 | 247,655,618 | 131,981,555 | 131,981,555 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 73 |  | 0 |  | 27
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 131,981,555 | 131,981,555 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.