## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 240,907,009 | 0 | 63,091,339 | 63,091,331 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 47,221,858 | 0 | 23,227,679 | 23,227,677 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 47,221,858 | 0 | 23,227,679 | 23,227,677 |  | 0.0 | 99.9
Dragado y Obras Complementarias en el Puerto de Chabihau , Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe) |  | 1709J2U0001 | Yuc. | 04-2016 08-2019 | 8,227,679 | 0 | 4,944,846 | 4,944,845 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 4,944,846 | 4,944,845 |  | 0.0 | 99.9
Dragado de mantenimiento en Telchac Puerto, Yucatán |  | 1909J2U0001 | Yuc. | 05-2019 11-2019 | 26,842,818 | 0 | 18,282,833 | 18,282,832 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 18,282,833 | 18,282,832 |  | 0.0 | 99.9
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL PUERTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN |  | 1909J2U0002 | Yuc. | 05-2019 09-2019 | 12,151,361 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 193,685,151 | 0 | 39,863,660 | 39,863,654 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 193,685,151 | 0 | 39,863,660 | 39,863,654 |  | 0.0 | 99.9
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL RECINTO PORTUARIO DE PROGRESO |  | 1809J2U0001 | Yuc. | 02-2019 04-2020 | 44,541,889 | 0 | 600,000 | 600,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 1.3 |  | 1.3
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 600,000 | 600,000 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación de los Muelles Públicos a base de Muro de Contención en el Puerto de abrigo de Yucalpetén |  | 1909J2U0003 | Yuc. | 04-2019 12-2020 | 149,143,262 | 0 | 39,263,660 | 39,263,654 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 40 |  | 40
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 39,263,660 | 39,263,654 |  | 0.0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.