## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 527,989,968 | 137,271,302 | 342,327,302 | 222,283,637 |  | 161.9 | 64.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 232,338,570 | 0 | 205,056,000 | 190,247,664 |  | 0.0 | 92.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 232,338,570 | 0 | 205,056,000 | 190,247,664 |  | 0.0 | 92.7
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN (SEGUNDA ETAPA) |  | 1909J2W0001 | Sin. | 01-2019 12-2020 | 207,282,570 | 0 | 180,000,000 | 165,894,960 |  | 0.0 | 92.1 |  | 0 |  | 88 |  | 88
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 180,000,000 | 165,894,960 |  | 0.0 | 92.1
Mantenimiento 2019 Topolobampo |  | 1909J2W0002 | Sin. | 01-2019 12-2019 | 25,056,000 | 0 | 25,056,000 | 24,352,704 |  | 0.0 | 97.1 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 25,056,000 | 24,352,704 |  | 0.0 | 97.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 295,651,398 | 137,271,302 | 137,271,302 | 32,035,973 |  | 23.3 | 23.3
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 295,651,398 | 137,271,302 | 137,271,302 | 32,035,973 |  | 23.3 | 23.3
Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3) del Puerto de Topolobampo. |  | 1809J2W0001 | Sin. | 04-2018 12-2019 | 248,151,398 | 137,271,302 | 137,271,302 | 32,035,973 |  | 23.3 | 23.3 |  | 96 |  | 35 |  | 39
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 137,271,302 | 137,271,302 | 32,035,973 |  | 23.3 | 23.3
Ampliación de espuelas de ferrocarril |  | 1909J2W0003 | Sin. | 08-2019 12-2019 | 47,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.