## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,630,582,640 | 252,033,853 | 383,097,183 | 142,406,414 |  | 56.5 | 37.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,630,582,640 | 252,033,853 | 383,097,183 | 142,406,414 |  | 56.5 | 37.1
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,630,582,640 | 252,033,853 | 383,097,183 | 142,406,414 |  | 56.5 | 37.1
Subestaciones Eléctricas y Lineas de Trasmisión |  | 1709J2Y0001 | Tamps. | 02-2017 12-2020 | 506,721,129 | 83,838,865 | 149,775,055 | 97,626,423 |  | 116.4 | 65.1 |  | 45.8 |  | 7.2 |  | 61.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 83,838,865 | 149,775,055 | 97,626,423 |  | 116.4 | 65.1
Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1 |  | 1809J2Y0001 | Tamps. | 05-2018 12-2021 | 730,265,574 | 168,194,988 | 168,194,988 | 14,149,473 |  | 8.4 | 8.4 |  | 24.2 |  | 2.1 |  | 8.6
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 168,194,988 | 168,194,988 | 14,149,473 |  | 8.4 | 8.4
MUELLE Y PATIO API 3 |  | 1909J2Y0001 | Tamps. | 01-2019 12-2021 | 113,595,937 | 0 | 17,000,000 | 812,235 |  | 0.0 | 4.7 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0.7
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 17,000,000 | 812,235 |  | 0.0 | 4.7
ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN PATIOS EX-ITA Y P.V.I Y VIALIDAD MAR ROJO EN ALTAMIRA |  | 1909J2Y0002 | Tamps. | 01-2019 12-2021 | 280,000,000 | 0 | 48,127,140 | 29,818,283 |  | 0.0 | 61.9 |  | 0 |  | 10.6 |  | 10.6
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 48,127,140 | 29,818,283 |  | 0.0 | 61.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.