## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 661,359,738 | 0 | 35,179,702 | 35,179,702 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 661,359,738 | 0 | 35,179,702 | 35,179,702 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 661,359,738 | 0 | 35,179,702 | 35,179,702 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto Correctivo y Protección de Subestructuras de Muelles en el puerto de Guaymas, Sonora |  | 1709J2Z0001 | Son. | 07-2017 12-2020 | 580,159,738 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Dragado de Mantenimiento areas navegables Puerto de Guaymas |  | 1909J2Z0001 | Son. | 08-2019 09-2019 | 81,200,000 | 0 | 35,179,702 | 35,179,702 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 71.1 |  | 71.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 35,179,702 | 35,179,702 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.