## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,836,148,675 | 22,513,615 | 545,675,720 | 246,588,225 |  | 1,095.2 | 45.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 24,932,275 | 0 | 20,481,130 | 9,919,496 |  | 0.0 | 48.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 24,932,275 | 0 | 20,481,130 | 9,919,496 |  | 0.0 | 48.4
Reacondicionamiento del Cuarto de Control de Video Vigilancia, implementación y puesta en Operación de Video Inteligente. |  | 1709J3A0006 | Mich. | 08-2017 12-2019 | 24,932,275 | 0 | 20,481,130 | 9,919,496 |  | 0.0 | 48.4 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 20,481,130 | 9,919,496 |  | 0.0 | 48.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,811,216,400 | 22,513,615 | 525,194,590 | 236,668,729 |  | 1,051.2 | 45.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,811,216,400 | 22,513,615 | 525,194,590 | 236,668,729 |  | 1,051.2 | 45.0
Construcción de bardas colindantes en el puerto. |  | 1509J3A0001 | Mich. | 04-2015 12-2020 | 51,855,271 | 8,933,620 | 8,933,620 | 8,419,078 |  | 94.2 | 94.2 |  | 24.3 |  | 25.5 |  | 75
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 8,933,620 | 8,933,620 | 8,419,078 |  | 94.2 | 94.2
Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. |  | 1609J3A0003 | Mich. | 03-2017 06-2019 | 199,536,953 | 0 | 46,957,637 | 38,220,118 |  | 0.0 | 81.3 |  | 23 |  | 18.7 |  | 95.7
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 46,957,637 | 38,220,118 |  | 0.0 | 81.3
Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura |  | 1609J3A0004 | Mich. | 01-2017 12-2021 | 48,038,295 | 6,516,285 | 6,516,285 | 1,691,887 |  | 25.9 | 25.9 |  | 5.7 |  | 1.4 |  | 89.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 6,516,285 | 6,516,285 | 1,691,887 |  | 25.9 | 25.9
Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica. |  | 1709J3A0001 | Mich. | 01-2017 12-2019 | 53,799,878 | 7,063,710 | 7,063,710 | 7,057,276 |  | 99.9 | 99.9 |  | 5.6 |  | 5.5 |  | 99.9
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 7,063,710 | 7,063,710 | 7,057,276 |  | 99.9 | 99.9
Instalación de líneas subterráneas |  | 1709J3A0004 | Mich. | 03-2017 12-2019 | 288,505,216 | 0 | 98,987,744 | 98,987,744 |  | 0.0 | 100.0 |  | 35 |  | 0.1 |  | 65.1
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 98,987,744 | 98,987,744 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación de muelles Terminal de Usos Multiples I y II |  | 1709J3A0005 | Mich. | 11-2017 04-2019 | 164,668,997 | 0 | 28,886,895 | 12,763,109 |  | 0.0 | 44.1 |  | 22 |  | 16.2 |  | 94.2
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 28,886,895 | 12,763,109 |  | 0.0 | 44.1
Construcción de muelle y patio de uso público. |  | 1709J3A0009 | Mich. | 12-2017 08-2020 | 461,946,902 | 0 | 240,220,773 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 77.3 |  | 0 |  | 2
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 240,220,773 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Plantas Potabilizadoras en el Puerto de Lázaro Cárdenas |  | 1709J3A0010 | Mich. | 11-2017 12-2019 | 19,734,804 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reconfiguración de vía férrea en los patios de autos de Isla Cayacal |  | 1909J3A0001 | Mich. | 03-2019 12-2020 | 68,642,472 | 0 | 17,457,531 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 17,457,531 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de vialidades de acceso al Puerto |  | 1909J3A0002 | Mich. | 01-2019 12-2020 | 454,487,612 | 0 | 70,170,395 | 69,529,517 |  | 0.0 | 99.0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 70,170,395 | 69,529,517 |  | 0.0 | 99.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.