## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 574,705,600 | 0 | 313,219,837 | 38,152,303 |  | 0.0 | 12.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 261,973,437 | 0 | 144,332,434 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 261,973,437 | 0 | 144,332,434 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto Correctivo y Protección de Subestructuras de Muelles de la Banda C en el puerto de Manzanillo, Colima |  | 1709J3B0003 | Col. | 09-2017 12-2020 | 261,973,437 | 0 | 144,332,434 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 144,332,434 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 312,732,163 | 0 | 168,887,403 | 38,152,303 |  | 0.0 | 22.5
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 312,732,163 | 0 | 168,887,403 | 38,152,303 |  | 0.0 | 22.5
Ampliación y Modernización de las garitas de acceso. |  | 1609J3B0004 | Col. | 09-2016 03-2019 | 61,232,363 | 0 | 24,974,104 | 8,631,641 |  | 0.0 | 34.5 |  | 0 |  | 29 |  | 99.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 24,974,104 | 8,631,641 |  | 0.0 | 34.5
Reforzamiento del Rompeolas |  | 1609J3B0006 | Col. | 06-2017 03-2019 | 171,499,800 | 0 | 110,913,299 | 8,150,428 |  | 0.0 | 7.3 |  | 0 |  | 56 |  | 99.3
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 110,913,299 | 8,150,428 |  | 0.0 | 7.3
CONSTRUCCIÓN DEL MURO ANTIRUIDO EN ZONA NORTE DEL PUERTO INTERIOR DE MANZANILLO, COLIMA |  | 1909J3B0001 | Col. | 01-2019 12-2020 | 80,000,000 | 0 | 33,000,000 | 21,370,234 |  | 0.0 | 64.7 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 33,000,000 | 21,370,234 |  | 0.0 | 64.7
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.