## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 48,436,194,921 | 1,274,076,364 | 1,453,708,318 | 1,449,749,065 |  | 113.7 | 99.7
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 932,186,103 | 173,971,832 | 174,858,886 | 174,598,780 |  | 100.3 | 99.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 8,989,396 | 3,971,832 | 2,475,000 | 2,474,214 |  | 62.2 | 99.9
Adquisicion de embarcación patrulla |  | 1709J3E0005 | Ver. | 11-2017 06-2019 | 4,125,132 | 3,971,832 | 2,475,000 | 2,474,214 |  | 62.2 | 99.9 |  | 100 |  | 60 |  | 60
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 3,971,832 | 2,475,000 | 2,474,214 |  | 62.2 | 99.9
Programa de Adquisiciones 2018 |  | 1809J3E0001 | Ver. | 07-2018 12-2019 | 2,207,574 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Adquisiciones 2019 |  | 1909J3E0002 | Ver. | 01-2019 12-2019 | 2,656,690 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 923,196,707 | 170,000,000 | 172,383,886 | 172,124,566 |  | 101.2 | 99.8
Reforzamiento de Bodegas 4, Ex Nombramientos y Cobertizo Cervantes |  | 1709J3E0003 | Ver. | 09-2017 12-2020 | 48,974,279 | 1,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 44.4 |  | 0 |  | 55.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 1,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021 |  | 1809J3E0003 | Ver. | 01-2019 12-2021 | 874,222,428 | 169,000,000 | 172,383,886 | 172,124,566 |  | 101.8 | 99.8 |  | 33 |  | 31 |  | 31
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 169,000,000 | 172,383,886 | 172,124,566 |  | 101.8 | 99.8
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 47,504,008,818 | 1,100,104,532 | 1,278,849,432 | 1,275,150,285 |  | 115.9 | 99.7
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 47,504,008,818 | 1,100,104,532 | 1,278,849,432 | 1,275,150,285 |  | 115.9 | 99.7
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas |  | 0609J3E0004 | Ver. | 07-2007 12-2019 | 2,420,355,990 | 20,000,000 | 17,481,822 | 17,378,652 |  | 86.8 | 99.4 |  | 2.4 |  | 1.5 |  | 99.1
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 20,000,000 | 17,481,822 | 17,378,652 |  | 86.8 | 99.4
Libramiento ferroviario a Santa Fé |  | 0609J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2022 | 2,310,877,972 | 150,000,000 | 157,078,023 | 154,191,028 |  | 102.7 | 98.1 |  | 3.5 |  | 5.4 |  | 59.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 150,000,000 | 157,078,023 | 154,191,028 |  | 102.7 | 98.1
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte |  | 0809J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2024 | 41,239,363,596 | 639,904,147 | 917,761,263 | 917,337,987 |  | 143.3 | 99.9 |  | 3 |  | 3.9 |  | 40.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 639,904,147 | 917,761,263 | 917,337,987 |  | 143.3 | 99.9
Nueva aduana del Puerto de Veracruz |  | 1109J3E0008 | Ver. | 07-2011 12-2020 | 1,412,491,706 | 251,295,742 | 165,759,127 | 165,473,421 |  | 65.8 | 99.8 |  | 17.8 |  | 11.4 |  | 41.6
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 251,295,742 | 165,759,127 | 165,473,421 |  | 65.8 | 99.8
Paso Superior Vehicular del muelle 7 a Explanada 4 |  | 1709J3E0002 | Ver. | 07-2017 12-2019 | 42,203,639 | 16,600,385 | 473,386 | 473,386 |  | 2.8 | 100.0 |  | 63 |  | 15.5 |  | 52.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 16,600,385 | 473,386 | 473,386 |  | 2.8 | 100.0
Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto |  | 1709J3E0004 | Ver. | 10-2017 12-2020 | 18,501,394 | 5,800,000 | 5,434,364 | 5,434,364 |  | 93.6 | 100.0 |  | 72.8 |  | 58 |  | 85.2
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 5,800,000 | 5,434,364 | 5,434,364 |  | 93.6 | 100.0
Reparación de vialidades colindantes a muelles |  | 1809J3E0002 | Ver. | 08-2018 12-2020 | 60,214,521 | 16,504,258 | 14,861,447 | 14,861,447 |  | 90.0 | 100.0 |  | 27.4 |  | 24.6 |  | 24.6
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 16,504,258 | 14,861,447 | 14,861,447 |  | 90.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.