## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,198,795,260 | 0 | 149,592,040 | 148,794,910 |  | 0.0 | 99.4
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 103,620,480 | 0 | 48,470,055 | 47,673,761 |  | 0.0 | 98.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 103,620,480 | 0 | 48,470,055 | 47,673,761 |  | 0.0 | 98.3
Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos 2019 |  | 1809J3F0001 | Ver. | 01-2019 12-2019 | 103,620,480 | 0 | 48,470,055 | 47,673,761 |  | 0.0 | 98.3 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 48,470,055 | 47,673,761 |  | 0.0 | 98.3
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,095,174,780 | 0 | 101,121,985 | 101,121,149 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,095,174,780 | 0 | 101,121,985 | 101,121,149 |  | 0.0 | 99.9
Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. |  | 1409J3F0006 | Ver. | 05-2014 12-2020 | 1,095,174,780 | 0 | 101,121,985 | 101,121,149 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 11 |  | 33
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 101,121,985 | 101,121,149 |  | 0.0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.