## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 9,788,792,913 | 0 | 13,934,098 | 13,780,201 |  | 0.0 | 98.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 90,171,554 | 0 | 13,934,098 | 13,780,201 |  | 0.0 | 98.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 631,154 | 0 | 544,098 | 445,201 |  | 0.0 | 81.8
Mantenimiento de la Estructura y Sustitución de Techumbre en cobertizos de estacionamiento |  | 1709J3G0001 | Oax. | 10-2017 12-2019 | 631,154 | 0 | 544,098 | 445,201 |  | 0.0 | 81.8 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 544,098 | 445,201 |  | 0.0 | 81.8
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 89,540,400 | 0 | 13,390,000 | 13,335,000 |  | 0.0 | 99.5
Estudios de preinversión para la conclusión de la Terminal Petrolera y el desarrollo del nuevo puerto industrial y comercial de Salina Cruz |  | 1909J3G0001 | Oax. | 06-2019 12-2019 | 6,310,400 | 0 | 5,440,000 | 5,385,000 |  | 0.0 | 98.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 5,440,000 | 5,385,000 |  | 0.0 | 98.9
Supervision y control de calidad, estudios de impacto ambiental |  | 1909J3G0002 | Oax. | 09-2019 12-2021 | 32,480,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-004-Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyectos Ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero - Comercial, F.F.C.C. |  | 1909J3G0003 | Oax. | 08-2019 12-2020 | 50,750,000 | 0 | 7,950,000 | 7,950,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 20 |  | 20
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 7,950,000 | 7,950,000 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 9,698,621,359 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 9,698,621,359 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa). |  | 1909J3G0004 | Oax. | 11-2019 12-2023 | 9,698,621,359 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.