## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 6,266,050,410 | 500,000,000 | 701,868,387 | 701,868,387 |  | 140.3 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 6,266,050,410 | 500,000,000 | 701,868,387 | 701,868,387 |  | 140.3 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 6,266,050,410 | 500,000,000 | 701,868,387 | 701,868,387 |  | 140.3 | 100.0
Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018. |  | 1409J3L0003 | NAC. | 01-2015 12-2033 | 5,621,216,270 | 500,000,000 | 230,109,371 | 230,109,371 |  | 46.0 | 100.0 |  | 8.2 |  | 7.8 |  | 84.8
|  | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  |  |  | 500,000,000 | 230,109,371 | 230,109,371 |  | 46.0 | 100.0
Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z |  | 1909J3L0001 | Oax. | 01-2019 12-2020 | 644,834,140 | 0 | 471,759,016 | 471,759,016 |  | 0.0 | 100.0 |  | 22.5 |  | 7.9 |  | 7.9
|  | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  |  |  | 0 | 471,759,016 | 471,759,016 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.