## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 679,716,814 | 149,845,690 | 254,107,635 | 147,453,689 |  | 98.4 | 58.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 333,631,914 | 0 | 136,331,900 | 92,758,740 |  | 0.0 | 68.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 178,746,875 | 0 | 97,261,474 | 77,056,521 |  | 0.0 | 79.2
Programa de adquisición de equipos de seguridad 2017 |  | 1609JZL0008 | NAC. | 11-2015 10-2019 | 26,665,302 | 0 | 23,087,329 | 19,228,972 |  | 0.0 | 83.2 |  | 100 |  | 94.2 |  | 94.2
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 23,087,329 | 19,228,972 |  | 0.0 | 83.2
Programa de modernización de los relojes biométricos del Sistema de Control de Asistencia de Aeropuertos y Servicios Auxiliares |  | 1809JZL0001 | NAC. | 02-2019 10-2019 | 2,671,874 | 0 | 2,450,000 | 2,204,205 |  | 0.0 | 89.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 2,450,000 | 2,204,205 |  | 0.0 | 89.9
Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA |  | 1909JZL0001 | NAC. | 06-2019 12-2019 | 91,689,480 | 0 | 40,700,000 | 31,234,870 |  | 0.0 | 76.7 |  | 100 |  | 80 |  | 80
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 40,700,000 | 31,234,870 |  | 0.0 | 76.7
Programa de Renovación de Equipos de Soporte al Centro de Cómputo Alterno de Oficinas Generales de ASA |  | 1909JZL0002 | CDMX. | 03-2019 12-2019 | 3,226,760 | 0 | 2,781,690 | 1,927,206 |  | 0.0 | 69.2 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 2,781,690 | 1,927,206 |  | 0.0 | 69.2
Programa de adquisición de equipos de seguridad 2019 |  | 1909JZL0003 | NAC. | 03-2019 11-2019 | 22,280,700 | 0 | 19,107,500 | 15,614,821 |  | 0.0 | 81.7 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 19,107,500 | 15,614,821 |  | 0.0 | 81.7
Programa de sustitución de equipos de ayudas visuales 2019 |  | 1909JZL0004 | NAC. | 06-2018 12-2019 | 10,596,548 | 0 | 9,134,955 | 6,846,447 |  | 0.0 | 74.9 |  | 0 |  | 95.7 |  | 95.7
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 9,134,955 | 6,846,447 |  | 0.0 | 74.9
Filtros de combustible |  | 1909JZL0009 | NAC. | 11-2019 12-2019 | 21,616,211 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 131,801,039 | 0 | 19,170,426 | 15,702,219 |  | 0.0 | 81.9
Rehabilitación de Pista y Calles de Rodaje Alfa y Bravo del Aeropuerto de Guaymas, Son. |  | 1709JZL0002 | Son. | 12-2016 07-2019 | 89,400,009 | 0 | 535,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 97
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 535,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Mantenimiento de Infraestructura de la Red Aeroportuaria 2018 |  | 1809JZL0002 | NAC. | 11-2017 09-2019 | 18,717,093 | 0 | 16,135,426 | 15,702,219 |  | 0.0 | 97.3 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 16,135,426 | 15,702,219 |  | 0.0 | 97.3
Remediación de subsuelo de plataforma |  | 1909JZL0006 | Yuc. | 08-2019 12-2020 | 23,683,937 | 0 | 2,500,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 2,500,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 23,084,000 | 0 | 19,900,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios aeropuerto de Tamuín |  | 1909JZL0008 | SLP. | 10-2019 12-2019 | 23,084,000 | 0 | 19,900,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 19,900,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 346,084,900 | 149,845,690 | 117,775,735 | 54,694,949 |  | 36.5 | 46.4
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 346,084,900 | 149,845,690 | 117,775,735 | 54,694,949 |  | 36.5 | 46.4
Aeropuerto Internacional de Chetumal |  | 1409JZL0022 | Q. Roo | 08-2014 12-2019 | 346,084,900 | 149,845,690 | 117,775,735 | 54,694,949 |  | 36.5 | 46.4 |  | 26.3 |  | 16 |  | 89.6
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 149,845,690 | 117,775,735 | 54,694,949 |  | 36.5 | 46.4
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.