## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2,348,008,630 | 0 | 333,181,111 | 242,950,393 |  | 0.0 | 72.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 965,066,527 | 0 | 301,390,858 | 217,611,228 |  | 0.0 | 72.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 733,510,945 | 0 | 247,763,243 | 184,145,735 |  | 0.0 | 74.3
Adquisición de un Remolcador 2013 |  | 1310K2N0003 | BCS. | 07-2013 06-2019 | 280,734,554 | 0 | 120,000,000 | 81,122,056 |  | 0.0 | 67.6 |  | 0 |  | 34.3 |  | 80.3
|  | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  |  |  | 0 | 120,000,000 | 81,122,056 |  | 0.0 | 67.6
Adquisición de Equipo y bienes especializados. Máquina de Generación de Energía Eléctrica para Autoconsumo. 2017 |  | 1510K2N0002 | BC. | 01-2016 12-2019 | 43,304,024 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Vehículos especializados 2017 Equipo Dart (1 Tractor 2 Cajas y 1 Dolly) |  | 1610K2N0001 | BCS. | 06-2016 12-2019 | 95,353,709 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de una Barcaza 2016-II |  | 1610K2N0002 | BCS. | 07-2016 12-2019 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos y bienes especializados 2019 Módulos de bombeo para la salina |  | 1910K2N0001 | BCS. | 01-2019 12-2019 | 20,771,937 | 0 | 20,771,937 | 20,257,208 |  | 0.0 | 97.5 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  |  |  | 0 | 20,771,937 | 20,257,208 |  | 0.0 | 97.5
Adquisición de Vehículos especializados 2019: Maquinaria para Minería |  | 1910K2N0004 | BC., BCS. | 01-2019 12-2019 | 90,378,282 | 0 | 65,220,000 | 61,908,611 |  | 0.0 | 94.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  |  |  | 0 | 65,220,000 | 61,908,611 |  | 0.0 | 94.9
Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2019 |  | 1910K2N0006 | BC., BCS. | 01-2019 12-2019 | 27,003,518 | 0 | 27,003,518 | 15,781,407 |  | 0.0 | 58.4 |  | 0 |  | 92.8 |  | 92.8
|  | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  |  |  | 0 | 27,003,518 | 15,781,407 |  | 0.0 | 58.4
Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2019 |  | 1910K2N0008 | BC., BCS. | 01-2019 12-2019 | 25,964,921 | 0 | 14,767,788 | 5,076,453 |  | 0.0 | 34.3 |  | 0 |  | 73.5 |  | 73.5
|  | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  |  |  | 0 | 14,767,788 | 5,076,453 |  | 0.0 | 34.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 231,555,582 | 0 | 53,627,615 | 33,465,493 |  | 0.0 | 62.4
Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras |  | 1010K2N0002 | BCS. | 01-2011 12-2019 | 118,036,685 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 94.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reposición de Defensas de Muelle de Descarga de Barcazas Isla de Cedros |  | 1410K2N0001 | BC. | 01-2015 12-2020 | 30,154,896 | 0 | 8,249,000 | 8,207,082 |  | 0.0 | 99.4 |  | 0 |  | 26.7 |  | 26.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 8,249,000 | 8,207,082 |  | 0.0 | 99.4
Reposición de Transportadores de bandas 2017 |  | 1610K2N0011 | BC. | 01-2017 12-2019 | 37,985,386 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2019 |  | 1910K2N0002 | BCS. | 01-2019 12-2019 | 28,042,115 | 0 | 28,042,115 | 13,335,556 |  | 0.0 | 47.5 |  | 100 |  | 44.3 |  | 44.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 28,042,115 | 13,335,556 |  | 0.0 | 47.5
Mantenimiento Mayor a Dique 2BSur 2019 |  | 1910K2N0003 | BCS. | 06-2019 12-2019 | 17,336,500 | 0 | 17,336,500 | 11,922,855 |  | 0.0 | 68.7 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 17,336,500 | 11,922,855 |  | 0.0 | 68.7
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,382,942,103 | 0 | 31,790,253 | 25,339,165 |  | 0.0 | 79.7
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 7,436,353 | 0 | 3,165,734 | 2,775,310 |  | 0.0 | 87.6
Obras de Apoyo a la Comunidad 2019 |  | 1910K2N0007 | BC., BCS. | 03-2019 12-2019 | 7,436,353 | 0 | 3,165,734 | 2,775,310 |  | 0.0 | 87.6 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 3,165,734 | 2,775,310 |  | 0.0 | 87.6
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 26,016,851 | 0 | 7,234,519 | 3,409,279 |  | 0.0 | 47.1
Taller de Soldadura Isla De Cedros |  | 1910K2N0009 | BC. | 02-2019 12-2019 | 14,021,057 | 0 | 4,014,869 | 2,374,897 |  | 0.0 | 59.1 |  | 0 |  | 18 |  | 18
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 4,014,869 | 2,374,897 |  | 0.0 | 59.1
Obras de Apoyo Zona Industrial 2019 |  | 1910K2N0010 | BC., BCS. | 03-2019 12-2019 | 11,995,794 | 0 | 3,219,650 | 1,034,382 |  | 0.0 | 32.1 |  | 0 |  | 40 |  | 40
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 3,219,650 | 1,034,382 |  | 0.0 | 32.1
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1,349,488,899 | 0 | 21,390,000 | 19,154,576 |  | 0.0 | 89.5
Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. |  | 0310K2N0002 | BCS. | 01-2001 12-2020 | 173,859,476 | 0 | 5,000,000 | 4,637,246 |  | 0.0 | 92.7 |  | 3 |  | 2.9 |  | 22.5
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 5,000,000 | 4,637,246 |  | 0.0 | 92.7
Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) |  | 1210K2N0006 | BCS. | 02-2013 12-2020 | 725,298,372 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.2
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reposición de Planta Lavadora de Sal Industrial |  | 1410K2N0006 | BCS. | 08-2014 12-2019 | 406,837,634 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de diques en Vaso 320 Vaso Asentador y en Área de Cristalización |  | 1610K2N0009 | BCS. | 01-2017 12-2019 | 16,084,846 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Caja Tipo Dart 2019 |  | 1910K2N0005 | BCS. | 01-2019 12-2019 | 27,408,571 | 0 | 16,390,000 | 14,517,330 |  | 0.0 | 88.5 |  | 0 |  | 8 |  | 8
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 16,390,000 | 14,517,330 |  | 0.0 | 88.5
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.