## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,564,557,964 | 0 | 441,810,575 | 351,615,019 |  | 0.0 | 79.5
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 82,289,976 | 0 | 76,645,453 | 48,979,309 |  | 0.0 | 63.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 82,289,976 | 0 | 76,645,453 | 48,979,309 |  | 0.0 | 63.9
Adquisición de equipo especializado para Servicio de Análisis Físico-Químicos, Caracterización e Investigación Metalúrgica (2019) |  | 1910LAU0005 | NAC. | 01-2019 12-2019 | 40,922,790 | 0 | 35,278,267 | 31,675,965 |  | 0.0 | 89.7 |  | 0 |  | 77 |  | 77
|  | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  |  |  | 0 | 35,278,267 | 31,675,965 |  | 0.0 | 89.7
Adquisición de equipo especializado para trabajos en campo y aprovisionamiento de campamentos (2019) |  | 1910LAU0007 | NAC. | 01-2019 12-2019 | 41,367,186 | 0 | 41,367,186 | 17,303,344 |  | 0.0 | 41.8 |  | 0 |  | 42 |  | 42
|  | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  |  |  | 0 | 41,367,186 | 17,303,344 |  | 0.0 | 41.8
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,482,267,988 | 0 | 365,165,122 | 302,635,710 |  | 0.0 | 82.8
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1,482,267,988 | 0 | 365,165,122 | 302,635,710 |  | 0.0 | 82.8
Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado |  | 1910LAU0001 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 410,036,883 | 0 | 124,171,213 | 107,611,220 |  | 0.0 | 86.6 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 124,171,213 | 107,611,220 |  | 0.0 | 86.6
Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000 (2019-2021) |  | 1910LAU0002 | NDG. | 01-2019 12-2021 | 344,107,502 | 0 | 88,148,110 | 80,046,826 |  | 0.0 | 90.8 |  | 32.3 |  | 32.2 |  | 32.2
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 88,148,110 | 80,046,826 |  | 0.0 | 90.8
Generación de información geofísica del territorio nacional |  | 1910LAU0003 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 335,115,309 | 0 | 74,038,403 | 60,754,827 |  | 0.0 | 82.0 |  | 0 |  | 23.3 |  | 23.3
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 74,038,403 | 60,754,827 |  | 0.0 | 82.0
Exploración y Evaluación de Minerales Radiactivos y Asociados |  | 1910LAU0004 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 158,639,422 | 0 | 34,686,699 | 16,485,367 |  | 0.0 | 47.5 |  | 0 |  | 29 |  | 29
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 34,686,699 | 16,485,367 |  | 0.0 | 47.5
Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) |  | 1910LAU0006 | NDG. | 01-2019 12-2021 | 65,644,589 | 0 | 16,175,429 | 15,025,944 |  | 0.0 | 92.8 |  | 0 |  | 33 |  | 33
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 16,175,429 | 15,025,944 |  | 0.0 | 92.8
Exploración por Carbón |  | 1910LAU0008 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 17,034,808 | 0 | 3,903,559 | 3,380,136 |  | 0.0 | 86.5 |  | 0 |  | 33.3 |  | 33.3
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 3,903,559 | 3,380,136 |  | 0.0 | 86.5
Estudios Geológico-Ambientales |  | 1910LAU0009 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 44,222,833 | 0 | 7,071,779 | 6,127,637 |  | 0.0 | 86.6 |  | 0 |  | 24.9 |  | 24.9
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 7,071,779 | 6,127,637 |  | 0.0 | 86.6
Estudios geohidrológicos |  | 1910LAU0010 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 39,966,167 | 0 | 8,844,149 | 6,347,388 |  | 0.0 | 71.7 |  | 0 |  | 25.9 |  | 25.9
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 8,844,149 | 6,347,388 |  | 0.0 | 71.7
Investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra |  | 1910LAU0011 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 67,500,475 | 0 | 8,125,781 | 6,856,365 |  | 0.0 | 84.3 |  | 0 |  | 30.4 |  | 30.4
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 8,125,781 | 6,856,365 |  | 0.0 | 84.3
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.