## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 414,599,990 | 178,747,606 | 199,047,683 | 113,292,092 |  | 63.3 | 56.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 59,085,646 | 0 | 24,884,623 | 24,884,623 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 59,085,646 | 0 | 24,884,623 | 24,884,623 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2019 |  | 1912NCD0001 | CDMX. | 04-2019 12-2019 | 59,085,646 | 0 | 24,884,623 | 24,884,623 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-023-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 4,160,837 | 4,160,837 |  | 0.0 | 100.0
|  | P-016-Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS |  |  |  | 0 | 20,723,786 | 20,723,786 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 355,514,344 | 178,747,606 | 174,163,060 | 88,407,469 |  | 49.4 | 50.7
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 355,514,344 | 178,747,606 | 174,163,060 | 88,407,469 |  | 49.4 | 50.7
Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2019. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales. |  | 0712NCD0009 | CDMX. | 04-2009 12-2019 | 355,514,344 | 178,747,606 | 174,163,060 | 88,407,469 |  | 49.4 | 50.7 |  | 25.4 |  | 8.4 |  | 82.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  | 178,747,606 | 174,163,060 | 88,407,469 |  | 49.4 | 50.7
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.