## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,648,642,453 | 761,484,939 | 428,831,122 | 428,831,122 |  | 56.3 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 338,725,720 | 226,684,579 | 37,942,345 | 37,942,345 |  | 16.7 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 338,725,720 | 226,684,579 | 37,942,345 | 37,942,345 |  | 16.7 | 100.0
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MURALES DE VISUALIZACIÓN, SALA DE SIMULADOR Y SALA DE CRISIS DEL CENACE |  | 1518TOM0009 | CDMX. | 08-2015 12-2019 | 76,859,096 | 47,092,930 | 18,519,712 | 18,519,712 |  | 39.3 | 100.0 |  | 22 |  | 22.6 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 47,092,930 | 18,519,712 | 18,519,712 |  | 39.3 | 100.0
ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENACE PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL Y DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (2016 -2018) |  | 1518TOM0010 | CDMX. | 08-2015 12-2020 | 139,803,224 | 99,362,975 | 19,422,633 | 19,422,633 |  | 19.5 | 100.0 |  | 71.3 |  | 5.2 |  | 13
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 99,362,975 | 19,422,633 | 19,422,633 |  | 19.5 | 100.0
SISTEMA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA INTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA |  | 1618TOM0001 | CDMX. | 03-2016 12-2020 | 122,063,400 | 80,228,674 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 65.7 |  | 27.4 |  | 36
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 80,228,674 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,309,916,733 | 534,800,360 | 390,888,777 | 390,888,777 |  | 73.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,309,916,733 | 534,800,360 | 390,888,777 | 390,888,777 |  | 73.0 | 100.0
Modernización de los Sistemas SCADA/EMS/MMS/DTS del CENACE. |  | 1518TOM0008 | CDMX. | 01-2016 12-2020 | 1,219,243,673 | 444,127,300 | 390,888,777 | 390,888,777 |  | 88.0 | 100.0 |  | 36.4 |  | 87.8 |  | 100
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 444,127,300 | 390,888,777 | 390,888,777 |  | 88.0 | 100.0
Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) |  | 1818TOM0001 | CDMX. | 03-2019 12-2020 | 90,673,060 | 90,673,060 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 90,673,060 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.