## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 9,490,537,249 | 1,705,777,137 | 620,438,497 | 591,806,059 |  | 34.6 | 95.3
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 8,340,871,660 | 1,655,052,137 | 580,397,328 | 551,775,233 |  | 33.3 | 95.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 7,686,898,836 | 1,462,385,470 | 517,907,150 | 489,561,932 |  | 33.4 | 94.5
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS |  | 1618TON0002 | Coah., Gto., Mich., NL., Son., Tab., Tamps., Ver. | 09-2016 09-2023 | 3,013,353,372 | 892,885,468 | 385,573,556 | 362,789,975 |  | 40.6 | 94.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 892,885,468 | 385,573,556 | 362,789,975 |  | 40.6 | 94.0
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. |  | 1718TON0001 | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 07-2017 12-2023 | 420,569,336 | 48,500,002 | 4,855,256 | 4,722,223 |  | 9.7 | 97.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 48,500,002 | 4,855,256 | 4,722,223 |  | 9.7 | 97.2
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. |  | 1718TON0002 | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 01-2017 12-2023 | 920,444,353 | 289,000,000 | 124,164,919 | 121,863,935 |  | 42.1 | 98.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 289,000,000 | 124,164,919 | 121,863,935 |  | 42.1 | 98.1
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS |  | 1718TON0003 | CDMX. | 08-2017 10-2023 | 1,257,384,305 | 232,000,000 | 1,450,887 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 232,000,000 | 1,450,887 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS |  | 1718TON0004 | NAC. | 01-2018 12-2024 | 2,075,147,470 | 0 | 1,862,532 | 185,799 |  | 0.0 | 9.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 1,862,532 | 185,799 |  | 0.0 | 9.9
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 632,240,526 | 192,666,667 | 62,490,178 | 62,213,301 |  | 32.2 | 99.5
Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS |  | 1618TON0003 | Coah., Chih., Dgo., NL., Son., Tamps. | 11-2016 11-2022 | 632,240,526 | 192,666,667 | 62,490,178 | 62,213,301 |  | 32.2 | 99.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 192,666,667 | 62,490,178 | 62,213,301 |  | 32.2 | 99.5
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 21,732,298 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Preinversión para realizar las interconexiones y casetas de odorización en el Sistema Nacional de Gasoductos y Naco - Hermosillo. |  | 1818TON0001 | CDMX. | 01-2019 12-2020 | 5,441,597 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Preinversión para realizar proyectos de libramientos y gasoductos nuevos por razones de seguridad y eficiencia operativa, y descuellamientos en el SNG Y SNH |  | 1818TON0002 | CDMX. | 01-2019 12-2020 | 10,860,471 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Preinversión para realizar las interconexiones nuevas derivadas de la temporada abierta |  | 1818TON0003 | CDMX. | 01-2019 12-2020 | 5,430,230 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,149,665,589 | 50,725,000 | 40,041,169 | 40,030,826 |  | 78.9 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,149,665,589 | 50,725,000 | 40,041,169 | 40,030,826 |  | 78.9 | 99.9
Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos (SCADA) |  | 1618TON0001 | CDMX. | 06-2016 12-2020 | 606,844,199 | 50,725,000 | 28,367,194 | 28,356,851 |  | 55.9 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 98
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 50,725,000 | 28,367,194 | 28,356,851 |  | 55.9 | 99.9
Interconexión Mayakan |  | 1918TON0001 | Chis., Tab. | 12-2019 12-2020 | 542,821,390 | 0 | 11,673,975 | 11,673,975 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 11,673,975 | 11,673,975 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.