## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
LICONSA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 10,736,409 | 0 | 1,235,572 | 1,220,424 |  | 0.0 | 98.7
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 10,736,409 | 0 | 1,235,572 | 1,220,424 |  | 0.0 | 98.7
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 8,880,409 | 0 | 1,235,572 | 1,220,424 |  | 0.0 | 98.7
Construcción de muro para aislar área de envasado |  | 1820VST0002 | Qro. | 09-2018 11-2019 | 1,433,264 | 0 | 1,235,572 | 1,220,424 |  | 0.0 | 98.7 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,235,572 | 1,220,424 |  | 0.0 | 98.7
Muro perimetral |  | 1908VST0002 | Qro. | 11-2019 12-2019 | 2,923,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de barda perimetral de la Gerencia Estatal Valle de Toluca |  | 1908VST0003 | Mex. | 11-2019 12-2019 | 4,524,145 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 1,856,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reforzamiento de Tierras Físicas |  | 1908VST0001 | Mich. | 07-2019 12-2019 | 1,856,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.