## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 19,868,321,182 | 965,436,675 | 707,536,237 | 655,062,515 |  | 67.8 | 92.5
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 4,227,895,207 | 719,999,999 | 568,750,404 | 568,750,404 |  | 78.9 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 916,357,447 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición y acondicionamiento de vía férrea entre Palenque y Campeche |  | 1921W3N0006 | Camp., Chis., Tab. | 11-2019 06-2020 | 916,357,447 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 12.5 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programa de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 2,277,221,949 | 539,999,999 | 531,962,342 | 531,962,342 |  | 98.5 | 100.0
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2018 Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, los 3,678,611.00 pagados se sumaron al Proyecto 0321W3N0129 Programas de obras y servicios de Escalera Náutica. |  | 1721W3N0002 | NAC. | 01-2018 10-2019 | 539,050,821 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2018 Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, los 1,489,874.00 pagados se sumaron al pagado del Proyecto 0321W3N0129 Programas de obras y servicios de Escalera Náutica. |  | 1721W3N0003 | Q. Roo | 01-2018 10-2019 | 236,750,190 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2018 Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, los 82,828.00 pagados se sumaron al pagado del Proyecto 0321W3N0129 Programas de obras y servicios de Escalera Náutica. |  | 1721W3N0004 | BCS. | 01-2018 10-2019 | 253,119,053 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Pacífico Norte 2018. Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, los 83,089.00 pagados se sumaron al pagado del Proyecto 0321W3N0129 Programas de obras y servicios de Escalera Náutica. |  | 1721W3N0005 | NAC. | 01-2018 10-2019 | 95,575,094 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2019 |  | 1821W3N0002 | Nay., Sin. | 01-2019 12-2019 | 95,575,094 | 60,000,000 | 51,962,343 | 51,962,343 |  | 86.6 | 100.0 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 60,000,000 | 51,962,343 | 51,962,343 |  | 86.6 | 100.0
Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2019 Nota: A efecto de reportar el monto ejercido de este proyecto conforme al modificado autorizado con el folio MAPE 2019-21-W3N-1 se reporta solo 152,000,000.00 por lo que no se reportan 19,417,171 que forman parte del presupuesto pagado. |  | 1821W3N0003 | Q. Roo | 01-2019 12-2019 | 236,750,189 | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 |  | 100.0 | 100.0 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 |  | 100.0 | 100.0
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2019 Nota: A efecto de reportar el monto ejercido de este proyecto conforme al modificado autorizado con el folio MAPE 2019-21-W3N-1 se reporta solo 88,000,000 por lo que no se reportan 1,322,928 que forman parte del presupuesto pagado. |  | 1821W3N0004 | BCS. | 01-2019 12-2019 | 253,119,053 | 88,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 |  | 100.0 | 100.0 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 88,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 |  | 100.0 | 100.0
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2019 Nota: A efecto de reportar el monto ejerido de este proyecto conforme al modificado autorizado con el folio MAPE 2019-21-W3N-1 se reporta solo 239,999,999 por lo que no se reportan 16,408,347 que forman parte del presupuesto pagado. |  | 1821W3N0005 | Gro., Oax. | 01-2019 12-2019 | 517,539,739 | 239,999,999 | 239,999,999 | 239,999,999 |  | 100.0 | 100.0 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 239,999,999 | 239,999,999 | 239,999,999 |  | 100.0 | 100.0
Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) Nota: Se reporta un monto ejercido de cero y los 4,193,090 pagados se sumaron al pagado de la partida de gasto 92101 ¿Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito¿ de la cual provenían. |  | 1921W3N0005 | Oax. | 11-2019 12-2022 | 49,742,716 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 11 |  | 8.8 |  | 8.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 1,034,315,811 | 180,000,000 | 36,788,062 | 36,788,062 |  | 20.4 | 100.0
Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya |  | 1821W3N0006 | NAC. | 01-2019 12-2019 | 972,000,000 | 120,000,000 | 2,370,227 | 2,370,227 |  | 1.9 | 100.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 120,000,000 | 2,370,227 | 2,370,227 |  | 1.9 | 100.0
Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya |  | 1821W3N0007 | NAC. | 01-2019 12-2019 | 62,315,811 | 60,000,000 | 34,417,835 | 34,417,835 |  | 57.3 | 100.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 60,000,000 | 34,417,835 | 34,417,835 |  | 57.3 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 15,640,425,975 | 245,436,676 | 138,785,833 | 86,312,111 |  | 35.1 | 62.1
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 15,232,302,949 | 229,387,860 | 122,737,017 | 70,263,295 |  | 30.6 | 57.2
Programas de obras y servicios de Escalera Náutica Nota: El monto reportado de 15,800,164.00 incluye 6,892,552 de obras y servicios correspondientes al proyecto Escalera Náutica y 8,907,612.00 correspondientes al mantenimiento de los CIPs y el Parque Público Rufino Tamayo. |  | 0321W3N0129 | NAC. | 01-2000 12-2019 | 2,615,141,134 | 68,273,886 | 68,273,886 | 15,800,164 |  | 23.1 | 23.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  |  |  | 68,273,886 | 68,273,886 | 15,800,164 |  | 23.1 | 23.1
Programa de obras y servicios del CIP Nayarit. |  | 0321W3N0157 | Nay. | 11-2003 12-2020 | 4,812,324,324 | 72,100,000 | 29,147,195 | 29,147,195 |  | 40.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.6
|  | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  |  |  | 72,100,000 | 29,147,195 | 29,147,195 |  | 40.4 | 100.0
Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico |  | 0821W3N0028 | Sin. | 08-2008 12-2019 | 7,594,420,701 | 89,013,974 | 25,315,936 | 25,315,936 |  | 28.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2
|  | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  |  |  | 89,013,974 | 25,315,936 | 25,315,936 |  | 28.4 | 100.0
Sistema de Agua Potable Huatulco |  | 1721W3N0001 | Oax. | 01-2018 12-2019 | 161,299,170 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Parque Público Rufino Tamayo. Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, los 3,573,210.00 pagados se sumaron al pagado del Proyecto 0321W3N0129 Programas de obras y servicios de Escalera Náutica. |  | 1721W3N0007 | Oax. | 02-2017 10-2019 | 49,117,620 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 408,123,026 | 16,048,816 | 16,048,816 | 16,048,816 |  | 100.0 | 100.0
Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero |  | 0321W3N0149 | CDMX. | 12-2003 05-2023 | 408,123,026 | 16,048,816 | 16,048,816 | 16,048,816 |  | 100.0 | 100.0 |  | 8 |  | 8 |  | 56.3
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 16,048,816 | 16,048,816 | 16,048,816 |  | 100.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
La información es responsabilidad exclusiva de la Entidad que la reporta. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.