## AFFPID
CUENTA PÚBLICA 2019
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Dólares)
| NO. | NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO TOTAL AUTORIZADO | AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA |  |  |  |  | % Avance Físico
[6 empty] | ACUMULADA | 2019 |  |  |  | Acumulado | 2019
[6 empty] | 2018 | ESTIMADA | REALIZADA | ACUMULADA | % | 2018 | ESTIMADO | REALIZADO | ACUMULADO
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | TOTAL |  | 21668.7581 | 7134.6272 | 2593.8019 | 296.6256 | 7431.2527 | 34.2948 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 |  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 21668.7581 | 7134.6272 | 2593.8019 | 296.6256 | 7431.2527 | 34.2948 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | Inversión Directa |  | 15185.9437 | 5711.659 | 2096.7811 | 110.8132 | 5822.4722 | 38.3412 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 852.3392 | 676.4333 | 24.2312 | 0 | 676.4333 | 79.362 |  |  |  | 0
6 | 171 |  | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 571.0011 | 469.6784 | 2 | 0 | 469.6784 | 82.2553 | 99.873 | 0.1 | 0 | 99.873
7 | 188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 281.3381 | 206.7548 | 22.2312 | 0 | 206.7548 | 73.4898 | 85.8 | 14.2 | 0 | 85.8
8 | [13 empty] | 0
9 |  |  | Aprobados en 2007 |  | 193.7364 | 117.8448 | 0.56604 | 5.4006 | 123.2454 | 63.615 |  |  |  | 0
10 | 209 |  | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 132.991 | 62.5 | 0.56604 | 0 | 62.5 | 46.9957 | 67.8 | 0.42 | 0 | 67.8
11 | 213 |  | SE 1211 NORESTE - CENTRAL 1_/ | Terminado Totalmente | 60.7454 | 55.3448 | 0 | 5.4006 | 60.7454 | 100 | 86.6265 | 0 | 13.3735 | 100
9 |  |  | Aprobados en 2008 |  | 138.2914 | 67.1497 | 28.6831 | 0.060024 | 67.2097 | 48.6001 |  |  |  | 0
10 | 242 |  | SE 1323 DISTRIBUCION SUR 1_/ | Terminado Totalmente | 44.911 | 24.1959 | 0 | 0.060024 | 24.2559 | 54.0089 | 53.8933 | 0 | 46.1067 | 100
11 | 245 |  | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.3804 | 42.9537 | 28.6831 | 0 | 42.9537 | 45.9987 | 96.5 | 31 | 0 | 96.5
12 | [13 empty] | 0
13 |  |  | Aprobados en 2009 |  | 488.0452 | 201.4 | 1.9442 | 0 | 201.4 | 41.2667 |  |  |  | 0
14 | 249 |  | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 57.3892 | 44.8 | 1.9442 | 0 | 44.8 | 78.0635 | 100 | 1 | 0 | 100
16 | 258 |  | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 430.656 | 156.6 | 1e-06 | 0 | 156.6 | 36.3631 | 41.2096 | 1 | 0 | 41.2096
17 | [13 empty] | 0
18 |  |  | Aprobados en 2010 |  | 515.7526 | 387.3198 | 2 | 0.10076 | 387.4206 | 75.1175 |  |  |  | 0
19 | 260 |  | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE 1_/ | Terminado Totalmente | 10.4926 | 10.3918 | 0 | 0.10076 | 10.4926 | 100 | 30.7763 | 0 | 69.2237 | 100
20 | 261 |  | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 505.2601 | 376.9281 | 2 | 0 | 376.9281 | 74.6008 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
21 | [13 empty] | 0
22 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 1328.2114 | 854.4328 | 70.9941 | 13.8312 | 868.264 | 65.3709 |  |  |  | 0
23 | 264 |  | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 736.1012 | 597.4015 | 1 | 0 | 597.4015 | 81.1575 | 99.88 | 0.2 | 0 | 99.88
24 | 266 |  | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 177.776 | 77.9 | 53.3688 | 6.5494 | 84.4494 | 47.5032 | 84.17 | 1.5 | 8.42 | 92.59
25 | 268 |  | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 20.6342 | 16.9995 | 3.3154 | 1.7656 | 18.7651 | 90.9417 | 81.83 | 16.1 | 9 | 90.83
26 | 273 |  | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 103.2 | 31.1467 | 12.5351 | 3.7251 | 34.8718 | 33.7905 | 30.1831 | 12.1 | 3.6 | 33.7831
27 | 274 |  | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 290.5 | 130.9852 | 0.7748 | 1.7911 | 132.7763 | 45.7061 | 62.3 | 0.3 | 0 | 62.3
28 | [13 empty] | 0
29 |  |  | Aprobados en 2012 |  | 569.4232 | 362.1994 | 117.9977 | 16.4898 | 378.6892 | 66.504 |  |  |  | 0
30 | 278 |  | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 242.488 | 212.716 | 3.191 | 1.269 | 213.985 | 88.2456 | 98.73 | 1.4 | 1.23 | 99.96
31 | 280 |  | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 101.6 | 19.1762 | 29.1016 | 1.48 | 20.6562 | 20.3309 | 17.9947 | 29 | 2.3 | 20.2947
33 | 281 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 94.0485 | 78.6674 | 48.1345 | 7.6096 | 86.277 | 91.7367 | 99.9 | 1.1 | 0 | 99.9
34 | 282 |  | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 60 | 11.8131 | 28.5735 | 0 | 11.8131 | 19.6885 | 24.7114 | 48 | 0 | 24.7114
35 | 283 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Terminado Totalmente | 24.8867 | 16.904 | 3 | 3.8821 | 20.7861 | 83.523 | 89.9 | 1 | 10.1 | 100
36 | 288 |  | SLT 1722 Distribución Sur | Terminado Totalmente | 46.4 | 22.9227 | 5.9971 | 2.249 | 25.1718 | 54.2495 | 48.4678 | 13 | 51.5322 | 100
37 | [13 empty] | 0
38 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 2343.0407 | 1363.5058 | 481.7227 | 49.3835 | 1412.8893 | 60.3015 |  |  |  | 0
39 | 296 |  | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 738.274 | 476.2705 | 28.5 | 8.9892 | 485.2597 | 65.7289 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
40 | 298 |  | CC Valle de México II | Construcción | 698.7545 | 401.1515 | 214.2531 | 19.2272 | 420.3787 | 60.1611 | 94.25 | 1 | 4.6 | 98.85
41 | 300 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Terminado Totalmente | 63.8093 | 16.4427 | 18.5283 | 9.2718 | 25.7145 | 40.299 | 57.76 | 7 | 42.24 | 100
42 | 304 |  | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Fallo y adjudicación | 249.2 | 56.3866 | 130.5313 | 0 | 56.3866 | 22.627 | 44.02 | 56.2 | 0 | 44.02
44 | 309 |  | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Terminado Totalmente | 96.03 | 46.6277 | 29.2126 | 1.8886 | 48.5163 | 50.522 | 48.6391 | 30 | 51.3609 | 100
45 | 310 |  | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 117.024 | 18.9328 | 23.646 | 8.7674 | 27.7002 | 23.6705 | 15.5334 | 20 | 8.1 | 23.6334
46 | 311 |  | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 353.4559 | 322.435 | 30.4103 | 0.029 | 322.464 | 91.2318 | 99.8164 | 8.6 | 0 | 99.8164
47 | 312 |  | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Terminado Totalmente | 26.493 | 25.259 | 6.641 | 1.2104 | 26.4694 | 99.9108 | 98.49 | 8.45 | 1.51 | 100
48 | [13 empty] | 0
49 |  |  | Aprobados en 2014 |  | 1347.17 | 865.9878 | 116.0396 | 1.9287 | 867.9165 | 64.4252 |  |  |  | 0
50 | 313 |  | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 725.268 | 395.9 | 116 | 1.09 | 396.99 | 54.737 | 99.7 | 1 | 0.23 | 99.93
52 | 321 |  | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 58.734 | 27.42 | 0.039647 | 0.8381 | 28.2581 | 48.112 | 46.5778 | 0.63 | 1.56 | 48.1378
53 | 322 |  | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Terminado Totalmente | 563.168 | 442.6678 | 0 | 0.00056254 | 442.6684 | 78.6033 | 97.3148 | 0 | 2.6852 | 100
54 | [13 empty] | 0
55 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 3969.3837 | 734.8107 | 664.3179 | 18.051 | 752.8617 | 18.9667 |  |  |  | 0
56 | 323 |  | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 863.916 | 0 | 229.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
57 | 325 |  | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 1006.032 | 0 | 300.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
58 | 326 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 159.59 | 0 | 42.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
59 | 327 |  | CG Los Azufres III Fase II | Varias (Cierre y otras) | 63.058 | 43.3 | 2 | 7.985 | 51.285 | 81.3299 | 97.8 | 1 | 2.1 | 99.9
60 | 330 |  | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 586.2437 | 0 | 63.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
61 | 334 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 5.114 | 0 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
65 | 336 |  | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Terminado Totalmente | 128.592 | 58.678 | 5.3763 | 5.1628 | 63.8409 | 49.6461 | 95.3 | 0.6 | 4.7 | 100
66 | 337 |  | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 145.348 | 66.77 | 3.0983 | 0.17139 | 66.9414 | 46.0559 | 97.6 | 1.5 | 2.3 | 99.9
67 | 338 |  | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 166.59 | 19.4627 | 17.689 | 4.7318 | 24.1945 | 14.5234 | 11.6747 | 11 | 2.8 | 14.4747
| 339 |  | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Terminado Totalmente | 844.9 | 546.6 | 0.10988 | 0 | 546.6 | 64.694 | 100 | 0 |  | 100
68 | [13 empty] | 0
69 |  |  | Aprobados en 2016 |  | 3440.55 | 80.5749 | 588.2844 | 5.5676 | 86.1425 | 2.5037 |  |  |  | 0
70 | 340 |  | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 246.776 | 0 | 8.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
71 | 341 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 12.826 | 0 | 0.28542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
72 | 342 |  | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 895.882 | 0 | 206.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
74 | 343 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 48.806 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0
75 | 344 |  | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 677.6 | 0 | 245.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
76 | 346 |  | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 672.182 | 0 | 86.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 347 |  | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 661.198 | 0 | 7.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
78 | 348 |  | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Construcción | 11.056 | 0 | 3.4086 | 1.7887 | 1.7887 | 16.1783 | 0 | 15 | 31.3 | 31.3
79 | 349 |  | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 83.002 | 5.973 | 23.5833 | 3.559 | 9.532 | 11.484 | 7.1961 | 28 | 4.28 | 11.4761
80 | 350 |  | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Cierre y otras) | 131.222 | 74.6019 | 0.45084 | 0.21997 | 74.8218 | 57.0193 | 97.5815 | 0.34 | 0.28008 | 97.8616
81 | [13 empty] | 0
82 |  |  | Inversión Condicionada |  | 6482.8144 | 1422.9682 | 497.0208 | 185.8124 | 1608.7806 | 24.8161 |  |  |  | 0
83 | [13 empty] | 0
84 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 1028.8285 | 471.0507 | 44.2023 | 86.202 | 557.2526 | 54.1638 |  |  |  | 0
85 | 38 |  | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 1028.8285 | 471.0507 | 44.2023 | 86.202 | 557.2526 | 54.1638 | 83.81 | 7.9 | 15.3 | 99.11
86 | [13 empty] | 0
87 |  |  | Aprobados en 2012 |  | 2128.561 | 670.3838 | 3.7891 | 9.6035 | 679.9873 | 31.9459 |  |  |  | 0
88 | 42 |  | CC Noroeste | Terminado Totalmente | 655.6164 | 326.69 | 0.33449 | 7.8035 | 334.4935 | 51.0197 | 96.54 | 0.1 | 3.46 | 100
89 | 43 |  | CC Noreste | Terminado Totalmente | 1472.9447 | 343.6938 | 3.4546 | 1.8 | 345.4938 | 23.456 | 99.45 | 1 | 0.55 | 100
90 | [13 empty] | 0
91 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 2261.222 | 281.5337 | 307.4904 | 90.0069 | 371.5406 | 16.431 |  |  |  | 0
92 | 45 |  | CC Topolobampo III | Construcción | 630.8735 | 281.5337 | 97.468 | 90.0069 | 371.5406 | 58.893 | 69.94 | 26 | 29.17 | 99.11
93 | 303 |  | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 1630.3485 | 0 | 210.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0
94 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 1064.2028 | 0 | 141.539 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
95 | 49 |  | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 1064.2028 | 0 | 141.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
137 | 1_/ Se incluyen los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2019, así como aquellos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2019, pero tuvieron ejercicio.
139 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad.