## AFFPIP
CUENTA PÚBLICA 2019
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Pesos de 2019)*
| NO. | NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO TOTAL AUTORIZADO | AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA |  |  |  |  | % Avance Físico
[6 empty] | ACUMULADA | 2019 |  |  |  | Acumulado | 2019
[6 empty] | 2018 | ESTIMADA | REALIZADA | ACUMULADA | % | 2018 | ESTIMADO | REALIZADO | ACUMULADO
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | TOTAL |  | 408352.0804 | 134453.4756 | 48880.7153 | 5589.9686 | 140043.4443 | 34.2948 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 |  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 408352.0804 | 134453.4756 | 48880.7153 | 5589.9686 | 140043.4443 | 34.2948 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | Inversión Directa |  | 286182.1467 | 107637.3556 | 39514.2591 | 2088.2972 | 109725.6528 | 38.3412 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 16062.5034 | 12747.5202 | 456.6412 | 0 | 12747.5202 | 79.362 |  |  |  | 0
6 | 171 |  | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 10760.6301 | 8851.184 | 37.6904 | 0 | 8851.184 | 82.2553 | 99.873 | 0.1 | 0 | 99.873
7 | 188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 5301.8733 | 3896.3362 | 418.9508 | 0 | 3896.3362 | 73.4898 | 85.8 | 14.2 | 0 | 85.8
8 | [13 empty] | 0
9 |  |  | Aprobados en 2007 |  | 3651.0006 | 2220.808 | 10.6672 | 101.7756 | 2322.5836 | 63.615 |  |  |  | 0
10 | 209 |  | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2506.242 | 1177.825 | 10.6672 | 0 | 1177.825 | 46.9957 | 67.8 | 0.42 | 0 | 67.8
11 | 213 |  | SE 1211 NORESTE - CENTRAL 1_/ | Terminado Totalmente | 1144.7586 | 1042.983 | 0 | 101.7756 | 1144.7586 | 100 | 86.6265 | 0 | 13.3735 | 100
9 |  |  | Aprobados en 2008 |  | 2606.1282 | 1265.4486 | 540.5395 | 1.1312 | 1266.5798 | 48.6001 |  |  |  | 0
10 | 242 |  | SE 1323 DISTRIBUCION SUR 1_/ | Terminado Totalmente | 846.3568 | 455.9766 | 0 | 1.1312 | 457.1078 | 54.0089 | 53.8933 | 0 | 46.1067 | 100
11 | 245 |  | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1759.7714 | 809.472 | 540.5395 | 0 | 809.472 | 45.9987 | 96.5 | 31 | 0 | 96.5
12 | [13 empty] | 0
13 |  |  | Aprobados en 2009 |  | 9197.3086 | 3795.4233 | 36.6395 | 0 | 3795.4233 | 41.2667 |  |  |  | 0
14 | 249 |  | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1081.5102 | 844.265 | 36.6394 | 0 | 844.265 | 78.0635 | 100 | 1 | 0 | 100
16 | 258 |  | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8115.7985 | 2951.1583 | 1.8845e-05 | 0 | 2951.1583 | 36.3631 | 41.2096 | 1 | 0 | 41.2096
17 | [13 empty] | 0
18 |  |  | Aprobados en 2010 |  | 9719.4616 | 7299.1198 | 37.6904 | 1.8989 | 7301.0187 | 75.1175 |  |  |  | 0
19 | 260 |  | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE 1_/ | Terminado Totalmente | 197.7342 | 195.8353 | 0 | 1.8989 | 197.7342 | 100 | 30.7763 | 0 | 69.2237 | 100
20 | 261 |  | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 9521.7274 | 7103.2845 | 37.6904 | 0 | 7103.2845 | 74.6008 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
21 | [13 empty] | 0
22 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 25030.4094 | 16101.9571 | 1337.8974 | 260.6524 | 16362.6096 | 65.3709 |  |  |  | 0
23 | 264 |  | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 13871.9735 | 11258.1502 | 18.8452 | 0 | 11258.1502 | 81.1575 | 99.88 | 0.2 | 0 | 99.88
24 | 266 |  | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3350.2243 | 1468.0411 | 1005.7451 | 123.4239 | 1591.465 | 47.5032 | 84.17 | 1.5 | 8.42 | 92.59
25 | 268 |  | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 388.8564 | 320.3586 | 62.4795 | 33.274 | 353.6326 | 90.9417 | 81.83 | 16.1 | 9 | 90.83
26 | 273 |  | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 1944.8246 | 586.9651 | 236.2265 | 70.2005 | 657.1656 | 33.7905 | 30.1831 | 12.1 | 3.6 | 33.7831
27 | 274 |  | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 5474.5306 | 2468.4422 | 14.6012 | 33.7541 | 2502.1962 | 45.7061 | 62.3 | 0.3 | 0 | 62.3
28 | [13 empty] | 0
29 |  |  | Aprobados en 2012 |  | 10730.895 | 6825.7207 | 2223.6906 | 310.7527 | 7136.4734 | 66.504 |  |  |  | 0
30 | 278 |  | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 4569.7349 | 4008.6756 | 60.135 | 23.9146 | 4032.5901 | 88.2456 | 98.73 | 1.4 | 1.23 | 99.96
31 | 280 |  | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1914.6723 | 361.3791 | 548.4257 | 27.8906 | 389.2698 | 20.3309 | 17.9947 | 29 | 2.3 | 20.2947
33 | 281 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1772.3636 | 1482.5025 | 907.1044 | 143.4051 | 1625.9076 | 91.7367 | 99.9 | 1.1 | 0 | 99.9
34 | 282 |  | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 1130.712 | 222.6207 | 538.4738 | 0 | 222.6207 | 19.6885 | 24.7114 | 48 | 0 | 24.7114
35 | 283 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Terminado Totalmente | 468.995 | 318.5599 | 56.5356 | 73.1587 | 391.7186 | 83.523 | 89.9 | 1 | 10.1 | 100
36 | 288 |  | SLT 1722 Distribución Sur | Terminado Totalmente | 874.4173 | 431.9829 | 113.016 | 42.3838 | 474.3667 | 54.2495 | 48.4678 | 13 | 51.5322 | 100
37 | [13 empty] | 0
38 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 44155.0697 | 25695.5392 | 9078.1612 | 930.6421 | 26626.1813 | 60.3015 |  |  |  | 0
39 | 296 |  | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 13912.9212 | 8975.4128 | 537.0882 | 169.4033 | 9144.8161 | 65.7289 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
40 | 298 |  | CC Valle de México II | Construcción | 13168.1685 | 7559.78 | 4037.643 | 362.3401 | 7922.12 | 60.1611 | 94.25 | 1 | 4.6 | 98.85
41 | 300 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Terminado Totalmente | 1202.4988 | 309.8663 | 349.1696 | 174.7285 | 484.5948 | 40.299 | 57.76 | 7 | 42.24 | 100
42 | 304 |  | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Fallo y adjudicación | 4696.2238 | 1062.6169 | 2459.8893 | 0 | 1062.6169 | 22.627 | 44.02 | 56.2 | 0 | 44.02
44 | 309 |  | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Terminado Totalmente | 1809.7046 | 878.7087 | 550.518 | 35.5902 | 914.2989 | 50.522 | 48.6391 | 30 | 51.3609 | 100
45 | 310 |  | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2205.3407 | 356.7916 | 445.6143 | 165.224 | 522.0156 | 23.6705 | 15.5334 | 20 | 8.1 | 23.6334
46 | 311 |  | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 6660.9462 | 6076.3521 | 573.0883 | 0.54651 | 6076.8986 | 91.2318 | 99.8164 | 8.6 | 0 | 99.8164
47 | 312 |  | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Terminado Totalmente | 499.2659 | 476.0109 | 125.1505 | 22.8096 | 498.8205 | 99.9108 | 98.49 | 8.45 | 1.51 | 100
48 | [13 empty] | 0
49 |  |  | Aprobados en 2014 |  | 25387.6881 | 16319.714 | 2186.7904 | 36.3462 | 16356.0602 | 64.4252 |  |  |  | 0
50 | 313 |  | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 13667.8205 | 7460.8147 | 2186.0432 | 20.5415 | 7481.3561 | 54.737 | 99.7 | 1 | 0.23 | 99.93
52 | 321 |  | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1106.854 | 516.7354 | 0.74716 | 15.7942 | 532.5296 | 48.112 | 46.5778 | 0.63 | 1.56 | 48.1378
53 | 322 |  | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Terminado Totalmente | 10613.0136 | 8342.1639 | 0 | 0.010601 | 8342.1745 | 78.6033 | 97.3148 | 0 | 2.6852 | 100
54 | [13 empty] | 0
55 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 74803.8292 | 13847.6551 | 12519.2039 | 340.175 | 14187.8301 | 18.9667 |  |  |  | 0
56 | 323 |  | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 16280.6698 | 0 | 4317.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
57 | 325 |  | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 18958.8742 | 0 | 5660.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
58 | 326 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 3007.5055 | 0 | 797.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
59 | 327 |  | CG Los Azufres III Fase II | Varias (Cierre y otras) | 1188.3406 | 815.9972 | 37.6904 | 150.4789 | 966.4761 | 81.3299 | 97.8 | 1 | 2.1 | 99.9
60 | 330 |  | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11047.8793 | 0 | 1204.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
61 | 334 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 96.3744 | 0 | 6.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
65 | 336 |  | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Terminado Totalmente | 2423.342 | 1105.7994 | 101.3178 | 97.2943 | 1203.0937 | 49.6461 | 95.3 | 0.6 | 4.7 | 100
66 | 337 |  | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2739.1121 | 1258.294 | 58.3887 | 3.2299 | 1261.5239 | 46.0559 | 97.6 | 1.5 | 2.3 | 99.9
67 | 338 |  | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3139.4219 | 366.7782 | 333.3522 | 89.1719 | 455.9501 | 14.5234 | 11.6747 | 11 | 2.8 | 14.4747
| 339 |  | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Terminado Totalmente | 15922.3095 | 10300.7863 | 2.0707 | 0 | 10300.7863 | 64.694 | 100 | 0 |  | 100
68 | [13 empty] | 0
69 |  |  | Aprobados en 2016 |  | 64837.8529 | 1518.4495 | 11086.3379 | 104.9231 | 1623.3726 | 2.5037 |  |  |  | 0
70 | 340 |  | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 4650.5431 | 0 | 167.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
71 | 341 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 241.7085 | 0 | 5.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
72 | 342 |  | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 16883.0755 | 0 | 3884.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
74 | 343 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 919.7588 | 0 | 105.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0
75 | 344 |  | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 12769.5075 | 0 | 4625.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
76 | 346 |  | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 12667.4042 | 0 | 1637.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 347 |  | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 12460.4085 | 0 | 142.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
78 | 348 |  | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Construcción | 208.3525 | 0 | 64.2351 | 33.708 | 33.708 | 16.1783 | 0 | 15 | 31.3 | 31.3
79 | 349 |  | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1564.1893 | 112.5623 | 444.4313 | 67.0697 | 179.632 | 11.484 | 7.1961 | 28 | 4.28 | 11.4761
80 | 350 |  | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2472.9048 | 1405.8872 | 8.4961 | 4.1454 | 1410.0326 | 57.0193 | 97.5815 | 0.34 | 0.28008 | 97.8616
81 | [13 empty] | 0
82 |  |  | Inversión Condicionada |  | 122169.9337 | 26816.12 | 9366.4563 | 3501.6714 | 30317.7915 | 24.8161 |  |  |  | 0
83 | [13 empty] | 0
84 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 19388.4792 | 8877.0439 | 833.0012 | 1624.4935 | 10501.5374 | 54.1638 |  |  |  | 0
85 | 38 |  | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 19388.4792 | 8877.0439 | 833.0012 | 1624.4935 | 10501.5374 | 54.1638 | 83.81 | 7.9 | 15.3 | 99.11
86 | [13 empty] | 0
87 |  |  | Aprobados en 2012 |  | 40113.1587 | 12633.517 | 71.4058 | 180.9798 | 12814.4968 | 31.9459 |  |  |  | 0
88 | 42 |  | CC Noroeste | Terminado Totalmente | 12355.222 | 6156.5382 | 6.3036 | 147.0584 | 6303.5966 | 51.0197 | 96.54 | 0.1 | 3.46 | 100
89 | 43 |  | CC Noreste | Terminado Totalmente | 27757.9366 | 6476.9788 | 65.1022 | 33.9214 | 6510.9002 | 23.456 | 99.45 | 1 | 0.55 | 100
90 | [13 empty] | 0
91 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 42613.1803 | 5305.5592 | 5794.7189 | 1696.1981 | 7001.7573 | 16.431 |  |  |  | 0
92 | 45 |  | CC Topolobampo III | Construcción | 11888.9374 | 5305.5592 | 1836.8045 | 1696.1981 | 7001.7573 | 58.893 | 69.94 | 26 | 29.17 | 99.11
93 | 303 |  | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 30724.243 | 0 | 3957.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0
94 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 20055.1155 | 0 | 2667.3304 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
95 | 49 |  | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 20055.1155 | 0 | 2667.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
137 | *El tipo de cambio utilizado para convertir a pesos fue de $18.8452 por dólar que corresponde al indicado en el documento denominado "Tipos de cambio de divisas extranjeras para el cierre contable al 31 de diciembre de 2019" proporcionado por la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable, para utilizarse como tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. En el informe del 4to trimestre se utilizaron tipos de cambio diferentes para convertir a pesos en virtud de que eran cifras preliminares.
139 | 1_/ Se incluyen los proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2019, pero que tuvieron ejercicio.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.