## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CFE CONSOLIDADO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 771,212,067,712 | 60,968,999,998 | 37,991,148,675 | 37,991,148,675 |  | 62.3 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 141,763,636,325 | 35,595,471,088 | 18,441,965,483 | 18,441,965,483 |  | 51.8 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 24,917,216,454 | 366,803,226 | 3,870,684,378 | 3,870,684,378 |  | 1,055.2 | 100.0
Equipo de cómputo y Periféricos |  | 00000050589 | CDMX. | 08-2016 12-2021 | 1,256,899,320 | 27,444,445 | 7,060,393 | 7,060,393 |  | 25.7 | 100.0 |  | 2.1 |  | 0.5 |  | 27.3
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 27,444,445 | 7,060,393 | 7,060,393 |  | 25.7 | 100.0
Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado |  | 00000050977 | Mex. | 07-2016 12-2020 | 223,736,000 | 19,179,905 | 69,999 | 69,999 |  | 0.3 | 100.0 |  | 8.2 |  | 0.1 |  | 51.4
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 19,179,905 | 69,999 | 69,999 |  | 0.3 | 100.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 |  | 00000051147 | NAC. | 02-2018 12-2023 | 328,497,051 | 58,274,194 | 4,099,173 | 4,099,173 |  | 7.0 | 100.0 |  | 17 |  | 1.1 |  | 1.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 58,274,194 | 4,099,173 | 4,099,173 |  | 7.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018 - 2019 |  | 00000051148 | CDMX. | 01-2017 12-2019 | 101,374,508 | 0 | 6,291,014 | 6,291,014 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 5.7 |  | 6.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 6,291,014 | 6,291,014 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021 |  | 00000051151 | CDMX. | 10-2017 12-2022 | 538,619,537 | 81,085,359 | 49,898,941 | 49,898,941 |  | 61.5 | 100.0 |  | 14.4 |  | 8.6 |  | 9.7
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 81,085,359 | 49,898,941 | 49,898,941 |  | 61.5 | 100.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2020 |  | 00000051152 | NAC. | 01-2017 12-2020 | 129,965,643 | 0 | 4,380,198 | 4,380,198 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 3.1 |  | 3.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 4,380,198 | 4,380,198 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020 |  | 00000051153 | CDMX. | 01-2017 12-2021 | 38,428,404 | 12,800,000 | 12,771,701 | 12,771,701 |  | 99.7 | 100.0 |  | 32 |  | 30.8 |  | 31.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 12,800,000 | 12,771,701 | 12,771,701 |  | 99.7 | 100.0
ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022 |  | 00000051155 | NAC. | 01-2017 12-2023 | 186,200,000 | 46,000,000 | 8,957,283 | 8,957,283 |  | 19.4 | 100.0 |  | 23.7 |  | 4.4 |  | 4.6
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 46,000,000 | 8,957,283 | 8,957,283 |  | 19.4 | 100.0
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 |  | 00000051156 | NAC. | 01-2017 12-2023 | 233,000,000 | 0 | 7,574,073 | 7,574,073 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 3 |  | 3
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 7,574,073 | 7,574,073 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC |  | 00000052120 | CDMX. | 12-2016 12-2021 | 1,577,048,442 | 44,437,619 | 30,912,312 | 30,912,312 |  | 69.5 | 100.0 |  | 2.7 |  | 1.8 |  | 5.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 44,437,619 | 30,912,312 | 30,912,312 |  | 69.5 | 100.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -2022 |  | 00000052667 | NAC. | 02-2018 12-2023 | 320,745,190 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución |  | 00000057958 | NAC. | 01-2019 07-2023 | 17,406,500,000 | 0 | 3,305,573,951 | 3,305,573,951 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 19 |  | 19
|  | K-029-Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 3,305,573,951 | 3,305,573,951 |  | 0.0 | 100.0
Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución |  | 00000061129 | CDMX., Jal., NL., Qro. | 01-2019 12-2023 | 1,739,958,020 | 0 | 347,651,165 | 347,651,165 |  | 0.0 | 100.0 |  | 19.9 |  | 19.9 |  | 19.9
|  | K-029-Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 347,651,165 | 347,651,165 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES-TIC (TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) SDT 2014-2016 |  | 1318TOQ0016 | Dgo. | 01-2014 12-2019 | 389,966,623 | 10,994 | 5,246,585 | 5,246,585 |  | 47,722.2 | 100.0 |  | 0 |  | 1.3 |  | 23.9
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 10,994 | 5,246,585 | 5,246,585 |  | 47,722.2 | 100.0
MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM |  | 1418TOQ0033 | Gto. | 01-2014 12-2025 | 266,681,612 | 0 | 7,053,154 | 7,053,154 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 83.9
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 7,053,154 | 7,053,154 |  | 0.0 | 100.0
MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS QUÍMICOS DE LA CNLV 2015-2017 |  | 1418TOQ0060 | Ver. | 01-2015 12-2020 | 51,636,367 | 15,546,074 | 23,715,103 | 23,715,103 |  | 152.5 | 100.0 |  | 30.1 |  | 44.3 |  | 63
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 15,546,074 | 23,715,103 | 23,715,103 |  | 152.5 | 100.0
EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS RADIOLÓGICO, AMBIENTAL Y METEOROLOGICO DE LA CNLV 2015-2017 |  | 1418TOQ0070 | Ver. | 01-2015 12-2020 | 21,320,797 | 14,300,943 | 3,462,644 | 3,462,644 |  | 24.2 | 100.0 |  | 67 |  | 15.6 |  | 25.4
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 14,300,943 | 3,462,644 | 3,462,644 |  | 24.2 | 100.0
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CNLV 2015-2017 |  | 1418TOQ0074 | Ver. | 01-2015 12-2020 | 78,199,261 | 41,766,991 | 23,416,689 | 23,416,689 |  | 56.0 | 100.0 |  | 53.4 |  | 28.9 |  | 29.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 41,766,991 | 23,416,689 | 23,416,689 |  | 56.0 | 100.0
REEMPLAZO DE MAQUINARIA PESADA DE LA CNLV 2015-2016 |  | 1518TOQ0002 | Ver. | 01-2015 12-2019 | 28,439,679 | 5,956,702 | 22,550,000 | 22,550,000 |  | 378.5 | 100.0 |  | 20.9 |  | 76.5 |  | 85.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 5,956,702 | 22,550,000 | 22,550,000 |  | 378.5 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 114,147,461,369 | 35,036,213,660 | 14,470,980,162 | 14,470,980,162 |  | 41.3 | 100.0
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2016 -2021 (1ERA ETAPA) |  | 00000050851 | NAC. | 10-2016 12-2019 | 353,838,810 | 0 | 68,597,809 | 68,597,809 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 18 |  | 94.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 68,597,809 | 68,597,809 |  | 0.0 | 100.0
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2017-2018 DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN |  | 00000050852 | NAC. | 05-2017 12-2020 | 575,570,223 | 159,452,040 | 359,538,181 | 359,538,181 |  | 225.4 | 100.0 |  | 26.6 |  | 58 |  | 86.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 159,452,040 | 359,538,181 | 359,538,181 |  | 225.4 | 100.0
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA 2017 DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN |  | 00000050853 | Mex. | 04-2017 12-2019 | 1,044,979,995 | 270,486,300 | 181,541,782 | 181,541,782 |  | 67.1 | 100.0 |  | 24.9 |  | 16.1 |  | 69.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 270,486,300 | 181,541,782 | 181,541,782 |  | 67.1 | 100.0
Construcción del Nuevo Túnel Vertedor y modificación de un túnel vertedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo) |  | 00000051389 | Gro. | 05-2016 12-2020 | 1,069,010,735 | 299,313,205 | 16,356,479 | 16,356,479 |  | 5.4 | 100.0 |  | 26.9 |  | 1.4 |  | 3.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 299,313,205 | 16,356,479 | 16,356,479 |  | 5.4 | 100.0
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE CFE TRANSMISIÓN 2018. |  | 00000052671 | CDMX. | 05-2018 12-2019 | 844,997,132 | 296,007,920 | 621,600,835 | 621,600,835 |  | 209.9 | 100.0 |  | 33.7 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 296,007,920 | 621,600,835 | 621,600,835 |  | 209.9 | 100.0
Mantenimiento a unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación I |  | 00000058016 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 4,530,175,245 | 1,438,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 1,438,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación II |  | 00000058020 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 11,564,863,229 | 6,771,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 58.5 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 6,771,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación III |  | 00000058028 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 3,689,037,004 | 1,171,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 1,171,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación IV |  | 00000058031 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 1,203,426,247 | 382,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 382,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación VI |  | 00000058032 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 5,027,927,462 | 1,596,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 1,596,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras Carboeléctricas de la EPS Generación II |  | 00000058034 | Coah. | 01-2019 12-2021 | 11,215,176,544 | 6,560,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 58.4 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 6,560,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras Carboeléctricas de la EPS Generación IV |  | 00000058035 | Gro. | 01-2019 12-2021 | 1,691,727,473 | 537,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 537,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras Carboeléctricas de la EPS Generación VI |  | 00000058036 | Coah. | 01-2019 12-2021 | 803,334,275 | 255,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 255,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación I |  | 00000058042 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 4,114,331,620 | 1,306,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 1,306,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación II |  | 00000058043 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 3,200,735,778 | 1,016,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 1,016,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación III |  | 00000058044 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 2,728,931,247 | 867,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 867,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación IV |  | 00000058047 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 2,180,028,699 | 692,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 692,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación VI |  | 00000058050 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 2,009,910,853 | 638,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 638,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a unidades Geotermoeléctricas de la EPS Generación VI |  | 00000058052 | CDMX. | 01-2019 12-2021 | 1,701,178,465 | 540,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 31.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 540,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2019 |  | 00000062037 | CDMX., Jal., NL. | 01-2019 12-2020 | 624,343,449 | 0 | 202,327,723 | 202,327,723 |  | 0.0 | 100.0 |  | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4
|  | K-027- Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  |  | 0 | 202,327,723 | 202,327,723 |  | 0.0 | 100.0
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2014-2016 |  | 1418TOQ0003 | Coah. | 01-2014 12-2019 | 10,798,245,910 | 3,064,742,144 | 3,279,862,153 | 3,279,862,153 |  | 107.0 | 100.0 |  | 28.3 |  | 29.7 |  | 96.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 3,064,742,144 | 3,279,862,153 | 3,279,862,153 |  | 107.0 | 100.0
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DIESEL 2014-2016 |  | 1418TOQ0004 | BCS. | 01-2014 12-2019 | 2,859,716,325 | 171,110,134 | 446,393,203 | 446,393,203 |  | 260.8 | 100.0 |  | 5.9 |  | 15 |  | 43.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 171,110,134 | 446,393,203 | 446,393,203 |  | 260.8 | 100.0
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL 2014-2016 |  | 1418TOQ0008 | NAC. | 02-2014 12-2019 | 19,285,677,748 | 2,520,949,525 | 3,175,423,948 | 3,175,423,948 |  | 125.9 | 100.0 |  | 13 |  | 15.9 |  | 65.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,520,949,525 | 3,175,423,948 | 3,175,423,948 |  | 125.9 | 100.0
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2014-2016 |  | 1418TOQ0009 | NAC. | 02-2014 12-2019 | 1,742,444,440 | 440,459,528 | 243,109,650 | 243,109,650 |  | 55.1 | 100.0 |  | 25.2 |  | 13.4 |  | 63.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 440,459,528 | 243,109,650 | 243,109,650 |  | 55.1 | 100.0
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | 1418TOQ0010 | NAC. | 02-2014 12-2019 | 596,021,395 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE 2014-2016 |  | 1418TOQ0011 | Sin. | 03-2014 12-2019 | 168,657,835 | 22,600,000 | 47,959,196 | 47,959,196 |  | 212.2 | 100.0 |  | 13.4 |  | 27.4 |  | 90.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 22,600,000 | 47,959,196 | 47,959,196 |  | 212.2 | 100.0
REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016 |  | 1418TOQ0012 | Oax. | 03-2014 12-2019 | 210,149,937 | 3,500,000 | 67,921,572 | 67,921,572 |  | 1,940.6 | 100.0 |  | 1.6 |  | 29.4 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 3,500,000 | 67,921,572 | 67,921,572 |  | 1,940.6 | 100.0
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2014-2016 |  | 1418TOQ0015 | BC. | 03-2014 12-2019 | 16,328,995,508 | 4,003,392,864 | 5,459,449,548 | 5,459,449,548 |  | 136.3 | 100.0 |  | 24.5 |  | 31.9 |  | 81.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 4,003,392,864 | 5,459,449,548 | 5,459,449,548 |  | 136.3 | 100.0
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES Y TURBOGAS MÓVILES 2014-2016 |  | 1418TOQ0016 | NAC. | 04-2014 12-2019 | 1,687,820,591 | 0 | 108,593,295 | 108,593,295 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1.3 |  | 6.2 |  | 95
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 108,593,295 | 108,593,295 |  | 0.0 | 100.0
RESTITUCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AUSCULTACIÓN DE LAS GRANDES CORTINAS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL, EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 2014-2016 |  | 1418TOQ0019 | NAC. | 04-2014 12-2019 | 150,000,000 | 15,200,000 | 115,084,476 | 115,084,476 |  | 757.1 | 100.0 |  | 10 |  | 74 |  | 98.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 15,200,000 | 115,084,476 | 115,084,476 |  | 757.1 | 100.0
PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA GRP NORTE 2015-2017 |  | 1518TOQ0004 | Coah., Chih., Tamps. | 02-2015 12-2020 | 146,207,195 | 0 | 77,220,312 | 77,220,312 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 51 |  | 59.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 77,220,312 | 77,220,312 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 2,698,958,502 | 192,454,202 | 100,300,943 | 100,300,943 |  | 52.1 | 100.0
PERMISO DE SITIO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA CNLV 2015-2016 |  | 00000049706 | Ver. | 08-2016 12-2019 | 552,126,317 | 125,254,202 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 21.8 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 125,254,202 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO PILOTO PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO HACIA LA EMPRESA POR MEDIO DE LA INSTALACIÓN DE OPTIMIZADORES DE TENSIÓN |  | 00000050828 | NAC. | 07-2016 12-2019 | 1,176,004,697 | 67,200,000 | 100,300,943 | 100,300,943 |  | 149.2 | 100.0 |  | 5.5 |  | 7.9 |  | 86.1
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 67,200,000 | 100,300,943 | 100,300,943 |  | 149.2 | 100.0
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN GEOTERMOELÉCTRICA DE LA ZONA DE CERRITOS COLORADOS 2014-2016 |  | 1318TOQ0011 | Jal. | 01-2014 12-2019 | 970,827,488 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 629,448,431,387 | 25,373,528,910 | 19,549,183,192 | 19,549,183,192 |  | 77.0 | 100.0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIDIREGAS
[5 empty] | 563,552,918,182 | 19,657,563,901 | 15,223,080,626 | 15,223,080,626 |  | 77.4 | 100.0
Samalayuca II |  | 000 97 999 | Chih. | 06-1998 02-2019 | 14,094,519,086 | 147,941,648 | 142,851,269 | 142,851,269 |  | 96.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 147,941,648 | 142,851,269 | 142,851,269 |  | 96.5 | 100.0
La Venta II |  | 002 03 002 | Oax. | 01-2007 01-2022 | 2,224,639,441 | 78,600,006 | 78,546,942 | 78,546,942 |  | 99.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 78,600,006 | 78,546,942 | 78,546,942 |  | 99.9 | 100.0
Altamira |  | 004 02 004 | Tamps. | 12-2009 07-2019 | 851,077,159 | 85,107,661 | 77,396,450 | 77,396,450 |  | 90.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 85,107,661 | 77,396,450 | 77,396,450 |  | 90.9 | 100.0
912 División Oriente |  | 009 03 009 | Ver. | 07-2009 04-2019 | 243,852,059 | 6,450,834 | 4,297,259 | 4,297,259 |  | 66.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 6,450,834 | 4,297,259 | 4,297,259 |  | 66.6 | 100.0
914 División Centro Sur |  | 010 03 010 | NDG. | 03-2010 09-2024 | 262,849,491 | 19,562,286 | 14,524,162 | 14,524,162 |  | 74.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 19,562,286 | 14,524,162 | 14,524,162 |  | 74.2 | 100.0
Pacífico |  | 029 02 029 | Gro. | 03-2010 06-2022 | 13,188,087,034 | 880,311,398 | 737,493,769 | 737,493,769 |  | 83.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 880,311,398 | 737,493,769 | 737,493,769 |  | 83.7 | 100.0
El Cajón |  | 030 02 030 | Nay. | 02-2007 12-2036 | 19,821,393,526 | 561,926,998 | 474,380,745 | 474,380,745 |  | 84.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 561,926,998 | 474,380,745 | 474,380,745 |  | 84.4 | 100.0
Red de Fibra Optica Proyecto Norte |  | 0318TOQ0203 | NDG. | 06-2007 11-2020 | 952,887,492 | 3,268,260 | 1,020,153 | 1,020,153 |  | 31.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 3,268,260 | 1,020,153 | 1,020,153 |  | 31.2 | 100.0
Red de Fibra Optica Proyecto Sur |  | 0318TOQ0204 | NDG. | 06-2007 07-2019 | 555,227,166 | 1,981,298 | 1,313,967 | 1,313,967 |  | 66.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 1,981,298 | 1,313,967 | 1,313,967 |  | 66.3 | 100.0
Red de Transmisión Asociada a el Pacífico |  | 034 02 034 | NDG. | 06-2009 04-2023 | 2,538,911,139 | 115,999,992 | 111,992,264 | 111,992,264 |  | 96.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 115,999,992 | 111,992,264 | 111,992,264 |  | 96.5 | 100.0
San Lorenzo Conversión de TG a CC |  | 0418TOQ0060 | Pue. | 12-2009 09-2024 | 2,985,571,249 | 193,161,001 | 176,347,804 | 176,347,804 |  | 91.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 193,161,001 | 176,347,804 | 176,347,804 |  | 91.2 | 100.0
1005 Noroeste |  | 0418TOQ0063 | NDG. | 01-2009 09-2024 | 1,232,086,969 | 35,759,206 | 24,579,428 | 24,579,428 |  | 68.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 35,759,206 | 24,579,428 | 24,579,428 |  | 68.7 | 100.0
Infiernillo |  | 0418TOQ0083 | Mich. | 02-2009 07-2020 | 339,670,444 | 24,434,604 | 15,306,551 | 15,306,551 |  | 62.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 24,434,604 | 15,306,551 | 15,306,551 |  | 62.6 | 100.0
CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 |  | 0418TOQ0084 | Hgo. | 12-2009 11-2019 | 3,058,503,014 | 240,000,010 | 174,326,368 | 174,326,368 |  | 72.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 240,000,010 | 174,326,368 | 174,326,368 |  | 72.6 | 100.0
1006 Central----Sur |  | 0418TOQ0087 | NDG. | 01-2011 06-2022 | 316,143,152 | 31,165,653 | 20,131,970 | 20,131,970 |  | 64.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 31,165,653 | 20,131,970 | 20,131,970 |  | 64.5 | 100.0
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente |  | 0418TOQ0090 | Jal. | 07-2011 04-2022 | 865,616,632 | 85,807,444 | 52,212,980 | 52,212,980 |  | 60.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 85,807,444 | 52,212,980 | 52,212,980 |  | 60.8 | 100.0
1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste |  | 0418TOQ0092 | NDG. | 11-2007 11-2019 | 1,221,363,174 | 43,355,519 | 14,182,333 | 14,182,333 |  | 32.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 43,355,519 | 14,182,333 | 14,182,333 |  | 32.7 | 100.0
Baja California |  | 0418TOQ0138 | BC. | 07-2009 04-2019 | 3,598,667,985 | 150,000,009 | 147,065,045 | 147,065,045 |  | 98.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 150,000,009 | 147,065,045 | 147,065,045 |  | 98.0 | 100.0
La Yesca |  | 0418TOQ0140 | NDG. | 10-2012 08-2042 | 31,218,359,698 | 730,000,005 | 701,852,246 | 701,852,246 |  | 96.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 730,000,005 | 701,852,246 | 701,852,246 |  | 96.1 | 100.0
Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca |  | 0418TOQ0141 | Nay. | 11-2011 04-2022 | 1,643,119,223 | 110,000,005 | 99,809,343 | 99,809,343 |  | 90.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 110,000,005 | 99,809,343 | 99,809,343 |  | 90.7 | 100.0
702 Sureste-Peninsular |  | 043 02 043 | NDG. | 04-2006 04-2019 | 560,461,666 | 7,391,172 | 4,941,155 | 4,941,155 |  | 66.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 7,391,172 | 4,941,155 | 4,941,155 |  | 66.8 | 100.0
706 Sistemas Norte |  | 046 02 046 | NDG. | 06-2005 09-2036 | 3,897,214,905 | 11,235,359 | 10,943,653 | 10,943,653 |  | 97.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 11,235,359 | 10,943,653 | 10,943,653 |  | 97.4 | 100.0
1125 Distribución |  | 0518TOQ0028 | NDG. | 06-2009 04-2022 | 1,974,191,390 | 129,599,993 | 99,780,691 | 99,780,691 |  | 76.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 129,599,993 | 99,780,691 | 99,780,691 |  | 76.9 | 100.0
1124 Bajío Centro |  | 0518TOQ0029 | NDG. | 03-2011 04-2022 | 801,967,590 | 50,999,988 | 47,499,083 | 47,499,083 |  | 93.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 50,999,988 | 47,499,083 | 47,499,083 |  | 93.1 | 100.0
1128 Centro Sur |  | 0518TOQ0030 | NDG. | 09-2011 04-2023 | 414,311,834 | 42,582,817 | 26,211,547 | 26,211,547 |  | 61.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 42,582,817 | 26,211,547 | 26,211,547 |  | 61.5 | 100.0
1123 Norte |  | 0518TOQ0031 | NDG. | 08-2010 07-2020 | 76,512,900 | 7,651,285 | 4,950,878 | 4,950,878 |  | 64.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 7,651,285 | 4,950,878 | 4,950,878 |  | 64.7 | 100.0
1122 Golfo Norte |  | 0518TOQ0032 | NDG. | 05-2010 09-2024 | 789,753,242 | 79,446,657 | 54,135,179 | 54,135,179 |  | 68.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 79,446,657 | 54,135,179 | 54,135,179 |  | 68.1 | 100.0
1127 Sureste |  | 0518TOQ0033 | NDG. | 11-2010 11-2020 | 323,149,731 | 32,004,144 | 9,939,889 | 9,939,889 |  | 31.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 32,004,144 | 9,939,889 | 9,939,889 |  | 31.0 | 100.0
1121 Baja California |  | 0518TOQ0034 | BC. | 02-2010 09-2024 | 110,027,364 | 9,497,150 | 6,754,181 | 6,754,181 |  | 71.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 9,497,150 | 6,754,181 | 6,754,181 |  | 71.1 | 100.0
1120 Noroeste |  | 0518TOQ0035 | NDG. | 12-2011 09-2036 | 1,004,658,406 | 93,567,250 | 51,054,579 | 51,054,579 |  | 54.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 93,567,250 | 51,054,579 | 51,054,579 |  | 54.5 | 100.0
1129 Compensación redes |  | 0518TOQ0037 | NDG. | 12-2008 09-2024 | 314,626,949 | 20,527,146 | 10,734,628 | 10,734,628 |  | 52.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 20,527,146 | 10,734,628 | 10,734,628 |  | 52.2 | 100.0
Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto |  | 0518TOQ0038 | Mich. | 03-2009 07-2020 | 2,350,374,124 | 124,999,991 | 87,974,603 | 87,974,603 |  | 70.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 124,999,991 | 87,974,603 | 87,974,603 |  | 70.3 | 100.0
CN Laguna Verde |  | 0518TOQ0043 | Ver. | 03-2011 08-2029 | 13,379,890,096 | 548,994,939 | 527,748,666 | 527,748,666 |  | 96.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 548,994,939 | 527,748,666 | 527,748,666 |  | 96.1 | 100.0
Agua Prieta II (con campo solar) |  | 0518TOQ0047 | Son. | 08-2016 09-2039 | 12,966,120,903 | 641,335,423 | 570,543,756 | 570,543,756 |  | 88.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 641,335,423 | 570,543,756 | 570,543,756 |  | 88.9 | 100.0
Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II |  | 0518TOQ0048 | Son. | 10-2012 06-2022 | 731,540,287 | 49,999,996 | 47,888,094 | 47,888,094 |  | 95.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 49,999,996 | 47,888,094 | 47,888,094 |  | 95.7 | 100.0
1110 Compensación Capacitiva del Norte |  | 0518TOQ0054 | NDG. | 06-2011 04-2022 | 535,232,169 | 52,807,283 | 33,153,813 | 33,153,813 |  | 62.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 52,807,283 | 33,153,813 | 33,153,813 |  | 62.7 | 100.0
1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental |  | 0518TOQ0055 | NDG. | 03-2012 12-2023 | 1,457,503,379 | 93,000,006 | 88,681,739 | 88,681,739 |  | 95.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 93,000,006 | 88,681,739 | 88,681,739 |  | 95.3 | 100.0
1112 Transmisión y Transformación del Noroeste |  | 0518TOQ0056 | NDG. | 10-2009 04-2024 | 1,812,093,610 | 147,999,998 | 101,104,146 | 101,104,146 |  | 68.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 147,999,998 | 101,104,146 | 101,104,146 |  | 68.3 | 100.0
1114 Transmisión y Transformación del Oriental |  | 0518TOQ0058 | NDG. | 12-2012 10-2025 | 2,761,556,307 | 195,000,008 | 193,307,752 | 193,307,752 |  | 99.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 195,000,008 | 193,307,752 | 193,307,752 |  | 99.1 | 100.0
1116 Transformación del Noreste |  | 0518TOQ0060 | NDG. | 05-2009 05-2039 | 5,758,971,578 | 369,722,318 | 195,902,262 | 195,902,262 |  | 52.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 369,722,318 | 195,902,262 | 195,902,262 |  | 52.9 | 100.0
1117 Transformación de Guaymas |  | 0518TOQ0061 | Son. | 03-2011 02-2022 | 322,705,357 | 33,075,796 | 21,503,146 | 21,503,146 |  | 65.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 33,075,796 | 21,503,146 | 21,503,146 |  | 65.0 | 100.0
1118 Transmisión y Transformación del Norte |  | 0518TOQ0062 | Chih. | 07-2008 09-2024 | 742,170,754 | 18,215,565 | 16,806,392 | 16,806,392 |  | 92.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 18,215,565 | 16,806,392 | 16,806,392 |  | 92.2 | 100.0
1119 Transmisión y Transformación del Sureste |  | 0518TOQ0063 | NDG. | 07-2010 11-2020 | 2,172,316,847 | 144,999,992 | 132,879,771 | 132,879,771 |  | 91.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 144,999,992 | 132,879,771 | 132,879,771 |  | 91.6 | 100.0
Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III |  | 0518TOQ0064 | Oax. | 04-2010 11-2019 | 25,041,244 | 2,482,993 | 773,166 | 773,166 |  | 31.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 2,482,993 | 773,166 | 773,166 |  | 31.1 | 100.0
CGT Cerro Prieto (U5) |  | 059 02 059 | BC. | 08-2009 07-2019 | 632,619,100 | 63,261,876 | 41,333,846 | 41,333,846 |  | 65.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 63,261,876 | 41,333,846 | 41,333,846 |  | 65.3 | 100.0
1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera |  | 0618TOQ0028 | Sin. | 05-2009 04-2019 | 847,576,180 | 42,348,670 | 28,219,065 | 28,219,065 |  | 66.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 42,348,670 | 28,219,065 | 28,219,065 |  | 66.6 | 100.0
1213 COMPENSACION DE REDES |  | 0618TOQ0029 | NDG. | 07-2009 09-2024 | 978,703,533 | 93,543,854 | 55,336,523 | 55,336,523 |  | 59.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 93,543,854 | 55,336,523 | 55,336,523 |  | 59.1 | 100.0
1205 Compensación Oriental - Peninsular |  | 0618TOQ0030 | NDG. | 12-2009 09-2024 | 190,804,976 | 12,583,645 | 11,757,775 | 11,757,775 |  | 93.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 12,583,645 | 11,757,775 | 11,757,775 |  | 93.4 | 100.0
1212 SUR - PENINSULAR |  | 0618TOQ0031 | NDG. | 08-2011 12-2048 | 2,699,850,303 | 119,563,627 | 61,280,056 | 61,280,056 |  | 51.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 119,563,627 | 61,280,056 | 61,280,056 |  | 51.2 | 100.0
1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular |  | 0618TOQ0032 | NDG. | 11-2010 11-2020 | 2,985,281,810 | 175,000,008 | 144,318,937 | 144,318,937 |  | 82.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 175,000,008 | 144,318,937 | 144,318,937 |  | 82.4 | 100.0
1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste |  | 0618TOQ0033 | NDG. | 06-2010 07-2024 | 3,835,114,049 | 232,000,012 | 198,868,900 | 198,868,900 |  | 85.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 232,000,012 | 198,868,900 | 198,868,900 |  | 85.7 | 100.0
1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo |  | 0618TOQ0034 | Col. | 10-2010 10-2040 | 705,248,702 | 31,480,918 | 48,766,394 | 48,766,394 |  | 154.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 31,480,918 | 48,766,394 | 48,766,394 |  | 154.9 | 100.0
1211 NORESTE - CENTRAL |  | 0618TOQ0035 | NDG. | 10-2010 07-2047 | 1,244,475,511 | 105,216,041 | 79,826,044 | 79,826,044 |  | 75.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 105,216,041 | 79,826,044 | 79,826,044 |  | 75.8 | 100.0
1210 NORTE - NOROESTE |  | 0618TOQ0036 | NDG. | 01-2011 12-2032 | 4,893,982,369 | 233,850,876 | 149,132,761 | 149,132,761 |  | 63.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 233,850,876 | 149,132,761 | 149,132,761 |  | 63.7 | 100.0
1201 Transmisión y Transformación de Baja California |  | 0618TOQ0037 | NDG. | 06-2010 07-2047 | 1,263,393,711 | 90,000,002 | 80,871,538 | 80,871,538 |  | 89.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 90,000,002 | 80,871,538 | 80,871,538 |  | 89.8 | 100.0
CCC Poza Rica |  | 0618TOQ0038 | Ver. | 09-2012 04-2026 | 3,097,280,838 | 304,078,529 | 282,183,564 | 282,183,564 |  | 92.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 304,078,529 | 282,183,564 | 282,183,564 |  | 92.7 | 100.0
CCC El Sauz Paquete 1 |  | 0618TOQ0039 | Qro. | 02-2014 04-2032 | 3,253,523,063 | 260,545,929 | 171,393,848 | 171,393,848 |  | 65.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 260,545,929 | 171,393,848 | 171,393,848 |  | 65.7 | 100.0
Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV |  | 0618TOQ0042 | NDG. | 10-2010 07-2020 | 828,462,785 | 54,999,991 | 49,885,532 | 49,885,532 |  | 90.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 54,999,991 | 49,885,532 | 49,885,532 |  | 90.7 | 100.0
Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II |  | 0618TOQ0046 | Pue. | 11-2011 07-2020 | 91,055,614 | 10,148,651 | 6,890,860 | 6,890,860 |  | 67.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 10,148,651 | 6,890,860 | 6,890,860 |  | 67.8 | 100.0
Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III |  | 0618TOQ0048 | BCS. | 01-2011 01-2021 | 42,667,198 | 2,490,310 | 1,486,134 | 1,486,134 |  | 59.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 2,490,310 | 1,486,134 | 1,486,134 |  | 59.6 | 100.0
CI Guerrero Negro III |  | 0618TOQ0049 | BCS. | 08-2016 04-2026 | 540,941,793 | 50,832,900 | 49,559,548 | 49,559,548 |  | 97.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 50,832,900 | 49,559,548 | 49,559,548 |  | 97.4 | 100.0
CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 |  | 0618TOQ0050 | Col. | 06-2011 04-2032 | 21,283,949,638 | 1,750,000,001 | 1,361,259,749 | 1,361,259,749 |  | 77.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 1,750,000,001 | 1,361,259,749 | 1,361,259,749 |  | 77.7 | 100.0
Los Humeros II |  | 0618TOQ0051 | Pue. | 12-2012 04-2022 | 2,178,762,975 | 139,999,998 | 139,930,596 | 139,930,596 |  | 99.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 139,999,998 | 139,930,596 | 139,930,596 |  | 99.9 | 100.0
Red de transmisión asociada a la CCC Norte II |  | 0618TOQ0052 | Chih. | 11-2012 04-2023 | 440,242,558 | 41,244,475 | 27,223,092 | 27,223,092 |  | 66.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 41,244,475 | 27,223,092 | 27,223,092 |  | 66.0 | 100.0
TG Baja California II |  | 0618TOQ0053 | BC. | 01-2014 12-2023 | 2,087,703,205 | 151,999,999 | 119,523,471 | 119,523,471 |  | 78.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 151,999,999 | 119,523,471 | 119,523,471 |  | 78.6 | 100.0
Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 |  | 0618TOQ0054 | NDG. | 10-2011 10-2021 | 874,085,065 | 54,500,005 | 27,935,802 | 27,935,802 |  | 51.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 54,500,005 | 27,935,802 | 27,935,802 |  | 51.2 | 100.0
Baja California Sur IV |  | 0718TOQ0022 | BCS. | 07-2014 04-2024 | 2,013,575,369 | 128,999,991 | 68,704,510 | 68,704,510 |  | 53.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 128,999,991 | 68,704,510 | 68,704,510 |  | 53.2 | 100.0
Baja California Sur III |  | 0718TOQ0023 | BCS. | 11-2012 06-2022 | 1,977,297,702 | 122,000,005 | 121,567,846 | 121,567,846 |  | 99.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 122,000,005 | 121,567,846 | 121,567,846 |  | 99.6 | 100.0
1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III |  | 0718TOQ0027 | BC. | 02-2016 12-2026 | 234,009,509 | 23,178,878 | 21,555,540 | 21,555,540 |  | 92.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 23,178,878 | 21,555,540 | 21,555,540 |  | 92.9 | 100.0
1321 DISTRIBUCION NORESTE |  | 0718TOQ0032 | NDG. | 08-2010 10-2025 | 1,392,937,919 | 98,999,998 | 85,430,817 | 85,430,817 |  | 86.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 98,999,998 | 85,430,817 | 85,430,817 |  | 86.2 | 100.0
1320 DISTRIBUCION NOROESTE |  | 0718TOQ0033 | NDG. | 09-2011 11-2033 | 1,895,714,579 | 133,116,149 | 55,693,706 | 55,693,706 |  | 41.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 133,116,149 | 55,693,706 | 55,693,706 |  | 41.8 | 100.0
1302 Transformación del Noreste |  | 0718TOQ0034 | Coah. | 08-2017 07-2047 | 770,265,144 | 32,064,265 | 25,081,223 | 25,081,223 |  | 78.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 32,064,265 | 25,081,223 | 25,081,223 |  | 78.2 | 100.0
1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste |  | 0718TOQ0035 | NDG. | 07-2010 06-2020 | 213,089,587 | 17,238,704 | 5,477,741 | 5,477,741 |  | 31.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 17,238,704 | 5,477,741 | 5,477,741 |  | 31.7 | 100.0
1304 Transmisión y Transformación del Oriental |  | 0718TOQ0036 | Tab. | 08-2010 06-2020 | 158,251,342 | 12,902,149 | 4,099,764 | 4,099,764 |  | 31.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 12,902,149 | 4,099,764 | 4,099,764 |  | 31.7 | 100.0
1323 DISTRIBUCION SUR |  | 0718TOQ0037 | NDG. | 06-2011 12-2048 | 911,738,207 | 38,883,229 | 25,232,758 | 25,232,758 |  | 64.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 38,883,229 | 25,232,758 | 25,232,758 |  | 64.8 | 100.0
1322 DISTRIBUCION CENTRO |  | 0718TOQ0038 | NDG. | 06-2011 04-2026 | 1,737,260,328 | 148,600,002 | 148,536,816 | 148,536,816 |  | 99.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 148,600,002 | 148,536,816 | 148,536,816 |  | 99.9 | 100.0
806 Bajío |  | 072 02 072 | NDG. | 03-2006 06-2020 | 2,125,456,812 | 55,294,095 | 17,375,974 | 17,375,974 |  | 31.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 55,294,095 | 17,375,974 | 17,375,974 |  | 31.4 | 100.0
1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis |  | 0818TOQ0069 | Sin. | 11-2011 10-2021 | 1,001,210,125 | 66,999,974 | 57,168,412 | 57,168,412 |  | 85.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 66,999,974 | 57,168,412 | 57,168,412 |  | 85.3 | 100.0
1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte |  | 0818TOQ0070 | NDG. | 05-2011 07-2020 | 193,314,060 | 16,752,002 | 9,729,414 | 9,729,414 |  | 58.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 16,752,002 | 9,729,414 | 9,729,414 |  | 58.0 | 100.0
SLT 1404 Subestaciones del Oriente |  | 0818TOQ0071 | NDG. | 04-2013 04-2024 | 462,406,250 | 40,932,605 | 22,703,339 | 22,703,339 |  | 55.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 40,932,605 | 22,703,339 | 22,703,339 |  | 55.4 | 100.0
1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste |  | 0818TOQ0072 | Tab. | 03-2014 03-2045 | 1,179,045,904 | 95,149,562 | 57,180,131 | 57,180,131 |  | 60.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 95,149,562 | 57,180,131 | 57,180,131 |  | 60.0 | 100.0
1421 DISTRIBUCIÓN SUR |  | 0818TOQ0073 | NDG. | 07-2013 09-2036 | 524,909,170 | 46,237,277 | 31,227,664 | 31,227,664 |  | 67.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 46,237,277 | 31,227,664 | 31,227,664 |  | 67.5 | 100.0
1420 DISTRIBUCIÓN NORTE |  | 0818TOQ0074 | NDG. | 02-2013 03-2048 | 679,592,206 | 65,480,594 | 49,385,477 | 49,385,477 |  | 75.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 65,480,594 | 49,385,477 | 49,385,477 |  | 75.4 | 100.0
CT Altamira Unidades 1 y 2 |  | 0818TOQ0076 | Tamps. | 12-2019 01-2030 | 8,800,386,819 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste |  | 0818TOQ0093 | NDG. | 12-2011 06-2022 | 1,290,128,631 | 85,999,999 | 70,325,907 | 70,325,907 |  | 81.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 85,999,999 | 70,325,907 | 70,325,907 |  | 81.7 | 100.0
SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR |  | 0918TOQ0018 | NDG. | 03-2014 11-2047 | 1,747,916,098 | 57,999,898 | 41,690,974 | 41,690,974 |  | 71.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 57,999,898 | 41,690,974 | 41,690,974 |  | 71.8 | 100.0
SE 1520 DISTRIBUCION NORTE |  | 0918TOQ0019 | NDG. | 08-2013 07-2047 | 218,446,822 | 7,977,612 | 7,180,584 | 7,180,584 |  | 90.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 7,977,612 | 7,180,584 | 7,180,584 |  | 90.0 | 100.0
Cogeneración Salamanca Fase I |  | 0918TOQ0020 | Gto. | 01-2015 07-2047 | 10,455,019,420 | 641,190,004 | 549,271,337 | 549,271,337 |  | 85.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 641,190,004 | 549,271,337 | 549,271,337 |  | 85.6 | 100.0
Los Azufres III (Fase I) |  | 1018TOQ0037 | Mich. | 02-2015 07-2024 | 1,496,710,723 | 114,000,003 | 113,804,858 | 113,804,858 |  | 99.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 114,000,003 | 113,804,858 | 113,804,858 |  | 99.8 | 100.0
1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte |  | 1018TOQ0038 | NDG. | 01-2013 12-2023 | 761,820,411 | 52,000,006 | 40,341,174 | 40,341,174 |  | 77.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 52,000,006 | 40,341,174 | 40,341,174 |  | 77.5 | 100.0
1620 Distribución Valle de México |  | 1018TOQ0039 | NDG. | 11-2013 12-2038 | 5,953,720,504 | 451,450,077 | 138,050,628 | 138,050,628 |  | 30.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 451,450,077 | 138,050,628 | 138,050,628 |  | 30.5 | 100.0
1603 Subestación Lago |  | 1018TOQ0040 | Mex. | 09-2018 10-2028 | 3,666,791,682 | 164,927,500 | 62,694,096 | 62,694,096 |  | 38.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 164,927,500 | 62,694,096 | 62,694,096 |  | 38.0 | 100.0
1604 Transmisión Ayotla-Chalco |  | 1018TOQ0043 | Mex. | 09-2014 07-2024 | 482,253,329 | 50,377,474 | 38,552,954 | 38,552,954 |  | 76.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 50,377,474 | 38,552,954 | 38,552,954 |  | 76.5 | 100.0
Guerrero Negro IV |  | 1018TOQ0046 | BCS. | 06-2019 11-2037 | 501,459,399 | 10,049,094 | 10,147,918 | 10,147,918 |  | 100.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 10,049,094 | 10,147,918 | 10,147,918 |  | 100.9 | 100.0
1621 Distribución Norte-Sur |  | 1018TOQ0048 | NDG. | 12-2013 12-2047 | 2,095,063,205 | 74,069,650 | 51,476,914 | 51,476,914 |  | 69.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 74,069,650 | 51,476,914 | 51,476,914 |  | 69.4 | 100.0
Centro |  | 1018TOQ0050 | Mor. | 08-2017 09-2047 | 15,185,168,101 | 914,550,003 | 872,854,278 | 872,854,278 |  | 95.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 914,550,003 | 872,854,278 | 872,854,278 |  | 95.4 | 100.0
Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV |  | 1018TOQ0056 | BCS. | 05-2015 07-2024 | 59,961,541 | 6,099,646 | 4,665,380 | 4,665,380 |  | 76.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 6,099,646 | 4,665,380 | 4,665,380 |  | 76.4 | 100.0
Baja California Sur V |  | 1118TOQ0013 | BCS. | 08-2016 04-2026 | 2,245,207,770 | 214,871,773 | 207,480,604 | 207,480,604 |  | 96.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 214,871,773 | 207,480,604 | 207,480,604 |  | 96.5 | 100.0
Los Humeros III |  | 1118TOQ0014 | Pue. | 06-2017 07-2040 | 2,781,596,977 | 90,957,786 | 86,756,083 | 86,756,083 |  | 95.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 90,957,786 | 86,756,083 | 86,756,083 |  | 95.3 | 100.0
Red de Transmisión Asociada al CC Noreste |  | 1118TOQ0015 | NL. | 12-2017 02-2039 | 1,942,745,963 | 127,630,516 | 106,273,368 | 106,273,368 |  | 83.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 127,630,516 | 106,273,368 | 106,273,368 |  | 83.2 | 100.0
CT José López Portillo |  | 1118TOQ0016 | Coah. | 09-2017 03-2048 | 4,971,353,103 | 112,560,000 | 154,833,370 | 154,833,370 |  | 137.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 112,560,000 | 154,833,370 | 154,833,370 |  | 137.5 | 100.0
1701 Subestación Chimalpa Dos |  | 1118TOQ0017 | Mex. | 10-2016 09-2036 | 1,267,025,104 | 84,711,288 | 79,679,365 | 79,679,365 |  | 94.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.5
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 84,711,288 | 79,679,365 | 79,679,365 |  | 94.0 | 100.0
1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine |  | 1118TOQ0018 | NDG. | 11-2013 07-2024 | 1,059,227,229 | 81,000,007 | 78,192,667 | 78,192,667 |  | 96.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 81,000,007 | 78,192,667 | 78,192,667 |  | 96.5 | 100.0
1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya |  | 1118TOQ0020 | NDG. | 02-2015 07-2024 | 1,414,330,710 | 113,000,009 | 112,139,490 | 112,139,490 |  | 99.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 113,000,009 | 112,139,490 | 112,139,490 |  | 99.2 | 100.0
Red de Transmisión Asociada al CC Norte III |  | 1118TOQ0021 | Chih. | 10-2018 11-2028 | 547,360,345 | 49,032,500 | 55,101,611 | 55,101,611 |  | 112.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 49,032,500 | 55,101,611 | 55,101,611 |  | 112.3 | 100.0
Chicoasén II |  | 1118TOQ0023 | Chis. | 01-2023 02-2053 | 10,115,400,902 | 114,273,228 | 66,190,292 | 66,190,292 |  | 57.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 114,273,228 | 66,190,292 | 66,190,292 |  | 57.9 | 100.0
1720 Distribución Valle de México |  | 1118TOQ0025 | Mex. | 03-2017 11-2035 | 1,218,060,003 | 48,529,922 | 14,604,545 | 14,604,545 |  | 30.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 48,529,922 | 14,604,545 | 14,604,545 |  | 30.0 | 100.0
1721 DISTRIBUCIÓN NORTE |  | 1118TOQ0026 | NDG. | 05-2015 11-2048 | 2,062,581,600 | 63,041,659 | 29,038,786 | 29,038,786 |  | 46.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 63,041,659 | 29,038,786 | 29,038,786 |  | 46.0 | 100.0
1722 Distribución Sur |  | 1118TOQ0027 | NDG. | 03-2013 10-2048 | 952,518,906 | 42,672,968 | 36,028,304 | 36,028,304 |  | 84.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 42,672,968 | 36,028,304 | 36,028,304 |  | 84.4 | 100.0
1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía |  | 1118TOQ0028 | BCS. | 08-2014 07-2024 | 410,268,117 | 42,459,361 | 29,091,019 | 29,091,019 |  | 68.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 42,459,361 | 29,091,019 | 29,091,019 |  | 68.5 | 100.0
CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 |  | 1218TOQ0019 | Oax. | 06-2017 12-2028 | 532,509,300 | 30,150,001 | 27,550,775 | 27,550,775 |  | 91.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 30,150,001 | 27,550,775 | 27,550,775 |  | 91.3 | 100.0
CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 |  | 1218TOQ0020 | Hgo. | 08-2018 09-2038 | 7,129,549,410 | 355,223,139 | 158,122,899 | 158,122,899 |  | 44.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 355,223,139 | 158,122,899 | 158,122,899 |  | 44.5 | 100.0
1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte |  | 1218TOQ0021 | NDG. | 02-2016 07-2047 | 1,777,790,853 | 114,095,316 | 97,195,097 | 97,195,097 |  | 85.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 114,095,316 | 97,195,097 | 97,195,097 |  | 85.1 | 100.0
1803 Subestaciones del Occidental |  | 1218TOQ0022 | NDG. | 05-2015 09-2036 | 1,449,156,695 | 104,619,173 | 97,911,837 | 97,911,837 |  | 93.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 104,619,173 | 97,911,837 | 97,911,837 |  | 93.5 | 100.0
1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular |  | 1218TOQ0023 | NDG. | 10-2015 12-2026 | 1,077,832,171 | 107,184,353 | 99,510,118 | 99,510,118 |  | 92.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 107,184,353 | 99,510,118 | 99,510,118 |  | 92.8 | 100.0
1801 Subestaciones Baja - Noroeste |  | 1218TOQ0024 | NDG. | 12-2014 07-2024 | 162,735,229 | 16,723,381 | 12,976,616 | 12,976,616 |  | 77.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 16,723,381 | 12,976,616 | 12,976,616 |  | 77.5 | 100.0
1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey |  | 1218TOQ0025 | NDG. | 10-2019 11-2030 | 5,122,829,254 | 32,876,300 | 27,841,523 | 27,841,523 |  | 84.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 32,876,300 | 27,841,523 | 27,841,523 |  | 84.6 | 100.0
Empalme I |  | 1218TOQ0026 | Son. | 08-2018 09-2028 | 14,931,955,657 | 457,195,475 | 359,276,113 | 359,276,113 |  | 78.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.7
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 457,195,475 | 359,276,113 | 359,276,113 |  | 78.5 | 100.0
Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I |  | 1218TOQ0027 | Son. | 07-2017 08-2047 | 2,984,541,466 | 75,158,039 | 77,332,471 | 77,332,471 |  | 102.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 75,158,039 | 77,332,471 | 77,332,471 |  | 102.8 | 100.0
1821 Divisiones de Distribución |  | 1218TOQ0031 | NDG. | 12-2016 12-2047 | 2,375,704,218 | 46,911,934 | 24,733,137 | 24,733,137 |  | 52.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 46,911,934 | 24,733,137 | 24,733,137 |  | 52.7 | 100.0
Valle de México II |  | 1218TOQ0032 | Mex. | 12-2018 02-2028 | 14,300,001,708 | 444,637,565 | 27,277,577 | 27,277,577 |  | 6.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 444,637,565 | 27,277,577 | 27,277,577 |  | 6.1 | 100.0
LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia |  | 1218TOQ0034 | NDG. | 05-2022 05-2047 | 6,487,275,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III |  | 1218TOQ0035 | NDG. | 03-2019 04-2029 | 1,348,926,961 | 53,859,300 | 89,614,731 | 89,614,731 |  | 166.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 53,859,300 | 89,614,731 | 89,614,731 |  | 166.3 | 100.0
1820 Divisiones de Distribución del Valle de México |  | 1218TOQ0038 | NDG. | 12-2016 12-2048 | 1,957,576,182 | 104,545,344 | 57,309,676 | 57,309,676 |  | 54.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 104,545,344 | 57,309,676 | 57,309,676 |  | 54.8 | 100.0
1905 Transmisión Sureste - Peninsular |  | 1318TOQ0017 | NDG. | 10-2016 09-2036 | 1,231,504,630 | 76,954,036 | 72,420,790 | 72,420,790 |  | 94.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 76,954,036 | 72,420,790 | 72,420,790 |  | 94.1 | 100.0
1904 Transmisión y Transformación de Occidente |  | 1318TOQ0018 | NDG. | 04-2017 12-2026 | 930,272,821 | 90,556,992 | 84,298,630 | 84,298,630 |  | 93.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 90,556,992 | 84,298,630 | 84,298,630 |  | 93.0 | 100.0
1903 Subestaciones Norte - Noreste |  | 1318TOQ0019 | NDG. | 04-2016 04-2026 | 318,397,611 | 31,308,887 | 28,207,824 | 28,207,824 |  | 90.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 31,308,887 | 28,207,824 | 28,207,824 |  | 90.0 | 100.0
1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste |  | 1318TOQ0020 | Sin. | 09-2016 09-2036 | 1,403,745,914 | 95,010,048 | 91,752,427 | 91,752,427 |  | 96.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 95,010,048 | 91,752,427 | 91,752,427 |  | 96.5 | 100.0
1901 Subestaciones de Baja California |  | 1318TOQ0021 | NDG. | 10-2016 09-2036 | 378,164,836 | 24,466,665 | 22,521,326 | 22,521,326 |  | 92.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 24,466,665 | 22,521,326 | 22,521,326 |  | 92.0 | 100.0
1920 Subestaciones y Líneas de Distribución |  | 1318TOQ0023 | NDG. | 12-2015 11-2048 | 1,198,975,048 | 51,806,474 | 32,352,479 | 32,352,479 |  | 62.4 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 51,806,474 | 32,352,479 | 32,352,479 |  | 62.4 | 100.0
1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución |  | 1318TOQ0024 | NDG. | 11-2016 11-2048 | 11,432,873,568 | 422,016,802 | 401,799,702 | 401,799,702 |  | 95.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 422,016,802 | 401,799,702 | 401,799,702 |  | 95.2 | 100.0
Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II |  | 1318TOQ0025 | Son. | 08-2017 09-2047 | 2,918,292,108 | 117,995,623 | 63,523,445 | 63,523,445 |  | 53.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 117,995,623 | 63,523,445 | 63,523,445 |  | 53.8 | 100.0
Empalme II |  | 1318TOQ0026 | Son. | 11-2018 12-2029 | 14,670,701,223 | 351,692,600 | 16,747,043 | 16,747,043 |  | 4.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 351,692,600 | 16,747,043 | 16,747,043 |  | 4.7 | 100.0
Los Azufres III Fase II |  | 1418TOQ0035 | Mich. | 12-2018 01-2030 | 1,375,329,879 | 79,206,725 | 18,312,834 | 18,312,834 |  | 23.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 79,206,725 | 18,312,834 | 18,312,834 |  | 23.1 | 100.0
Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II |  | 1418TOQ0036 | Mich. | 04-2018 03-2048 | 93,817,149 | 3,110,414 | 2,973,500 | 2,973,500 |  | 95.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 3,110,414 | 2,973,500 | 2,973,500 |  | 95.5 | 100.0
Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II |  | 1418TOQ0037 | BCS. | 02-2021 08-2031 | 102,931,135 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental |  | 1418TOQ0038 | NDG. | 09-2018 04-2029 | 2,965,801,069 | 163,259,300 | 73,505,415 | 73,505,415 |  | 45.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 163,259,300 | 73,505,415 | 73,505,415 |  | 45.0 | 100.0
2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste |  | 1418TOQ0039 | NDG. | 11-2017 01-2048 | 2,679,375,692 | 105,171,068 | 134,394,746 | 134,394,746 |  | 127.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 105,171,068 | 134,394,746 | 134,394,746 |  | 127.7 | 100.0
SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución |  | 1418TOQ0040 | NDG. | 12-2016 12-2036 | 3,381,943,587 | 38,366,579 | 17,194,004 | 17,194,004 |  | 44.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 38,366,579 | 17,194,004 | 17,194,004 |  | 44.8 | 100.0
Lerdo (Norte IV) |  | 1418TOQ0044 | Dgo. | 12-2021 06-2032 | 20,312,283,758 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) |  | 1418TOQ0045 | NDG. | 07-2021 06-2031 | 3,255,851,828 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Las Cruces |  | 1418TOQ0047 | Nay. | 08-2022 09-2050 | 16,319,134,840 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
San Luis Potosí |  | 1418TOQ0050 | SLP. | 04-2022 05-2032 | 17,480,132,354 | 20,578,400 | 443,567 | 443,567 |  | 2.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 20,578,400 | 443,567 | 443,567 |  | 2.1 | 100.0
SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución |  | 1418TOQ0054 | NDG. | 05-2016 12-2048 | 17,151,584,066 | 465,103,387 | 521,261,341 | 521,261,341 |  | 112.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 465,103,387 | 521,261,341 | 521,261,341 |  | 112.0 | 100.0
2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental |  | 1518TOQ0008 | NDG. | 11-2019 11-2029 | 228,930,960 | 2,795,500 | 2,626,350 | 2,626,350 |  | 93.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 2,795,500 | 2,626,350 | 2,626,350 |  | 93.9 | 100.0
Mazatlán |  | 1518TOQ0009 | Sin. | 04-2020 07-2030 | 13,707,151,424 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución |  | 1518TOQ0011 | NDG. | 01-2018 12-2037 | 1,700,733,762 | 49,519,050 | 18,656,402 | 18,656,402 |  | 37.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 49,519,050 | 18,656,402 | 18,656,402 |  | 37.6 | 100.0
Mérida |  | 1518TOQ0012 | Yuc. | 06-2023 06-2033 | 13,582,256,415 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución |  | 1518TOQ0013 | NDG. | 05-2017 12-2037 | 2,663,937,823 | 85,459,413 | 48,981,448 | 48,981,448 |  | 57.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 85,459,413 | 48,981,448 | 48,981,448 |  | 57.3 | 100.0
Guadalajara I |  | 1518TOQ0014 | Jal. | 06-2021 12-2031 | 18,092,413,326 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Salamanca |  | 1518TOQ0015 | Gto. | 04-2023 10-2033 | 13,377,867,977 | 10,083,733 | 9,293 | 9,293 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 10,083,733 | 9,293 | 9,293 |  | 0.0 | 100.0
Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I |  | 1518TOQ0016 | Jal. | 10-2020 07-2030 | 990,841,802 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
San Luis Río Colorado I |  | 1518TOQ0017 | Son. | 06-2022 09-2032 | 5,046,092,257 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I |  | 1518TOQ0018 | Son. | 09-2020 03-2030 | 259,934,848 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 56,641,918,623 | 5,707,340,714 | 4,289,518,304 | 4,289,518,304 |  | 75.1 | 100.0
Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016 |  | 00000050444 | Oax. | 08-2016 12-2019 | 287,532,984 | 75,399,977 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 25.2 |  | 0 |  | 6.6
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 75,399,977 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SUSTITUCIÓN DE ESTATORES CH BELISARIO DOMINGUEZ (ANGOSTURA) UNIDADES 1 A 5 2016-2018 |  | 00000050459 | Chis. | 08-2016 12-2020 | 690,157,895 | 0 | 180,788,543 | 180,788,543 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 24.3 |  | 24.5
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 180,788,543 | 180,788,543 |  | 0.0 | 100.0
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020 |  | 00000051158 | NAC. | 07-2018 12-2020 | 2,764,333,840 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021 |  | 00000052670 | CDMX. | 07-2018 12-2021 | 4,895,192,150 | 1,685,054,330 | 217,920,617 | 217,920,617 |  | 12.9 | 100.0 |  | 33.1 |  | 4.1 |  | 4.1
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 1,685,054,330 | 217,920,617 | 217,920,617 |  | 12.9 | 100.0
Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste |  | 00000053702 | BC. | 08-2017 12-2019 | 190,596,521 | 167,655,095 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 47.2 |  | 0 |  | 41.4
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 167,655,095 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Enlace Asíncrono Back to Back de 150 MW en Nogales, Sonora - Arizona, EUA |  | 00000053705 | Son. | 08-2017 12-2019 | 213,680,109 | 157,496,666 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 70.9 |  | 0 |  | 16.8
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 157,496,666 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Compensación Capacitiva Occidente |  | 00000053706 | Jal. | 08-2017 01-2019 | 191,977,618 | 169,066,529 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 49.7 |  | 0 |  | 41.2
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 169,066,529 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
GUADALAJARA INDUSTRIAL |  | 00000053707 | Jal. | 01-2017 12-2019 | 728,233,818 | 621,220,559 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 82.1 |  | 0 |  | 6.7
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 621,220,559 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
POTRERILLOS BANCO 4 |  | 00000054181 | Gto. | 02-2018 12-2020 | 790,145,114 | 0 | 179,956,173 | 179,956,173 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 21.1 |  | 21.1
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 179,956,173 | 179,956,173 |  | 0.0 | 100.0
CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1 |  | 00000054182 | Yuc. | 06-2018 12-2020 | 722,021,842 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI |  | 00000054183 | Son. | 02-2018 12-2019 | 164,636,676 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
INTERCONEXIÓN BAJA CALIFORNIA IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT |  | 00000054184 | BC. | 02-2018 12-2019 | 147,446,290 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN) |  | 00000054185 | Qro. | 02-2018 12-2019 | 126,465,367 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ASCENSIÓN II BANCO 2 |  | 00000054186 | Chih. | 03-2018 12-2019 | 91,299,437 | 0 | 65,028,352 | 65,028,352 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 66.2 |  | 66.2
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 65,028,352 | 65,028,352 |  | 0.0 | 100.0
KILÓMETRO 110 - TULANCINGO |  | 00000054187 | NAC. | 03-2018 12-2019 | 71,783,467 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TABASCO POTENCIA MVAR (TRASALADO) |  | 00000054188 | Tab. | 03-2018 12-2019 | 66,814,426 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CAÑON |  | 00000054190 | BC. | 03-2018 12-2019 | 62,829,220 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
DONATO GUERRA MVAR (TRASLADADO) |  | 00000054191 | Mex. | 03-2018 12-2019 | 61,829,303 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
EL HABAL BANCO 2 (TRASLADADO) |  | 00000054192 | Sin. | 03-2018 12-2019 | 43,297,072 | 0 | 3,265,504 | 3,265,504 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 7 |  | 7
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 3,265,504 | 3,265,504 |  | 0.0 | 100.0
AMOZOC Y ACATZINGO MVAR |  | 00000054193 | Pue. | 03-2018 12-2019 | 31,644,420 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ALVARADO II Y SAN ANDRÉS II MVAR |  | 00000054194 | Ver. | 03-2018 12-2019 | 31,308,595 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN ESPERANZA |  | 00000054195 | Son. | 03-2018 12-2019 | 17,870,008 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ESFUERZO MVAR |  | 00000054196 | Ver. | 03-2018 12-2019 | 16,690,861 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR |  | 00000054197 | Pue. | 03-2018 12-2019 | 16,311,678 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
FRONTERA COMALAPA MVAR |  | 00000054198 | Chis. | 03-2018 12-2019 | 14,420,606 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
EL CARRIZO MVAR (TRASLADADO) |  | 00000054199 | NAC. | 03-2018 12-2019 | 10,258,952 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA |  | 00000057184 | BC. | 01-2019 12-2021 | 1,407,484,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC |  | 00000057189 | NAC. | 07-2018 12-2020 | 1,571,079,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1 |  | 00000057410 | CDMX. | 07-2018 12-2023 | 474,000,000 | 78,714,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 15.9 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 78,714,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa I. |  | 00000057423 | CDMX. | 07-2018 12-2023 | 234,000,000 | 21,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 8.6 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 21,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reducción de Pérdidas Técnicas |  | 00000061098 | Chis., Hgo., Oax. | 01-2019 12-2020 | 28,366,331,000 | 0 | 3,310,185,775 | 3,310,185,775 |  | 0.0 | 100.0 |  | 11.6 |  | 11.6 |  | 11.6
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 3,310,185,775 | 3,310,185,775 |  | 0.0 | 100.0
Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres |  | 00000061105 | Q. Roo | 01-2019 12-2020 | 459,224,635 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Conexión de la Isla de Holbox |  | 00000061107 | Q. Roo | 01-2019 12-2020 | 115,997,201 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de Subestaciones de Distribución |  | 00000061113 | BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Ver., Yuc., Zac. | 01-2019 12-2022 | 1,094,723,587 | 0 | 102,779,676 | 102,779,676 |  | 0.0 | 100.0 |  | 9.3 |  | 9.3 |  | 9.3
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 102,779,676 | 102,779,676 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PRUEBA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | 1318TOQ0033 | NAC. | 01-2014 12-2019 | 184,007,819 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
REEMPLAZO DE LA CARCASA EXTERIOR DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN Y COMPONENTES AUXILIARES DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2014-2017 |  | 1318TOQ0038 | Ver. | 01-2014 12-2019 | 591,209,044 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.9
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INDEPENDIENTE PARA ALMACENAMIENTO EN SECO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO EN LA CNLV 2014-2016 |  | 1318TOQ0041 | Ver. | 01-2014 12-2019 | 834,948,088 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.9
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | 1318TOQ0054 | CDMX. | 01-2014 12-2019 | 1,432,464,662 | 541,745,670 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 37.8 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 541,745,670 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | 1418TOQ0002 | CDMX. | 01-2014 12-2019 | 2,872,313,327 | 1,700,000,000 | 55,151,874 | 55,151,874 |  | 3.2 | 100.0 |  | 59.1 |  | 1.8 |  | 16.4
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 1,700,000,000 | 55,151,874 | 55,151,874 |  | 3.2 | 100.0
COMBUSTIÓN DUAL DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JOSÉ ACEVES POZOS 2015-2016 |  | 1418TOQ0027 | Sin. | 01-2015 12-2019 | 785,778,828 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.3
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES 2015-2016 |  | 1418TOQ0028 | Sin. | 01-2015 12-2019 | 957,671,889 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.9
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE 28.26 HECTÁREAS DE TERRENO PARA EL CAMPO GEOTÉRMICO LOS AZUFRES 2015-2016 |  | 1418TOQ0031 | Mich. | 01-2015 12-2019 | 4,574,535 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 43
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
RECONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA VENTA 2014-2016 |  | 1418TOQ0032 | Gro. | 07-2014 12-2019 | 683,565,784 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
LT Red de transmisión asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I |  | 1418TOQ0041 | Jal. | 08-2014 12-2020 | 994,482,806 | 102,114,030 | 102,478,686 | 102,478,686 |  | 100.3 | 100.0 |  | 10.2 |  | 9.9 |  | 52.2
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 102,114,030 | 102,478,686 | 102,478,686 |  | 100.3 | 100.0
REEMPLAZO DE LA PLANTA GENERADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO CNLV 2015-2016 |  | 1418TOQ0061 | Ver. | 01-2015 12-2019 | 43,172,576 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional |  | 1418TOQ0066 | BC., Camp., Hgo., Qro., SLP. | 10-2014 12-2020 | 524,332,636 | 106,698,770 | 37,751,810 | 37,751,810 |  | 35.3 | 100.0 |  | 20.3 |  | 6.9 |  | 50.9
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 106,698,770 | 37,751,810 | 37,751,810 |  | 35.3 | 100.0
VENTEO DE EMERGENCIA RÍGIDO DEL POZO HÚMEDO EN AMBAS UNIDADES DE LA CNLV 2015-2018 |  | 1418TOQ0069 | Ver. | 01-2015 12-2021 | 116,311,588 | 23,192,154 | 34,211,294 | 34,211,294 |  | 147.5 | 100.0 |  | 19.9 |  | 28.4 |  | 48.9
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 23,192,154 | 34,211,294 | 34,211,294 |  | 147.5 | 100.0
INSTALACIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN FASORIAL, LOCALIZADORES DE FALLA PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LAV 400KV Y EQUIPO DE MONITOREO DE GASES EN TRANSFORMADORES T5 Y T6 |  | 1418TOQ0071 | Ver. | 01-2015 12-2019 | 2,974,111 | 60,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 60,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA ZONA DE TRANSMISION METROPOLITANA 2015-2017 |  | 1418TOQ0075 | NAC. | 01-2015 12-2020 | 140,354,199 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
REEMPLAZO EN LA DIVISIÓN B DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE AGUA DEL REACTOR (RWCU) DE LA CNLV 2015-2017 |  | 1518TOQ0001 | Ver. | 01-2015 12-2020 | 50,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 57.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 30,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CNLV 2015-2017 |  | 1518TOQ0005 | Ver. | 02-2015 12-2020 | 252,139,039 | 227,922,934 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 90.3 |  | 0 |  | 6.1
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 227,922,934 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 8,795,594,582 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2014-2016 |  | 1418TOQ0005 | NAC. | 01-2014 12-2019 | 5,451,192,853 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.5
|  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE DE MÉXICO SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014-2016 |  | 1418TOQ0006 | NAC. | 01-2014 12-2019 | 3,344,401,729 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4
|  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 458,000,000 | 8,624,295 | 36,584,262 | 36,584,262 |  | 424.2 | 100.0
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2021 |  | 00000052666 | Jal. | 02-2018 12-2022 | 458,000,000 | 8,624,295 | 36,584,262 | 36,584,262 |  | 424.2 | 100.0 |  | 1.8 |  | 7.4 |  | 7.4
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 8,624,295 | 36,584,262 | 36,584,262 |  | 424.2 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.