Anexo A

Sistema de Evaluación del Desempeño

CoNTENIDO

I.	EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL	3

INTRODUCCIÓN	3

TIPOS DE EVALUACIONES	5

EVALUACIONES EN MATERIA DE DISEÑO	5

EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS	7

EVALUACIONES DE PROCESOS	7

EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	8

EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS CON MÓDULO DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO	9

EVALUACIONES DE DISEÑO CON TRABAJO DE CAMPO	10

FICHAS INICIALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	11

EVALUACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL 2020	12

II.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	28

INTRODUCCIÓN	28

SELECCIÓN DE LOS ASM POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF	28

TIPOS DE ASM	28

SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LOS ASM	29

ASM: RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA LA APF	30

ASM DEL GASTO FEDERALIZADO	37

ASM DERIVADOS DE EVALUACIONES COORDINADAS POR LA SHCP	52

ASM: SUSCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 BAJO LA COORDINACIÓN DE LA SHCP	56

ASM DERIVADOS DE EVALUACIONES COORDINADAS POR EL CONEVAL	59

ASM: SUSCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 BAJO LA COORDINACIÓN DE CONEVAL	63

Sistema de evaluación del desempeño

- EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 45, 78, 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (DPEF 2020) y conforme a lo señalado en los lineamientos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal (Lineamientos de Evaluación), publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de marzo de 2007, se informa sobre las evaluaciones entregadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por las dependencias y entidades responsables de los programas presupuestarios (Pp) evaluados, durante el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2020.

Dichas evaluaciones se realizaron en el marco del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE 2020), así como de Programas Anuales de Evaluación correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, emitidos de manera conjunta por la SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se recibieron 105 evaluaciones de desempeño/ en la SHCP, de las cuales:

- Siete corresponden a evaluaciones en materia de Diseño

- Tres de Consistencia y Resultados

- Tres de Procesos

- Dos Específicas

- 17 de Diseño con trabajo de campo

- 73 Fichas Iniciales de Monitoreo y Evaluación

| EVALUACIONES RECIBIDAS POR LA SHCP EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Evaluación y Ramo |  | Evaluaciones según instancia de coordinación |  |  |
|  |  | SHCP | CONEVAL | Total |
| Total |  | 12 | 93 | 105 |
| PAE 2017 |  |  | 1 | 1 |
|  | Consistencia y Resultados |  | 1 | 1 |
|  | 12 - Salud |  | 1 | 1 |
| PAE 2018 |  | 2 |  | 2 |
|  | Procesos | 2 |  | 2 |
|  | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 2 |  | 2 |
| PAE 2019 |  | 9 | 18 | 27 |
|  | Diseño | 4 | 1 | 5 |
|  | 09 - Comunicaciones y Transportes | 2 |  | 2 |
|  | 10 – Economía | 1 |  | 1 |
|  | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | 1 | 1 |
|  | 38 – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 1 |  | 1 |
|  | Diseño con trabajo de campo |  | 17 | 17 |
|  | 08 – Agricultura y Desarrollo Rural |  | 5 | 5 |
|  | 10 – Economía |  | 1 | 1 |
|  | 11 – Educación Pública |  | 4 | 4 |
|  | 14 – Trabajo y Previsión Social |  | 1 | 1 |
|  | 15 – Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | 2 | 2 |
|  | 20 – Bienestar |  | 3 | 3 |
|  | 48 – Cultura |  | 1 | 1 |
|  | Consistencia y Resultados | 2 |  | 2 |
|  | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 2 |  | 2 |
|  | Procesos | 1 |  | 1 |
|  | 38 – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 1 |  | 1 |
|  | Específica | 2 |  | 2 |
|  | 04 – Gobernación 1/ | 1 |  | 1 |
|  | 05 – Relaciones Exteriores | 1 |  | 1 |
| PAE 2020 |  | 1 | 74 | 75 |
|  | Diseño | 1 | 1 | 2 |
|  | 12 – Salud | 1 |  | 1 |
|  | 13 – Marina |  | 1 | 1 |
|  | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación |  | 73 | 73 |
|  | 11 – Educación Pública |  | 33 | 33 |
|  | 14 – Trabajo y Previsión Social |  | 4 | 4 |
|  | 15 – Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | 6 | 6 |
|  | 20 – Bienestar |  | 12 | 12 |
|  | 47 – Entidades No Sectorizadas |  | 1 | 1 |
|  | 48 – Cultura |  | 11 | 11 |
|  | 50 – Instituto Mexicano del Seguro Social |  | 6 | 6 |
| 1/ La evaluación corresponde a una de tipo Específica de Consistencia y Resultados con Módulo de Diseño y Operación de Programas de Gasto Federalizado. FUENTE: Unidad de Evaluación del Desempeño con información proporcionada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. |  |  |  |  |

En la siguiente sección se presenta una descripción de los tipos de evaluación de los informes finales recibidos durante el ejercicio fiscal 2020.

A fin de fortalecer la transparencia del gasto público, la SHCP ha puesto a disposición del público en general los informes finales de las evaluaciones en el Portal de Transparencia Presupuestaria a través de la siguiente dirección electrónica: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones.

En el sitio de referencia, pueden consultarse dichos informes a partir de diversos criterios de búsqueda, tales como:

- PAE de origen

- Ramo

- Clave del Programa presupuestario evaluado

- Denominación del Programa presupuestario (Pp) evaluado

- Tipo de evaluación

TIPOS DE EVALUACIONES

EVALUACIONES EN MATERIA DE DISEÑO

El lineamiento Vigésimo Segundo de los Lineamientos de Evaluación establece que, durante su primer año de operación, los Pp deberán llevar a cabo una Evaluación en materia de Diseño (ED). El análisis que debe considerar este tipo de evaluación incluye los siguientes elementos:

- Si el Pp identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido y si está diseñado para solventarlo.

- La contribución del Pp a los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad responsable del mismo.

- Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que el tipo de bienes o servicios que brinda el Pp contribuye positivamente a la consecución de su fin y propósito.

- La definición y mecanismos de identificación de la población potencial (PPo) y población objetivo (PO) del Pp, con base en la definición del problema o necesidad que busca atender.

- La justificación por la cual los beneficios que otorga el Pp se dirigen específicamente a la PO definida.

- Los criterios y mecanismos aplicados para seleccionar a los beneficiarios o destinatarios del Pp (regiones, municipios, localidades, hogares e individuos, entre otros).

- Cuando sea aplicable, la estructura del padrón de beneficiarios del Pp conforme a las disposiciones normativas.

- Las Reglas de Operación (ROP) o documentos normativos o institucionales que explican el funcionamiento y operación del Pp.

- La lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp, o en su caso, del Instrumento de Seguimiento al Desempeño.

- Las posibles coincidencias y complementariedades del Pp evaluado con otros Pp.

La ED se realiza mediante un análisis de gabinete, con base en información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del Pp, así como en información adicional que el equipo evaluador considere necesaria para complementar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones y documentación pública. Adicionalmente, de acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de cada Pp, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con actores clave en la implementación del Pp.

Cabe señalar que para la realización de las ED se utilizan los Modelos de Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño, elaborados por la SHCP y el CONEVAL, en el respectivo ámbito de sus atribuciones.

OBJETIVO GENERAL

Analizar y valorar el diseño del Pp, con la finalidad de identificar si contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar y valorar la justificación de su creación y diseño.

- Identificar, analizar y valorar su vinculación con la planeación sectorial y nacional.

- Analizar y valorar la consistencia entre su diseño y la normativa aplicable.

- Identificar posibles complementariedades y coincidencias con otros Pp.

En el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2020, se recibieron en total siete ED, dos del Ramo 09 Comunicaciones y Transportes, una del Ramo 10 Economía, una del Ramo 12 Salud, una del Ramo 13 Marina, una del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y una del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Los Lineamientos de Evaluación establecen en su numeral Décimo Sexto, que la Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los Pp, para –entre otros elementos– mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la MIR.

Cabe señalar que para la realización de las ECR se utilizan los Modelos de Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño, elaborados por la SHCP y el CONEVAL, en el respectivo ámbito de sus atribuciones.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a resultados del Pp, a través del análisis y valoración de los elementos que integran su diseño, planeación e implementación, a fin de generar información relevante que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar y valorar los elementos que constituyen el diseño del Pp y su consistencia con el problema o necesidad de política pública que se atiende.

- Analizar y valorar los instrumentos de planeación y orientación a resultados con los que cuenta el Pp.

- Analizar y valorar la estrategia de cobertura o de atención de mediano y de largo plazos, así como, en su caso, los mecanismos de focalización, conforme a la población objetivo del Pp.

- Analizar y valorar los principales procesos establecidos para la operación del Pp, los sistemas de información que lo soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

- Analizar y valorar los instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de los usuarios o destinatarios de los bienes y/o servicios que produce o entrega el Pp, así como sus resultados.

- Valorar los resultados del Pp respecto a la atención del problema o necesidad para la que fue creado.

En el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2020, se recibieron en la SHCP tres ECR, una del Ramo 12 Salud y dos del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

EVALUACIONES DE PROCESOS

Los Lineamientos de Evaluación señalan en su numeral Décimo Sexto, que la Evaluación de Procesos (EP) analiza mediante trabajo de campo y de gabinete si el Pp lleva a cabo sus procesos operativos con eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia, así como si contribuyen al mejoramiento de la gestión.

La EP permite revisar los procesos ejecutados en la operación de un Pp para identificar si éstos favorecen al logro de su meta a nivel propósito. En este sentido, el adecuado diseño del Pp, que repercute en su correcta operación, permitirá la consecución de las metas de cada uno de los componentes establecidos en su MIR y, por lo tanto, contribuirá al logro de su propósito.

Para ello, la EP contempla la revisión del funcionamiento y la organización del Pp, lo que permite identificar áreas de oportunidad en torno a su operación y gestión, con el objetivo de incidir directamente en la mejora de la eficacia y la eficiencia de la misma. Adicionalmente, los resultados que arroja la EP pueden ser utilizados para realizar ejercicios comparativos para la mejora de su gestión y medición en el tiempo.

Cabe señalar que para la realización de las EP se utilizan los Modelos de Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño, elaborados por la SHCP y el CONEVAL, en el respectivo ámbito de sus atribuciones.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la mejora del funcionamiento, gestión y organización del Pp, mediante la realización de un análisis y valoración de su operación, de modo que se permita orientar su gestión a la consecución de resultados de manera eficaz y eficiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Valorar si la ejecución de los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, que integran la gestión operativa del Pp en sus distintos niveles es adecuada para el logro de sus objetivos.

- Valorar en qué medida los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, operativos del Pp son eficaces, oportunos, suficientes y pertinentes para el logro de sus objetivos.

- Identificar, analizar y valorar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos (“cuellos de botella”) que hubiese en la operación del Pp.

- Identificar, analizar y valorar las buenas prácticas o las fortalezas en la operación del Pp.

- Valorar si la estructura organizacional para la operación del Pp es la adecuada de acuerdo con sus objetivos.

- Formular recomendaciones específicas, concretas y derivadas de las áreas de mejora identificadas, que permitan mejorar la gestión para resultados del Pp a través de la mejora en la ejecución de sus procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos.

- En el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2020, se recibieron en la SHCP tres EP, dos del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y una del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

La Evaluación Especifica de Perspectiva de Género (PEG) busca identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la incorporación de la perspectiva de género, considerando los elementos de planeación, operación y seguimiento al desempeño de los Pp cuyas funciones son relevantes para la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

OBJETIVO GENERAL

Valorar la incorporación de la PEG en la planeación, operación y seguimiento al desempeño de los Programas presupuestarios considerados relevantes respecto de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y valorar la forma en que la PEG está presente en el diseño del Pp.

- Identificar y valorar si en los mecanismos de operación del Pp está presente la PEG.

- Identificar y valorar si el seguimiento al desempeño del Pp involucra datos que permitan calcular indicadores y estimar el efecto con PEG.

- Valorar el grado de consolidación de la PEG en el Pp.

En el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2020, se recibió una Evaluación Específica de PEG, correspondiente al Ramo 05 Relaciones Exteriores.

EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS CON MÓDULO DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO

La Evaluación Especifica de Consistencia y Resultados con Módulo de Diseño y Operación de Programas de Gasto Federalizado, busca analizar sistemáticamente el diseño y desempeño global de los Pp, para –entre otros elementos– mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la MIR, así como analizar y valorar la pertinencia de que operen como Programas de Gasto Federalizado.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a resultados del Pp a través del análisis y valoración de los elementos que integran su diseño, planeación e implementación, proveyendo información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, así como contribuir a la mejora de su diseño y operación, mediante el análisis y valoración de los elementos relacionados con su diseño, planeación y operación con los que se hace (o se debe hacer) efectiva la federalización de los Recursos Federales Transferidos (RFT).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar y valorar los elementos que constituyen el diseño del Pp y su consistencia con el problema o necesidad de política pública que se atiende.

- Analizar y valorar los instrumentos de planeación y orientación a resultados con los que cuenta el Pp.

- Analizar y valorar la estrategia de cobertura o de atención de mediano y de largo plazos, así como, en su caso, los mecanismos de focalización, conforme a la población objetivo del Pp.

- Analizar y valorar los principales procesos establecidos para la operación del Pp, los sistemas de información que lo soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

- Analizar y valorar los instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de los usuarios o destinatarios de los bienes y/o servicios que produce o entrega el Pp, así como sus resultados.

- Valorar los resultados del Pp respecto a la atención del problema o necesidad para la que fue creado.

- Analizar y valorar los documentos en los que se plasma el Diseño y la Planeación del Pp, de modo que se identifique en estos la presencia o ausencia, así como las fortalezas y debilidades, de los elementos o atributos que lo caracterizan como Programa de Gasto Federalizado y que se valore la pertinencia y coherencia de los mismos, considerando los objetivos del Pp.

- Analizar y valorar los documentos institucionales en los que se regula la Operación del Pp, de modo que se identifique en estos la presencia o ausencia, así como las fortalezas y debilidades, de los elementos o atributos que lo caracterizan como Programa de Gasto Federalizado y que se valore la pertinencia y coherencia de los mismos, considerando los objetivos del Pp.

- Analizar y valorar la pertinencia de que el Pp opere como Programa de Gasto Federalizado.

- En el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2020, se recibió una Evaluación Específica de Consistencia y Resultados con Módulo de Diseño y Operación de Programas de Gasto Federalizado, correspondiente al Ramo 04 Gobernación.

EVALUACIONES DE DISEÑO CON TRABAJO DE CAMPO

Para el PAE 2019, el CONEVAL diseño un Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño con trabajo de campo, cuyos objetivos se describen a continuación.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el diseño del Pp, con la finalidad de contar con información que permita elaborar recomendaciones a su diseño y funcionamiento desde estadios tempranos de su operación y con ello contribuir a la mejora del programa, a través del análisis de gabinete y con trabajo de campo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar la justificación de la creación y del diseño del programa.

- Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional, así como su registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, además de sus posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.

- Identificar, describir y mapear los procesos de implementación del programa.

- Identificar y analizar los procesos que implican mayores retos en la implementación del programa para la consecución de sus objetivos.

- Identificar hallazgos y oportunidades de mejora tanto en el diseño como en la implementación del programa.

- Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda llevar a cabo para su diseño, así como la implementación de sus procesos sustantivos.

En el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2020, se recibieron en total 17 Evaluaciones en Materia de Diseño con trabajo de campo, cinco correspondientes al Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural, una del Ramo 10 Economía, cuatro del Ramo 11 Educación Pública, una del Ramo 14 Trabajo y Previsión Social, dos del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tres del Ramo 20 Bienestar y una del Ramo 48 Cultura.

FICHAS INICIALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

El numeral 52 del Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal, establece que “Las dependencias y entidades que operen o coordinen los Pp enlistados en el Anexo 2b deberán realizar una Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación 2019-2020 la cual será considerada como la evaluación anual, de conformidad con el artículo 78 de la LGDS”.

Durante el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2020, se recibieron en total 73 Fichas Iniciales de Monitoreo y Evaluación, 33 del Ramo 11 Educación, cuatro del Ramo 14 Trabajo y Previsión Social, seis del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 12 del Ramo 20 Bienestar, una del Ramo 47 Entidades No Sectorizadas, 11 del Ramo 48 Cultura y seis del Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social.

EVALUACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL 2020

En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020, se recibieron 105 evaluaciones en la SHCP, de las cuales siete corresponden a evaluaciones en materia de Diseño, tres de Consistencia y Resultados, tres de Procesos, dos Específicas, 17 de Diseño con trabajo de campo y 73 Fichas Iniciales de Monitoreo y Evaluación, tal como se detalla en las siguientes tablas:

| EVALUACIONES RECIBIDAS POR LA SHCP EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Ramo |  | Modalidad y Clave | Nombre Pp | Tipo de evaluación | Instancia de coordinación | PAE de origen | Instancia evaluadora | Costo | Link |
| 1 | 4 | Gobernación | E015 | Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres | Específica de Consistencia y Resultados con módulo de diseño y operación de programas de gasto federalizado 1/ | SHCP | 2019 | Carlos López Alanís | $438,480 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/04E015PHCR19.rar |
| 2 | 5 | Relaciones Exteriores | E002 | Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares | Específica de la Perspectiva de Género | SHCP | 2019 | Grupo Editorial y de Investigación Polaris S.A. de C.V. | $384,400 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/05E002PHES19.rar |
| 3 | 8 | Agricultura y Desarrollo Rural | U020 | Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos | Diseño | CONEVAL | 2019 | Consultores en Innovación Desarrollo y Estrategia Aplica S.C. (IDEA Consultores) | $ 2,750,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/08u020pcdi19.rar |
| 4 | 8 | Agricultura y Desarrollo Rural | U021 | Crédito Ganadero a la Palabra | Diseño | CONEVAL | 2019 | Althria Consulting Group S.A. de C.V. | $ 1,200,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/08u021pcdi19.rar |
| 5 | 8 | Agricultura y Desarrollo Rural | U022 | Fertilizantes | Diseño | CONEVAL | 2019 | Citlalli Hernández Juárez | $ 2,500,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/08u022pcdi19.rar |
| 6 | 8 | Agricultura y Desarrollo Rural | U023 | Producción para el Bienestar | Diseño | CONEVAL | 2019 | Citlalli Hernández Juárez | $ 2,500,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/08u023pcdi19.rar |
| 7 | 8 | Agricultura y Desarrollo Rural | U025 | Agromercados Sociales y Sustentables | Diseño | CONEVAL | 2019 | Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. | $ 2,750,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/08u025pcdi19.rar |
| 8 | 9 | Comunicaciones y Transportes | E012 | Servicios de correo | Diseño | SHCP | 2019 | Maxefi Consultores SC | $ 313,200 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/09e012phdi19.rar |
| 9 | 9 | Comunicaciones y Transportes | E008 | Operación de Infraestructura Marítimo Portuaria | Diseño | SHCP | 2019 | Coach Affaire, S.C. | $ 353,800 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/09e008phdi19.rar |
| 10 | 10 | Economía | U006 | Programa de Microcréditos para el Bienestar | Diseño | CONEVAL | 2019 | Investigación en Salud y Demografía S.C. | $ 1,248,160 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/10u006pcdi19.rar |
| 11 | 10 | Economía | P006 | Planeación, Elaboración y Seguimiento de las Políticas y Programas de la Dependencia | Diseño | SHCP | 2019 | Maxefi Consultores SC | $ 324,800 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/10p006phdi19.rar |
| 12 | 11 | Educación Pública | U282 | La Escuela es Nuestra | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11U282PCFM20.zip |
| 13 | 11 | Educación Pública | U280 | Jóvenes Escribiendo el Futuro | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11U280PCFM20.zip |
| 14 | 11 | Educación Pública | U084 | Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11U084PCFM20.zip |
| 15 | 11 | Educación Pública | U080 | Apoyos a centros y organizaciones de educación | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11U080PCFM20.zip |
| 16 | 11 | Educación Pública | U079 | Expansión de la Educación Media Superior y Superior | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11U079PCFM20.zip |
| 17 | 11 | Educación Pública | U040 | Carrera Docente en UPES | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11U040PCFM20.zip |
| 18 | 11 | Educación Pública | U031 | Expansión de la Educación Inicial | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11U031PCFM20.zip |
| 19 | 11 | Educación Pública | U006 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11U006PCFM20.zip |
| 20 | 11 | Educación Pública | S300 | Fortalecimiento a la Excelencia Educativa | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11S300PCFM20.zip |
| 21 | 11 | Educación Pública | S299 | Desarrollo de Aprendizajes significativos de Educación Básica | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11S299PCFM20.zip |
| 22 | 11 | Educación Pública | S296 | Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI) | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11S296PCFM20.zip |
| 23 | 11 | Educación Pública | S295 | Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11S295PCFM20.zip |
| 24 | 11 | Educación Pública | S271 | Programa Nacional de Convivencia Escolar | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11S271PCFM20.zip |
| 25 | 11 | Educación Pública | S270 | Programa Nacional de Inglés | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11S270PCFM20.zip |
| 26 | 11 | Educación Pública | S247 | Programa para el Desarrollo Profesional Docente | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11S247PCFM20.zip |
| 27 | 11 | Educación Pública | S243 | Programa de Becas Elisa Acuña | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11S243PCFM20.zip |
| 28 | 11 | Educación Pública | S221 | Escuelas de Tiempo Completo | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11S221PCFM20.zip |
| 29 | 11 | Educación Pública | S072 | Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11S072PCFM20.zip |
| 30 | 11 | Educación Pública | E068 | Educación Física de Excelencia | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E068PCFM20.zip |
| 31 | 11 | Educación Pública | E064 | Educación para Adultos (INEA) | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E064PCFM20.zip |
| 32 | 11 | Educación Pública | E047 | Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E047PCFM20.zip |
| 33 | 11 | Educación Pública | E032 | Políticas de igualdad de género en el sector educativo | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E032PCFM20.zip |
| 34 | 11 | Educación Pública | E021 | Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E021PCFM20.zip |
| 35 | 11 | Educación Pública | E017 | Atención al deporte | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E017PCFM20.zip |
| 36 | 11 | Educación Pública | E016 | Producción y distribución de libros y materiales culturales | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E016PCFM20.zip |
| 37 | 11 | Educación Pública | E013 | Producción y transmisión de materiales educativos | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E013PCFM20.zip |
| 38 | 11 | Educación Pública | E011 | Desarrollo Cultural | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E011PCFM20.zip |
| 39 | 11 | Educación Pública | E010 | Servicios de Educación Superior y Posgrado | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E010PCFM20.zip |
| 40 | 11 | Educación Pública | E009 | Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E009PCFM20.zip |
| 41 | 11 | Educación Pública | E007 | Servicios de Educación Media Superior | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E007PCFM20.zip |
| 42 | 11 | Educación Pública | E005 | Formación y certificación para el trabajo | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E005PCFM20.zip |
| 43 | 11 | Educación Pública | E003 | Evaluaciones de la calidad de la educación | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11E003PCFM20.zip |
| 44 | 11 | Educación Pública | B003 | Producción y distribución de libros y materiales educativos | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11B003PCFM20.zip |
| 45 | 11 | Educación Pública | S072 | Programa Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez | Diseño | CONEVAL | 2019 | CLEAR LAC - Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. CIDE | $ 5,544,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11s072pcdi19.rar |
| 46 | 11 | Educación Pública | U083 | Universidades para el Bienestar Benito Juárez García | Diseño | CONEVAL | 2019 | N.D. | N.D. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11u083pcdi19.rar |
| 47 | 11 | Educación Pública | U084 | Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez | Diseño | CONEVAL | 2019 | CLEAR LAC - Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. CIDE | $ 5,544,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11u084pcdi19.rar |
| 48 | 11 | Educación Pública | U280 | Jóvenes Construyendo el Futuro | Diseño | CONEVAL | 2019 | CLEAR LAC - Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. CIDE | $ 5,544,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/11u280pcdi19.rar |
| 49 | 12 | Salud | U009 | Vigilancia Epidemiológica | Consistencia y Resultados | CONEVAL | 2017 | Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud | $ 350,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/12U009PCCR17.zip |
| 50 | 12 | Salud | S251 | Programa de Salud y Bienestar Comunitario | Diseño | CONEVAL | 2020 | Universidad Nacional Autónoma de México | $ 490,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/12S251PCDI20.zip |
| 51 | 13 | Marina | A026 | Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas | Diseño | SHCP | 2020 | Marco Polo Rodríguez Sánchez | $ 149,640 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/13A026PHDI20.rar |
| 52 | 14 | Trabajo y Previsión Social | E043 | Programa de Apoyo al Empleo | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/14S043PCFM20.zip |
| 53 | 14 | Trabajo y Previsión Social | S280 | Jóvenes Construyendo el Futuro | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/14S280PCFM20.zip |
| 54 | 14 | Trabajo y Previsión Social | E004 | Capacitación para Incrementar la Productividad | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/14E004PCFM20.zip |
| 55 | 14 | Trabajo y Previsión Social | E003 | Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/14E003PCFM20.zip |
| 56 | 14 | Trabajo y Previsión Social | U280 | Jóvenes Construyendo el Futuro | Diseño | CONEVAL | 2019 | Citlalli Hernández Juárez | $ 1,450,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/14u280pcdi19.rar |
| 57 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S281 | Programa Nacional de Reconstrucción | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15S281PCFM20.zip |
| 58 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003 | Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15U003PCFM20.zip |
| 59 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273 | Programa de Mejoramiento Urbano | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15S273PCFM20.zip |
| 60 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S213 | Programa para Regularizar Asentamientos Humanos | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15S213PCFM20.zip |
| 61 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177 | Programa de Vivienda Social | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15S177PCFM20.zip |
| 62 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | E003 | Ordenamiento y regulación de la propiedad rural | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15E003PCFM20.zip |
| 63 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S213 | Programa para Regularizar Asentamiento Humanos | Diseño | CONEVAL | 2019 | Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15S213PCDI19.zip |
| 64 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | P003 | Modernización del Catastro Rural Nacional | Consistencia y Resultados | SHCP | 2019 | AGEVALÚA Evaluación de Política Pública, SAS | $ 450,080 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15p003phcr19.rar |
| 65 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U001 | Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios | Consistencia y Resultados | SHCP | 2019 | AGEVALÚA Evaluación de Política Pública, SAS | $ 334,080 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15u001phcr19.rar |
| 66 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S282 | Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y el Ordenamiento Territorial (PUMOT) | Diseño | CONEVAL | 2019 | El Colegio de México | $ 3,988,080 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15s282pcdi19.rar |
| 67 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U281 | Programa Nacional de Reconstrucción | Diseño | CONEVAL | 2019 | El Colegio de México | $ 3,988,080 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15u281pcdi19.rar |
| 68 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | E002 | Atención de conflictos Agrarios | Procesos | SHCP | 2018 | Universidad Autónoma Chapingo | $ 700,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15e002phpr18.rar |
| 69 | 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | E001 | Procuración de Justicia Agraria | Procesos | SHCP | 2018 | Delia Patricia Couturier Bañuelos | $ 600,920 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/15e001phpr18.rar |
| 70 | 20 | Bienestar | U011 | Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20U011PCFM20.zip |
| 71 | 20 | Bienestar | U010 | Sembrando Vida | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20U010PCFM20.zip |
| 72 | 20 | Bienestar | U009 | Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20U009PCFM20.zip |
| 73 | 20 | Bienestar | U008 | Subsidios a programas para jóvenes | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20U008PCFM20.zip |
| 74 | 20 | Bienestar | S241 | Seguro de Vida para Jefas de familia | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20S241PCFM20.zip |
| 75 | 20 | Bienestar | S176 | Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20S176PCFM20.zip |
| 76 | 20 | Bienestar | S174 | Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20S174PCFM20.zip |
| 77 | 20 | Bienestar | S155 | Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20S155PCFM20.zip |
| 78 | 20 | Bienestar | S057 | Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20S057PCFM20.zip |
| 79 | 20 | Bienestar | S017 | Programa de Fomento a la Economía Social | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20S017PCFM20.zip |
| 80 | 20 | Bienestar | E016 | Articulación de políticas públicas integrales de juventud | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20E016PCFM20.zip |
| 81 | 20 | Bienestar | E003 | Servicios a grupos con necesidades especiales | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20E003PCFM20.zip |
| 82 | 20 | Bienestar | S174 | Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras | Diseño | CONEVAL | 2019 | N.I.K. Beta S.C. | $ 1,622,724 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20s174pcdi19.rar |
| 83 | 20 | Bienestar | U010 | Sembrando Vida | Diseño | CONEVAL | 2019 | Cocoa Services S.C | $ 2,262,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20u010pcdi19.rar |
| 84 | 20 | Bienestar | U009 | Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente | Diseño | CONEVAL | 2019 | Cocoa Services S.C | $ 1,450,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/20u019pcdi19.rar |
| 85 | 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | F002 | Apoyos para actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación | Procesos | SHCP | 2019 | Facultad de Economía, UNAM | $ 700,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/38f002phpr19.rar |
| 86 | 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | K010 | Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | Diseño | SHCP | 2019 | Facultad de Economía, UNAM | $ 300,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/38k010phdi19.rar |
| 87 | 47 | Entidades no Sectorizadas | S010 | Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/47S010PCFM20.zip |
| 88 | 48 | Cultura | E010 | Servicios de Educación Superior y Posgrado | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48E010PCFM20.zip |
| 89 | 48 | Cultura | E011 | Desarrollo Cultural | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48E011PCFM20.zip |
| 90 | 48 | Cultura | E012 | Protección y conservación del Patrimonio Cultural | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48E012PCFM20.zip |
| 91 | 48 | Cultura | E013 | Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48E013PCFM20.zip |
| 92 | 48 | Cultura | E016 | Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48E016PCFM20.zip |
| 93 | 48 | Cultura | E021 | Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48E021PCFM20.zip |
| 94 | 48 | Cultura | E022 | Servicios Cinematográficos | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48E022PCFM20.zip |
| 95 | 48 | Cultura | E042 | Servicios educativos culturales y artísticos | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48E042PCFM20.zip |
| 96 | 48 | Cultura | E043 | Cultura Comunitaria | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48E043PCFM20.zip |
| 97 | 48 | Cultura | S268 | Programa de Apoyos a la Cultura | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48S268PCFM20.zip |
| 98 | 48 | Cultura | S243 | Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48S243PCFM20.zip |
| 99 | 48 | Cultura | E043 | Cultura Comunitaria | Diseño | CONEVAL | 2019 | Investigación en Salud y Demografía, S.C. | $ 1,392,000 | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/48e043pcdi19.rar |
| 100 | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E012 | Prestaciones Sociales | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/50E012PCFM20.zip |
| 101 | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E011 | Atención en la Salud | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/50E011PCFM20.zip |
| 102 | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E001 | Prevención y control de enfermedades | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/50E001PCFM20.zip |
| 103 | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E007 | Servicios de guardería | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/50E007PCFM20.zip |
| 104 | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E004 | Investigación y desarrollo tecnológico en salud | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/50E004PCFM20.zip |
| 105 | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | E003 | Atención a la salud en el trabajo | Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación | CONEVAL | 2020 | N.A. | N.A. | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2020/50E003PCFM20.zip |
| 1/ La evaluación se reportó como tipo Consistencia y Resultados en el cuarto informe trimestral 2020. No obstante, corresponde a una de tipo Específica de Consistencia y Resultados con módulo de diseño y operación de programas de gasto federalizado. N.A. No Aplica. N.D. No Disponible. FUENTE: Unidad de Evaluación del Desempeño con información proporcionada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

INTRODUCCIÓN

Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son los compromisos que asumen las dependencias y entidades para introducir mejoras a una política pública o a un Pp, con base en los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en una evaluación de desempeño.

Con el objetivo de establecer un proceso para dar seguimiento a los ASM y articular los resultados de las evaluaciones a los Pp en el marco del SED, la SHCP y el CONEVAL emitieron por primera vez en octubre de 2008, el “Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” (Mecanismo), el cual se ha actualizado en dos ocasiones, emitiéndose en marzo de 2011 el Mecanismo vigente.

SELECCIÓN DE LOS ASM POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF

El Mecanismo establece que, una vez que se tienen los informes finales con las recomendaciones o hallazgos provenientes de los resultados de las evaluaciones a una política o Pp, la unidad responsable (UR) de su operación, las unidades de evaluación (UE) y las de programación y presupuesto (UPP), así como cualquier otra unidad que sugiera la dependencia o entidad, deben realizar una revisión, identificar las recomendaciones más relevantes y seleccionarlos de manera conjunta, observando los criterios de claridad, relevancia, justificación y factibilidad o viabilidad, aquellas que pasarán a ser suscritos como ASM. Como resultado de esta interacción, se genera un documento de posición institucional, el cual contiene comentarios generales y específicos de la evaluación, así como sus resultados y los documentos de trabajo o institucional según corresponda, en los cuales se detallan los compromisos, las actividades, fechas y resultado esperado del cumplimiento a los ASM.

Las fechas de cumplimiento y los documentos que avalan el seguimiento y la implementación de los ASM hasta su conclusión, se registran en la herramienta electrónica denominada “Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora” (SSAS), el cual es administrado por el CONEVAL.

TIPOS DE ASM

Atendiendo a las instancias y/o áreas involucradas en su instrumentación, los ASM se dividen en cuatro tipos:

- Específicos, aquéllos cuya solución corresponde a las unidades responsables;

- Institucionales, aquéllos que requieren de la intervención de una o varias áreas de la dependencia o entidad para su solución;

- Interinstitucionales, aquéllos que para su solución se deberá contar con la participación de más de una dependencia o entidad;

- Intergubernamentales, aquéllos que demandan la intervención de gobiernos estatales o municipales.

SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LOS ASM

El Mecanismo establece el siguiente calendario para el registro de los ASM seleccionados y su avance:

- Marzo: entrega del avance en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los ASM derivados de ejercicios fiscales anteriores.

- Abril: entrega del documento de trabajo, documento institucional y documento de opinión de la dependencia o entidad (posición institucional) para el registro de nuevos ASM.

- Junio: Informe de los Aspectos Interinstitucionales e Intergubernamentales derivados del ejercicio fiscal inmediato anterior (CONEVAL).

- Septiembre: entrega del avance en el cumplimiento de actividades relacionadas con los ASM derivados del ejercicio fiscal en curso y anteriores.

ASM: RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA LA APF

- En el ejercicio 2020, las dependencias y entidades instrumentaron acciones correspondientes a 801 ASM derivados de informes y evaluaciones concluidas del PAE 2019 y anteriores, los cuales fueron reportados a las dos instancias coordinadoras: SHCP y CONEVAL. La información se presentó de conformidad con lo establecido en el Mecanismo vigente.

- Del total de ASM a los que se les dio seguimiento durante el ejercicio 2020, 380 ASM (47.4%) son coordinados por la SHCP, y 421 ASM (52.6%), son coordinados por el CONEVAL

De los 801 ASM a los que se les dio seguimiento durante el ejercicio 2020, destacan por la cantidad de compromisos asumidos los Ramos 11 Educación Pública con 131 ASM (16.4%); 16 Medio Ambiente con 103 ASM (12.9%) y 20 Bienestar con 97 ASM (12.1%).

De acuerdo con su clasificación por el tipo de actor involucrado en la solución, los ASM se distribuyen de la siguiente manera: 546 ASM (68.2%) aspectos son del tipo específico; 213 ASM (26.6%) son del tipo institucional; 8 ASM (1.0%) pertenecen al tipo interinstitucional, y 34 ASM (4.2%) son del tipo intergubernamental.

|  | TABLA 1. TIPO DE ASM POR DEPENDENCIA O ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ramo | Dependencia o Entidad |  |  |  |  | Específico |  | Institucional |  | Interinstitucional |  | Intergubernamental |  | Total | % del Total |
|  | 04 Gobernación |  |  |  |  |  | 17 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 33 | 4.1 |
|  |  | Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) |  |  |  |  | 2 |  | - |  | . |  | - |  | 2 |  |
|  |  | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  | Consejo Nacional de Población (CONAPO) |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  | Secretaría de Gobernación (SEGOB) |  |  |  |  | 13 |  | 16 |  | - |  | - |  | 29 |  |
|  | 05 Relaciones Exteriores |  |  |  |  |  | 14 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 21 | 2.6 |
|  |  | Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) |  |  |  |  | 14 |  | 7 |  | - |  | - |  | 21 |  |
|  | 06 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  |  | 24 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 31 | 3.9 |
|  |  | Agroasemex, S.A. |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | - |  | - |  | 5 |  |
|  |  | Banco del Bienestar (BBIENESTAR antes BANSEFI) |  |  |  |  | 10 |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  |
|  |  | Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | - |  | - |  | 5 |  |
|  |  | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  |  | Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  |  | Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | 3 |  |
|  |  | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | - |  | - |  | 4 |  |
|  | 08 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 8 | 1.0 |
|  |  | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) |  |  |  |  | - |  | 8 |  | - |  | - |  | 8 |  |
|  | 09 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  | 30 |  | 16 |  | 0 |  | 2 |  | 48 | 6.0 |
|  |  | Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) |  |  |  |  | 30 |  | 16 |  | - |  | 2 |  | 48 |  |
|  | 10 Economía |  |  |  |  |  | 25 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 26 | 3.2 |
|  |  | Secretaría de Economía (SE) |  |  |  |  | 25 |  | 1 |  | - |  | - |  | 26 |  |
|  | 11 Educación Pública |  |  |  |  |  | 118 |  | 4 |  | 2 |  | 7 |  | 131 | 16.4 |
|  |  | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  | Secretaría de Educación Pública (SEP) |  |  |  |  | 117 |  | 4 |  | 2 |  | 7 |  | 130 |  |
|  | 12 Salud |  |  |  |  |  | 39 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 42 | 5.2 |
|  |  | Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) |  |  |  |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  |
|  |  | Secretaría de Salud (SSA) |  |  |  |  | 36 |  | 3 |  | - |  | - |  | 39 |  |
|  | 13 Marina |  |  |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 0.5 |
|  |  | Secretaría de Marina (SEMAR) |  |  |  |  | 4 |  | - |  | - |  | - |  | 4 |  |
|  | 14 Trabajo y Previsión Social |  |  |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 0.7 |
|  |  | Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) |  |  |  |  | 6 |  | - |  | - |  | - |  | 6 |  |
|  | 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  |  |  |  | 27 |  | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 46 | 5.7 |
|  |  | Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  | Registro Agrario Nacional (RAN) |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) |  |  |  |  | 25 |  | 19 |  | - |  | - |  | 44 |  |
|  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  |  |  |  | 61 |  | 20 |  | 6 |  | 16 |  | 103 | 12.9 |
|  |  | Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  | - |  | - |  | 6 |  |
|  |  | Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 17 |  |
|  |  | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) |  |  |  |  | 52 |  | 8 |  | 5 |  | 15 |  | 80 |  |
|  | 18 Energía |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 13 | 1.6 |
|  |  | Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  |  | Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUUE) |  |  | - |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  |  | Secretaría de Energía (SENER) |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | - |  | - |  | 9 |  |
|  | 19 Aportaciones a Seguridad Social |  |  |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 11 | 1.4 |
|  |  | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) |  |  |  |  | 6 |  | 5 |  | - |  | - |  | 11 |  |
|  | 20 Bienestar |  |  |  |  |  | 51 |  | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 97 | 12.1 |
|  |  | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADI) |  |  |  |  | 10 |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  |
|  |  | Diconsa, S.A. de C.V. |  |  |  |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) |  |  |  |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  | Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE) |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  | - |  | - |  | 8 |  |
|  |  | Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) |  |  |  | - |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | - |  | - |  | 6 |  |
|  |  | Liconsa, S.A. de C.V. |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | - |  | - |  | 5 |  |
|  |  | Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) |  |  |  |  | 34 |  | 31 |  | - |  | - |  | 65 |  |
|  | 21 Turismo |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0.4 |
|  |  | Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) |  |  |  |  |  | - | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  | Secretaría de Turismo (SECTUR) |  |  |  |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | 23 Provisiones Salariales y Económicas |  |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0.4 |
|  |  | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) |  |  |  |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  |
|  | 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0.9 |
|  |  | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCMX) |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | - |  | - |  | 7 |  |
|  | 27 Función Pública |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 8 | 1.0 |
|  |  | Secretaría de la Función Pública (SFP) |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | 6 |  | 8 |  |
|  | 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios |  |  |  |  |  | 12 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 1.9 |
|  |  | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  | - |  | - |  | 7 |  |
|  |  | Secretaría del Bienestar (BIENESTAR) |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | - |  | - |  | 4 |  |
|  |  | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) |  |  |  |  | 4 |  | - |  | - |  | - |  | 4 |  |
|  | 36 Seguridad y Protección Ciudadana |  |  |  |  |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27 | 3.4 |
|  |  | Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) |  |  |  |  | 16 |  | - |  | - |  | - |  | 16 |  |
|  |  | Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) |  |  |  |  | 4 |  | - |  | - |  | - |  | 4 |  |
|  |  | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  |  | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) |  |  |  |  | 5 |  | - |  | - |  | - |  | 5 |  |
|  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  |  | 9 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 1.2 |
|  |  | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) |  |  |  |  | 9 |  | 1 |  | - |  | - |  | 10 |  |
|  | 47 Entidades no Sectorizadas |  |  |  |  |  | 44 |  | 11 |  | 0 |  | 3 |  | 58 | 7.2 |
|  |  | Archivo General de la Nación (AGN) |  |  |  |  | 5 |  | - |  | - |  | - |  | 5 |  |
|  |  | Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas económicas Especiales (ZZE) |  |  |  |  | 8 |  | - |  | - |  | - |  | 8 |  |
|  |  | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  | - |  | - |  | 7 |  |
|  |  | Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) |  |  |  |  | 10 |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  |
|  |  | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) |  |  |  |  | 19 |  | 6 |  | - |  | 3 |  | 28 |  |
|  | 48 Cultura |  |  |  |  |  | 12 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 14 | 1.7 |
|  |  | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) |  |  |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  |  | Secretaría de Cultura (CULTURA) |  |  |  |  | 12 |  | - |  | - |  | - |  | 12 |  |
|  | 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 9 | 1.1 |
|  |  | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | - |  | - |  | 9 |  |
|  | 52 Petróleos Mexicanos |  |  |  |  |  | - |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 27 | 3.4 |
|  |  | Petróleos Mexicanos (Consolidado) (PEMEX) |  |  |  |  | - |  | 27 |  | - |  | - |  | 27 | - |
|  | Total |  |  |  |  |  | 546 |  | 213 |  | 8 |  | 34 |  | 801 | 100.0 |
|  | Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, con Información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF a las instancias coordinadoras (SHCP y CONEVAL). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Durante el ejercicio fiscal 2020, 359 ASM (44.8%) fueron concluidos y 162 ASM (20.2%) continúan con el proceso de instrumentación, 268 ASM (33.5%) presentan un avance en su implementación de cero y 12 ASM (1.5%) fueron cancelados. Es importante señalar que, con base en la evidencia enviada por las Dependencias y Entidades, se determinó que cuatro ASM de la Secretaría de Gobernación reportados durante el tercer trimestre de 2020 como concluidos, no pueden considerarse atendidos al 100%, por lo que la información aquí presentada difiere de dicho reporte.

Durante el ejercicio fiscal 2020 de los 801 ASM, 359 ASM concluyeron su implementación, de los cuales destacan los siguientes: 108 ASM (30.1%) corresponden al Ramo 11 Educación Pública; 31 ASM (8.6%) al Ramo 09 Comunicaciones y Transportes y finalmente 27 ASM (7.5%) al Ramo 47 Entidades no Sectorizadas.

ASM DEL GASTO FEDERALIZADO

En esta sección, se reportan los ASM de Pp de la APF que transfirieron recursos a gobiernos locales, durante el ejercicio fiscal 2020. Cabe señalar que los reportes y registros se realizaron durante marzo, abril y septiembre de 2020, de conformidad con los plazos señalados en el Mecanismo. Las actualizaciones presentadas en esta sección tienen que ver con el listado de programas que, a lo largo del primero, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020 transfirieron recursos a gobiernos locales. En este sentido, para el ejercicio fiscal 2020, las dependencias y entidades instrumentaron acciones correspondientes a 172 ASM derivados de informes y/o evaluaciones realizadas a Pp que transfieren recursos a las entidades federativas o municipios a través de aportaciones federales, subsidios o convenios. Los 172 ASM corresponden a 89 Pp de 35 dependencias y entidades de la APF, y se describen a continuación:

| TABLA 2. AVANCE DE ASM DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE REALIZAN TRASFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y/O MUNICIPIOS POR DEPENDENCIA O ENTIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ramo Dependencia |  | Modalidad y Clave | Nombre del Programa | Aspecto Susceptible de Mejora |  |  |  |  | Tipo de Aspecto | Nivel de Prioridad | Avance promedio del Aspecto |
| 04; CONAVIM; E015; Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres; contratación externa; Específico; Baja; 100. SEGOB; E008; Política y servicios migratorios; Incorporar en los Manuales de trámites criterios que atiendan las situaciones de vulnerabilidad de género.; Institucional; Media; 60. Integración del Programa Especial en Materia Migratoria 2019 - 2024; Institucional; Alta; 90. E010; Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado; Actualización de la MIR; Específico; Media; 100. Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos; Específico; Alta; 100. Elaboración del Diagnóstico del Programa presupuestario; Específico; Alta; 100. P018; Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa; Diagnóstico del Programa presupuestario; Específico; Alta; 100. Modificación de la MIR; Específico; Alta; 100. 05; SRE; E002; Atención, protección, servicios y asistencia consulares; Implementar mecanismos para la automatización del ingreso de los datos generales de solicitantes de servicios de protección y asistencia consular.; Específico; Media; 90. P001; Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo; Administración del programa de becas del Gobierno Mexicano para extranjeros.; Institucional; Media; 100. P002; Diseño, conducción y ejecución de la política exterior (CR); Elaboración de un plan estratégico, que se derive de un ejercicio de planeación documentado, así como que considera de al menos 5 años, establezca los resultados a alcanzar para los niveles de Fin y Propósito; e incluya indicadores que sean consistentes con la MIR.; Específico; Media; 100. Elaboración del contenido (productos) y de los resultados (seguimiento); Específico; Media; 100. P005; Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral; Desarrollar, talleres y jornadas informativas con contenidos en temas de trabajo con las OSC en temas multilaterales.; Institucional; Media; 100. Elaboración de un plan anual de trabajo con la participación de las DG involucradas en la operación de programa; Específico; Media; 100. Mantener un dialogo abierto y el respeto de acuerdos y compromisos hechos con la sociedad civil que permita mantener la confianza de ésta.; Específico; Media; 100. 06; AGROASEMEX, S.A.; S265; Programa de aseguramiento agropecuario; Actualización del documento de diagnóstico con respecto a los resultados obtenidos desde el inicio del Programa de Aseguramiento Agropecuario a la fecha.; Específico; Alta; 43.33. Elaborar herramienta de análisis de datos que permita diseñar reportes de avances y resultados del Programa.; Específico; Media; 100. Presentar en la página de AGROASEMEX S.A. un informe ejecutivo con la información histórica sobre el comportamiento de las principales variables del Programa.; Específico; Media; 50. CNBV; G005; Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano; Aplicación coordinada de lineamientos de seguridad homologados para el resguardo y la administración de la información en medios físicos, digitales, periféricos y dispositivos extraíbles.; Específico; Media; 90. Vigilancia del mantenimiento y aplicación de los módulos existentes de la PTS. Así como desarrollo de un diagnóstico sobre la factibilidad de nuevos desarrollos de la PTS, considerando los lineamientos, políticas y criterios de infraestructura tecnológica, derivado de la nueva Estrategia Digital de la APF.; Institucional; Alta; 10. CNSF; G004; Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador; Actualizar el Diagnóstico; Específico; Alta; 95. Actualizar el Plan Estratégico.; Específico; Media; 60. INDAABIN; O007; Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales; Generar acciones de capacitación y sensibilización orientadas a promover el óptimo aprovechamiento del PIFP.; Institucional; Alta; 100. Incluir el procedimiento de arrendamientos de espacios para telecomunicaciones ARES en el Manual de Procedimientos de la DGAPIF.; Específico; Alta; 100. SHCP; G001; Regulación del sector financiero; Elaboración del “Diagnóstico del Programa Presupuestario G001 Regulación del Sector Financiero”; Específico; Alta; 95. P001; Diseño de la política de ingresos; Elaboración del “Diagnóstico del Programa Presupuestario P001 Diseño de la Política de Ingresos”; Específico; Alta; 45. 08; SADER; E003; Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector; Elaboración de Lineamientos de Operación para los componentes de Revistas Institucionales y Publicaciones.; Institucional; Alta; 100. Mejora de la Ficha de Sistematización de la población vinculada a través de los proyectos de servicio e investigación (con productores directamente vinculados).; Institucional; Alta; 100. 09; SCT; E009; Programa México conectado; Actualizar, en caso de así proceder, los Lineamientos y manuales antes referidos toda vez que se realizó el cambio de definición de área de enfoque vigente hasta 2016 por el de poblaciones definido de conformidad con el Diagnóstico del Programa México Conectado, así como en la MIR del ejercicio fiscal vigente.; Específico; Baja; 100. Documento que defina las características socioeconómicas aplicables a TICS; Específico; Media; 100. Incluir en el PTCT anual y en el PAC las fichas técnicas de los indicadores que componen la MIR; Específico; Media; 100. Realizar encuesta de satisfacción de usuarios incluyendo sitios públicos con accesos a internet.; Específico; Media; 10. Realizar un estudio que documente la evolución en los últimos años de la cobertura del Pp en atención a sus beneficiarios mediante el crecimiento del número de sitios conectados, así como de la implementación de los Puntos México Conectado.; Específico; Baja; 100. Realizar una estrategia de cobertura de sitios con conexión considerando el impacto; Específico; Media; 100. E010; Servicios de ayudas a la navegación aérea; Capacitación del personal de las áreas técnico, operativas y de apoyo aeronáuticom dentro del Programa Anual de Capacitación (PAC).; Específico; Media; 100. Elaborar un Inventario de Procesos Institucionales en los Términos que se indican en la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos referida en los TdR.; Específico; Media; 92. Integrar en el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos, de forma homogeneizada, el Macroproceso, los procesos y los subprocesos identificados en la Evaluación.; Específico; Media; 82. Llevar a cabo las acciones para solicitar a las Instancias competentes la autorización y recursos para la creación de plazas presupuestarias permanentes.; Interinstitucional; Alta; 100. E029; Investigación, estudios y proyectos en materia espacial; Elaboración de Diagnóstico para la creación de un programa presupuestario modalidad "P"; Institucional; Alta; 40. G002; Supervisión, Inspección, y Verificación del Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo; Manual de Organización de la Agencia Reguladora Transporte Ferroviario; Específico; Alta; 15. Manual de Organización de la Dirección de Marina Mercante; Específico; Alta; 100. K003; Proyectos de construcción de carreteras; La mejora del Pp, y así saber cuál es la población objetivo, potencial, y si es necesario realizar alguna mejoras al Pp (Diagnóstico); Institucional; Alta; 100. K040; Proyectos de Infraestructura Ferroviaria; Definición de fuentes de información única e integrada entre todos los actores del Programa que permita contar con una mejor toma de decisiones.; Específico; Media; 100. U001; Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros; Elaboración del diagnóstico del Pp U-001 "Programa de Subsidios al Transporte Ferroviario de Pasajeros".; Específico; Alta; 100. 10; SE; B001; Producción, transportación y comercialización de sal marina; Elaboración de un documento metodológico que permita sustentar las metas de los indicadores de la MIR 2020.; Específico; Baja; 100. Fortalecimiento del diagnóstico del programa B001, considerando los Elementos Mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.; Específico; Alta; 95. E006; Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad; Fortalecimiento del diagnóstico del programa E006, considerando los Elementos Mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.; Específico; Alta; 95. E007; Producción de información geológica del territorio nacional; Actualización del diagnóstico del programa E007, considerando los Elementos Mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.; Específico; Media; 100. Elaboración del Plan Estratégico 2019-2024 del Servicio Geológico Mexicano.; Específico; Media; 100. Implementación de acciones para promover el uso de la Ventanilla Única Nacional.; Específico; Media; 100. Replanteamiento de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa E007, considerando las recomendaciones de la evaluación.; Específico; Media; 100. S021; Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM); Elaboración de un Programa Estratégico Anual del Programa S021.; Específico; Media; 100. Fortalecimiento del diagnóstico del programa S021, considerando los Elementos Mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.; Específico; Media; 100. S151; Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación; Elaboración del Plan Estratégico del Programa S151.; Específico; Alta; 100. S220; Programa para la productividad y competitividad industrial; Fortalecimiento del diagnóstico del programa S220, considerando los Elementos Mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.; Específico; Alta; 100. 11; SEP; E013; Producción y transmisión de materiales educativos; Se recomienda recuperar las experiencias realizadas por administraciones previas a fin de identificar avances y áreas de oportunidad en cada uno de los componentes educativos aquí señalados; (infraestructura, cobertura, abandono, equidad, logro y formación docente).; Específico; Media; 100. E047; Programa de infraestructura física educativa; A pesar de que las Unidades Responsables tienen conocimiento de los procesos de operación del programa, éstos no están registrados en un documento oficial del programa.; Específico; Baja; 100. S221; Escuelas de Tiempo Completo; Dada la creación del SIGED no es estrictamente necesario que el Programa cuente con un sistema informático propio, en la medida que el SIGED puede suplir la función de sistematizar, resguardar y proveer la información del sistema educativo nacional.; Específico; Baja; 100. El programa no cuenta con un “plan estratégico” concretado en un documento que derivado de un ejercicio de planeación institucionalizada siga un procedimiento establecido, contenga un escenario de mediano y largo plazo del programa (18). Además, el PETC no cuenta con una estrategia de cobertura propiamente dicha. Una estrategia de cobertura se asimila a un plan de expansión, a una serie de definiciones que permiten visualizar, en este caso, el crecimiento del modelo de escuelas de tiempo completo en correspondencia con la consecución de sus objetivos (20). Adicionalmente, no se garantizó los recursos suficientes en el mediano plazo, el ajuste presupuestario en 2015 y 2016, solo permitió una menor incorporación de nuevas ETC y mantener las ETC de años anteriores. Asimismo, del total de la cobertura 13,638 ETC brindan el servicio de alimentos. (25).; Interinstitucional; Media; 100. El programa recolecta información periódica para monitorear su desempeño, oportuna, confiable, pertinente para la gestión, actualizada y que está disponible de forma pública; Específico; Media; 100. El programa tiene una adecuada definición de su población objetivo con criterios de elegibilidad claros y emplea criterios adicionales preferentes de focalización. El programa cuenta con un método de cálculo para cuantificar su población objetivo con fuentes de información son verificables. Sin embargo, la cuantificación que se utiliza no es producto de la aplicación de este método en correspondencia con una estrategia de cobertura (se fijó a priori en 40mil escuelas) (21).La cuantificación de la población objetivo no responde a un método de cuantificación y se presenta una meta rígida derivada de un compromiso político que no refleja la capacidad operativa del programa. Además, la meta anual es la misma meta sexenal desde 2014 (15).; Específico; Media; 100. Existe variada evidencia de impacto a nivel internacional sobre la política de la jornada ampliada y dos investigaciones sobre el PETC, aunque el programa no ha promovido evaluaciones de impacto en el marco del Sistema de Evaluación y Monitoreo y/o mandatadas por el Programa Anual de Evaluación (PAE) y/o contratadas/supervisadas por el propio programa, la UR o la SEP.; Específico; Media; 100. S243; Programa Nacional de Becas; Las UR no cuentan con una evidencia documental institucionalizada que permita conocer las problemáticas que estas enfrentan en la entrega de apoyos.; Específico; Baja; 50. S244; Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; Las Matrices de Indicadores publicadas en la página web del PIEE para 2014, 2015, 2016 y 2017 están incompletas al igual que sus archivos de Metadatos. http://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/es/transparencia/matriz-de-indicadores.html; Específico; Media; 100. Los principales resultados del PIEE corresponden al ejercicio de los recursos y a los objetivos alcanzados reportados en la MIR y en los informes de avance físico financieros, que presentan las AEL y las instancias educativas apoyadas en los niveles medio superior o superior. Mismos que se presentan en los informes de la Cuenta Pública. Esta información no está disponible en la página web del PIEE.; Específico; Baja; 100. S267; Fortalecimiento de la Calidad Educativa; En las gráficas de las IES que se presentan en el diagnóstico, no se cita la fuente de información de los datos.; Específico; Media; 100. Fortalecer y actualizar el apartado de "estado actual del problema" del documento de diagnóstico del problema.; Específico; Media; 100. No se encontró evidencia documental que indique la forma en que el programa establece sus metas y la información que utiliza para la construcción de las mismas tal como se solicita en los Términos de Referencia.; Específico; Media; 100. Tanto en la MIR como en las fichas de los indicadores, se debe revisar el nombre, la definición, el método de cálculo y los medios de verificación de algunos indicadores en términos de su congruencia y de su redacción que debe ser concreta. Además, se debe revisar que los supuestos guarden relación con el siguiente nivel de la MIR.; Específico; Media; 100. S269; Programa de Cultura Física y Deporte; El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada.; Específico; Baja; 25. El programa no identifica sus fuentes de financiamiento y no clasifica sus gastos en gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos de capital y gasto unitario.; Específico; Media; 100. S270; Programa Nacional de Inglés; La información limitada que se genera sobre el nivel de satisfacción de la población atendida no se utiliza para la mejora de la operación y los procedimientos del Programa.; Específico; Baja; 100. U040; Carrera Docente en UPES; El programa no recolecta información para monitorear su desempeño; Específico; Baja; 100. U082; Programa de la Reforma Educativa; De las evaluaciones de impacto no se identifica el análisis de los cambios en infraestructura escolar (componentes 1, 4 y 5) o en la capacidad informática (componente 6) sobre los aprendizajes, rendimiento escolar, autonomía de gestión u otros temas relacionados con los objetivos del programa.; Específico; Baja; 100. La correspondencia directa entre los objetivos de los Lineamientos y los de la MIR es indirecta, no se observa ni en los tipos de apoyo definidos por Lineamientos y componentes de la MIR ni entre las actividades de ambos documentos.; Específico; Baja; 100. La mayoría de los indicadores de la MIR tienen establecidas metas. Sin embargo, los criterios establecidos para su definición y actualización no están documentados.; Específico; Media; 100. 12; SALUD; E022; Investigación y desarrollo tecnológico en salud; Publicación de los principales Procesos y Procedimientos del Programa E022; Específico; Alta; 100. E023; Atención a la Salud; Elaborar el diagnóstico del programa de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONEVAL, así como los elementos conceptuales del programa vinculados con la planeación estratégica y la operación del mismo (procesos y procedimientos); Específico; Alta; 50. Identificar en la literatura nacional o internacional investigaciones o evaluaciones rigurosas de programas similares, preferentemente de evaluación del impacto logrado con la intervención.; Específico; Alta; 40. E036; Programa de vacunación; Elaboración de estudio de factibilidad de Evaluación de Impacto; Específico; Baja; 30. Elaboración de los TdR en materia de Evaluación de Consistencia y Resultados; Específico; Media; 10. S039; Programa de Atención a Personas con Discapacidad; Modificación de las Reglas de Operación del Programa de Atención a las Personas con Discapacidad; Específico; Alta; 100. 14; STPS; E003; Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral; Modernización del Sistema de Movilidad Laboral (SIMOL).; Específico; Media; 95. Reorientar el Programa con una visión hacia resultados; Específico; Media; 60. P002; Evaluación del Salario Mínimo; Elaboración de un diagnóstico que contemple las actividades actuales de la Conasami, el cual responde al Programa presupuestario P002.; Específico; Media; 50. 15; SEDATU; E002; Programa de Atención de Conflictos Agrarios; Desarrollar materiales de trabajo y un cronograma anual para brindar capacitación a nuevos operadores del Programa, así como cursos de actualización para el resto del personal; Específico; Media; 16. E003; Ordenamiento y regulación de la propiedad rural; Elaborar los Lineamientos del Programa en los cuales se defina las actividades y responsabilidades de la Dirección General de la Propiedad Rural, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria.; Específico; Alta; 50. P003; Modernización del Catastro Rural Nacional; Actualizar y difundir el diagnóstico del Programa, priorizando en la actualización del árbol de problema y objetivos, así como la definición de las áreas enfoque objetivo, potencial y atendida de conformidad a la Metodología de Marco Lógico de modo que mantenga congruencia con los documentos estratégicos e incluya la metodología para la identificación y cuantificación de las áreas de enfoque.; Institucional; Media; 65. Elaborar un Plan de Procesos del Programa Presupuestario; Específico; Media; 50. S177; Programa de Vivienda Social; Revisión del diagnóstico del programa.; Institucional; Alta; 100. Revisión y actualización de la ROP para el ejercicio fiscal 2020; Institucional; Alta; 100. 16; CONAGUA; S074; Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento; Actualizar el Diagnóstico del programa S074. (ED S074); Específico; Media; 55. S217; Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola; Actualizar el Diagnóstico del programa S217.; Específico; Media; 98. SEMARNAT; ´0001; Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018; Adecuación del SIAT-PECC de acuerdo con su nueva estructura, prioridades y líneas de acción.; Interinstitucional; Media; 50. Disposición pública de las fichas técnicas de cada línea de acción del próximo PECC, incluyendo sus metodologías de cálculo y seguimiento.; Específico; Alta; 50. Inclusión como punto de agenda propuesto de la atención de la presente recomendación.; Interinstitucional; Media; 25. Inclusión de las indicaciones establecidas en la LGCC en la elaboración del próximo PECC; Interinstitucional; Alta; 90. Instalación del GT-FIN e inclusión de la recomendación en su programa de trabajo; Interinstitucional; Alta; 50. Revisión y consideración de elementos necesarios para el diseño, elaboración y desarrollo de próximo PECC; Interinstitucional; Alta; 100. E005; Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable; Acciones de coordinación en Delegaciones Federales.; Institucional; Alta; 55. E014; Protección Forestal; Generar un procedimiento que permita dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) que establece que la Comisión realizará los trabajos de sanidad forestal correspondientes cuando estos no se ejecuten.; Específico; Alta; 100. G003; Regulación Ambiental; Capacitación.; Específico; Media; 5. S219; Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable; Mejorar la resolución espacial y exactitud temática de mapas de cobertura forestal y mapas de cambio de cobertura forestal. (EI); Específico; Alta; 100. U012; Prevención y gestión integral de residuos; Definir los criterios de priorización de selección de proyectos beneficiarios del programa.; Específico; Alta; 80. Incluir en la actualización del programa, los avances obtenidos de los programas anteriores.; Específico; Media; 99. U022; Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental; Definir la población potencial del PP U022 a partir de la aplicación de una metodología de cálculo.; Específico; Alta; 0. 19; IMSS; S038; Programa IMSS-BIENESTAR; Actualizar el Diagnóstico del Programa con un documento integrador de la evidencia generada por el Programa a lo largo de su período de operación.; Institucional; Media; 30. Programa IMSS-PROSPERA; Dar continuidad al proceso de Evaluación Costo Efectividad (ECE) del Programa IMSS-Oportunidades; Específico; Baja; 78.33. 20; BIENESTAR; S017; Programa de Fomento a la Economía Social; Reelaborar el Diagnóstico del Pp S017 Programa de Fomento a la Economía Social con base en la estructura y contenido definidos en los Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación que se propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuevos_.pdf .; Institucional; Alta; 20. S057; Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART); Elaborar un documento, a manera de informe anual, en el que se incluyan los algoritmos empleados para cuantificar y desglosar los gastos del Programa.; Específico; Alta; 100. Integrar en un sistema informático los procedimientos para la recepción de las solicitudes de apoyo, selección de personas beneficiarias, entrega del apoyo y seguimiento.; Específico; Alta; 100. S070; Programa de Coinversión Social; Establecer el mecanismo para la aplicación del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) para los beneficiarios finales del PCS, cuando éste sea factible conforme al tipo de población apoyada.; Institucional; Alta; 23.33. S072; PROSPERA Programa de Inclusión Social; Elaborar una meta evaluación a PROSPERA con la finalidad de retroalimentar los ejercicios de evaluación que se realicen en el futuro.; Institucional; Alta; 50. S155; Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); Adecuar el Diagnóstico del PAIMEF considerando los siguientes elementos:1) Incorporar un apartado en el que se establezca un plazo de revisión y actualización del problema, así como de las poblaciones potencial y objetivo.2) Definir la población objetivo del PAIMEF como “mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios de orientación y atención especializada del PAIMEF”. 3) Estudiar la posibilidad de incorporar en el Diagnóstico, la propuesta del Modelo ampliado de empoderamiento y su marco teórico, publicado en el Informe Final de la Evaluación Complementaria de Resultados del PAIMEF 2018.; Institucional; Alta; 80. Elaborar un informe, en el que se identifique, por cada acción del PAIMEF, su costo y número de personas beneficiarias.; Específico; Media; 100. S174; Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras; Realizar una actualización del Diagnóstico del Programa que analice el diseño de la intervención con un enfoque de derechos e incorpore información estadística actualizada de la problemática que atiende.; Institucional; Alta; 90. S176; Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Realizar una actualización del Diagnóstico que considere el diseño vigente del Programa e incorpore: 1) información estadística actualizada de la problemática que atiende, 2) incluir una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que realiza el Programa y 3) actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados en función de la problemática identificada y la definición de poblaciones.; Institucional; Alta; 90. U008; Subsidios a programas para jóvenes; Actualizar el diagnóstico del programa U008 Subsidios a programas para Jóvenes, considerando las recomendaciones realizadas en la Evaluación de Consistencia y Resultados 2016.; Institucional; Alta; 65. Capacitar a las instituciones beneficiarias de cada una de las categorías de apoyo, sobre la forma en que deberán implementar de manera adecuada sus proyectos.; Específico; Media; 100. Diseñar un sistema de información que agrupe los procesos clave de cada una de las categorías de apoyo del programa; Específico; Media; 55. U009; Comedores Comunitarios; Desarrollar un sistema de información del PCC que sea capaz de reflejar la realidad operativa y de gestión de los CCOM; Específico; Alta; 80. CONADIS; P004; Desarrollo integral de las personas con discapacidad; Realizar una Evaluación Complementaria de Resultados cualitativa al Programa, en función de la disponibilidad presupuestaria que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.; Específico; Media; 0. Realizar una evaluación de procesos del P004, en función de la disponibilidad presupuestaria que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.; Específico; Media; 0. Sistematizar la información de la operación de los entregables del P004.; Específico; Alta; 0. IMJUVE; E016; Articulación de políticas públicas integrales de juventud; Aplicar cuestionarios en línea, para cada una de las categorías de apoyo del programa E016: uno para identificar las expectativas de los postulantes al participar en cada convocatoria, otro al finalizar el proceso de selección para conocer la medida en que se cumplieron las expectativas de los postulantes y un tercer cuestionario a los beneficiarios del programa después de recibir los beneficios.; Específico; Alta; 100. U008; Subsidio a programas para jóvenes; Realizar un proceso de Planeación Estratégica basado en el análisis del problema; Específico; Alta; 50. INAPAM; E003; Servicios a grupos con necesidades especiales; Elaborar un sistema informático que permita llevar a cabo el registro integral de la información generada por el programa; Específico; Alta; 36. LICONSA; S052; Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.; Gestión para que el indicador de Fin se encuentre en el Catálogo Nacional de Indicadores. (Buscar quién del INEGI lleva esto o quién dirige la gestión); Específico; Media; 30. Realizar una evaluación de impacto del PASL; Institucional; Media; 30. 21; SECTUR; P002; Impulso a la competitividad del sector turismo; Actualización y mejora del documento de diagnóstico del programa presupuestario P-002; Institucional; Media; 100. Análisis de viabilidad de cambio de clasificación programática del programa presupuestario P-002; Institucional; Media; 100. 23; SHCP; U057; Fondo Metropolitano; Alineación del Pp con metas nacionales vigentes.; Específico; Alta; 55. Identificación de los componentes del Pp U057 de manera que sean consistentes con la modalidad del Pp.; Específico; Alta; 80. Reestructuración de la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp U057.; Específico; Alta; 65. 27; SFP; O002; Fiscalización a la gestión pública; Se propone generar una herramienta que se aplique a través de la Plataforma de Coordinación Integral de Órganos de Vigilancia y Control (PCI-OVC), a modo de encuesta con temas o procesos específicos, de tal forma que se obtengan elementos que retroalimenta en, la actuación de la CGOVC, que sirva como diagnóstico para implementar mejoras en su actuación.; Interinstitucional; Media; 100. 33; DIF; I006; FAM Asistencia Social; Revisión del Índice de Desempeño y el Índice de Vulnerabilidad para homologar los procesos de distribución de los recursos federales del FAM-AS a los SEDIF.; Específico; Media; 100. SSPC; I011; Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); Elaboración de un Plan Estratégico del Fondo FASP; Específico; Alta; 0. Modificación de los Lineamientos Generales de Evaluación del FASP para ejercicio fiscal 2020 a fin de incluir información sobre el desempeño del fondo.; Específico; Media; 100. Implementación de una plataforma electrónica que permita sistematizar la información relativa al fondo FASP; Específico; Alta; 5. Continuación de evaluaciones externas al Fondo, a efecto de propiciar su mejora continua respecto de aspectos específicos sobre su diseño, gestión y resultados.; Específico; Media; 0. Alineación del Propósito de la MIR vigente y los objetivos del fondo establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; Específico; Alta; 5. Rediseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal, respecto a los indicadores del ámbito de la Administración Pública Federal.; Institucional; Alta; 0. 36; SESNSP; P002; Coordinación con las Instancias que Integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública; Reelaborar la Matriz de Indicadores para resultados, considerando la naturaleza del programa (coordinación de las Instituciones que integran el SNSP).; Específico; Media; 80. SSPC; E002; Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones; Elaboración de Reporte de la población o área de enfoque atendida categorizada; Específico; Alta; 80. Elaboración del documento Diagnóstico; Específico; Alta; 100. Modificaciones a la MIR; Específico; Alta; 80. Participación en un Taller de la Metodología del Marco Lógico; Específico; Baja; 100. Publicación del Manual de Procedimientos; Específico; Alta; 50. 38; CONACYT; F002; Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación; Generación de Manual de Procesos del Programa; Específico; Alta; 25. Creación de un buzón de seguimiento para usuarios del Programa; Específico; Alta; 30. Elaboración de una encuesta de satisfacción de beneficiarios; Específico; Alta; 40. K010; Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología; construcción del Documento de Diseño del Programa; Específico; Alta; 20. 47; INPI; S178; Programa de Apoyo a la Educación Indígena; Concluir el diagnóstico para conocer los efectos de la variable género en el aprovechamiento de los bienes y servicios provistos, así como las causas de la no reinscripción en los albergues.; Específico; Baja; 90. Identificar posibles complementariedades y sinergias con otros programas del sector educativo de la Administración Pública Federal, considerando la coherencia entre sus objetivos, bienes o servicios y las poblaciones a las que van dirigidas.; Específico; Media; 100. S179; Programa de Infraestructura Indígena; Los procedimientos referentes al apoyo de vivienda no se incluyen con el mismo nivel de detalle y claridad, por lo que se recomienda incluirlos en las ROP.; Interinstitucional; Media; 0. Se exhorta al Programa a generar una evaluación que le permita conocer los alcances y beneficios relacionados con la edificación de vivienda nueva, que revise la calidad de los espacios y realice un seguimiento de la utilización de dichas viviendas para que no caigan en situación de abandono.; Interinstitucional; Media; 10. Se incluyen los procesos y los diagramas de flujo que explican de manera clara los procedimientos que se llevan a cabo por el Programa y los procesos siguientes que dependen de FONHAPO.; Interinstitucional; Media; 0. S184; Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI); Establecer lineamientos para la verificación del procedimiento de recepción, registro y trámite, especificando responsables, mecanismos e instrumentos de verificación, criterios de valoración, y condiciones y frecuencia de aplicación.; Específico; Media; 10. S249; Programa para el fortalecimiento económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Identificar posibles complementariedades y sinergias con otros programas del sector económico de la Administración Pública Federal, considerando la coherencia entre sus objetivos, bienes o servicios y las poblaciones a las que van dirigidas.; Específico; Media; 50. Realizar un análisis de la oferta programática de las entidades federativas para evitar duplicidades y fomentar la coordinación entre órdenes de gobierno.; Específico; Media; 25. ZEE; F036; Fomento y promoción para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales; Realización del Manual de Procedimientos para la creación y entrega del componente del Pp.; Específico; Alta; CANCELADO. Rediseño de la MIR de acuerdo con la MML.; Específico; Alta; CANCELADO. P005; Diseño y aplicación de la política pública para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales; Actualización del diagnóstico programa Pp P005.; Específico; Alta; CANCELADO. Creación y difusión del Programa de Trabajo para el Pp P005; Específico; Alta; CANCELADO. Realización del Manual de Procedimientos para la creación y entrega del componente del Pp.; Específico; Alta; CANCELADO. 51; ISSSTE; ´000; Evaluación Específica de Medición del nivel de Satisfacción de los Derechohabientes sobre los Servicios de Salud que Proporciona el ISSSTE; Revisar los procedimientos y protocolos para la atención de pacientes al cuidado del personal de enfermería en las unidades médicas de 2° nivel de Atención; Específico; Alta; 0. 52; PEMEX; K002; Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos; Incluir entre las actividades una que se refiera a la generación de reportes periódicos y públicos de los medios de verificación de los indicadores incluidos en la MIR.; Institucional; Media; 0. Incluir una actividad de recopilación de la información para producir los indicadores de la Matriz, especialmente los de Propósito; Institucional; Media; 0. Los supuestos del Propósito deben completarse incluyendo aspectos de gran alcance para que se mantenga el logro del Fin en el largo plazo.; Institucional; Media; 0. Precisar un medio de verificación periódico, objetivo y quizá auditable para el monitoreo del indicador. (Fin); Institucional; Media; 0. Revisar los indicadores de Componentes, de tal forma que cubran la totalidad del logro de los objetivos.; Institucional; Media; 0. Se sugiere revisar el supuesto de Componente; Institucional; Media; 0. Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, con Información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF a las instancias coordinadoras (SHCP y CONEVAL). |

ASM: SUSCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA LA APF

En el ejercicio 2020, las dependencias y entidades suscribieron 153 ASM nuevos que derivaron de las recomendaciones y los hallazgos de evaluaciones concluidas en el ejercicio 2019 y anteriores, en correspondencia al proceso establecido en el Mecanismo.

Del total de los ASM de nuevo registro, 91 ASM (59.5%) son coordinados por la SHCP y 62 ASM (40.5%), son coordinados por el CONEVAL, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a lo establecido en el PAE correspondiente.

De los 91 ASM suscritos bajo la coordinación de la SHCP, destaca que 27 ASM (17.6%) son del Ramo 15 Desarrollo Territorial y Agrario; 25 ASM (17.6%) pertenecen al Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales y 24 ASM (15.7%) al Ramo 11 Educación.

Los ASM se clasificaron de la siguiente forma: 109 ASM (71.2%) son de tipo específico, 37 ASM (24.2%) son de tipo institucional, tres ASM (2.0%) son de tipo interinstitucional y cuatro ASM (2.6%) son de tipo intergubernamental.

Es importante destacar que la mayoría de los ASM incorporados se concentran en aspectos clasificados del tipo específico que, de acuerdo con lo establecido en el Mecanismo, deben ser por la UR del programa.

|  | TABLA 3. TIPO DE ASM POR RAMO Y POR DEPENDENCIA O ENTIDAD INSCRITOS EN ABRIL DE 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ramo |  |  | Dependencia o Entidad |  | Específico | Institucional |  | Interinstitucional |  |  |  |  | Intergubernamental |  |  | Total | % del Total |  |
| ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 Relaciones Exteriores |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 3.3 |
|  |  |  | Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) |  | - |  |  | 5 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 06 Hacienda y Crédito Público |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 5.2 |
|  |  |  | Agroasemex, S.A. (AGROASEMEX) |  | - |  |  | 2 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Banco del Bienestar (BBIENESTAR) |  | 6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 08 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 3.9 |
|  |  |  | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) |  | - |  |  | 6 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 09 Comunicaciones y Transportes |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 6.5 |
|  |  |  | Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) |  | 6 |  |  | 4 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 10 Economía |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 2.0 |
|  |  |  | Secretaría de Economía (SE) |  | 2 |  |  | 1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 11 Educación Pública |  |  |  | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24 |  |  | 15.7 |
|  |  |  | Secretaría de Educación Pública (SEP) |  | 24 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 14 Trabajo y Previsión Social |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 2.0 |
|  |  |  | Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) |  | 3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  |  | 21 |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27 |  |  | 17.6 |
|  |  |  | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) |  | 21 |  |  | 6 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  |  | 16 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 25 |  |  | 16.3 |
|  |  |  | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) |  | 16 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | - |
|  | 18 Energía |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 5.9 |
|  |  |  | Secretaría de Energía (SENER) |  | 5 |  |  | 4 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 19 Aportaciones a Seguridad Social |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1.3 |
|  |  |  | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) |  | - |  |  | 2 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 20 Bienestar |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 3.3 |
|  |  |  | Secretaría del Bienestar (BIENESTAR) |  | 5 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 4.6 |
|  |  |  | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) |  | 4 |  |  | 3 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 4.6 |
|  |  |  | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) |  | 5 |  |  | 2 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 3.3 |
|  |  |  | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) |  | 5 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | 47 Entidades no Sectorizadas |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 4.6 |
|  |  |  | Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) |  | 4 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) |  | 3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Total |  |  |  | 109 |  |  | 37 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 153 |  |  | 100 |
|  | Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, con información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF a las instancias coordinadoras (SHCP y CONEVAL). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

De acuerdo con el tipo de evaluación que dio origen a los ASM suscritos en el ejercicio 2020, se identifican principalmente los siguientes: Diseño con 42 ASM (27.5%), Procesos con 28 ASM (27.5%) y Estratégica con 12 ASM (7.8%). Es importante destacar que 46 ASM (30.1%) se suscribieron a partir de otros ejercicios de evaluación, esencialmente de Fichas de Monitoreo y Evaluación/.

| TABLA 4. CANTIDAD DE ASM SUSCRITOS POR TIPO DE EVALUACIÓN EN ABRIL DE 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de evaluación (Fuente de información) | SHCP | CONEVAL | Total | % del Total |
| Evaluación Complementaria | 6 | - | 6 | 3.9 |
| Evaluación de Consistencia y Resultados | 8 | - | 8 | 5.2 |
| Evaluación de Diseño | 36 | 6 | 42 | 27.5 |
| Evaluación de Procesos | 27 | 1 | 28 | 18.3 |
| Evaluación Estratégica | 9 | 3 | 12 | 7.8 |
| Evaluación Integral de Desempeño |  | 11 | 11 | 7.2 |
| Otros Informes Externos | 5 | 41 | 46 | 30.1 |
| Total | 91 | 62 | 153 | 100 |
| % del Total | 59.5 | 40.5 | 100 |  |
| Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, con Información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF a las instancias coordinadoras (SHCP y CONEVAL). |  |  |  |  |

ASM DERIVADOS DE EVALUACIONES COORDINADAS POR LA SHCP

En el ejercicio fiscal 2020, las dependencias y entidades instrumentaron acciones correspondientes a 380 ASM derivados de evaluaciones concluidas y coordinadas por la SHCP durante el ejercicio 2019 y anteriores, siendo los Ramos que más destacan, Comunicaciones y Transportes con 47 ASM (12.4%); Medio Ambiente y Recursos Naturales con 46 ASM (12.1%)  y Gobernación con 33 ASM (8.7%)

De los 380 ASM, 222 ASM (58.4%) son específicos, 129 ASM (33.9%) son de tipo institucional, seis ASM (1.6%) son de tipo interinstitucional y 23 ASM (6.1%) corresponden al tipo intergubernamental.

|  | TABLA 5. TIPO DE ASM POR DEPENDENCIA O ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ramo |  | Dependencia o Entidad | Específico | Institucional |  | Interinstitucional |  | Intergubernamental |  | Total | % del Total |
|  | 04 Gobernación |  |  | 17 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 33 | 8.7 |
|  |  |  | Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) | 2 | - |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  |  |  | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) | 1 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  |  | Consejo Nacional de Población (CONAPO) | 1 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  |  | Secretaría de Gobernación (SEGOB) | 13 | 16 |  | - |  | - |  | 29 |  |
|  | 05 Relaciones Exteriores |  |  | 14 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 21 | 5.5 |
|  |  |  | Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) | 14 | 7 |  | - |  | - |  | 21 |  |
|  | 06 Hacienda y Crédito Público |  |  | 21 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 26 | 6.8 |
|  |  |  | Banco del Bienestar (BBIENESTAR) | 10 | - |  |  |  | - |  | 10 |  |
|  |  |  | Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) | 3 | 2 |  | - |  | - |  | 5 |  |
|  |  |  | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) | 2 | - |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  |  |  | Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) | 1 | 1 |  | - |  | - |  | 2 | 0.5 |
|  |  |  | Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) | 2 | 1 |  | - |  | - |  | 3 |  |
|  |  |  | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) | 3 | 1 |  | - |  | - |  | 4 | 1.1 |
|  | 08 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 1.6 |
|  |  |  | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) |  | 6 |  | - |  | - |  | 6 |  |
|  | 09 Comunicaciones y Transportes |  |  | 29 | 16 |  | 0 |  | 2 |  | 47 | 12.4 |
|  |  |  | Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) | 29 | 16 |  | - |  | 2 |  | 47 |  |
|  | 10 Economía |  |  | 14 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 3.9 |
|  |  |  | Secretaría de Economía (SE) | 14 | 1 |  | - |  | - |  | 15 |  |
|  | 12 Salud |  |  | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 1.1 |
|  |  |  | Secretaría de Salud (SSA) | 3 | 1 |  | - |  | - |  | 4 |  |
|  | 13 Marina |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 1.1 |
|  |  |  | Secretaría de Marina (SEMAR) | 4 | - |  | - |  | - |  | 4 |  |
|  | 14 Trabajo y Previsión Social |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0.8 |
|  |  |  | Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) | 3 | - |  | - |  | - |  | 3 |  |
|  | 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  | 18 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 22 | 5.8 |
|  |  |  | Registro Agrario Nacional (RAN) | 1 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  |  | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) | 17 | 4 |  | - |  | - |  | 21 |  |
|  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | 12 | 13 |  | 6 |  | 15 |  | 46 | 12.1 |
|  |  |  | Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) | 2 | 4 |  | - |  | - |  | 6 |  |
|  |  |  | Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) | 4 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 11 |  |
|  |  |  | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) | 6 | 4 |  | 5 |  | 14 |  | 29 |  |
|  | 18 Energía |  |  | 6 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 13 | 3.4 |
|  |  |  | Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) | 1 | 1 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  |  |  | Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUUE) - |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  |  |  | Secretaría de Energía (SENER) | 5 | 4 |  | - |  | - |  | 9 |  |
|  | 19 Aportaciones a Seguridad Social |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.3 |
|  |  |  | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | 1 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  | 20 Bienestar |  |  | 10 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | 4.2 |
|  |  |  | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) | 10 | - |  | - |  | - |  | 10 |  |
|  |  |  | Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) - |  | 6 |  | - |  | - |  | 6 |  |
|  | 21 Turismo |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0.8 |
|  |  |  | Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) - |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  |  |  | Secretaría de Turismo (SECTUR) - |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | 23 Provisiones Salariales y Económicas |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0.8 |
|  |  |  | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) | 3 | - |  | - |  | - |  | 3 |  |
|  | 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos |  |  | 4 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 1.8 |
|  |  |  | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCMX) | 4 | 3 |  | - |  | - |  | 7 |  |
|  | 27 Función Pública |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 8 | 2.1 |
|  |  |  | Secretaría de la Función Pública (SFP) | 2 | - |  | - |  | 6 |  | 8 |  |
|  | 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios |  |  | 8 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 11 | 2.9 |
|  |  |  | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | 5 | 2 |  | - |  | - |  | 7 |  |
|  |  |  | Secretaría del Bienestar (BIENESTAR) | 3 | 1 |  | - |  | - |  | 4 |  |
|  | 36 Seguridad y Protección Ciudadana |  |  | 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27 | 7.1 |
|  |  |  | Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) | 16 | - |  | - |  | - |  | 16 |  |
|  |  |  | Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) | 4 | - |  | - |  | - |  | 4 |  |
|  |  |  | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) | 2 | - |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  |  |  | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | 5 | - |  | - |  | - |  | 5 |  |
|  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 1.3 |
|  |  |  | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | 5 | - |  | - |  | - |  | 5 |  |
|  | 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | 16 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 21 | 5.5 |
|  |  |  | Archivo General de la Nación (AGN) | 5 | - |  | - |  | - |  | 5 |  |
|  |  |  | Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) | 8 | - |  | - |  | - |  | 8 | 2.1 |
|  |  |  | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) | 2 | 5 |  | - |  | - |  | 7 |  |
|  |  |  | Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) | 1 | - |  | - |  | - |  | 1 | 0.3 |
|  | 48 Cultura |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0.5 |
|  |  |  | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |  |  | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 9 | 2.4 |
|  |  |  | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | 5 | 4 |  | - |  | - |  | 9 |  |
|  | 52 Petróleos Mexicanos |  |  | 0 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 27 | 7.1 |
|  |  |  | Petróleos Mexicanos (Consolidado) (PEMEX) |  | 27 |  | - |  | - |  | 27 |  |
|  | Total |  |  | 222 | 129 |  | 6 |  | 23 |  | 380 | 100 |
|  | Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño con Información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF a la SHCP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

De los 380 ASM a los cuales la SHCP dio seguimiento, 134 ASM (35.3%) fueron concluidos, 97 ASM (25.5%) cuentan con avance cero, 141 ASM (37.1%) continúan con el proceso de instrumentación y ocho ASM (2.1) fueron cancelados.

Las dependencias y entidades con mayor número de ASM concluidos durante el ejercicio 2020 son: Comunicaciones y Transportes con 30 ASM (22.4%); Relaciones Exteriores con 15 ASM (11.2%) y Gobernación con 12 ASM (9.0%).

ASM: SUSCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 BAJO LA COORDINACIÓN DE LA SHCP

En el ejercicio fiscal 2020, las dependencias y entidades suscribieron un total de 91 ASM derivados de evaluaciones concluidas y coordinadas por la SHCP durante el ejercicio 2019 y anteriores, de los cuales, los Ramos que destacan con el mayor número de ASM son los siguientes: Desarrollo Territorial y Urbano con 21 ASM (23.1%); Comunicaciones y Transportes con 10 (11.0%) y Medio Ambiente y Recursos Naturales y Energía con 9 (9.9%) respectivamente.

De los ASM suscritos durante el ejercicio 2020, 53 ASM (58.2%) son del tipo específico; 31 (34.1%) corresponden al tipo institucional, 3 (3.3%) son de carácter interinstitucional y cuatro (4.4%) son de carácter intergubernamental.

| TABLA 6. TIPO DE ASM POR RAMO Y POR DEPENDENCIA O ENTIDAD INCORPORADOS EN ABRIL DE 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ramo | Dependencia o Entidad | Específico | Institucional | Interinstitucional | Intergubernamental | Total | % del Total |
| 05 Relaciones Exteriores |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.5 |
|  | SRE | - | 5 | - | - | - | - |
| 06 Hacienda y Crédito Público |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.6 |
|  | BIENESTAR | 6 | - | - | - | - | - |
| 08 Agricultura y Desarrollo Rural |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.6 |
|  | SADER | - | 6 | - | - | - | - |
| 09 Comunicaciones y Transportes |  | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11.0 |
|  | SCT | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 10 Economía |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.3 |
|  | SE | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 14 Trabajo y Previsión Social |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.3 |
|  | STPS | 3 | - | - | - | - | - |
| 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 23.1 |
|  | SEDATU | 17 | 4 | - | - | - | - |
| 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9.9 |
|  | SEMARNAT | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
| 18 Energía |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9.9 |
|  | SENER | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7.7 |
|  | AEFCM | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7.7 |
|  | SSPC | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 |
|  | CONACYT | 5 | - | - | - | - | - |
| Total |  | 53 | 31 | 3 | 4 | 91 | 100 |
| Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, con Información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF a la SHCP. |  |  |  |  |  |  |  |

De acuerdo con el tipo de evaluación que dio origen a los ASM suscritos por las dependencias y entidades reportados en abril de 2020, se identifican principalmente los siguientes tipos: Diseño con 36 ASM (39.6%); Procesos con 27 ASM (29.7%) y Estratégica con nueve ASM (9.9%) suscritos.

| TABLA 7. CANTIDAD DE ASM POR TIPO DE EVALUACIÓN INCORPORADOS EN ABRIL DE 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de evaluación (Fuente de información) | Específicos | Institucionales | Interinstitucional | Intergubernamental | Total | % del Total |
| Evaluación Complementaria | 6 | - | - | - | 6 | 6.6 |
| Evaluación de Consistencia y Resultados | 5 | 3 | - | - | 8 | 8.8 |
| Evaluación de Diseño | 22 | 14 | - | - | 36 | 39.6 |
| Evaluación de Procesos | 15 | 12 | - | - | 27 | 29.7 |
| Evaluación Estratégica | - | 2 | 3 | 4 | 9 | 9.9 |
| Otros Informes Externos | 5 |  | - | - | 5 | 5.5 |
| Total | 53 | 31 | 3 | 4 | 91 | 100 |
| % Total | 58.2 | 34.1 | 3.3 | 4.4 | 100 |  |
| Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, con Información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF a la SHCP. |  |  |  |  |  |  |

Los tres principales temas sobre los cuales se suscribieron los ASM fueron: Diseño con 29 ASM (31.9%); Planeación con 18 ASM (19.8%); y Operación con 16 ASM (17.6%). Cabe mencionar que algunos ASM abordan distintas temáticas, en este caso son 13 ASM (14.3%) que fueron registrados en más de un tema. De igual forma, respecto del nivel de prioridad, de los 91 ASM suscritos, 39 ASM (42.9%) son de prioridad Alta; 50 ASM (54.9%) son de prioridad Media; y 2 (2.2%) son de prioridad Baja.

| TABLA 8. TEMAS A LOS QUE VAN DIRIGIDOS LOS ASM INCORPORADOS EN ABRIL DE 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Baja | Media | Alta | Total | % del Total |
| Cobertura | - | - | 4 | 4 | 4.4 |
| Diseño | - | 10 | 19 | 29 | 31.9 |
| Evaluación | - | 1 | 3 | 4 | 4.4 |
| Indicadores | - | 1 | 2 | 3 | 3.3 |
| Operación | - | 15 | 1 | 16 | 17.6 |
| Otros | - | 1 | - | 1 | 1.1 |
| Planeación | 2 | 14 | 2 | 18 | 19.8 |
| Resultado | - | 2 | 1 | 3 | 3.3 |
| Más de un tema | - | 6 | 7 | 13 | 14.3 |
| Total | 2 | 50 | 39 | 91 | 100 |
| Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, con Información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF a la SHCP. |  |  |  |  |  |

ASM DERIVADOS DE EVALUACIONES COORDINADAS POR EL CONEVAL

En el ejercicio Fiscal 2020, las dependencias y entidades instrumentaron acciones correspondientes a 421 ASM derivados de evaluaciones concluidas y coordinadas por CONEVAL durante el ejercicio 2019 y anteriores, siendo las que más destacan, Educación Pública con 131 ASM (31.1%); Bienestar con 81 ASM (19.2%) y Medio Ambiente y Recursos Naturales con 57 ASM (13.5%).

De acuerdo con el tipo de actor involucrado, de los 421 ASM, 324 ASM (77.0%) son específicos, 84 ASM (20.0%) corresponde al tipo institucional, dos ASM (0.5%) son del tipo interinstitucional y 11 ASM (2.6%) son del tipo intergubernamental.

| TABLA 9. TIPO DE ASM POR DEPENDENCIA O ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ramo | Dependencia o Entidad | Específico | Institucional | Interinstitucional | Intergubernamental | Total | % del Total |
| 06 Hacienda y Crédito Público |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.2 |
|  | AGROASEMEX, S.A. | 3 | 2 | - | - | 5 |  |
| 08 Agricultura y Desarrollo Rural |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
|  | SADER | - | 2 | - | - | 2 |  |
| 09 Comunicaciones y Transportes |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
|  | SCT | 1 | - | - | - | 1 |  |
| 10 Economía |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.6 |
|  | SE | 11 | - | - | - | 11 |  |
| 11 Educación Pública |  | 118 | 4 | 2 | 7 | 131 | 31.1 |
|  | SEP | 117 | 4 | 2 | 7 | 130 |  |
|  | CONADE | 1 | - | - | - | 1 |  |
| 12 Salud |  | 36 | 2 | 0 | 0 | 38 | 9.0 |
|  | CNPSS | 3 | - | - | - | 3 |  |
|  | SALUD | 33 | 2 | - | - | 35 |  |
| 14 Trabajo y Previsión Social |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 |
|  | STPS | 3 | - | - | - | 3 |  |
| 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 5.7 |
|  | CONAVI | 1 | - | - | - | 1 |  |
|  | SEDATU | 8 | 15 | - | - | 23 |  |
| 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  | 49 | 7 | 0 | 1 | 57 | 13.5 |
|  | CONAGUA | 3 | 3 | - | - | 6 |  |
|  | SEMARNAT | 46 | 4 | - | 1 | 51 |  |
| 19 Aportaciones a Seguridad Social |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2.4 |
|  | IMSS | 5 | 5 | - | - | 10 |  |
| 20 Bienestar |  | 41 | 40 | 0 | 0 | 81 | 19.2 |
|  | BIENESTAR | 34 | 25 | - | - | 59 |  |
|  | DICONSA | - | 1 | - | - | 1 |  |
|  | FONART | - | 1 | - | - | 1 |  |
|  | IMJUVE | 3 | 5 | - | - | 8 |  |
|  | INAPAM | 1 | 5 | - | - | 6 |  |
|  | INDESOL | - | 1 | - | - | 1 |  |
|  | LICONSA | 3 | 2 | - | - | 5 |  |
| 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 |
|  | DIF | 4 | - | - | - | 4 |  |
| 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.2 |
|  | CONACYT | 4 | 1 | - | - | 5 |  |
| 47 Entidades no Sectorizadas |  | 28 | 6 | 0 | 3 | 37 | 8.8 |
|  | INMUJERES | 9 | - | - | - | 9 |  |
|  | INPI | 19 | 6 | - | 3 | 28 |  |
| 48 Cultura |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.9 |
|  | CULTURA | 12 | - | - | - | 12 |  |
| Total |  | 324 | 84 | 2 | 11 | 421 | 100 |
| Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, con Información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF a las instancias coordinadoras (SHCP y CONEVAL). |  |  |  |  |  |  |  |

De los 421 ASM a los que CONEVAL dio seguimiento, 225 ASM (53.4%) fueron concluidos, 171 ASM (40.6%) cuentan con avance cero, 21 ASM (5.0%) continúan con el proceso de instrumentación y cuatro ASM (1.0%) fueron cancelados.

Las dependencias y entidades con mayor número de ASM concluidos durante el ejercicio fiscal 2020 fueron: la Secretaría de Educación Pública con 124 ASM (49.0%); la Secretaría de Economía con 24 ASM (9.5%) y finalmente la Secretaría de Bienestar con 21 ASM (8.3%).

ASM: SUSCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 BAJO LA COORDINACIÓN DE CONEVAL

En el ejercicio fiscal 2020, las dependencias y entidades suscribieron un total de 62 ASM derivados de evaluaciones concluidas y coordinadas por CONEVAL durante el ejercicio 2019 y anteriores, de los cuales, los Ramos que destacan son los siguientes: Educación Pública con 24 ASM (38.7%); Medio Ambiente y Recursos Naturales con 16 (25.8%) y Entidades no Sectorizadas con siete (11.3%).

De los ASM suscritos durante el ejercicio 2020, 56 ASM (90.3%) son del tipo específico y seis ASM (9.7%) corresponden al tipo institucional.

| TABLA 10. TIPO DE ASM POR RAMO Y POR DEPENDENCIA O ENTIDAD INCORPORADOS EN ABRIL DE 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ramo | Dependencia o Entidad | Específico | Institucional | Interinstitucional | Intergubernamental | Total | % del Total |
| 06 Hacienda y Crédito Público |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.2 |
|  | AGROASEMEX | - | 2 | - | - | - | - |
| 11 Educación Pública |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38.7 |
|  | SEP | 24 | - | - | - | - | - |
| 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.7 |
|  | SEDATU | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.8 |
|  | SEMARNAT | 16 | - | - | - | - | - |
| 19 Aportaciones a Seguridad Social |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.2 |
|  | IMSS | - | 2 | - | - | - | - |
| 20 Bienestar |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.1 |
|  | BIENESTAR | 5 | - | - | - | - | - |
| 47 Entidades no Sectorizadas |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.3 |
|  | INMUJERES | 4 | - | - | - | - | - |
|  | INPI | 3 | - | - | - | - | - |
| Total |  | 56 | 6 | 0 | 0 | 62 | 100 |
| Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, con información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF al CONEVAL. |  |  |  |  |  |  |  |

De acuerdo con el tipo de evaluación que dio origen a los ASM suscritos por las dependencias y entidades reportados en abril de 2020, se identifican principalmente los siguiente: Integral del Desempeño con 11 ASM (17.7%) y Diseño con seis (9.7%). Es importante destacar que 41 ASM (66.1%) se suscribieron a partir de Otros Informes, esencialmente de Fichas de Monitoreo y Evaluación.

| TABLA 11. CANTIDAD DE ASM POR TIPO DE EVALUACIÓN INCORPORADAS EN ABRIL DE 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de evaluación (Fuente de información) | Específicos | Institucionales | Interinstitucional | Intergubernamental | Total | % del Total |
| Evaluación de Diseño | 4 | 2 | - | - | 6 | 9.7 |
| Evaluación de Procesos | 1 | - | - | - | 1 | 1.6 |
| Evaluación Estratégica | 3 | - | - | - | 3 | 4.8 |
| Evaluación Integral de Desempeño | 9 | 2 | - | - | 11 | 17.7 |
| Otros Informes Externos | 39 | 2 | - | - | 41 | 66.1 |
| Total | 56 | 6 | - | - | 62 | 100 |
| % Total | 90.3 | 9.7 | - | - | 100 |  |
| Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, con Información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF al CONEVAL. |  |  |  |  |  |  |

Los tres principales temas sobre los cuales se suscribieron los ASM fueron: Planeación con 25 ASM (40.3%); Operación con 10 ASM (16.1%); Diseño, y Ejecución con siete ASM cada uno (11.3%). Cabe mencionar que algunos ASM abordan distintas temáticas, en este caso son siete ASM (11.3%) que fueron registrados en más de un tema. De igual forma, respecto del nivel de prioridad, de los 62 ASM suscritos, 17 ASM (27.4%) son de prioridad Alta; 42 ASM (67.8%) son de prioridad Media; y tres (4.8%) son de prioridad Baja.

| TABLA 12. TEMAS A LOS QUE VAN DIRIGIDOS LOS ASM INCORPORADOS EN ABRIL DE 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Baja | Media | Alta | Total | % del Total |
| Cobertura | - | 1 | - | 1 | 1.6 |
| Diseño | 2 | 4 | 1 | 7 | 11.3 |
| Ejecución | - | 5 | 2 | 7 | 11.3 |
| Indicadores | - | 1 | - | 1 | 1.6 |
| Operación | - | 9 | 1 | 10 | 16.1 |
| Otros | - | - | 1 | 1 | 1.6 |
| Planeación | 1 | 22 | 2 | 25 | 40.3 |
| Productos | - | - | 2 | 2 | 3.2 |
| Resultado | - | - | 1 | 1 | 1.6 |
| Más de un tema | - | - | 7 | 7 | 11.3 |
| Total | 3 | 42 | 17 | 62 | 100 |
| Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, con información proporcionada por las dependencias y entidades de la APF al CONEVAL. |  |  |  |  |  |

/ Para consulta de los informes finales relativos a las evaluaciones recibidas en la SHCP, acceder a:

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones.

/	Estos ASM son resultado de las Fichas de Monitoreo y Evaluación; asimismo, se incluyen ASM derivados de otros ejercicios de evaluación, tales como Evaluación de Satisfacción de Usuarios, Actualizaciones al Diagnóstico de los Pp, Estudios de Cobertura, etc., que coordinó el CONEVAL.