## Cta Púb. (2020)
CUENTA PÚBLICA 2020
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Pesos 2020)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de Operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luis Potosí) | Querétaro/ Guanajuato/ San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10 años | 6705481239.71 | 2016-12-01 | 2018-12-31 | 2016-12-01 | 2026-10-31 | 1976042042.05 | 0 | 1976042042.05 | 0 | 0 | 35.00 (1) | 10.00 (1) | 10.00 (1) | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 16 | 16 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 16 | 16 | 558,348,000 (2) | 758585305.43 | 758585305.43 | (Nota: Refiere a las estimaciones de diciembre de 2019 y de enero a noviembre de 2020). el saldo pendiente de erogar del ejercicio 2019 fue debido al recorte presupuestal en ese mismo ejercicio que limitó a cumplir con los compromisos programados, aunado al adeudo de $ 62,734,453.57 pendientes de pagar del ejercicio 2019 ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 847,952.42 pesos, menos $2,298,977.50 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró, así como también quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2020 por un monto programado de $ 64,825,068.81, la cual se tendrán que pagar con recursos de 2021 derivado de la insuficiencia presupuestal para el cumplimiento de los compromisos de este ejercicio. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 324.82 Km equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato del 2016 -2026, cubriendo parte de los Estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí y al cierre del año 2020 se tiene un avance físico contractual anual del 10.59% que equivale a una meta 16.68 kms. Lineales y un acumulado del 35.14% equivalente a una meta de 55.31 kms. Lineales. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 16 | 16
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 16 | 16
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 16 | 16
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 16 | 16
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 16 | 16
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 16 | 16
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 16 | 16 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 16 | 16
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 16 | 16
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 16 | 16
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 16 | 16
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 16 | 16
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 16 | 16
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 16 | 16 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 16 | 16
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 16 | 16
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Veracruz/ Tabasco | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10 años | 6179668181.08 | 2016-12-01 | 2019-01-31 | 2016-12-01 | 2026-10-31 | 2246235568.12 | 0 | 2246235568.12 | 0 | 0 | 31.85 (1) | 10.5 (1) | 10.5 (1) | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 11 | 11 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 11 | 11 | 543,054,000 (2) | 722058257.81 | 722058257.81 | (Nota: Refiere a las estimaciones de noviembre y diciembre de 2019 y a las estimaciones de enero a noviembre de 2020). el saldo pendiente de erogar del ejercicio 2019 fue debido al recorte presupuestal en ese mismo ejercicio que limitó a cumplir con los compromisos programados, aunado al adeudo de $ 142’,128,072.38 pendientes de pagar del ejercicio 2019 ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron deductivas por un monto $ 2,708,454.21 pesos, menos $ 9,109,369.48 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2020 por un monto programado de $ 62,115,406.40 la cual se tendrán que pagar con recursos de 2021 derivado de la insuficiencia presupuestal para el cumplimiento de los compromisos de este ejercicio. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 209.578 Km equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2016 – 2026, cubriendo parte de los Estados de Tabasco y Veracruz y al cierre del año 2020 se tiene un avance físico contractual anual del 10.50 % que equivale a una meta 14.10 kms. Lineales y un acumulado del 31.85 % equivalente a una meta de 42.77 kms. Lineales. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 11 | 11
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 11 | 11
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 11 | 11
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 11 | 11
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 11 | 11
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 11 | 11
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 11 | 11 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 11 | 11
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 11 | 11
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 11 | 11
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 11 | 11
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 11 | 11
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 11 | 11
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 11 | 11 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 11 | 11
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 11 | 11
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Estado de México/ Tlaxcala / Puebla | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-15 | 10 años | 5734528751.16 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2027-07-31 | 1470018833.34 | 0 | 1470018833.34 | 1811407.13 | 1811407.13 | 21.8 (1) | 9.98 (1) | 9.98 (1) | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 13 | 13 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 13 | 13 | 511,054,000 (2) | 663942637.51 | 663942637.51 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre de 2020 y las estimaciones de noviembre (parcialmente) y diciembre de 2019), el saldo pendiente de erogar del ejercicio 2019 fue debido al recorte presupuestal en ese mismo ejercicio que limitó a cumplir con los compromisos programados, aunado al adeudo de $ 85,124,403.82 pendientes de pagar del ejercicio 2019 ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 3,786,000.00 pesos, así como deductivas por un monto de $ 13,769,282.19 pesos, menos $ 10,209,351.99 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2020 por un monto de $ 53,476,239.91 la cual se tendrán que pagar con recursos de 2021, derivado de la insuficiencia presupuestal para el cumplimiento de los compromisos de este ejercicio. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 294.06 Km equivalentes de la carretera federal Texcoco - Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2017 – 2027, cubriendo parte de los estados de México, Tlaxcala y Puebla y al cierre del año 2020 se tiene un avance físico contractual anual del 9.98 % que equivale a una meta 16.91 kms. Lineales y un acumulado del 21.80 % equivalente a una meta de 36.94 kms. Lineales. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 13 | 13
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 13 | 13
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 13 | 13
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 13 | 13
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 13 | 13 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 13 | 13
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 13 | 13
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 13 | 13
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 13 | 13
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 13 | 13 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 13 | 13
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 13 | 13
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo - Pachuca) | Estado de México/ Hidalgo | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-11 | 10 años | 5138295079.85 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2027-07-31 | 2172298289.29 | 0 | 2172298289.29 | 7132798.4 | 7132798.4 | 23.62 (1) | 10.85 (1) | 10.85 (1) | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 10 | 10 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 10 | 10 | 452,634,000 (2) | 652206243.62 | 652206243.62 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a diciembre de 2020 y las estimaciones de noviembre (parcialmente) y diciembre de 2019), el saldo pendiente de erogar del ejercicio 2019 fue debido al recorte presupuestal en ese mismo ejercicio que limitó a cumplir con los compromisos programados, aunado al adeudo de $ 49,197,870.57 pendientes de pagar del ejercicio 2019 ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron deductivas por un monto de $ 97,133.66 pesos, menos $ 263,844.38 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. En este ejercicio se pagaron las estimaciones correspondientes al ejercicio 2020. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 183.0 Km equivalentes de la carretera federal Pirámides – Tulancingo - Pachuca de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2017 – 2027, cubriendo parte de los Estados de México e Hidalgo y al cierre del año 2020 se tiene un avance físico contractual anual del 10.85 % que equivale a una meta 9.94 kms. Lineales y un acumulado del 23.62 % equivalente a una meta de 21.62 kms. Lineales. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 10 | 10
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 10 | 10
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 10 | 10
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 10 | 10
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 10 | 10
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 10 | 10
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 10 | 10 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 10 | 10
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 10 | 10
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 10 | 10
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 10 | 10
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 10 | 10
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 10 | 10
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 10 | 10 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 10 | 10
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 10 | 10
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 10 | 10
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - La Gloria) | Coahuila / Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-12 | 10 años | 6818342987.06 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2027-09-30 | 2336834023.67 | 0 | 2336834023.67 | 134594556.61 | 134594556.61 | 4.49 (1) | 11.57 (1) | 0.01 (1) | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 8 | 8 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 3 | 3 | 589,726,000 (2) | 43798301.94 | 43798301.94 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a mayo 2019 (PUMM y PUMR) y de junio a agosto de 2019 (PUMR) esto derivado a que la empresa Desarrolladora no había presentado sus estimaciones en los tiempos establecidos, sin embarco no ha dejado de ejecutar trabajos en el tramo, así mismo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 1,632,126.80 pesos, así como deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 5,452, 135.75 pesos, menos $ 175,236.87 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró, asimismo, además las estimaciones correspondientes a los meses de junio a agosto de 2019 (PUMM), septiembre a diciembre 2019 y de enero a diciembre de 2020 no fueron entregadas por la empresa Desarrolladora para su trámite correspondiente, las cuales cuando sean entregadas se tendrán que pagar con recursos de 2021. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 292.44 Km equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo de tramos y puentes en los primeros dos años y 3 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2017 – 2027, cubriendo parte del Estado de Nuevo León y Coahuila y al cierre del año 2020 se tiene un avance físico contractual anual del 0.01 % que equivale a una meta 0.02 kms. Lineales y un acumulado del 4.49 % equivalente a una meta de 9.03 kms. Lineales. o Contrato de Servicios, para el ejercicio 2020 se erogó la cantidad de $ 10’440,000.00  Contrato de Seguimiento y Control Global de los 10 contratos APP para conservación de carreteras para el ejercicio 2020, asignación modificada 2020 de $ 10’440,000.00 pesos y un erogado de $ 10’440,000.00 pesos. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 3 | 3
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 3 | 3
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 3 | 3
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 3 | 3
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 3 | 3
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 3 | 3
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 8 | 8 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 3 | 3
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 3 | 3
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 3 | 3
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 3 | 3
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 3 | 3
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 3 | 3
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 8 | 8 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 3 | 3
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 3 | 3
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 3 | 3
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 3 | 3
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 3 | 3
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 3 | 3
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 3 | 3
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 3 | 3
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-10 | 10 años | 5746282794.77 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2027-09-30 | 1710027494.96 | 0 | 1710027494.96 | 67277630.48 | 67277630.48 | 19.15 (1) | 9.66(1) | 9.66 (1) | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 9 | 9 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 9 | 9 | 513,157,000 (2) | 659155045.98 | 659155045.98 | (Nota: Refiere a las estimaciones pendientes de pagar de septiembre a diciembre de 2019 y las correspondientes de enero a noviembre “parcial” de 2020), el saldo pendiente de erogar del ejercicio 2019 fue debido al recorte presupuestal en ese mismo ejercicio que limitó a cumplir con los compromisos programados., aunado al adeudo de $ 125,274,419.14 pendientes de pagar del ejercicio 2019, ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 1,551,647.02 pesos, así como, deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 8,193,392.71 pesos, menos $ 4,467,968.92 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar la estimación parcial de noviembre y diciembre de 2020 por un monto programado de $ 92,367,649.00 las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2021, derivado de la insuficiencia presupuestal para el cumplimiento de los compromisos de este ejercicio. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 355.87 Km equivalentes de la carretera federal Matehuala - Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2017 – 2027, cubriendo parte del Estado de Nuevo León, y al cierre del año 2020 se tiene un avance físico contractual anual del 9.66 % que equivale a una meta 17.14 kms. Lineales y un acumulado del 19.15 % equivalente a una meta de 33.98 kms. Lineales. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 9 | 9
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 9 | 9
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 9 | 9
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 9 | 9
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 9 | 9
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 9 | 9 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 9 | 9
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 9 | 9
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 9 | 9
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 9 | 9
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 9 | 9
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 9 | 9 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 9 | 9
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 9 | 9
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche - Mérida) | Campeche / Yucatán | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10 años | 5477372852.26 | 2018-09-01 | 2020-05-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 1884756288.03 | 0 | 1884756288.03 | 464149458.56 | 464149458.56 | 13.31 (1) | 9.53 (1) | 9.53 (1) | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 15 | 15 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 15 | 15 | 419,044,000 (2) | 433770993.68 | 433770993.68 | (Nota: Refiere a las estimaciones pendientes de pagar de noviembre y diciembre de 2019 y las correspondientes de enero a septiembre “parcial” de 2020), el saldo pendiente de erogar del ejercicio 2019 fue debido al recorte presupuestal en ese mismo ejercicio que limitó a cumplir con los compromisos programados, aunado al adeudo de $ 39,284,419.31 pendientes de pagar del ejercicio 2019, ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 175,000.00 pesos, así como deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 5,944,901.74 pesos, menos $ 4,386,300.91 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar las estimaciones de septiembre “parcial” a diciembre de 2020 por un monto programado de $ 156,202,459.81, las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2021, derivado de la insuficiencia presupuestal para el cumplimiento de los compromisos de este ejercicio. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 413.45 Km equivalentes de la carretera federal Campeche - Mérida de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2018 – 2028, cubriendo parte de los estados de Campeche y Yucatán y al cierre del año 2020 se tiene un avance físico contractual anual del 9.53 % que equivale a una meta 16.71 kms. Lineales y un acumulado del 13.31 % equivalente a una meta de 23.35 kms. Lineales. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 15 | 15
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 15 | 15
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 15 | 15
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 15 | 15
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 15 | 15
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 15 | 15
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 15 | 15 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 15 | 15
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 15 | 15
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 15 | 15
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 15 | 15
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 15 | 15
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 15 | 15
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 15 | 15 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 15 | 15
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 15 | 15
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 15 | 15
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga - Tapachula) | Chiapas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 10 años | 12028396218.1 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 3881657010.39 | 0 | 3881657010.39 | 2039747633.71 | 2039747633.71 | 7.97 (1) | 4.98 (1) | 4.98 (1) | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 15 | 15 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 13 | 13 | 709,771,000 (2) | 777159159.85 | 777159159.25 | (Nota: Refiere a la estimación pendiente de pagar de diciembre de 2019 y las estimaciones de enero a diciembre “parcial” de 2020), el saldo pendiente de erogar del ejercicio 2019 fue debido al recorte presupuestal en ese mismo ejercicio que limitó a cumplir con los compromisos programados., aunado al adeudo de $ 57,572,736.73 pendientes de pagar del ejercicio 2019, ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 1’931,000.00 pesos, así como deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 7,329,992.52 pesos, menos $ 5,960,157.26 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre “parcial” de 2020 por un monto programado de $ 18,746,089.27 la cual se tendrá que pagar con recursos de 2021, derivado de la insuficiencia presupuestal para el cumplimiento de los compromisos de este ejercicio. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 486.93 Km equivalentes de la carretera federal Arriaga - Tapachula de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2018 – 2028, cubriendo parte del Estado de Chiapas y al cierre del año 2020 se tiene un avance físico contractual anual del 4.98 % que equivale a una meta 11.78 kms. Lineales y un acumulado del 7.97 % equivalente a una meta de 18.85 kms. Lineales. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 13 | 13
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 13 | 13
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 13 | 13
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 13 | 13
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 15 | 15 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 13 | 13
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 13 | 13
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 13 | 13
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 13 | 13
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 15 | 15 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 13 | 13
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 13 | 13
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico - Ciudad Victoria) | Tamaulipas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10 años | 5587391620.94 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 2095662408.75 | 0 | 2095662408.75 | 1081730691.5 | 1081730691.5 | 9.99 (1) | 6.6 (1) | 6.6 (1) | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 9 | 9 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 9 | 9 | 324,434,000 (2) | 396677898.83 | 396677898.83 | (Nota: Refiere a la estimación de diciembre de 2019 pendiente de pagar y las estimaciones de enero a noviembre de 2020), el saldo pendiente de erogar del ejercicio 2019 fue debido al recorte presupuestal en ese mismo ejercicio que limitó a cumplir con los compromisos programados, aunado al adeudo de $ 22,990,512.84 pendientes de pagar del ejercicio 2019, ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 165,000.00 pesos únicamente. Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2020 por un monto programado de $ 53,220,291.95 la cual se tendrá que pagar con recursos de 2021, derivado de la insuficiencia presupuestal para el cumplimiento de los compromisos de este ejercicio. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 279.21 Km equivalentes de la carretera federal Tampico – Ciudad Victoria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2018 – 2028, cubriendo parte del Estado de Tamaulipas y al cierre del año 2020 se tiene un avance físico contractual anual del 6.60 % que equivale a una meta 14.85 kms. Lineales y un acumulado del 9.99 % equivalente a una meta de 22.46 kms. Lineales. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 9 | 9
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 9 | 9
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 9 | 9
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 9 | 9
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 9 | 9
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 9 | 9 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 9 | 9
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 9 | 9
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 9 | 9
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 9 | 9
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 9 | 9
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 9 | 9 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 9 | 9
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 9 | 9
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí - Matehuala) | San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 10 años | 6900176150.07 | 2018-09-01 | 2020-10-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 1888268100.58 | 0 | 1888268100.58 | 378802032.12 | 378802032.12 | 13.67 (1) | 8.11 (1) | 8.11 (1) | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 13 | 13 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 13 | 13 | 504,017,000 (2) | 606469097.82 | 606469097.82 | (Nota: Refiere a la estimación pendiente de pagar de diciembre de 2019 y a las correspondientes de enero a octubre de 2020), el saldo pendiente de erogar del ejercicio 2019 fue debido al recorte presupuestal en ese mismo ejercicio que limitó a cumplir con los compromisos programados, aunado al adeudo de $ 70,185,420.74 pendientes de pagar del ejercicio 2019, ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 3,000.00 pesos, así como deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 3,480.00 pesos, menos $ 69,952.40 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar las estimaciones de noviembre y diciembre de 2020 por un monto programado de $ 133,624,200.16 las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2021. derivado de la insuficiencia presupuestal para el cumplimiento de los compromisos de este ejercicio. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 379.91 Km equivalentes de la carretera federal San Luis Potosí - Matehuala de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2018 – 2028, cubriendo parte del Estado de San Luis Potosí y al cierre del año 2020, se tiene un avance físico contractual anual del 8.11 % que equivale a una meta 15.18 kms. Lineales y un acumulado del 1.67 % equivalente a una meta de 25.55 kms. Lineales. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 13 | 13
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 13 | 13
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 13 | 13
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 13 | 13
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 13 | 13 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 13 | 13
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 13 | 13
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 13 | 13
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 13 | 13
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 13 | 13 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 13 | 13
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 13 | 13
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Puebla | Operación | 2015-08-20 | 2016-08-26 | 30 años | 1026690590.064 | 2017-08-09 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 2046-12-26 | 881647182 | 0 | 881647182 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Disponibilidad del tramo por sección | Pago por Disponibilidad de Servicio de acuerdo a los anexos del Contrato APP. | 100 | 100 | Nivel de Servicio | De acuerdo a los anexos del Contrato APP. | 100 | 100 | 124318765.8178 | 120658569.5028 | 116616647.76 | El pago anual estimado en el presupuesto 2020 fue de 94.1 millones de pesos. Queda pendiente de pago un mes del trimestre Dic-2020-Ener-Feb 2021.
1/ El avance físico reportado es respecto al total del contrato
2/ El pago anual corresponde a la asignación PEF del ejercicio reportado