## Cta Púb. (2020)
CUENTA PÚBLICA 2020
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
(Pesos 2020)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
0836E000019 | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla. | Veracruz | Ejecución | 2017-08-31 | 2018-07-20 | 22 años | 11584567482.5331 | 2018-07-20 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2041-08-18 | 3888636199 | 0 | 3931804204.5523 | 1719000000 | 1354440489.25 | 43 | 38 | 33.8 | Moneda | Deducción a la que se hace acreedor el Desarrollador si se presenta una falla (calidad, disponibilidad, falla en la prestación y/o general en la prestación del servicio) | 0 | 0 | Moneda | Deducción a la que se hace acreedor el Desarrollador si se presenta una falla (calidad, disponibilidad, falla en la prestación y/o general en la prestación del servicio) | 0 | 0 | 62200000 | 0 | 0