## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CULTURA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 10,026,112,322 | 0 | 15,374,677 | 15,374,677 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 282,787,039 | 0 | 15,374,677 | 15,374,677 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 19,119,039 | 0 | 15,374,677 | 15,374,677 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de instrumentos musicales para 22 bandas filarmónicas indígenas infantiles y juveniles, comunitarias y municipales del estado de Oaxaca. |  | 19484100001 | CDMX. | 11-2019 12-2020 | 16,619,039 | 0 | 15,374,677 | 15,374,677 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 97.6 |  | 97.6
|  | E-011-Desarrollo Cultural |  |  |  | 0 | 15,374,677 | 15,374,677 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Bienes artísticos y culturales - INBAL 2020 |  | 2048E000001 | CDMX. | 11-2020 12-2020 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-011-Desarrollo Cultural |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 263,668,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec |  | 20482000002 | CDMX. | 04-2020 12-2021 | 263,668,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 9,743,325,283 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 9,743,325,283 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición por la vía de expropiación de una superficie de terreno de 124,797.320 metros cuadrados ubicada en el Sitio Arqueológico de Piedra Labrada |  | 1948D000002 | Gro. | 10-2019 12-2020 | 3,395,735 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición por la vía de expropiación de una superficie de terreno de 4-16-45.41 Has, ubicada en el Sitio Arqueológico de Tételes |  | 1948D000003 | Pue. | 10-2019 12-2020 | 2,489,979 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición por la vía de compraventa de un Solar Urbano colindante al Ex Convento de Santo Domingo Yanhuitlán |  | 1948D000004 | Oax. | 11-2019 12-2020 | 1,752,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición por la vía de compraventa de dosi nmuebles localizados en el Sitio Arqueológico de Lambityeco |  | 2048D000001 | Oax. | 01-2020 12-2020 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CALZADA FLOTANTE Y PUENTES PARA LA INTERCONEXIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC |  | 20482000001 | CDMX. | 04-2020 12-2021 | 953,077,985 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec |  | 20482000003 | CDMX. | 08-2020 12-2023 | 8,775,609,584 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.