## Cta Púb. (2020)
CUENTA PÚBLICA 2020
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos 2020)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | Yucatán | Operación | 2014-08-21 | 2016-09-23 | 27 años | 2,513,720,049 (2) | 2016-12-08 | 2018-03-27 | 2018-05-19 | 2043-05-19 | 847041181 | 0 | 847,041,181 (3) | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | SERVICIOS | Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asimilables a los Domésticos, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de Maquinas Expendedoras y Servicio de Cafetería, CEyE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodiálisis, Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información, Recepción y Distribución de Correo y Mensajería, Recolección y Gestión de Residuos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia | N/D (7) | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de suministro de servicios a costo unitario, así como algunos a costo fijo. Por la diversa naturaleza cada servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | Servicios | Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación , así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones, fluidos, energéticos , sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. | N/D (7) | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento para asegurar el funcionamiento de la totalidad de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, y Mobiliario. Por la diversa naturaleza cada parte del servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | 252,000,000 (5) | 285,871,356 (11) | 225,416,430(12)
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General “Aquiles Calles Ramírez” en Tepic, Nayarit. | Nayarit | Operación | 2016-08-18 | 2017-08-30 | 26 años | 6,152,677,265 (2) | 05/03/2018 | 06/09/2019 | 15/04/2020 | 15/04/2043 | 1591362494.0969 | 0 | 1,591,362,494 (3) | 570,565,246 (4) | 158,780,562(13) | 59.67% | 40.33% | 100% | SERVICIOS | Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asimilables a los Domésticos, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de Maquinas Expendedoras y Servicio de Cafetería, CEyE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodiálisis, Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información, Recepción y Distribución de Correo y Mensajería, Recolección y Gestión de Residuos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia | N/D (7) | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de suministro de servicios a costo unitario, así como algunos a costo fijo. Por la diversa naturaleza cada servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | SERVICIOS | Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación , así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones, fluidos, energéticos , sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. | N/D (7) | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento para asegurar el funcionamiento de la totalidad de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, y Mobiliario. Por la diversa naturaleza cada parte del servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | 512,200,000(5) | 451,292,013 (11) | 363,232,631.56 (6) | Es establecido Convenio modificatorio con No. CM-LPNI-CS-DNAF-SRMS-013/2020, de fecha 14 de abril de 2020; con el objeto de que el Instituto por conducto del INSABI pone a disposición de la SEDENA, las instalaciones del Proyecto APP, en apoyo a la atención de la emergencia de salud originada por la pandemia del virus SARS-Cov2 (covid-19), asuma la administración de las mismas a partir del 15 de abril de 2020 y durante el tiempo que dure la emergencia de salud pública.
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | Ciudad de México | Operación | 2016-08-18 | 2017-11-06 | 26 años | 10,359,823,181(2) | 30/04/2018 | 15/07/2020 | 11/12/2020 | 11/12/2043 | 3048155668.4919 | 0 | 3,048,155,669 (8) | 1,119,532,733 (13) | 1119532733 | 100% | 100% | 100% | SERVICIOS | Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asimilables a los Domésticos, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de Maquinas Expendedoras y Servicio de Cafetería, CEyE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodiálisis, Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información, Recepción y Distribución de Correo y Mensajería, Recolección y Gestión de Residuos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia | N/D (9) | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de suministro de servicios a costo unitario, así como algunos a costo fijo. Por la diversa naturaleza cada servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | SERVICIOS | Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación , así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones, fluidos, energéticos , sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. | N/D (11) | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento para asegurar el funcionamiento de la totalidad de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, y Mobiliario. Por la diversa naturaleza cada parte del servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | 464,000,000 (9) | 464,000,000 (9) | 0 (10) | Información conforme al Modelo Financiero vigente. La información reportada se encuentra a precios actualizados al cierre de 2020: - APP Regional Sur de la Ciudad de México: Pestaña PE-7a / PE-7b. Con IVA - Monto de Inversión programado para 2020, conforme al Modelo Financiero vigente con IVA actualizado al cierre de 2020 - En términos reales el proyecto inició con la fecha reportada. No obstante, el inicio de operaciones programado conforme al convenio modificatorio No. CM-LPIM-CS-DNAF-SRMS-014/2020, especificaba que el inicio de operaciones tendría que ser el 14 Oct 2020. El día 10 de diciembre de 2020 a través del Oficio TLA-CS-CE-595 se entregó la Constancia de Terminación de Actividades de Preparación Operativa. Se encuentra en curso un proceso para solución de controversias para definir penas convencionales y pagos por servicios prestados en diciembre de 2020. Se encuentra en curso un proceso de controversia donde se definirán las cantidades que serán reconocidas para el pago al desarrollador correspondiente a diciembre de 2020 (21 días de operación)
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurria Urgell en Villahermosa, Tabasco. | Villahermosa, Tabasco | Ejecución | 21/08/2014 y 17/08/2017 (1) | 2017-12-12 | 25 años | 4,011,064,813 (2) | 12/12/2017 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2042 | 1522467860.79 | 0 | 1,522,467,861 (3) | 526,288,411 (13) | $440,346,585 (11) | 99.96% | 100% | 93.69%(14) | SERVICIOS | Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asimilables a los Domésticos, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de Maquinas Expendedoras y Servicio de Cafetería, CEyE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodiálisis, Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información, Recepción y Distribución de Correo y Mensajería, Recolección y Gestión de Residuos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia | N/D (7) | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de suministro de servicios a costo unitario, así como algunos a costo fijo. Por la diversa naturaleza cada servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | SERVICIOS | Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación , así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones, fluidos, energéticos , sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. | N/D (7) | Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento para asegurar el funcionamiento de la totalidad de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, y Mobiliario. Por la diversa naturaleza cada parte del servicio no puede proporcionarse una cantidad observada. | 401,700,000(5) | 401,700,000(5) | 0(6) | Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. No. CM-LPIM-CS-DA-SRMS-028/2018, de fecha 29 de noviembre del 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017. Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo del convenio modificatorio No. CM-LPIM-CS-DNyAF-SRMS-015/2019, de fecha 4 de septiembre del 2019, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017.
1/ Fechas con en base al Segundo Convenio Modificatorio No. CM-LPIM-CS-DNyAF-SRMS-015/2019, de fecha 4 de septiembre del 2019.
/2 Corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al modelo financiero vigente. Se considera la tasa social de descuento del 10% para traer a valor presente los flujos de pagos del proyecto, traídos al año 2020. Montos con IVA 16%.
/3 Monto conforme a las cifras de Inversión en la hoja de Supuestos del Modelo Financiero del Contrato Firmado, a precios 2020, con IVA.
/4 El monto presentado corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al Segundo convenio modificatorio y al modelo financiero vigente con actualización de Tarifas con Cierre financiero (T1, T2, T3, T4y T5). Se considera la tasa social de descuento del 10% para traer a valor presente los flujos de pagos del proyecto, para el año en curso. Montos con IVA +16%. A precios de diciembre de 2020
/5 Datos del PEF 2020. A precios 2020. Cifras con I.V.A. 16%. No se llevaron a cabo adecuaciones o modificaciones al cierre del año autorizado, por lo que el Asignado y el Modificado son la misma cifra.
/6 Monto facturado (con corte a diciembre de 2020) por todas las categorías tarifarias en el transcurso de enero a diciembre de 2020 , con IVA (trasladado menos retenido), a precios corrientes. Monto de Factura menos Nota de Crédito. Incluye el pago de los servicios correspondientes a diciembre 2019, facturado durante enero de 2020, así como los pagos mensuales por servicios de enero a noviembre de 2020. Para los Proyectos de Tláhuac y Tabasco no se han realizado pagos.
/7 No se maneja en la operación de la Clínica Hospital una cantidad programada. Para conocer la "Productividad Esperada" de cada servicio del proyecto referirse para Proyecto Mérida al Apéndice C del Anexo 8 del Contrato y para Tepic, Tabasco y Tláhuac al Apéndice b del Anexo 9
8/ Corresponde a los montos ejercidos de enero a diciembre de 2020 aprobados mediante la Constancias de Avance de Actividades Previas (CAAP) con IVA.
9/ PEF 2020 - Tomo 8 - Se especifica un monto anual comprometido de 464 mdp para 2020 y 1,180 mdp para 2021. No obstante, estas cifras no corresponden a pagos de servicio, el PEF indica que son montos para inversión
10/ Tarifa anual para el año 2020 con base en el modelo financiero vigente a precios del cierre de 2020 con IVA
11/ Los "Pagos anuales" corresponden a la Tarifa Anual Integral de Servicios contratada para 2020 y que se actualiza considerando la inflación del trimestre correspondiente.
12/ El monto corresponde a los pagos totales realizados de enero a noviembre de 2020 . IVA incluido. Para el caso de Mérida, Tepic y Delegación Regional Sur diciembre se encuentra pendiente, de conformidad con lo establecido en el Contrato APP, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.
13/ Cifra conforme al Modelo Financiero del Contrato Firmado, tomando como base la fecha de presentación de propuestas de cada proyecto y de acuerdo al Informe Trimestral entregado a la SHCP en la columna K de fecha 15 de febrero de 2021.
14/ Porcentaje obtenido del total de las CAAPs aprobadas hasta el tercer trimestre de 2020. La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.

## Sheet1
"Se establecieron nuevas fechas para el apartado: ""Fecha Programada de Terminación de Obra"", ""Inicio del Periodo de Pre-Operación"", ""Terminación del Periodo de Pre-Operación"" y ""Fecha programada de Inicio de los Servicios"" con motivo de Convenio Modificatorio No. CM-LPIM-CS-DA-SRMS-014/2020, celebrado el 08 de septiembre del 2020, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-237/2017. El proyecto no ha iniciado operaciones, a razón de no contar con el Certificado de Terminación de Actividades Preoperativas"