## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 12,728,548,059 | 1,815,700,000 | 2,821,703,993 | 2,821,703,993 |  | 155.4 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 3,350,288,403 | 0 | 2,291,861,275 | 2,291,861,275 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 3,073,625,513 | 0 | 2,250,130,773 | 2,250,130,773 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución por Actualización Tecnológica de 48 Equipos de Transportación Vertical (Elevadores) en 15 Unidades Médicas y una Administrativa. |  | 1951GYN0002 | Ags., CDMX., Gto., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tlax., Zac. | 08-2019 12-2020 | 134,496,500 | 0 | 22,508,982 | 22,508,982 |  | 0.0 | 100.0 |  | 85.5 |  | 16.8 |  | 16.8
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-045-Prestaciones Sociales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 22,508,982 | 22,508,982 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Médico en unidades de Primer Nivel de Atención 2020 |  | 2051GYN0001 | NAC. | 01-2020 12-2020 | 133,798,014 | 0 | 567,830,522 | 567,830,522 |  | 0.0 | 100.0 |  | 74.7 |  | 1.8 |  | 1.8
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 567,695,034 | 567,695,034 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 135,488 | 135,488 |  | 0.0 | 100.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Médico en unidades de Segundo Nivel de Atención 2020. |  | 2051GYN0004 | NAC. | 03-2020 12-2020 | 1,175,239,967 | 0 | 1,090,107,589 | 1,090,107,589 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 29.6 |  | 29.6
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 1,090,107,589 | 1,090,107,589 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Médico en unidades de Tercer Nivel de Atención 2020. |  | 2051GYN0005 | CDMX., Oax., Ver., Yuc. | 03-2020 12-2020 | 1,437,291,357 | 0 | 564,921,725 | 564,921,725 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 37.7 |  | 37.7
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 564,921,725 | 564,921,725 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Renovación de maquinaria, equipo industrial y eléctrico en centros de trabajo del ISSSTE 2020. |  | 2051GYN0009 | NAC. | 05-2020 12-2020 | 113,706,435 | 0 | 4,761,955 | 4,761,955 |  | 0.0 | 100.0 |  | 84.9 |  | 0.1 |  | 0.1
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 4,761,955 | 4,761,955 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de mobiliario y equipo administrativo en centros de atención del ISSSTE 2020. |  | 2051GYN0016 | NAC. | 11-2020 12-2020 | 79,093,240 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 271,898,719 | 0 | 41,730,502 | 41,730,502 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Remozamiento de la C.H. Gómez Palacio en el Estado de Durango. |  | 1951GYN0004 | Dgo. | 10-2019 12-2021 | 46,606,018 | 0 | 4,678,366 | 4,678,366 |  | 0.0 | 100.0 |  | 11.2 |  | 24.3 |  | 67.9
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 4,678,366 | 4,678,366 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Remozamiento de 35 Unidades Médicas en la Ciudad de México. |  | 1951GYN0005 | CDMX. | 09-2019 12-2020 | 119,328,235 | 0 | 32,731,197 | 32,731,197 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 49.2 |  | 69.3
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 32,731,197 | 32,731,197 |  | 0.0 | 100.0
Conservación y Rehabilitación de Áreas de Primer Contacto en 4 Unidades Médicas BCS, GTO, MOR 2019. |  | 1951GYN0007 | BCS., Gto., Mor. | 10-2019 12-2020 | 7,042,688 | 0 | 998,529 | 998,529 |  | 0.0 | 100.0 |  | 67.2 |  | 24.1 |  | 30.4
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 998,529 | 998,529 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Remozamiento de 15 Unidades Médicas en el Estado de México. |  | 1951GYN0008 | Mex. | 10-2019 12-2020 | 55,409,377 | 0 | 197,200 | 197,200 |  | 0.0 | 100.0 |  | 56.9 |  | 0.8 |  | 0.8
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 197,200 | 197,200 |  | 0.0 | 100.0
Conservación y Rehabilitación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Guerrero. |  | 1951GYN0012 | Gro. | 01-2020 12-2020 | 14,310,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 99.9 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento de Unidades de Medicina Familiar en Yucatán. |  | 1951GYN0013 | Yuc. | 12-2019 06-2020 | 2,469,984 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua. |  | 2051GYN0008 | Chih. | 03-2020 12-2020 | 7,800,000 | 0 | 3,125,210 | 3,125,210 |  | 0.0 | 100.0 |  | 26.6 |  | 54.7 |  | 54.7
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 3,125,210 | 3,125,210 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Mantenimiento de Dos Unidades Médicas en Michoacán |  | 2051GYN0014 | Mich. | 08-2020 12-2020 | 2,878,966 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Mantenimiento de ocho Unidades Médicas en Guerrero |  | 2051GYN0015 | Gro. | 10-2020 12-2020 | 11,032,986 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Mantenimiento de tres Unidades Médicas en Oaxaca |  | 2051GYN0019 | Oax. | 11-2020 09-2021 | 5,020,465 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 4,764,171 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para evaluar la factibilidad técnica y ambiental de ampliación, rehabilitación y reordenamiento de 10 unidades en el ISSSTE |  | 1951GYN0003 | CDMX., Chih., Gto., Hgo. | 02-2020 12-2020 | 4,764,171 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 9,378,259,656 | 1,815,700,000 | 529,842,718 | 529,842,718 |  | 29.1 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 9,378,259,656 | 1,815,700,000 | 529,842,718 | 529,842,718 |  | 29.1 | 100.0
Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. |  | 1151GYN0010 | Chis. | 01-2012 12-2021 | 1,009,395,700 | 0 | 1,375,816 | 1,375,816 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.4 |  | 0.1 |  | 57.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 1,375,816 | 1,375,816 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis. |  | 1551GYN0004 | Chis. | 09-2015 12-2020 | 416,778,963 | 289,713,529 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 28.8 |  | 0 |  | 2.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 289,713,529 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Clínicas de Medicina Familiar. |  | 1651GYN0001 | Dgo., Hgo., Tlax. | 01-2016 12-2020 | 390,596,946 | 312,580,483 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 33.1 |  | 0 |  | 0.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 312,580,483 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana. |  | 1651GYN0006 | CDMX. | 04-2016 12-2020 | 445,084,135 | 0 | 63,797,895 | 63,797,895 |  | 0.0 | 100.0 |  | 19.6 |  | 19.4 |  | 96.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 63,797,895 | 63,797,895 |  | 0.0 | 100.0
Fortalecimiento de la Infraestructura de Hospitales de Alta Especialidad en el Interior de la República Méxicana. |  | 1651GYN0007 | Jal., NL., Oax., Pue., Sin., Yuc. | 06-2016 12-2020 | 451,739,636 | 57,671,265 | 938,309 | 938,309 |  | 1.6 | 100.0 |  | 4.3 |  | 0.4 |  | 75.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 57,671,265 | 938,309 | 938,309 |  | 1.6 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Valle de Aragón, Estado de México. |  | 1651GYN0020 | Mex. | 11-2016 12-2021 | 50,589,461 | 0 | 619,543 | 619,543 |  | 0.0 | 100.0 |  | 16.5 |  | 2.4 |  | 41
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 619,543 | 619,543 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. |  | 1651GYN0021 | Mex. | 11-2016 12-2021 | 50,569,449 | 0 | 311,722 | 311,722 |  | 0.0 | 100.0 |  | 26.1 |  | 11.3 |  | 67.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 311,722 | 311,722 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. |  | 1651GYN0024 | Mex. | 11-2016 12-2020 | 53,077,100 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 22 |  | 0 |  | 34.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. |  | 1651GYN0026 | Oax. | 01-2017 12-2020 | 210,703,264 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Nuevo ISSSTE Pantitlán, Estado de México. |  | 1651GYN0027 | Mex. | 12-2016 12-2020 | 50,927,001 | 0 | 1,856,174 | 1,856,174 |  | 0.0 | 100.0 |  | 30 |  | 5.1 |  | 54
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 1,856,174 | 1,856,174 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C. |  | 1751GYN0001 | BC. | 01-2017 12-2021 | 191,584,183 | 0 | 27,295,380 | 27,295,380 |  | 0.0 | 100.0 |  | 33.5 |  | 25.1 |  | 29.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 27,295,380 | 27,295,380 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. |  | 1751GYN0002 | Chih. | 10-2017 12-2021 | 174,034,322 | 0 | 12,284,205 | 12,284,205 |  | 0.0 | 100.0 |  | 11.1 |  | 10.8 |  | 12.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 12,284,205 | 12,284,205 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. |  | 1751GYN0003 | BCS. | 01-2017 12-2021 | 136,325,476 | 0 | 49,942,900 | 49,942,900 |  | 0.0 | 100.0 |  | 41.6 |  | 54.6 |  | 54.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 49,942,900 | 49,942,900 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. |  | 1751GYN0004 | Chih. | 01-2017 12-2021 | 396,283,927 | 119,714,991 | 22,550,361 | 22,550,361 |  | 18.8 | 100.0 |  | 29 |  | 8.4 |  | 9.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 119,714,991 | 22,550,361 | 22,550,361 |  | 18.8 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Primer Nivel. |  | 1751GYN0006 | Coah., Hgo., Mich. | 01-2017 12-2021 | 192,165,579 | 30,000,000 | 6,931,368 | 6,931,368 |  | 23.1 | 100.0 |  | 18.4 |  | 7.1 |  | 18.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 30,000,000 | 6,931,368 | 6,931,368 |  | 23.1 | 100.0
Construcción de Unidad Médica de Segundo Nivel en Chalco, México. |  | 1751GYN0007 | Mex. | 03-2017 12-2021 | 528,074,489 | 163,247,595 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 12.8 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 163,247,595 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Villa Aldama, Tamaulipas. |  | 1751GYN0008 | Tamps. | 02-2017 12-2020 | 16,291,482 | 13,059,808 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 56 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 13,059,808 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. |  | 1751GYN0009 | CDMX. | 06-2017 12-2022 | 259,808,375 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua. |  | 1751GYN0010 | Chih. | 06-2017 12-2021 | 475,853,076 | 90,300,000 | 70,589,383 | 70,589,383 |  | 78.1 | 100.0 |  | 19.6 |  | 31.5 |  | 82.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 90,300,000 | 70,589,383 | 70,589,383 |  | 78.1 | 100.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca. |  | 1751GYN0017 | Oax. | 03-2018 12-2020 | 42,900,000 | 23,441,132 | 20,973,787 | 20,973,787 |  | 89.4 | 100.0 |  | 97.1 |  | 87.4 |  | 87.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 23,441,132 | 20,973,787 | 20,973,787 |  | 89.4 | 100.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Tabasco. |  | 1751GYN0019 | Tab. | 03-2018 12-2020 | 15,350,894 | 10,317,475 | 5,680,712 | 5,680,712 |  | 55.0 | 100.0 |  | 97.8 |  | 56.8 |  | 56.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 10,317,475 | 5,680,712 | 5,680,712 |  | 55.0 | 100.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Durango. |  | 1751GYN0020 | Dgo. | 03-2018 12-2020 | 46,390,857 | 31,367,628 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 26.6 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 31,367,628 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Guanajuato |  | 1751GYN0021 | Gto. | 03-2018 12-2020 | 51,917,561 | 33,827,386 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 25.1 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 33,827,386 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo |  | 1751GYN0022 | Hgo. | 03-2018 12-2021 | 13,604,507 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE |  | 1751GYN0023 | Ags., CDMX., Hgo., Mex., Tlax., Zac. | 03-2018 12-2022 | 405,063,194 | 114,256,943 | 6,084,543 | 6,084,543 |  | 5.3 | 100.0 |  | 19.8 |  | 3.1 |  | 17.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 114,256,943 | 6,084,543 | 6,084,543 |  | 5.3 | 100.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas |  | 1751GYN0024 | Chis. | 03-2018 12-2020 | 33,272,407 | 22,463,334 | 11,462,580 | 11,462,580 |  | 51.0 | 100.0 |  | 80.5 |  | 56.6 |  | 56.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 22,463,334 | 11,462,580 | 11,462,580 |  | 51.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. |  | 1751GYN0025 | Jal. | 11-2017 12-2022 | 259,395,793 | 50,000,000 | 32,095,972 | 32,095,972 |  | 64.1 | 100.0 |  | 26.8 |  | 18.7 |  | 31.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 50,000,000 | 32,095,972 | 32,095,972 |  | 64.1 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California. |  | 1751GYN0026 | BC. | 03-2018 12-2022 | 341,446,986 | 109,601,450 | 1,337,091 | 1,337,091 |  | 1.2 | 100.0 |  | 31.3 |  | 0.6 |  | 1.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 109,601,450 | 1,337,091 | 1,337,091 |  | 1.2 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención. |  | 1851GYN0001 | Camp., Coah., Mich., NL. | 03-2018 12-2022 | 290,727,322 | 100,000,000 | 19,321,140 | 19,321,140 |  | 19.3 | 100.0 |  | 30.2 |  | 9.8 |  | 32.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 100,000,000 | 19,321,140 | 19,321,140 |  | 19.3 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. |  | 1851GYN0002 | Jal. | 01-2018 12-2021 | 63,270,551 | 0 | 1,763,764 | 1,763,764 |  | 0.0 | 100.0 |  | 23.3 |  | 3.9 |  | 3.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 1,763,764 | 1,763,764 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. |  | 1851GYN0003 | Sin. | 03-2018 12-2021 | 302,920,654 | 87,000,000 | 16,295,310 | 16,295,310 |  | 18.7 | 100.0 |  | 25.5 |  | 7.2 |  | 25.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 87,000,000 | 16,295,310 | 16,295,310 |  | 18.7 | 100.0
Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. |  | 1851GYN0005 | Sin. | 06-2018 12-2020 | 168,828,643 | 0 | 8,995,977 | 8,995,977 |  | 0.0 | 100.0 |  | 55.4 |  | 6.1 |  | 36.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 8,995,977 | 8,995,977 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán. |  | 1851GYN0006 | Mich. | 04-2019 12-2020 | 49,642,339 | 40,256,079 | 15,530,507 | 15,530,507 |  | 38.5 | 100.0 |  | 92.8 |  | 52 |  | 52
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 40,256,079 | 15,530,507 | 15,530,507 |  | 38.5 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México. |  | 1851GYN0007 | Mex. | 04-2019 12-2020 | 38,248,738 | 29,635,897 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 80.1 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 29,635,897 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala. |  | 1851GYN0009 | Tlax. | 04-2019 12-2020 | 18,042,001 | 0 | 14,259,323 | 14,259,323 |  | 0.0 | 100.0 |  | 90.8 |  | 91.5 |  | 91.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 14,259,323 | 14,259,323 |  | 0.0 | 100.0
Adecuación de Espacios en Auxiliares de Diagnóstico para Unidades de Segundo Nivel |  | 1851GYN0014 | Camp., Mich., Sin. | 11-2018 12-2021 | 14,076,427 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes. |  | 1851GYN0016 | Ags. | 04-2019 12-2020 | 22,380,036 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Coahuila. |  | 1851GYN0017 | Coah. | 04-2019 12-2021 | 20,719,659 | 16,218,179 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 30.2 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 16,218,179 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. |  | 1851GYN0018 | BC. | 04-2019 12-2020 | 49,880,519 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Puebla. |  | 1851GYN0019 | Pue. | 04-2019 12-2021 | 14,488,756 | 11,588,426 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 22.3 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 11,588,426 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero |  | 1951GYN0001 | Gro. | 08-2019 12-2022 | 273,866,582 | 59,438,400 | 80,638,992 | 80,638,992 |  | 135.6 | 100.0 |  | 28.8 |  | 44.6 |  | 44.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 59,438,400 | 80,638,992 | 80,638,992 |  | 135.6 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche. |  | 1951GYN0006 | Camp. | 08-2019 12-2020 | 29,916,092 | 0 | 2,860,598 | 2,860,598 |  | 0.0 | 100.0 |  | 41.7 |  | 9.9 |  | 9.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 2,860,598 | 2,860,598 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz. |  | 1951GYN0009 | Ver. | 08-2019 12-2020 | 16,756,364 | 0 | 5,150,738 | 5,150,738 |  | 0.0 | 100.0 |  | 97.3 |  | 31.8 |  | 31.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 5,150,738 | 5,150,738 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Chiapas. |  | 1951GYN0010 | Chis. | 10-2019 12-2020 | 47,803,805 | 0 | 22,859,956 | 22,859,956 |  | 0.0 | 100.0 |  | 69.1 |  | 93.2 |  | 93.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 22,859,956 | 22,859,956 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en Santa Rosa de Lima, Oax. |  | 1951GYN0011 | Oax. | 11-2019 12-2020 | 15,949,973 | 0 | 6,038,672 | 6,038,672 |  | 0.0 | 100.0 |  | 76.3 |  | 39.2 |  | 39.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 6,038,672 | 6,038,672 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo. |  | 1951GYN0014 | Q. Roo | 12-2019 12-2020 | 21,930,497 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco. |  | 2051GYN0002 | Jal. | 01-2020 12-2021 | 80,616,323 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas. |  | 2051GYN0003 | Chis. | 01-2020 12-2022 | 231,245,830 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas. |  | 2051GYN0006 | Chis. | 03-2020 12-2022 | 227,993,974 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 8.3 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí. |  | 2051GYN0007 | SLP. | 03-2020 12-2021 | 41,535,115 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca. |  | 2051GYN0010 | Oax. | 07-2020 12-2022 | 167,195,114 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas |  | 2051GYN0011 | Chis. | 09-2020 12-2022 | 436,721,811 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación C.H. Tuxpan, Veracruz. |  | 2051GYN0017 | Ver. | 10-2020 12-2020 | 9,269,280 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero. |  | 2051GYN0020 | Gro. | 12-2020 12-2021 | 15,008,488 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.