## Cta Púb. (2020)
CUENTA PÚBLICA 2020
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(Pesos 2020)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Chiapas | Operación | 2015-08-28 | 2017-07-28 | 25 años | 12,771,414,656 (1) | 2017-10-28 | 2019-11-25 | 2020-02-26 | 2043-02-26 | 1,768,388,390 (2) | N/A | 1768388390 | 139,418,148 (3) | 245,891,239 (4) | 100 | 0 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 518399817 | 370334359 | 370334359
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Nayarit | Operación | 2015-08-28 | 2017-09-08 | 25 años | 11,213,850,226 (1) | 2017-12-08 | 2019-12-31 | 2020-07-03 | 2043-07-03 | 1,604,281,058 (2) | N/A | 1604281058 | 260,711,559 (3) | 526,730,222 (4) | 100 | 0 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 405172686 | 182499791 | 182499791
1/ Corresponde al Monto Máximo de Pago de Servicios Ofertado estipulado en el último Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado de la prórroga de 90 días naturales. La cantidad incluye IVA.
2/ Corresponde al monto estipulado en el último Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado de la prórroga de 90 días naturales (PE-10) más asesoría financiera (supuestos). Los montos pueden diferir del Reporte Trimestral derivado de que no se encuentran en valor presente, ya que las tarifas que conforman el monto se encuentran en denominaciones distintas. Montos incluyen IVA.
3/ El Monto corresponde a cada año establecido en el Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado del último convenio modificatorio de prórroga de 90 días naturales. Dichos montos incluyen IVA. (PE-11).
4/ Monto correspondiente a los Reportes de Verificación de Avance (RVA) aprobados por el Supervisor APP. La suma de los montos es mayor a la inversión estimada en 2020 derivado de aprobaciones de RVA anteriores al ejercicio fiscal 2020, así como modificaciones en el proyecto durante el año en cuestión. Se incluye IVA.