## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [9 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[6 empty] | 2/ | 2020
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA |  | PAGADA |  |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 62,821,655,878 | 12,626,986,649 | 7,378,508,640 |  | 7,122,882,899 |  |  | 56.4 | 96.5
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 32,816,834,374 | 10,239,790,211 | 5,520,207,712 |  | 5,332,638,337 |  |  | 52.0 | 96.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 30,328,516,898 | 9,322,546,662 | 5,032,377,881 |  | 4,859,583,495 |  |  | 52.1 | 96.5
Programa de adquisición de equipo de transporte vertical |  | 1450GYR0054 |  | NAC. | 05-2016 12-2020 | 58,715,405 | 0 | 2,267,516 |  | 2,267,516 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 13 |  | 13 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 2,267,516 |  | 2,267,516 |  |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. |  | 1450GYR0057 |  | NAC. | 01-2015 12-2020 | 1,055,042,951 | 0 | 2,435,415 |  | 2,435,415 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 3 |  | 98.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 2,435,415 |  | 2,435,415 |  |  | 0.0 | 100.0
Aire Acondicionado para Establecimientos Médicos y de Apoyo. |  | 1450GYR0101 |  | NAC. | 11-2014 12-2020 | 270,582,381 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Elevadores para camilleros 2016. |  | 1450GYR0105 |  | NAC. | 04-2016 12-2020 | 542,136,648 | 0 | 12,327,755 |  | 12,327,755 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 12,327,755 |  | 12,327,755 |  |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016. |  | 1550GYR0023 |  | NAC. | 01-2016 12-2020 | 2,214,642,490 | 0 | 12,022,002 |  | 10,064,164 |  |  | 0.0 | 83.7 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 12,022,002 |  | 10,064,164 |  |  | 0.0 | 83.7
Adquisición Aires Acondicionados para Establecimientos Médicos y de Apoyo 2015 |  | 1550GYR0043 |  | NAC. | 11-2015 12-2020 | 134,599,050 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 90
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017. |  | 1650GYR0091 |  | NAC. | 01-2017 12-2020 | 3,239,591,973 | 0 | 1,974,482 |  | 1,887,091 |  |  | 0.0 | 95.5 |  | 0 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 1,974,482 |  | 1,887,091 |  |  | 0.0 | 95.5
Programa nacional de actualización de mobiliario para la mejora en la prestación de servicios de los tres niveles de atención, 2017. |  | 1750GYR0034 |  | NAC. | 10-2017 12-2020 | 152,155,132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec. |  | 1850GYR0011 |  | Pue. | 09-2017 12-2020 | 6,988,571 | 6,747,749 | 5,782,158 |  | 5,782,158 |  |  | 85.6 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 6,747,749 | 5,782,158 |  | 5,782,158 |  |  | 85.6 | 100.0
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Trinidad. |  | 1850GYR0012 |  | Tlax. | 09-2017 12-2020 | 11,134,718 | 10,751,022 | 9,813,480 |  | 9,813,480 |  |  | 91.2 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 10,751,022 | 9,813,480 |  | 9,813,480 |  |  | 91.2 | 100.0
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Malintzi. |  | 1850GYR0013 |  | Tlax. | 09-2017 12-2020 | 2,094,688 | 2,022,506 | 1,457,323 |  | 1,457,323 |  |  | 72.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 2,022,506 | 1,457,323 |  | 1,457,323 |  |  | 72.0 | 100.0
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II |  | 1850GYR0015 |  | NAC. | 03-2018 12-2020 | 491,134,329 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec. |  | 1850GYR0016 |  | Mor. | 09-2017 12-2020 | 4,224,836 | 4,079,250 | 3,338,480 |  | 3,338,480 |  |  | 81.8 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 4,079,250 | 3,338,480 |  | 3,338,480 |  |  | 81.8 | 100.0
Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2018 |  | 1850GYR0021 |  | NAC. | 05-2018 12-2020 | 830,332,042 | 801,719,245 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 801,719,245 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2018. |  | 1850GYR0022 |  | NAC. | 05-2018 12-2020 | 1,225,837,916 | 538,839,058 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 538,839,058 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019. |  | 1850GYR0029 |  | CDMX. | 01-2019 12-2020 | 149,248,316 | 144,105,299 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 144,105,299 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019 |  | 1850GYR0030 |  | NAC. | 01-2019 12-2020 | 347,390,460 | 335,419,571 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 335,419,571 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019. |  | 1850GYR0034 |  | NAC. | 01-2019 12-2020 | 3,289,369,220 | 0 | 1,876,725,517 |  | 1,816,561,193 |  |  | 0.0 | 96.7 |  | 0 |  | 63.8 |  | 94.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 1,876,725,517 |  | 1,816,561,193 |  |  | 0.0 | 96.7
Renovación de la Plantilla de Montacargas en Delegaciones Etapa 1 |  | 1850GYR0035 |  | NAC. | 01-2019 12-2020 | 75,254,737 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2019, Etapa II |  | 1850GYR0036 |  | NAC. | 01-2019 12-2020 | 217,451,634 | 0 | 26,941,041 |  | 26,941,041 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2.8 |  | 99.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 26,941,041 |  | 26,941,041 |  |  | 0.0 | 100.0
Equipos de limpieza 2019 |  | 1850GYR0037 |  | NAC. | 01-2019 12-2020 | 61,300,489 | 0 | 5,919,304 |  | 5,919,303 |  |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 57.3 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 5,919,304 |  | 5,919,303 |  |  | 0.0 | 99.9
Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019. |  | 1850GYR0038 |  | NAC. | 07-2019 12-2020 | 373,981,207 | 0 | 24,646,981 |  | 24,278,130 |  |  | 0.0 | 98.5 |  | 0 |  | 8.4 |  | 8.6
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 24,646,981 |  | 24,278,130 |  |  | 0.0 | 98.5
Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR). |  | 1850GYR0039 |  | NAC. | 07-2019 12-2020 | 267,612,255 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2020. |  | 1950GYR0004 |  | NAC. | 01-2020 12-2020 | 563,556,956 | 544,137,086 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 544,137,086 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Premio IMSS a la Competitividad. Programa de sustitución de equipo y mobiliario administrativo para las Subdelegaciones Ags. Nte. y Ags Sur. |  | 1950GYR0005 |  | Ags. | 08-2019 12-2020 | 405,868 | 0 | 359,554 |  | 359,554 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 89 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 359,554 |  | 359,554 |  |  | 0.0 | 100.0
Programa de rehabilitación al sistema de red de frío. |  | 1950GYR0006 |  | NAC. | 01-2020 12-2020 | 82,887,250 | 80,031,000 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 80,031,000 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de equipo médico en unidades del IMSS, 2020. |  | 1950GYR0007 |  | NAC. | 01-2020 12-2020 | 6,886,557,210 | 5,890,009,038 | 21,263,869 |  | 21,263,869 |  |  | 0.3 | 100.0 |  | 100 |  | 38.8 |  | 38.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5,890,009,038 | 21,263,869 |  | 21,263,869 |  |  | 0.3 | 100.0
Programa de modernización de elevadores. |  | 1950GYR0008 |  | NAC. | 01-2020 12-2020 | 217,432,158 | 209,939,563 | 10,567,522 |  | 6,738,318 |  |  | 3.2 | 63.7 |  | 100 |  | 3 |  | 3
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 209,939,563 | 10,567,522 |  | 6,738,318 |  |  | 3.2 | 63.7
Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2020. |  | 1950GYR0011 |  | NAC. | 01-2020 12-2020 | 539,329,970 | 520,744,949 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 520,744,949 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2020 Etapa III. |  | 1950GYR0012 |  | NAC. | 01-2020 12-2020 | 242,352,669 | 234,001,326 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 234,001,326 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Premio IMSS Adquisición equipo electromecánico Almacén Q. Roo |  | 1950GYR0013 |  | Q. Roo | 08-2019 12-2020 | 346,769 | 0 | 74,000 |  | 74,000 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 25 |  | 25 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 74,000 |  | 74,000 |  |  | 0.0 | 100.0
Programa de sustitución de Unidades de Generación de Agua Refrigerada del HGZ No.6 Ciudad Valles, San Luis Potosí. |  | 1950GYR0015 |  | SLP. | 09-2019 12-2020 | 58,231,842 | 0 | 20,704,908 |  | 20,704,908 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 20,704,908 |  | 20,704,908 |  |  | 0.0 | 100.0
Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo de enfriamiento y de 2 pantallas para la Subdelg Coatzacoalcos. |  | 1950GYR0018 |  | Ver. | 10-2019 12-2020 | 488,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de monitores de signos vitales para TRIAGE. |  | 1950GYR0019 |  | NAC. | 11-2019 12-2020 | 387,760,317 | 0 | 185,544,855 |  | 185,544,855 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 50 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 185,544,855 |  | 185,544,855 |  |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019, segunda etapa. |  | 1950GYR0020 |  | NAC. | 11-2019 12-2020 | 241,853,874 | 0 | 192,366,129 |  | 172,067,725 |  |  | 0.0 | 89.4 |  | 0 |  | 69.6 |  | 69.6
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 192,366,129 |  | 172,067,725 |  |  | 0.0 | 89.4
Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas. |  | 2050GYR0003 |  | CDMX. | 03-2020 12-2020 | 23,579,842 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de ventiladores para la atención de contingencia COVID-19 Fase I |  | 2050GYR0004 |  | NAC. | 04-2020 12-2020 | 2,201,706,100 | 0 | 528,500,537 |  | 528,500,537 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 63.2 |  | 63.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 528,500,537 |  | 528,500,537 |  |  | 0.0 | 100.0
Programa de adquisición de equipo médico COVID-19 |  | 2050GYR0006 |  | NAC. | 04-2020 12-2020 | 1,785,948,574 | 0 | 1,416,362,019 |  | 1,363,414,631 |  |  | 0.0 | 96.2 |  | 100 |  | 85.5 |  | 85.5
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 1,416,362,019 |  | 1,363,414,631 |  |  | 0.0 | 96.2
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN PARA HORNOS DE GAS NATURAL / LP. |  | 2050GYR0007 |  | NAC. | 04-2020 12-2020 | 12,000,000 | 0 | 11,240,400 |  | 11,240,400 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 11,240,400 |  | 11,240,400 |  |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles para atención médica, derivado de la emergencia sanitaria a Nivel Nacional por el SARS-CoV2 (COVID-19). |  | 2050GYR0010 |  | BC., BCS., Coah., Chis., Chih., Mex., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Zac. | 04-2020 12-2020 | 571,581,295 | 0 | 386,086,071 |  | 363,995,534 |  |  | 0.0 | 94.2 |  | 100 |  | 92.8 |  | 92.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 386,086,071 |  | 363,995,534 |  |  | 0.0 | 94.2
Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19 |  | 2050GYR0011 |  | NAC. | 06-2020 12-2020 | 594,205,760 | 0 | 13,187,928 |  | 12,866,028 |  |  | 0.0 | 97.5 |  | 0 |  | 12.5 |  | 12.5
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 13,187,928 |  | 12,866,028 |  |  | 0.0 | 97.5
Programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia sanitaria generada por virus COVID-19 en instalaciones médicas temporales |  | 2050GYR0013 |  | CDMX., Hgo., Jal., NL. | 05-2020 12-2020 | 446,994,838 | 0 | 141,732,938 |  | 141,347,160 |  |  | 0.0 | 99.7 |  | 0 |  | 40.3 |  | 40.3
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 141,732,938 |  | 141,347,160 |  |  | 0.0 | 99.7
Programa de adquisición para la unidad médica móvil para la contención y atención de COVID-19 en el HGR No. 1 en Tijuana, Baja California |  | 2050GYR0017 |  | BC. | 06-2020 12-2020 | 41,853,639 | 0 | 28,515,907 |  | 28,515,907 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 93.5 |  | 93.5
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 28,515,907 |  | 28,515,907 |  |  | 0.0 | 100.0
Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del HR No. 1, Cuernavaca, Morelos, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). |  | 2050GYR0019 |  | Mor. | 06-2020 12-2020 | 5,129,280 | 0 | 4,936,808 |  | 4,936,808 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 95.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 4,936,808 |  | 4,936,808 |  |  | 0.0 | 100.0
Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del HGZ No. 1 Zacatecas, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). |  | 2050GYR0020 |  | Zac. | 06-2020 12-2020 | 42,306,430 | 0 | 32,487,345 |  | 22,793,572 |  |  | 0.0 | 70.1 |  | 0 |  | 60.8 |  | 60.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 32,487,345 |  | 22,793,572 |  |  | 0.0 | 70.1
Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo y mobiliario admvo. en Subdelegaciones Nte y Sur de Ags. |  | 2050GYR0032 |  | Ags. | 08-2020 12-2020 | 610,768 | 0 | 425,465 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 425,465 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Premio IMSS a la Competitividad. Sustitución de equipo y mobiliario administrativo para la Subdelegación Naucalpan de Juárez |  | 2050GYR0035 |  | Mex. | 09-2020 12-2020 | 159,021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de camas para el fortalecimiento de Unidades Médicas con atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19) en Coahuila. |  | 2050GYR0040 |  | Coah. | 10-2020 12-2020 | 62,447,773 | 0 | 23,900,640 |  | 23,900,640 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 73.3 |  | 73.3
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 23,900,640 |  | 23,900,640 |  |  | 0.0 | 100.0
Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, primera fase. |  | 2050GYR0041 |  | NAC. | 10-2020 12-2020 | 215,338,599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Unidad de Atención Ambulatoria COVID-19 en Agua Prieta, Sonora. |  | 2050GYR0045 |  | Son. | 11-2020 12-2020 | 33,549,450 | 0 | 28,469,532 |  | 28,246,000 |  |  | 0.0 | 99.2 |  | 100 |  | 84 |  | 84
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 28,469,532 |  | 28,246,000 |  |  | 0.0 | 99.2
Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC |  | 2050GYR0047 |  | NAC. | 11-2020 12-2020 | 37,000,228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de equipo médico para la atención COVID-19 en la UMF No. 13 Azcapotzalco |  | 2050GYR0055 |  | CDMX. | 12-2020 01-2021 | 12,080,970 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 23,034,200 | 0 | 1,146,765 |  | 1,146,765 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de Barda Perimetral del Almacén General Delegacional en el Municipio de Culiacán, Sinaloa |  | 1650GYR0056 |  | Sin. | 01-2017 12-2020 | 3,900,198 | 0 | 814 |  | 814 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 814 |  | 814 |  |  | 0.0 | 100.0
Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas |  | 2050GYR0005 |  | Tamps. | 04-2020 12-2020 | 19,134,002 | 0 | 1,145,951 |  | 1,145,951 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 1,145,951 |  | 1,145,951 |  |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[6 empty] | 34,368,793 | 0 | 3,434,229 |  | 3,241,794 |  |  | 0.0 | 94.3
Estudios para determinar las condiciones del HGR 36 en San Alejandro, Municipio de Puebla, Puebla. |  | 2050GYR0001 |  | Pue. | 02-2020 07-2020 | 4,325,039 | 0 | 3,434,229 |  | 3,241,794 |  |  | 0.0 | 94.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 3,434,229 |  | 3,241,794 |  |  | 0.0 | 94.3
Estudios de Preinversión 2020 |  | 2050GYR0008 |  | NAC. | 05-2020 12-2020 | 30,043,754 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL
[6 empty] | 2,430,914,483 | 917,243,549 | 483,248,837 |  | 468,666,283 |  |  | 51.0 | 96.9
Reestructuración y Recimentación de la UMF/UMAA No. 76 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. |  | 1650GYR0089 |  | Tamps. | 06-2016 12-2020 | 62,130,231 | 0 | 8,140,396 |  | 8,109,647 |  |  | 0.0 | 99.6 |  | 9.5 |  | 8 |  | 90.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 8,140,396 |  | 8,109,647 |  |  | 0.0 | 99.6
Demolición del Edificio de Convalecientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Suroeste de la Ciudad de México. |  | 1750GYR0007 |  | CDMX. | 04-2017 12-2020 | 16,907,378 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa de Emergencia Para Rehabilitación Estructural de los Inmuebles de la UMAE, CMN La Raza |  | 1750GYR0024 |  | CDMX. | 10-2017 12-2020 | 45,958,818 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa de Emergencia para la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI. |  | 1750GYR0025 |  | CDMX. | 10-2017 12-2020 | 24,797,488 | 0 | 1,281,252 |  | 1,281,252 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 1,281,252 |  | 1,281,252 |  |  | 0.0 | 100.0
Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los inmuebles del HGZMF No. 7 Cuautla y el HGZMF No. 5 Zacatepec, Estado de Morelos. Nota: Se reporta un programa presupuestario diferente entre el AC01 de Cuenta Pública y el MSPPI derivado del cambio de alcance del proyecto realizado en el transcurso de 2020, lo que implicó presupuestar un monto de 387 millones de pesos; 113 millones de pesos en el programa presupuestario K027 y 274 millones de pesos en el K012, esta acción permitirá realizar trabajos de demolición y construcción. |  | 1750GYR0027 |  | Mor. | 10-2017 12-2021 | 1,197,945,804 | 521,312,849 | 386,815,855 |  | 380,644,244 |  |  | 73.0 | 98.4 |  | 23 |  | 7.6 |  | 55.3
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 273,962,726 |  | 267,791,115 |  |  | 0.0 | 97.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 521,312,849 | 112,853,129 |  | 112,853,129 |  |  | 21.6 | 100.0
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGR 25 Zaragoza. |  | 1750GYR0028 |  | CDMX. | 10-2018 12-2020 | 85,669,772 | 72,239,828 | 52,818,565 |  | 52,818,565 |  |  | 73.1 | 100.0 |  | 9 |  | 99.8 |  | 99.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 72,239,828 | 52,818,565 |  | 52,818,565 |  |  | 73.1 | 100.0
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. |  | 1750GYR0031 |  | Mex. | 10-2017 12-2021 | 392,180,676 | 229,380,690 | 8,714,800 |  | 351,996 |  |  | 0.1 | 4.0 |  | 10 |  | 0 |  | 4
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 8,714,800 |  | 351,996 |  |  | 0.0 | 4.0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 229,380,690 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 21 Troncoso, en la Ciudad de México Nota: Se reporta un programa presupuestario diferente entre el AC01 de Cuenta Pública y el MSPPI derivado del cambio de alcance del proyecto realizado en el transcurso de 2020, lo que implicó presupuestar un monto de 10 millones de pesos; 1 millón de pesos en el programa presupuestario K027 y 9 millones de pesos en el K012, esta acción permitirá realizar trabajos de demolición y construcción. |  | 1750GYR0032 |  | CDMX. | 11-2018 12-2021 | 472,093,264 | 32,574,164 | 9,655,740 |  | 9,655,740 |  |  | 29.6 | 100.0 |  | 9 |  | 0 |  | 10.4
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 8,857,902 |  | 8,857,902 |  |  | 0.0 | 100.0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 32,574,164 | 797,838 |  | 797,838 |  |  | 2.4 | 100.0
Programa de Emergencia para la rehabilitación del Centro Vacacional Oaxtepec. |  | 1750GYR0044 |  | Mor. | 11-2017 12-2020 | 120,130,681 | 61,736,018 | 15,820,701 |  | 15,803,311 |  |  | 25.5 | 99.8 |  | 1 |  | 0 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 61,736,018 | 15,820,701 |  | 15,803,311 |  |  | 25.5 | 99.8
Demolición Tienda y centro de capacitación Villa Coapa |  | 1950GYR0001 |  | CDMX. | 01-2019 12-2020 | 13,100,371 | 0 | 1,528 |  | 1,528 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 0 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 1,528 |  | 1,528 |  |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 30,004,821,504 | 2,387,196,438 | 1,858,300,928 |  | 1,790,244,562 |  |  | 74.9 | 96.3
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[6 empty] | 29,979,530,540 | 2,387,196,438 | 1,858,267,071 |  | 1,790,210,705 |  |  | 74.9 | 96.3
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. |  | 0850GYR0030 |  | CDMX. | 08-2009 12-2021 | 437,827,037 | 0 | 2,425,556 |  | 2,423,680 |  |  | 0.0 | 99.9 |  | 4 |  | 0 |  | 92
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 2,425,556 |  | 2,423,680 |  |  | 0.0 | 99.9
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato. |  | 0950GYR0001 |  | Gto. | 08-2009 12-2020 | 1,746,923,626 | 0 | 11,862,911 |  | 11,191,269 |  |  | 0.0 | 94.3 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 11,862,911 |  | 11,191,269 |  |  | 0.0 | 94.3
Construcción del Hospital General Regional 1 (HGR1) de 259 camas en el Municipio de Charo, Estado deMichoacán de Ocampo |  | 0950GYR0007 |  | Mich. | 08-2009 12-2020 | 1,809,195,203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. |  | 0950GYR0010 |  | Ags. | 10-2009 12-2020 | 1,329,846,169 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas con Unidad de Quemados (HGZ 14) en Hermosillo,Sonora |  | 0950GYR0012 |  | Son. | 11-2009 12-2020 | 1,384,765,681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 1 |  | 0 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México Poniente |  | 0950GYR0014 |  | Mex. | 11-2009 12-2020 | 1,027,427,894 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 1 |  | 0 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) |  | 1250GYR0003 |  | Col. | 01-2013 12-2020 | 1,540,234,145 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. |  | 1350GYR0003 |  | Ver. | 07-2013 12-2020 | 196,620,504 | 0 | 1,398,031 |  | 1,398,031 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.7 |  | 0 |  | 99.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1,398,031 |  | 1,398,031 |  |  | 0.0 | 100.0
HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. |  | 1350GYR0007 |  | Son. | 07-2013 12-2021 | 1,088,160,934 | 0 | 11,675,729 |  | 8,527,616 |  |  | 0.0 | 73.0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 11,675,729 |  | 8,527,616 |  |  | 0.0 | 73.0
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias |  | 1350GYR0009 |  | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | 07-2014 12-2021 | 687,721,931 | 0 | 18,576,207 |  | 12,588,838 |  |  | 0.0 | 67.7 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 18,576,207 |  | 12,588,838 |  |  | 0.0 | 67.7
Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 Angostura, Sinaloa. |  | 1450GYR0006 |  | Sin. | 05-2014 06-2020 | 11,596,426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 2 |  | 0 |  | 98
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora |  | 1450GYR0009 |  | Son. | 05-2014 12-2020 | 13,707,470 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.4 |  | 0 |  | 99.5
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit. |  | 1450GYR0014 |  | Nay. | 06-2014 12-2020 | 85,728,945 | 0 | 6,449,318 |  | 5,649,168 |  |  | 0.0 | 87.5 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 6,449,318 |  | 5,649,168 |  |  | 0.0 | 87.5
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. |  | 1450GYR0015 |  | Zac. | 06-2014 12-2020 | 50,285,434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 1 |  | 0 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. |  | 1450GYR0039 |  | Son. | 07-2014 12-2021 | 149,044,582 | 0 | 5,532,331 |  | 4,607,386 |  |  | 0.0 | 83.2 |  | 0 |  | 4 |  | 54.5
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 5,532,331 |  | 4,607,386 |  |  | 0.0 | 83.2
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. |  | 1450GYR0040 |  | Hgo. | 07-2014 06-2020 | 40,702,093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 2 |  | 0 |  | 98
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. |  | 1450GYR0043 |  | Chih. | 07-2014 12-2020 | 86,514,272 | 0 | 7,674,884 |  | 7,674,884 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 3.6 |  | 3.5 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 7,674,884 |  | 7,674,884 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. |  | 1450GYR0053 |  | Jal. | 08-2014 12-2020 | 47,518,681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.4 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro. |  | 1450GYR0058 |  | Qro. | 03-2015 12-2020 | 1,715,573,395 | 0 | 11,334,284 |  | 11,334,284 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 11,334,284 |  | 11,334,284 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. |  | 1450GYR0088 |  | BCS. | 10-2014 04-2020 | 31,447,061 | 0 | 7,082,973 |  | 6,464,179 |  |  | 0.0 | 91.2 |  | 0.8 |  | 0 |  | 99.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 7,082,973 |  | 6,464,179 |  |  | 0.0 | 91.2
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HGSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. |  | 1450GYR0089 |  | BCS. | 10-2014 12-2020 | 36,657,565 | 0 | 94,229 |  | 90,691 |  |  | 0.0 | 96.2 |  | 0.8 |  | 0 |  | 99.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 94,229 |  | 90,691 |  |  | 0.0 | 96.2
Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital de Gineco Obstetricia y Pediatría No. 2 en Los Mochis, Sinaloa. |  | 1450GYR0094 |  | Sin. | 10-2014 12-2020 | 27,967,255 | 0 | 667,000 |  | 667,000 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 667,000 |  | 667,000 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. |  | 1450GYR0095 |  | Son. | 10-2014 12-2020 | 16,908,289 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. |  | 1450GYR0096 |  | Mex. | 10-2014 12-2020 | 45,037,068 | 8,018,472 | 6,291,734 |  | 6,178,467 |  |  | 77.0 | 98.1 |  | 2 |  | 1.6 |  | 99.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 8,018,472 | 6,291,734 |  | 6,178,467 |  |  | 77.0 | 98.1
Ampliación y remodelación de la UCIN del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 en Tizapán, San Ángel, Delegación Sur del Distrito Federal. |  | 1450GYR0097 |  | CDMX. | 10-2014 12-2020 | 29,580,750 | 0 | 578,218 |  | 578,218 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 0 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 578,218 |  | 578,218 |  |  | 0.0 | 100.0
Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. |  | 1450GYR0098 |  | BCS. | 10-2014 12-2020 | 39,226,878 | 0 | 1,490,526 |  | 1,490,525 |  |  | 0.0 | 99.9 |  | 0.3 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1,490,526 |  | 1,490,525 |  |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. |  | 1450GYR0099 |  | CDMX. | 10-2014 12-2021 | 203,977,971 | 0 | 18,068,277 |  | 17,053,582 |  |  | 0.0 | 94.3 |  | 0 |  | 10.4 |  | 42.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 18,068,277 |  | 17,053,582 |  |  | 0.0 | 94.3
Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. |  | 1550GYR0005 |  | NL. | 02-2015 12-2021 | 117,606,626 | 0 | 37,329,335 |  | 36,350,861 |  |  | 0.0 | 97.3 |  | 0 |  | 42.4 |  | 67.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 37,329,335 |  | 36,350,861 |  |  | 0.0 | 97.3
Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro. |  | 1550GYR0020 |  | Qro. | 08-2015 12-2020 | 53,783,181 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 1 |  | 0 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche. |  | 1550GYR0022 |  | Camp. | 09-2015 12-2020 | 23,312,838 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 12.4 |  | 0 |  | 87.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco |  | 1550GYR0034 |  | Jal. | 01-2016 12-2020 | 82,963,202 | 0 | 1,573,866 |  | 1,362,879 |  |  | 0.0 | 86.5 |  | 0.1 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1,573,866 |  | 1,362,879 |  |  | 0.0 | 86.5
Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México |  | 1550GYR0036 |  | Mex. | 03-2016 12-2020 | 103,715,697 | 0 | 2,936 |  | 2,936 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 2,936 |  | 2,936 |  |  | 0.0 | 100.0
Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán. |  | 1550GYR0047 |  | Mich. | 03-2016 12-2021 | 27,464,679 | 15,190,099 | 398 |  | 398 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 75 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 15,190,099 | 398 |  | 398 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGP No. 2, Los Mochis, Sinaloa. |  | 1550GYR0051 |  | Sin. | 03-2016 12-2020 | 21,023,762 | 0 | 217,152 |  | 217,152 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 9.2 |  | 2.4 |  | 93.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 217,152 |  | 217,152 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato |  | 1550GYR0052 |  | Gto. | 01-2016 12-2021 | 109,493,890 | 0 | 17,645,256 |  | 17,317,660 |  |  | 0.0 | 98.1 |  | 5 |  | 0 |  | 52.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 17,645,256 |  | 17,317,660 |  |  | 0.0 | 98.1
Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur. |  | 1550GYR0053 |  | BCS. | 01-2016 12-2020 | 27,733,461 | 0 | 4,670 |  | 4,670 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 15.2 |  | 0 |  | 84.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 4,670 |  | 4,670 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila. |  | 1550GYR0054 |  | Coah. | 12-2015 12-2020 | 79,607,406 | 0 | 154,280 |  | 154,280 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 154,280 |  | 154,280 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. |  | 1550GYR0056 |  | Q. Roo | 12-2015 12-2021 | 107,494,850 | 0 | 10,303,142 |  | 10,303,142 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 71 |  | 24 |  | 24
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 10,303,142 |  | 10,303,142 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila |  | 1550GYR0059 |  | Coah. | 01-2016 12-2020 | 114,552,285 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 44
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León |  | 1550GYR0061 |  | NL. | 12-2015 12-2021 | 88,187,059 | 0 | 5,001 |  | 5,001 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 10 |  | 0 |  | 32.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 5,001 |  | 5,001 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de UMF de 14 consultorios en Villa Coapa, Distrito Federal. |  | 1550GYR0062 |  | CDMX. | 12-2015 12-2020 | 46,310,038 | 0 | 1,760,004 |  | 1,760,004 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 0 |  | 99
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1,760,004 |  | 1,760,004 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa |  | 1650GYR0001 |  | Sin. | 03-2016 12-2020 | 35,843,643 | 0 | 7,325,922 |  | 7,286,008 |  |  | 0.0 | 99.4 |  | 78 |  | 49.6 |  | 49.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 7,325,922 |  | 7,286,008 |  |  | 0.0 | 99.4
Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGZ No. 4 de Zamora, Michoacán. |  | 1650GYR0005 |  | Mich. | 03-2016 12-2020 | 23,197,434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la UMF No. 21 en Paraíso, Tabasco |  | 1650GYR0006 |  | Tab. | 01-2016 12-2020 | 33,362,934 | 0 | 2,086 |  | 2,086 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.8 |  | 0 |  | 99.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 2,086 |  | 2,086 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes. |  | 1650GYR0007 |  | Ags. | 06-2016 12-2020 | 73,564,758 | 0 | 1,643,895 |  | 1,581,011 |  |  | 0.0 | 96.1 |  | 0.4 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1,643,895 |  | 1,581,011 |  |  | 0.0 | 96.1
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua. |  | 1650GYR0008 |  | Chih. | 06-2016 12-2020 | 59,012,655 | 0 | 190,700 |  | 190,612 |  |  | 0.0 | 99.9 |  | 0.3 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 190,700 |  | 190,612 |  |  | 0.0 | 99.9
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. |  | 1650GYR0010 |  | Oax. | 01-2016 12-2021 | 71,544,231 | 13,569,059 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 8 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 13,569,059 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas. |  | 1650GYR0011 |  | Zac. | 09-2019 12-2022 | 67,168,857 | 0 | 440 |  | 440 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 440 |  | 440 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur |  | 1650GYR0012 |  | BCS. | 03-2016 12-2020 | 84,341,386 | 0 | 2,096,414 |  | 2,096,414 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 2,096,414 |  | 2,096,414 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua. |  | 1650GYR0013 |  | Chih. | 01-2016 12-2020 | 58,433,919 | 0 | 1,734,313 |  | 1,727,270 |  |  | 0.0 | 99.5 |  | 1.2 |  | 0 |  | 98.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1,734,313 |  | 1,727,270 |  |  | 0.0 | 99.5
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas. |  | 1650GYR0014 |  | Tamps. | 02-2016 12-2020 | 73,265,308 | 0 | 14,426,715 |  | 14,426,715 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 10 |  | 10.2 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 14,426,715 |  | 14,426,715 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora. |  | 1650GYR0017 |  | Son. | 03-2016 12-2021 | 29,673,925 | 0 | 2,780 |  | 2,780 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 78 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 2,780 |  | 2,780 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 52 Cosoleacaque en la localidad de Minatitlán, Veracruz Sur. |  | 1650GYR0020 |  | Ver. | 04-2019 12-2020 | 60,278,319 | 0 | 1,130,794 |  | 1,130,794 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1,130,794 |  | 1,130,794 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora. |  | 1650GYR0024 |  | Son. | 01-2019 12-2021 | 51,233,387 | 0 | 10,692 |  | 10,692 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 0 |  | 48
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 10,692 |  | 10,692 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de HGSZ de 20 camas en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México |  | 1650GYR0026 |  | Mex. | 01-2016 12-2020 | 356,472,696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. |  | 1650GYR0027 |  | Gro. | 03-2016 12-2020 | 24,820,672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 80
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango |  | 1650GYR0031 |  | Dgo. | 03-2016 12-2020 | 19,900,161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango para la Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). |  | 1650GYR0035 |  | Dgo. | 02-2016 12-2020 | 12,368,515 | 0 | 235,529 |  | 235,529 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 3.8 |  | 0 |  | 96.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 235,529 |  | 235,529 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la UCIA. |  | 1650GYR0036 |  | CDMX. | 03-2016 11-2020 | 28,856,672 | 0 | 13,890,405 |  | 6,767,901 |  |  | 0.0 | 48.7 |  | 27.2 |  | 15.2 |  | 88
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 13,890,405 |  | 6,767,901 |  |  | 0.0 | 48.7
Construcción de la UMF con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla. |  | 1650GYR0039 |  | Pue. | 02-2016 04-2021 | 78,674,939 | 0 | 4,049 |  | 4,049 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 4,049 |  | 4,049 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California |  | 1650GYR0040 |  | BC. | 02-2016 12-2020 | 144,209,332 | 0 | 3,536,197 |  | 3,536,197 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 3,536,197 |  | 3,536,197 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León |  | 1650GYR0043 |  | NL. | 03-2016 12-2021 | 116,963,945 | 0 | 35,295,927 |  | 35,295,927 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 17.1 |  | 15.2 |  | 97.5
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 35,295,927 |  | 35,295,927 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. |  | 1650GYR0045 |  | Q. Roo | 03-2016 12-2020 | 19,090,014 | 0 | 2,485 |  | 2,485 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 78 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 2,485 |  | 2,485 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila. |  | 1650GYR0058 |  | Coah. | 03-2016 12-2020 | 1,324,533,796 | 0 | 508,347,091 |  | 471,645,392 |  |  | 0.0 | 92.7 |  | 26 |  | 26.8 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 508,347,091 |  | 471,645,392 |  |  | 0.0 | 92.7
Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo |  | 1650GYR0061 |  | Hgo. | 05-2016 06-2021 | 2,167,485,974 | 0 | 354,256,062 |  | 352,586,712 |  |  | 0.0 | 99.5 |  | 20 |  | 15.2 |  | 94.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 354,256,062 |  | 352,586,712 |  |  | 0.0 | 99.5
Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora. |  | 1650GYR0065 |  | Son. | 05-2016 12-2020 | 93,949,375 | 0 | 8,667,897 |  | 8,087,350 |  |  | 0.0 | 93.3 |  | 10.9 |  | 6.8 |  | 95.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 8,667,897 |  | 8,087,350 |  |  | 0.0 | 93.3
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples en el Centro de Seguridad Social de Morelia |  | 1650GYR0069 |  | Mich. | 06-2016 12-2020 | 4,200,631 | 0 | 5,422 |  | 5,422 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 16 |  | 16 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 5,422 |  | 5,422 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA. |  | 1650GYR0075 |  | Mex. | 11-2019 12-2022 | 41,155,569 | 0 | 2,921 |  | 2,921 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 2,921 |  | 2,921 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) |  | 1650GYR0076 |  | Sin. | 06-2016 12-2020 | 20,812,420 | 0 | 3,163 |  | 3,163 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 78 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 3,163 |  | 3,163 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7),para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. |  | 1650GYR0077 |  | BCS. | 06-2016 10-2021 | 77,713,553 | 0 | 36,246,488 |  | 36,171,097 |  |  | 0.0 | 99.7 |  | 78 |  | 44.8 |  | 55.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 36,246,488 |  | 36,171,097 |  |  | 0.0 | 99.7
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato |  | 1650GYR0078 |  | Gto. | 05-2016 12-2021 | 72,180,268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango. |  | 1650GYR0080 |  | Dgo. | 06-2016 12-2020 | 88,378,837 | 17,326,664 | 48,346,291 |  | 48,253,391 |  |  | 278.4 | 99.8 |  | 94 |  | 50.4 |  | 53.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 17,326,664 | 48,346,291 |  | 48,253,391 |  |  | 278.4 | 99.8
Ampliación y Remodelación del área de consulta de la UMF No. 44 en Ciénega de Flores, Nuevo León. |  | 1650GYR0081 |  | NL. | 06-2016 12-2020 | 12,727,852 | 0 | 7,804,174 |  | 7,030,096 |  |  | 0.0 | 90.0 |  | 78 |  | 79 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 7,804,174 |  | 7,030,096 |  |  | 0.0 | 90.0
Ampliación y Remodelación del HGZ No. 51 para la Creación de la UCIN en Chapala, Durango. |  | 1650GYR0084 |  | Dgo. | 06-2016 12-2020 | 18,607,429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila. |  | 1650GYR0086 |  | Coah. | 07-2019 12-2022 | 48,010,560 | 0 | 5,139 |  | 5,139 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 5,139 |  | 5,139 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur. |  | 1650GYR0087 |  | Ver. | 06-2016 12-2021 | 22,491,553 | 0 | 1,790,211 |  | 1,790,211 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1,790,211 |  | 1,790,211 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz. |  | 1650GYR0093 |  | Ver. | 07-2018 12-2021 | 23,879,542 | 0 | 7,869 |  | 7,869 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 80
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 7,869 |  | 7,869 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche |  | 1650GYR0103 |  | Camp. | 10-2019 12-2020 | 40,902,281 | 0 | 5,350 |  | 5,350 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 5,350 |  | 5,350 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación del área de tococirugía y servicios complementarios del HGZMF No. 1 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. |  | 1650GYR0108 |  | SLP. | 06-2017 12-2020 | 93,380,852 | 0 | 299,676 |  | 110,200 |  |  | 0.0 | 36.7 |  | 0.1 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 299,676 |  | 110,200 |  |  | 0.0 | 36.7
Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí |  | 1650GYR0109 |  | SLP. | 10-2017 12-2020 | 91,039,358 | 0 | 88,424 |  | 24,299 |  |  | 0.0 | 27.4 |  | 1.8 |  | 1.6 |  | 99.7
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 88,424 |  | 24,299 |  |  | 0.0 | 27.4
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI. |  | 1650GYR0113 |  | CDMX. | 10-2016 12-2020 | 50,000,000 | 0 | 5,054,079 |  | 5,054,079 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 1.6 |  | 0 |  | 98.4
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 5,054,079 |  | 5,054,079 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. |  | 1650GYR0119 |  | NL. | 04-2017 12-2020 | 139,046,808 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México. |  | 1650GYR0124 |  | Mex. | 11-2016 11-2020 | 1,205,059,212 | 0 | 259,390,590 |  | 258,523,669 |  |  | 0.0 | 99.6 |  | 3.9 |  | 3.8 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 259,390,590 |  | 258,523,669 |  |  | 0.0 | 99.6
Ampliación y Remodelación de diversos servicios e incremento de camas del HGSMF No. 2 en el municipio de Cozumel, Quintana Roo |  | 1650GYR0125 |  | Q. Roo | 10-2017 12-2020 | 131,410,759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de los servicios de admisión continua, hospitalización, unidad de trasplante y residencias médicas del HE de la UMAE, Pue. |  | 1750GYR0001 |  | Pue. | 04-2017 12-2020 | 45,360,927 | 43,797,814 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 70 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 43,797,814 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán. |  | 1750GYR0003 |  | Yuc. | 09-2017 12-2021 | 180,424,967 | 0 | 47,288,294 |  | 44,067,416 |  |  | 0.0 | 93.1 |  | 62 |  | 30.4 |  | 47.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 47,288,294 |  | 44,067,416 |  |  | 0.0 | 93.1
Ampliación y Remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero, Distrito Federal, para incrementar 80 camas censables y remodelar quirófanos. |  | 1750GYR0005 |  | CDMX. | 06-2017 06-2020 | 107,080,065 | 36,009,187 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 60 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 36,009,187 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Guadalajara, Jalisco. |  | 1750GYR0015 |  | Jal. | 02-2018 12-2020 | 88,260,824 | 0 | 227,336 |  | 224,008 |  |  | 0.0 | 98.5 |  | 1.1 |  | 1 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 227,336 |  | 224,008 |  |  | 0.0 | 98.5
Sustitución de la Unidad de Terapia Oncológica en el HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango. |  | 1750GYR0019 |  | Dgo. | 07-2017 12-2020 | 89,023,357 | 0 | 3,917,341 |  | 3,864,182 |  |  | 0.0 | 98.6 |  | 13.9 |  | 8.6 |  | 94.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 3,917,341 |  | 3,864,182 |  |  | 0.0 | 98.6
Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas. |  | 1750GYR0023 |  | Zac. | 10-2017 12-2020 | 109,771,133 | 13,705,398 | 11,465 |  | 11,465 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 40 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 13,705,398 | 11,465 |  | 11,465 |  |  | 0.0 | 100.0
Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla. |  | 1750GYR0026 |  | Pue. | 10-2017 12-2021 | 382,996,504 | 0 | 101,446,784 |  | 101,146,025 |  |  | 0.0 | 99.7 |  | 0 |  | 46 |  | 96.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 101,446,784 |  | 101,146,025 |  |  | 0.0 | 99.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Chihuahua. |  | 1750GYR0029 |  | Chih. | 01-2018 12-2020 | 88,260,826 | 0 | 191,846 |  | 191,846 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 4.4 |  | 0 |  | 95.5
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 191,846 |  | 191,846 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación México Oriente. |  | 1750GYR0037 |  | Mex. | 01-2018 12-2020 | 88,260,826 | 0 | 277,124 |  | 276,328 |  |  | 0.0 | 99.7 |  | 0.2 |  | 0 |  | 99.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 277,124 |  | 276,328 |  |  | 0.0 | 99.7
Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla. |  | 1750GYR0038 |  | Pue. | 11-2017 12-2020 | 3,223,673,528 | 2,050,266,731 | 675 |  | 675 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 9 |  | 0.8 |  | 3.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 2,050,266,731 | 675 |  | 675 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 34, Gómez Palacio, Durango. |  | 1750GYR0046 |  | Dgo. | 12-2017 12-2020 | 30,783,036 | 29,722,269 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 14 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 29,722,269 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Tijuana, Baja California. |  | 1850GYR0001 |  | BC. | 01-2018 12-2020 | 109,633,864 | 0 | 25,752,000 |  | 25,752,000 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 5.2 |  | 0 |  | 94.7
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 25,752,000 |  | 25,752,000 |  |  | 0.0 | 100.0
Unidad de Medicina Familiar nueva de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de San Pedro Escobedo, Querétaro. |  | 1850GYR0002 |  | Qro. | 10-2018 12-2020 | 155,860,832 | 0 | 454 |  | 454 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 2.5 |  | 0 |  | 97.4
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 454 |  | 454 |  |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo. |  | 1850GYR0004 |  | Dgo. | 10-2017 12-2020 | 50,000,000 | 8,065,775 | 37,472,627 |  | 37,184,082 |  |  | 461.0 | 99.2 |  | 83 |  | 78.4 |  | 95.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 8,065,775 | 37,472,627 |  | 37,184,082 |  |  | 461.0 | 99.2
Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán. |  | 1850GYR0005 |  | Mich. | 02-2018 12-2020 | 122,632,703 | 0 | 24,708,094 |  | 24,694,580 |  |  | 0.0 | 99.9 |  | 11 |  | 10.7 |  | 99.7
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 24,708,094 |  | 24,694,580 |  |  | 0.0 | 99.9
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Yucatán. |  | 1850GYR0006 |  | Yuc. | 02-2018 12-2020 | 88,286,589 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.4 |  | 0 |  | 99.5
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de los servicios Ambulatorios del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 en la Ciudad de Durango, Durango. |  | 1850GYR0007 |  | Dgo. | 10-2017 12-2020 | 47,259,805 | 45,631,257 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 24 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 45,631,257 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán. |  | 1850GYR0008 |  | Yuc. | 02-2018 12-2021 | 154,705,065 | 30,503,719 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 45 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 30,503,719 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. |  | 1850GYR0009 |  | Yuc. | 11-2017 12-2020 | 50,000,000 | 0 | 12,581,853 |  | 12,581,853 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 99.7
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 12,581,853 |  | 12,581,853 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer, Mérida, Yucatán. |  | 1850GYR0010 |  | Yuc. | 03-2018 12-2020 | 9,306,012 | 8,985,332 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 33 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 8,985,332 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán. |  | 1850GYR0018 |  | Mich. | 04-2018 10-2021 | 16,455,693 | 15,888,639 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 15,888,639 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo. |  | 1850GYR0020 |  | Hgo. | 05-2018 12-2020 | 29,784,620 | 0 | 6,444,997 |  | 6,394,821 |  |  | 0.0 | 99.2 |  | 37.2 |  | 24.3 |  | 87.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 6,444,997 |  | 6,394,821 |  |  | 0.0 | 99.2
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. |  | 1850GYR0024 |  | Jal. | 05-2018 12-2020 | 50,000,000 | 0 | 45,177,378 |  | 44,457,630 |  |  | 0.0 | 98.4 |  | 72.8 |  | 86.4 |  | 93.6
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 45,177,378 |  | 44,457,630 |  |  | 0.0 | 98.4
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. |  | 1850GYR0026 |  | NL. | 06-2018 12-2021 | 50,000,000 | 0 | 1,140 |  | 1,140 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1,140 |  | 1,140 |  |  | 0.0 | 100.0
Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo. |  | 1850GYR0027 |  | Hgo. | 07-2018 12-2021 | 76,801,447 | 0 | 11,050,967 |  | 10,699,902 |  |  | 0.0 | 96.8 |  | 23.2 |  | 13.6 |  | 70.4
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 11,050,967 |  | 10,699,902 |  |  | 0.0 | 96.8
Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora. |  | 1850GYR0028 |  | Son. | 06-2018 08-2021 | 22,326,444 | 0 | 195,856 |  | 195,856 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 2 |  | 0 |  | 8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 195,856 |  | 195,856 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de UMF de 6 consultorios con AMC, Emiliano Zapata, Morelos. |  | 1850GYR0031 |  | Mor. | 01-2019 12-2021 | 70,064,516 | 9,912,212 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 17 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 9,912,212 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. |  | 1850GYR0032 |  | NL. | 01-2019 12-2021 | 116,963,945 | 21,422,848 | 15,080 |  | 15,080 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 25 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 21,422,848 | 15,080 |  | 15,080 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas. |  | 1850GYR0033 |  | CDMX. | 09-2019 12-2020 | 121,765,881 | 0 | 49,453,472 |  | 49,447,441 |  |  | 0.0 | 99.9 |  | 83 |  | 64 |  | 80
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 49,453,472 |  | 49,447,441 |  |  | 0.0 | 99.9
Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, Hidalgo. |  | 1950GYR0002 |  | Hgo. | 04-2019 12-2020 | 47,733,217 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación del servicio de hospitalización de medicina interna (56 camas) en el HGZ No. 20 La Margarita, en Puebla, Puebla |  | 1950GYR0003 |  | Pue. | 08-2019 12-2021 | 55,640,451 | 10,850,726 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 10,850,726 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Creación del área de rehabilitación Cardiaca en el HE No. 14 (UMAE 09), Veracruz. |  | 1950GYR0009 |  | Ver. | 02-2020 12-2021 | 8,627,537 | 8,330,237 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 8,330,237 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Premio. Techado de Patio del Recreo de la Guardería Ordinaria 002 SLP |  | 1950GYR0010 |  | SLP. | 08-2019 12-2020 | 931,983 | 0 | 3,850 |  | 3,850 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 99.2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 3,850 |  | 3,850 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de UMF en Aguaprieta, Son. |  | 2050GYR0002 |  | Son. | 08-2020 12-2021 | 27,261,385 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N) |  | 2050GYR0014 |  | CDMX. | 01-2020 12-2022 | 386,905,612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay. |  | 2050GYR0015 |  | Nay. | 01-2020 12-2021 | 273,000,888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de urgencias, quirófanos, CEYE, UCIN y UCIP de la UMAE Hospital de Pediatría, CMN de Occidente, Guadalajara, Jalisco. |  | 2050GYR0022 |  | Jal. | 08-2020 12-2021 | 932,837,059 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas. |  | 2050GYR0024 |  | Chis. | 06-2020 12-2021 | 44,681,036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California |  | 2050GYR0037 |  | BC. | 11-2020 12-2021 | 198,319,624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal. |  | 2050GYR0046 |  | Jal. | 11-2020 12-2021 | 55,157,775 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[6 empty] | 25,290,964 | 0 | 33,857 |  | 33,857 |  |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Subdelegación en el municipio en Tulancingo de Bravo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo. |  | 1850GYR0019 |  | Hgo. | 05-2018 12-2020 | 25,290,964 | 0 | 33,857 |  | 33,857 |  |  | 0.0 | 100.0 |  | 20.2 |  | 4.8 |  | 84.6
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  |  | 0 | 33,857 |  | 33,857 |  |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se registraron movimientos contables de naturaleza acredora por 7.5 millones de pesos; principalmente asociados a reclasifaciones de ejercicios anteriores y bienes siniestrados. Dichos registros implicaron efectuar un reordenamiento en las claves de cartera vigentes 1650GYR0014 y 1650GYR0045 por 1.2 millones de pesos, así como en las no vigentes por 6.3 millones de pesos. El monto pagado de los PPI sin autorización durante 2020 obedece a que conforme a los artículos; 67, 121, 122 y 123 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1161 del Código Civil Federal, establecen los aspectos relevantes de pago en el ejercicio fiscal en el que sea exigible la obligación, de los bienes y servicios devengados y contabilizados. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [9 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[6 empty] | 1/ | 2020
[7 empty] | APROBADA |  | 2/ |  |  | 3/ | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
[6 empty] | INVERSIÓN TOTAL |  | MODIFICADA |  | PAGADA
TOTAL | [5 empty] | 589772645 | 0 | 6339401 |  | 6339401 |  |  | 0 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 589772645 | 0 | 6339401 |  | 6339401 |  |  | 0 | 100
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.46 en Gómez Palacio, Durango |  | - |  | Dgo. | 12-2010 12-2020 | 69103675 | 0 | 561705 |  | 561705 |  |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
4/
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[7 empty] | 0 | 561705 |  | 561705 |  |  | 0 | 100
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.51 en Gómez Palacio, Durango |  | - |  | Dgo. | 12-2010 12-2020 | 58425131 | 0 | 674127 |  | 674127 |  |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
4/
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[7 empty] | 0 | 674127 |  | 674127 |  |  | 0 | 100
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.4 en Guaymas, Sonora |  | - |  | Son. | 12-2010 12-2020 | 46042299 | 0 | 1788752 |  | 1788752 |  |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100
4/
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[7 empty] | 0 | 1788752 |  | 1788752 |  |  | 0 | 100
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ/MF No.5 en Nogales, Sonora |  | - |  | Son. | 12-2010 12-2020 | 42836928 | 0 | 1827664 |  | 1827664 |  |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100
4/
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[7 empty] | 0 | 1827664 |  | 1827664 |  |  | 0 | 100
Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora. |  | 1550GYR0060 |  | Son. | 10-2016 12-2021 | 60938774 | 0 | 37279 |  | 37279 |  |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4/
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[7 empty] | 0 | 37279 |  | 37279 |  |  | 0 | 100
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México. |  | 1650GYR0004 |  | Edo. Méx.​ | 03-2016 12-2021 | 48554618 | 0 | 2490 |  | 2490 |  |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4/
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[7 empty] | 0 | 2490 |  | 2490 |  |  | 0 | 100
100
Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán. |  | 1650GYR0050 |  | Yuc. | 03-2016 12-2021 | 99342510 | 0 | 1292 |  | 1292 |  |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4/
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[7 empty] | 0 | 1292 |  | 1292 |  |  | 0 | 100
100
Ampliación y Remodelación de las Áreas de camas de Hospitalización en el Hospital General de Zona Camelinas en Morelia, Michoacán. |  | 1650GYR0131 |  | Mich. | 07-2015 12-2021 | 94324334 | 0 | 9393 |  | 9393 |  |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4/
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[7 empty] | 0 | 9393 |  | 9393 |  |  | 0 | 100
100
Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur. |  | 1650GYR0129 |  | Ver. | 04-2017 12-2021 | 70204376 | 0 | 1436699 |  | 1436699 |  |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4/
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[7 empty] | 0 | 1436699 |  | 1436699 |  |  | 0 | 100
1/ Se refiere al costo total del programa y proyecto de inversión actualizado al cierre del ejercicio 2020.
2/ Programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos durante el ejercicio presupuestario.
3/ Recursos propios destinados a la liquidación de obligaciones contractuales, de programas y proyectos de inversión generadas en años anteriores sin registro y/o vigencia en Cartera.
4/ Información proporcionada directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social sin registro y/o vigencia durante 2020 en el sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.