## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C., I.B.D.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2,658,723,450 | 0 | 1,135,669,627 | 1,135,669,627 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 60,043,920 | 0 | 57,747,404 | 57,747,404 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 60,043,920 | 0 | 57,747,404 | 57,747,404 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 30 sucursales bancarias |  | 2006HJO0001 | CDMX. | 01-2020 12-2020 | 60,043,920 | 0 | 57,747,404 | 57,747,404 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 57,747,404 | 57,747,404 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,598,679,530 | 0 | 1,077,922,223 | 1,077,922,223 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 2,598,679,530 | 0 | 1,077,922,223 | 1,077,922,223 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de sucursales del Banco del Bienestar en diversos estados de la República |  | 2006HJO0002 | Chis., Chih., Jal., Mex., Mich., Pue., Tamps., Tlax. | 02-2020 12-2020 | 35,550,249 | 0 | 35,550,249 | 35,550,249 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 99.9 |  | 99.9
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 35,550,249 | 35,550,249 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de 10 sucursales del Banco del Bienestar en la República Mexicana |  | 2006HJO0003 | Chih., Dgo., Hgo., Mex., Mich., Tamps., Tlax. | 02-2020 12-2020 | 22,218,906 | 0 | 22,218,906 | 22,218,906 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 99.8 |  | 99.8
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 22,218,906 | 22,218,906 |  | 0.0 | 100.0
Construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración de 12 nuevas sucursales en la República Mexicana |  | 2006HJO0004 | Chis., CDMX., Jal., Mex., NL., SLP., Son., Tab., Tamps., Ver. | 03-2020 12-2020 | 47,950,548 | 0 | 38,601,057 | 38,601,057 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 99.7 |  | 99.7
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 11,938,365 | 11,938,365 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 26,662,692 | 26,662,692 |  | 0.0 | 100.0
Construcción y Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 115 sucursales bancarias para el Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. |  | 2006HJO0005 | Ags., BC., BCS., Camp., Col., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Q. Roo, SLP., Sin., Tab., Ver., Yuc., Zac. | 03-2020 12-2020 | 459,526,085 | 0 | 372,753,877 | 372,753,877 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 83.9 |  | 83.9
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 117,236,412 | 117,236,412 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 255,517,465 | 255,517,465 |  | 0.0 | 100.0
Inversión para la construcción y equipamiento de 90 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. |  | 2006HJO0006 | Ags., BC., BCS., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Tamps., Tlax., Zac. | 04-2020 12-2020 | 359,629,110 | 0 | 199,970,190 | 199,970,190 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 55.6 |  | 55.6
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 199,970,190 | 199,970,190 |  | 0.0 | 100.0
Inversión para la construcción y equipamiento de 81 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. |  | 2006HJO0007 | Camp., Chis., CDMX., Mex., Oax., Q. Roo, Tab., Ver., Yuc. | 04-2020 12-2020 | 323,666,199 | 0 | 179,973,171 | 179,973,171 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 51.8 |  | 51.8
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 179,973,171 | 179,973,171 |  | 0.0 | 100.0
Inversión 103 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0008 | BC., BCS., Camp., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | 06-2020 12-2020 | 412,555,273 | 0 | 228,854,773 | 228,854,773 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 55.4 |  | 55.4
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 228,854,773 | 228,854,773 |  | 0.0 | 100.0
Inversión 89 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0009 | Ags., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax. | 11-2020 12-2020 | 471,440,120 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 88 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0010 | CDMX., Gto., Gro., Sin., Ver., Yuc., Zac. | 11-2020 12-2020 | 466,143,040 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.