## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 551,819,005 | 0 | 55,131,912 | 39,869,071 |  | 0.0 | 72.3
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 422,121,401 | 0 | 22,535,522 | 16,978,313 |  | 0.0 | 75.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 26,141,206 | 0 | 22,535,522 | 16,978,313 |  | 0.0 | 75.3
Programa de Adquisiciones |  | 2009J2P0001 | Tab. | 01-2020 12-2020 | 26,141,206 | 0 | 22,535,522 | 16,978,313 |  | 0.0 | 75.3 |  | 100 |  | 94 |  | 94
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 22,535,522 | 16,978,313 |  | 0.0 | 75.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 395,980,195 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024 |  | 2009J2P0005 | Tab. | 04-2019 12-2024 | 395,980,195 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 129,697,604 | 0 | 32,596,390 | 22,890,758 |  | 0.0 | 70.2
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 129,697,604 | 0 | 32,596,390 | 22,890,758 |  | 0.0 | 70.2
onstrucción del Centro de Respuesta a Emergencias |  | 2009J2P0002 | Tab. | 05-2020 12-2020 | 83,243,992 | 0 | 25,596,390 | 16,851,207 |  | 0.0 | 65.8 |  | 100 |  | 71 |  | 71
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 25,596,390 | 16,851,207 |  | 0.0 | 65.8
Ampliación de la Aduana |  | 2009J2P0003 | Tab. | 04-2020 12-2020 | 8,120,000 | 0 | 7,000,000 | 6,039,551 |  | 0.0 | 86.2 |  | 0 |  | 86.3 |  | 86.3
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 7,000,000 | 6,039,551 |  | 0.0 | 86.2
Obras complementarias de urbanización de la TUM. |  | 2009J2P0004 | Tab. | 04-2019 12-2020 | 38,333,612 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.