## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 321,301,265 | 114,710,797 | 105,937,678 | 13,836,540 |  | 12.0 | 13.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 64,806,992 | 0 | 50,937,678 | 11,819,713 |  | 0.0 | 23.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 40,779,000 | 0 | 38,937,678 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ficha Técnica para Programa de Adquisiciones de Equipos de Señalamiento Marítimo |  | 2009J2T0001 | Sin. | 07-2020 12-2020 | 40,779,000 | 0 | 38,937,678 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 38,937,678 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 24,027,992 | 0 | 12,000,000 | 11,819,713 |  | 0.0 | 98.4
Mantenimiento a Infraestructura 2020-2021 |  | 1909J2T0001 | Sin. | 01-2020 12-2021 | 24,027,992 | 0 | 12,000,000 | 11,819,713 |  | 0.0 | 98.4 |  | 50 |  | 50 |  | 50
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 12,000,000 | 11,819,713 |  | 0.0 | 98.4
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 256,494,273 | 114,710,797 | 55,000,000 | 2,016,827 |  | 1.7 | 3.6
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 256,494,273 | 114,710,797 | 55,000,000 | 2,016,827 |  | 1.7 | 3.6
Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos |  | 1609J2T0001 | Sin. | 06-2016 12-2021 | 256,494,273 | 114,710,797 | 55,000,000 | 2,016,827 |  | 1.7 | 3.6 |  | 34 |  | 0 |  | 27
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 114,710,797 | 55,000,000 | 2,016,827 |  | 1.7 | 3.6
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.