## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 426,908,819 | 0 | 104,542,034 | 59,488,130 |  | 0.0 | 56.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 125,162,566 | 0 | 83,791,680 | 59,488,130 |  | 0.0 | 70.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 21,259,680 | 0 | 21,259,680 | 16,180,000 |  | 0.0 | 76.1
Adquisiciones de equipo para Señalamiento Marítimo en Puerto Tuxpan |  | 1909J2X0002 | Ver. | 10-2019 09-2020 | 21,259,680 | 0 | 21,259,680 | 16,180,000 |  | 0.0 | 76.1 |  | 100 |  | 55 |  | 55
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 21,259,680 | 16,180,000 |  | 0.0 | 76.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 103,902,886 | 0 | 62,532,000 | 43,308,130 |  | 0.0 | 69.2
Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz 2019 |  | 1909J2X0001 | Ver. | 02-2019 12-2020 | 103,902,886 | 0 | 62,532,000 | 43,308,130 |  | 0.0 | 69.2 |  | 90.9 |  | 34.3 |  | 43.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 62,532,000 | 43,308,130 |  | 0.0 | 69.2
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 301,746,253 | 0 | 20,750,354 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 301,746,253 | 0 | 20,750,354 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de Vialidad de acceso al Recinto Portuario, casetas de control y obras complementarias, en el Puerto de Tuxpan, Ver. |  | 1909J2X0003 | Ver. | 03-2020 08-2020 | 20,750,354 | 0 | 20,750,354 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 20,750,354 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Complemento de Libramiento de Acceso al Puerto Tuxpan de A2 a A4. |  | 2009J2X0001 | Ver. | 02-2020 12-2021 | 277,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Plantas de Tratamiento en el Recinto Portuario en el Puerto de Tuxpan, Ver. |  | 2009J2X0002 | Ver. | 10-2020 12-2020 | 3,995,899 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.