## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2,708,067,664 | 457,445,060 | 457,445,060 | 122,428,756 |  | 26.7 | 26.7
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,708,067,664 | 457,445,060 | 457,445,060 | 122,428,756 |  | 26.7 | 26.7
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 2,708,067,664 | 457,445,060 | 457,445,060 | 122,428,756 |  | 26.7 | 26.7
Subestaciones Eléctricas y Lineas de Trasmisión |  | 1709J2Y0001 | Tamps. | 02-2017 12-2020 | 524,805,649 | 89,052,168 | 20,000,000 | 7,687,208 |  | 8.6 | 38.4 |  | 33.1 |  | 5.4 |  | 66.8
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 89,052,168 | 20,000,000 | 7,687,208 |  | 8.6 | 38.4
Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1 |  | 1809J2Y0001 | Tamps. | 05-2018 12-2021 | 756,328,239 | 271,111,690 | 50,000,000 | 10,928,589 |  | 4.0 | 21.8 |  | 35.8 |  | 2.3 |  | 10.9
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 271,111,690 | 50,000,000 | 10,928,589 |  | 4.0 | 21.8
MUELLE Y PATIO API 3 |  | 1909J2Y0001 | Tamps. | 01-2019 12-2021 | 117,650,096 | 47,281,202 | 12,281,202 | 582,791 |  | 1.2 | 4.7 |  | 40.1 |  | 0.4 |  | 1.2
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 47,281,202 | 12,281,202 | 582,791 |  | 1.2 | 4.7
ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN PATIOS EX-ITA Y P.V.I Y VIALIDAD MAR ROJO EN ALTAMIRA |  | 1909J2Y0002 | Tamps. | 01-2019 12-2021 | 289,993,004 | 50,000,000 | 124,470,918 | 103,230,168 |  | 206.4 | 82.9 |  | 43 |  | 83.2 |  | 93.9
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 50,000,000 | 124,470,918 | 103,230,168 |  | 206.4 | 82.9
Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880 |  | 1909J2Y0003 | Tamps. | 01-2020 12-2022 | 268,208,797 | 0 | 60,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 22.4 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 60,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023 |  | 1909J2Y0004 | Tamps. | 07-2019 12-2023 | 751,081,879 | 0 | 190,692,940 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 25.4 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 190,692,940 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.