## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,953,566,132 | 125,810,848 | 727,003,529 | 89,783,743 |  | 71.3 | 12.3
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,953,566,132 | 125,810,848 | 727,003,529 | 89,783,743 |  | 71.3 | 12.3
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,953,566,132 | 125,810,848 | 727,003,529 | 89,783,743 |  | 71.3 | 12.3
Construcción de bardas colindantes en el puerto. |  | 1509J3A0001 | Mich. | 04-2015 12-2020 | 53,705,949 | 8,724,213 | 9,035,574 | 6,381,992 |  | 73.1 | 70.6 |  | 24.9 |  | 18.8 |  | 93.8
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 8,724,213 | 9,035,574 | 6,381,992 |  | 73.1 | 70.6
Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. |  | 1609J3A0003 | Mich. | 03-2017 04-2020 | 208,617,329 | 0 | 11,000,000 | 9,888,842 |  | 0.0 | 89.8 |  | 3.7 |  | 3.7 |  | 99.5
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 11,000,000 | 9,888,842 |  | 0.0 | 89.8
Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura |  | 1609J3A0004 | Mich. | 01-2017 12-2021 | 49,752,748 | 12,515,432 | 12,962,099 | 965,390 |  | 7.7 | 7.4 |  | 7.4 |  | 0.5 |  | 90
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 12,515,432 | 12,962,099 | 965,390 |  | 7.7 | 7.4
Construcción de muelle y patio de uso público. |  | 1709J3A0009 | Mich. | 12-2017 08-2020 | 478,433,462 | 104,571,203 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 104,571,203 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de vialidades de acceso al Puerto |  | 1909J3A0002 | Mich. | 01-2019 06-2022 | 470,707,955 | 0 | 398,000,000 | 32,989,145 |  | 0.0 | 8.2 |  | 98.9 |  | 7.7 |  | 8.8
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 398,000,000 | 32,989,145 |  | 0.0 | 8.2
Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste |  | 1909J3A0003 | Mich. | 01-2020 07-2022 | 557,767,910 | 0 | 199,876,728 | 14,584,074 |  | 0.0 | 7.2 |  | 55.9 |  | 4 |  | 4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 199,876,728 | 14,584,074 |  | 0.0 | 7.2
Protección marginal en senos de escolleras |  | 1909J3A0004 | Mich. | 03-2020 04-2021 | 134,580,779 | 0 | 96,129,128 | 24,974,300 |  | 0.0 | 25.9 |  | 71 |  | 18.4 |  | 18.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 96,129,128 | 24,974,300 |  | 0.0 | 25.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.