## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 845,349,066 | 44,814,842 | 52,996,312 | 51,891,215 |  | 115.7 | 97.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 779,294,917 | 44,814,842 | 52,396,312 | 51,335,315 |  | 114.5 | 97.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 779,294,917 | 44,814,842 | 52,396,312 | 51,335,315 |  | 114.5 | 97.9
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021 |  | 1909J3D0003 | Tamps. | 01-2019 12-2024 | 337,891,259 | 44,814,842 | 48,396,312 | 47,347,942 |  | 105.6 | 97.8 |  | 42 |  | 14 |  | 29
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 44,814,842 | 48,396,312 | 47,347,942 |  | 105.6 | 97.8
Reforzamiento estructural de muelles |  | 2009J3D0002 | Tamps. | 07-2018 12-2024 | 441,403,658 | 0 | 4,000,000 | 3,987,373 |  | 0.0 | 99.6 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 4,000,000 | 3,987,373 |  | 0.0 | 99.6
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 66,054,149 | 0 | 600,000 | 555,900 |  | 0.0 | 92.6
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 66,054,149 | 0 | 600,000 | 555,900 |  | 0.0 | 92.6
Nuevo embarcadero en la margen izquierda del Río Pánuco en el paso del 106. |  | 1909J3D0004 | Tamps. | 04-2019 12-2020 | 12,650,110 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Edificio tráfico marítimo |  | 2009J3D0001 | Tamps. | 02-2019 06-2022 | 53,404,039 | 0 | 600,000 | 555,900 |  | 0.0 | 92.6 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 600,000 | 555,900 |  | 0.0 | 92.6
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.