## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 48,385,103,510 | 1,369,808,699 | 1,369,808,699 | 1,238,132,618 |  | 90.3 | 90.3
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 962,792,209 | 180,000,000 | 165,943,766 | 165,717,289 |  | 92.0 | 99.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 6,647,261 | 0 | 1,906,500 | 1,818,162 |  | 0.0 | 95.3
Adquisicion de embarcación patrulla |  | 1709J3E0005 | Ver. | 11-2017 12-2020 | 4,272,355 | 0 | 1,709,838 | 1,621,500 |  | 0.0 | 94.8 |  | 0 |  | 39.9 |  | 100
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 1,709,838 | 1,621,500 |  | 0.0 | 94.8
Programa de adquisiciones 2020 |  | 1909J3E0001 | Ver. | 04-2020 12-2020 | 2,374,906 | 0 | 196,662 | 196,662 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 8.2 |  | 8.2
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 196,662 | 196,662 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 956,144,948 | 180,000,000 | 164,037,266 | 163,899,127 |  | 91.0 | 99.9
Reforzamiento de Bodegas 4, Ex Nombramientos y Cobertizo Cervantes |  | 1709J3E0003 | Ver. | 09-2017 12-2020 | 50,722,136 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021 |  | 1809J3E0003 | Ver. | 01-2019 12-2021 | 905,422,812 | 180,000,000 | 164,037,266 | 163,899,127 |  | 91.0 | 99.9 |  | 34.9 |  | 31.7 |  | 62.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 180,000,000 | 164,037,266 | 163,899,127 |  | 91.0 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 47,422,311,301 | 1,189,808,699 | 1,203,864,933 | 1,072,415,329 |  | 90.1 | 89.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 47,422,311,301 | 1,189,808,699 | 1,203,864,933 | 1,072,415,329 |  | 90.1 | 89.0
Libramiento ferroviario a Santa Fé |  | 0609J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2022 | 2,393,351,582 | 126,000,000 | 120,323,524 | 120,175,697 |  | 95.3 | 99.8 |  | 5.2 |  | 4.9 |  | 64.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 126,000,000 | 120,323,524 | 120,175,697 |  | 95.3 | 99.8
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte |  | 0809J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2024 | 42,711,167,507 | 804,821,529 | 976,407,355 | 845,139,997 |  | 105.0 | 86.5 |  | 1.9 |  | 1.9 |  | 42.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 804,821,529 | 976,407,355 | 845,139,997 |  | 105.0 | 86.5
Nueva aduana del Puerto de Veracruz |  | 1109J3E0008 | Ver. | 07-2011 12-2022 | 1,462,902,542 | 178,500,000 | 104,194,518 | 104,160,100 |  | 58.3 | 99.9 |  | 12.2 |  | 6.5 |  | 48.1
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 178,500,000 | 104,194,518 | 104,160,100 |  | 58.3 | 99.9
Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto |  | 1109J3E0010 | Ver. | 08-2011 12-2022 | 158,873,712 | 12,687,170 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 7.9 |  | 0 |  | 49.5
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 12,687,170 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Centro de Atención Logística al Transporte. |  | 1109J3E0011 | Ver. | 08-2011 12-2022 | 282,889,795 | 15,000,000 | 2,337,708 | 2,337,707 |  | 15.5 | 99.9 |  | 5.3 |  | 1.1 |  | 92.3
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 15,000,000 | 2,337,708 | 2,337,707 |  | 15.5 | 99.9
Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. |  | 1109J3E0012 | Ver. | 08-2011 12-2022 | 286,887,758 | 52,800,000 | 601,828 | 601,828 |  | 1.1 | 100.0 |  | 18.4 |  | 0.2 |  | 51.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 52,800,000 | 601,828 | 601,828 |  | 1.1 | 100.0
Vía secundaria de acceso al Patio Escolleras |  | 1509J3E0003 | Ver. | 01-2016 12-2020 | 44,713,174 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 80
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto |  | 1709J3E0004 | Ver. | 10-2017 12-2020 | 19,161,696 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 85.2
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de vialidades colindantes a muelles |  | 1809J3E0002 | Ver. | 08-2018 12-2020 | 62,363,535 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.6
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.