## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 8,326,815,651 | 1,141,341,457 | 1,446,718,892 | 1,446,718,892 |  | 126.7 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,978,725,391 | 0 | 471,467,946 | 471,467,946 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 2,334,254,665 | 0 | 305,071,445 | 305,071,445 |  | 0.0 | 100.0
REHABILITACION DE PISTA 05L-23R |  | 1809KDN0001 | CDMX. | 07-2018 12-2020 | 152,577,747 | 0 | 4,469,045 | 4,469,045 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2.7 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 4,469,045 | 4,469,045 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Mantenimiento de Vialidades de Zona Operacional y de Servicios en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México |  | 1909KDN0004 | CDMX. | 07-2019 12-2020 | 117,777,629 | 0 | 11,265,006 | 11,265,006 |  | 0.0 | 100.0 |  | 2.9 |  | 1.9 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 11,265,006 | 11,265,006 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación de Drenaje del Cárcamo 2, 3 y 6 |  | 1909KDN0006 | CDMX. | 07-2019 12-2020 | 91,426,854 | 0 | 17,131,735 | 17,131,735 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 7.6 |  | 87.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 17,131,735 | 17,131,735 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de la Pista 05R-23L y de la calle de Rodaje Delta |  | 1909KDN0008 | CDMX. | 07-2019 12-2020 | 420,489,855 | 0 | 101,388,076 | 101,388,076 |  | 0.0 | 100.0 |  | 30.7 |  | 20.4 |  | 89.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 101,388,076 | 101,388,076 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación de Rodaje Coca entre C3 y Módulo 11 |  | 1909KDN0012 | CDMX. | 08-2019 12-2020 | 223,460,322 | 0 | 170,817,583 | 170,817,583 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 80.8 |  | 90.1
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 170,817,583 | 170,817,583 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Mantenimiento de la Calle de Rodaje Bravo |  | 2009KDN0001 | CDMX. | 01-2020 12-2021 | 304,576,483 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R |  | 2009KDN0002 | CDMX. | 01-2020 12-2024 | 1,023,945,775 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 644,470,726 | 0 | 166,396,501 | 166,396,501 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de Preinversión Daños Estructurales T1 y T2 |  | 1909KDN0002 | CDMX. | 04-2019 12-2020 | 203,046,886 | 0 | 166,396,501 | 166,396,501 |  | 0.0 | 100.0 |  | 96.6 |  | 88 |  | 90.3
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 166,396,501 | 166,396,501 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversión para la construcción de la Terminal 3 en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México |  | 1909KDN0007 | CDMX. | 07-2019 08-2020 | 334,151,850 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.8
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para la recuperación de lluvia y agua tratada y abastecimiento de agua potable |  | 1909KDN0013 | CDMX. | 08-2019 12-2020 | 51,776,801 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 7.8 |  | 0 |  | 92.1
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para posiciones de pernocta y puente elevado |  | 1909KDN0015 | CDMX. | 08-2019 12-2020 | 55,495,189 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 5,348,090,260 | 1,141,341,457 | 975,250,946 | 975,250,946 |  | 85.4 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 5,348,090,260 | 1,141,341,457 | 975,250,946 | 975,250,946 |  | 85.4 | 100.0
Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM |  | 1909KDN0003 | CDMX. | 06-2019 12-2021 | 247,197,343 | 49,334,961 | 19,353,155 | 19,353,155 |  | 39.2 | 100.0 |  | 50 |  | 13.1 |  | 63.1
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 49,334,961 | 19,353,155 | 19,353,155 |  | 39.2 | 100.0
Construcción del Pasillo L |  | 1909KDN0009 | CDMX. | 08-2019 03-2021 | 692,943,115 | 139,566,914 | 583,921,402 | 583,921,402 |  | 418.3 | 100.0 |  | 73.8 |  | 69.8 |  | 96
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 139,566,914 | 583,921,402 | 583,921,402 |  | 418.3 | 100.0
Sustitución de Subestaciones Eléctricas |  | 1909KDN0010 | CDMX. | 08-2019 12-2020 | 851,822,801 | 0 | 358,329,309 | 358,329,309 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 30.2 |  | 30.2
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 358,329,309 | 358,329,309 |  | 0.0 | 100.0
Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1 |  | 1909KDN0011 | CDMX. | 01-2020 12-2021 | 165,029,569 | 202,439,582 | 13,647,080 | 13,647,080 |  | 6.7 | 100.0 |  | 100 |  | 9.9 |  | 9.9
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 202,439,582 | 13,647,080 | 13,647,080 |  | 6.7 | 100.0
Reubicación de las Instalaciones de SEDENA y SEMAR en el AICM |  | 1909KDN0014 | CDMX. | 08-2019 12-2021 | 3,391,097,432 | 750,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 750,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.