## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,672,220,975 | 465,089,968 | 465,089,968 | 315,735,408 |  | 67.8 | 67.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 56,556,885 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 56,556,885 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipo especializado (2020) |  | 2010LAU0005 | Chih., Dgo., Hgo., Jal., Oax., SLP., Sin., Son. | 10-2020 12-2020 | 4,815,743 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipo de laboratorio (2020) |  | 2010LAU0006 | Chih., Oax. | 10-2020 12-2020 | 51,741,142 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,615,664,090 | 465,089,968 | 465,089,968 | 315,735,408 |  | 67.8 | 67.8
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1,615,664,090 | 465,089,968 | 465,089,968 | 315,735,408 |  | 67.8 | 67.8
Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado |  | 1910LAU0001 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 424,670,810 | 129,627,601 | 119,522,621 | 76,752,607 |  | 59.2 | 64.2 |  | 33.2 |  | 23.4 |  | 55
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 129,627,601 | 119,522,621 | 76,752,607 |  | 59.2 | 64.2
Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000 (2019-2021) |  | 1910LAU0002 | NDG. | 01-2019 12-2021 | 356,388,457 | 109,115,259 | 107,715,623 | 96,675,987 |  | 88.5 | 89.7 |  | 33.1 |  | 29 |  | 61.2
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 109,115,259 | 107,715,623 | 96,675,987 |  | 88.5 | 89.7
Generación de información geofísica del territorio nacional |  | 1910LAU0003 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 347,075,339 | 101,373,832 | 101,145,245 | 59,043,938 |  | 58.2 | 58.3 |  | 33.3 |  | 10.1 |  | 33.4
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 101,373,832 | 101,145,245 | 59,043,938 |  | 58.2 | 58.3
Exploración y Evaluación de Minerales Radiactivos y Asociados |  | 1910LAU0004 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 164,301,152 | 50,175,566 | 46,914,413 | 23,644,672 |  | 47.1 | 50.3 |  | 33.3 |  | 30.6 |  | 59.6
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 50,175,566 | 46,914,413 | 23,644,672 |  | 47.1 | 50.3
Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) |  | 1910LAU0006 | NDG. | 01-2019 12-2021 | 67,987,398 | 21,700,454 | 21,479,954 | 17,245,242 |  | 79.4 | 80.2 |  | 33.3 |  | 44.1 |  | 77.1
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 21,700,454 | 21,479,954 | 17,245,242 |  | 79.4 | 80.2
Exploración por Carbón |  | 1910LAU0008 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 17,642,768 | 5,543,767 | 5,426,949 | 3,838,873 |  | 69.2 | 70.7 |  | 33.3 |  | 30 |  | 63.3
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 5,543,767 | 5,426,949 | 3,838,873 |  | 69.2 | 70.7
Estudios Geológico-Ambientales |  | 1910LAU0009 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 45,801,116 | 13,992,952 | 13,281,226 | 8,324,130 |  | 59.4 | 62.6 |  | 33.3 |  | 37.5 |  | 62.4
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 13,992,952 | 13,281,226 | 8,324,130 |  | 59.4 | 62.6
Estudios geohidrológicos |  | 1910LAU0010 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 41,392,531 | 12,397,349 | 12,125,824 | 8,794,071 |  | 70.9 | 72.5 |  | 33.3 |  | 25.9 |  | 51.8
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 12,397,349 | 12,125,824 | 8,794,071 |  | 70.9 | 72.5
Investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra |  | 1910LAU0011 | NAC. | 01-2019 12-2021 | 69,909,519 | 21,163,188 | 20,962,048 | 10,187,465 |  | 48.1 | 48.5 |  | 33.3 |  | 32 |  | 62.4
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 21,163,188 | 20,962,048 | 10,187,465 |  | 48.1 | 48.5
Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos |  | 2010LAU0001 | Chih. | 05-2020 12-2022 | 16,300,000 | 0 | 2,617,282 | 1,298,848 |  | 0.0 | 49.6 |  | 0 |  | 33.3 |  | 33.3
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 2,617,282 | 1,298,848 |  | 0.0 | 49.6
Inventario Minero y Exploración en Distritos Mineros susceptibles de ser reactivados |  | 2010LAU0002 | NAC. | 05-2020 12-2022 | 41,500,000 | 0 | 9,768,487 | 7,091,737 |  | 0.0 | 72.5 |  | 0 |  | 27.8 |  | 27.8
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 9,768,487 | 7,091,737 |  | 0.0 | 72.5
Inventarios Mineros Municipales |  | 2010LAU0003 | NAC. | 05-2020 12-2022 | 6,945,000 | 0 | 2,000,000 | 1,905,478 |  | 0.0 | 95.2 |  | 0 |  | 35.3 |  | 35.3
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 2,000,000 | 1,905,478 |  | 0.0 | 95.2
Inventario de pasivos ambientales mineros por estado |  | 2010LAU0004 | Chih. | 05-2020 12-2022 | 15,750,000 | 0 | 2,130,296 | 932,360 |  | 0.0 | 43.7 |  | 0 |  | 32.9 |  | 32.9
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 2,130,296 | 932,360 |  | 0.0 | 43.7
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.