## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 251,224,621 | 194,251,879 | 22,578,564 | 22,331,369 |  | 11.4 | 98.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 156,063,134 | 106,251,879 | 22,578,564 | 22,331,369 |  | 21.0 | 98.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 156,063,134 | 106,251,879 | 22,578,564 | 22,331,369 |  | 21.0 | 98.9
ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENACE PARA LA OPERACIÓN DEL SEN Y DEL MEM (2016 -2018) |  | 1518TOM0010 | NAC. | 08-2015 06-2021 | 144,792,702 | 56,426,632 | 22,578,564 | 22,331,369 |  | 39.5 | 98.9 |  | 56.7 |  | 67 |  | 80
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 56,426,632 | 22,578,564 | 22,331,369 |  | 39.5 | 98.9
SISTEMA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA INTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA |  | 1618TOM0001 | CDMX. | 03-2016 12-2020 | 11,077,774 | 49,825,247 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 48.1 |  | 64 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 49,825,247 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de refrigeradores y sillones para lactarios en los centros de trabajo del CENACE. |  | 2018TOM0001 | NAC. | 04-2020 12-2020 | 192,658 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 95,161,487 | 88,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 95,161,487 | 88,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) |  | 1818TOM0001 | CDMX. | 03-2019 12-2021 | 93,909,118 | 88,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 93.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 88,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Instalación de elevador y preparación de obra en el edificio que alberga las oficinas de la sede de la Gerencia de Control Regional Central. |  | 1918TOM0001 | CDMX. | 03-2020 12-2020 | 1,252,369 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.