## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX FERTILIZANTES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020 |  |  | 2020 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2020
[5 empty] | 2/ | 2020
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 10,807,137,884 | 1,069,270,123 | 174,790,538 | 174,790,538 |  | 16.3 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 5,000,810,158 | 998,347,387 | 161,584,422 | 161,584,422 |  | 16.1 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 3,955,202,194 | 555,000,915 | 141,894,835 | 141,894,835 |  | 25.5 | 100.0
Mantenimiento de la Planta de Amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 00000052217 | Ver. | 03-2017 12-2021 | 475,194,850 | 0 | 3,289 | 3,289 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 3,289 | 3,289 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos |  | 00000053321 | Ver. | 10-2017 12-2021 | 442,821,997 | 49,922,768 | 11,836,246 | 11,836,246 |  | 23.7 | 100.0 |  | 85.2 |  | 0.3 |  | 15
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 49,922,768 | 11,836,246 | 11,836,246 |  | 23.7 | 100.0
Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco |  | 00000057595 | NAC. | 08-2018 12-2022 | 478,367,369 | 415,155,411 | 99,892,921 | 99,892,921 |  | 24.0 | 100.0 |  | 88 |  | 23.1 |  | 35.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 415,155,411 | 99,892,921 | 99,892,921 |  | 24.0 | 100.0
Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos |  | 00000057603 | Ver. | 08-2018 12-2022 | 400,947,783 | 89,922,736 | 4,788,402 | 4,788,402 |  | 5.3 | 100.0 |  | 95 |  | 0.3 |  | 5.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 89,922,736 | 4,788,402 | 4,788,402 |  | 5.3 | 100.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1118T4O0008 | Ver. | 01-2012 12-2020 | 810,516,633 | 0 | 8,400,785 | 8,400,785 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 8,400,785 | 8,400,785 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1318T4O0009 | Ver. | 01-2014 12-2022 | 1,071,468,141 | 0 | 16,973,192 | 16,973,192 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 16,973,192 | 16,973,192 |  | 0.0 | 100.0
Rehab integral reformadores primarios 101-B y calderas auxiliares 101-BAUXv ptas NH3 VI y VII CPC |  | 1418T4O0008 | Ver. | 01-2015 12-2020 | 275,885,421 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 90
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1,045,607,964 | 443,346,472 | 19,689,587 | 19,689,587 |  | 4.4 | 100.0
Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz |  | 1418T4O0018 | Oax. | 01-2015 12-2020 | 1,045,607,964 | 443,346,472 | 19,689,587 | 19,689,587 |  | 4.4 | 100.0 |  | 65.5 |  | 0 |  | 19.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 443,346,472 | 19,689,587 | 19,689,587 |  | 4.4 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 5,806,327,726 | 70,922,736 | 13,206,116 | 13,206,116 |  | 18.6 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 4,516,793,566 | 0 | 11,103,612 | 11,103,612 |  | 0.0 | 100.0
Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoniaco anhidro |  | 1218T4O0028 | NAC. | 01-2013 12-2027 | 1,661,482,252 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1318T4O0010 | Ver. | 08-2013 12-2022 | 2,855,311,314 | 0 | 11,103,612 | 11,103,612 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 11,103,612 | 11,103,612 |  | 0.0 | 100.0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1,289,534,160 | 70,922,736 | 2,102,504 | 2,102,504 |  | 2.9 | 100.0
Eficientización del Almacenamiento y Distribución I |  | 0418T4O0002 | NAC. | 01-2006 12-2022 | 1,289,534,160 | 70,922,736 | 2,102,504 | 2,102,504 |  | 2.9 | 100.0 |  | 9.7 |  | 0.1 |  | 90.2
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 70,922,736 | 2,102,504 | 2,102,504 |  | 2.9 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.