## AFFPIP
CUENTA PÚBLICA 2020
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Pesos de 2020)*
| NO. | NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO TOTAL AUTORIZADO | AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA |  |  |  |  | % Avance Físico
[6 empty] | ACUMULADA | 2020 |  |  |  | Acumulado | 2020
[6 empty] | 2019 | ESTIMADA 2_/ | REALIZADA | ACUMULADA | % | 2019 | ESTIMADO | REALIZADO | ACUMULADO
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | TOTAL |  | 324147.5512 | 105744.6101 | 50576.2337 | 1271.9717 | 107016.5818 | 33.0148
1 |  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 321393.9085 | 105744.6101 | 50072.3171 | 1271.9717 | 107016.5818 | 33.2976
2
3 |  |  | Inversión Directa |  | 237285.8576 | 87216.392 | 41897.8719 | 1103.3259 | 88319.7179 | 37.2208
4 | [8 empty] | 0
5 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 17003.0597 | 13493.9643 | 320.4307 | 0 | 13493.9643 | 79.362 |  |  |  | 0
6 | 171 |  | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 11390.7298 | 9369.4741 | 19.9487 | 0 | 9369.4741 | 82.2553 | 99.873 | 1 | 0 | 99.873
7 | 188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 5612.3299 | 4124.4902 | 300.482 | 0 | 4124.4902 | 73.4898 | 85.8 | 11.2 | 13.6 | 99.4
8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | Aprobados en 2007 |  | 7462.0506 | 5382.3388 | 545.4419 | 0 | 5382.3388 | 72.1295
10 | 209 |  | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2652.9976 | 1246.7938 | 147.864 | 0 | 1246.7938 | 46.9957 | 67.8 | 5.57 | 0 | 67.8
11 | 214 |  | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 4809.0531 | 4135.545 | 397.578 | 0 | 4135.545 | 85.995 | 99.93 | 8.27 | 0 | 99.93
8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | Aprobados en 2009 |  | 1144.8391 | 893.7018 | 19.9487 | 0 | 893.7018 | 78.0635
14 | 249 |  | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1144.8391 | 893.7018 | 19.9487 | 0 | 893.7018 | 78.0635 | 100 | 1 | 0 | 100
17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | Aprobados en 2010 |  | 10079.2819 | 7519.2246 | 19.9487 | 0 | 7519.2246 | 74.6008
20 | 261 |  | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 10079.2819 | 7519.2246 | 19.9487 | 0 | 7519.2246 | 74.6008 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 26496.0907 | 17320.7389 | 2115.9417 | 284.784 | 17605.5229 | 66.4457
23 | 264 |  | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14684.2611 | 11917.3827 | 9.9743 | 143.743 | 12061.1257 | 82.1364 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
24 | 266 |  | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3546.4001 | 1684.6548 | 19.9487 | 0 | 1684.6548 | 47.5032 | 92.59 | 4.82 | 0 | 92.59
25 | 268 |  | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 411.6263 | 374.3399 | 19.9487 | 2.6175 | 376.9575 | 91.5776 | 90.83 | 8 | 0.74 | 91.57
26 | 273 |  | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 2058.7058 | 695.6466 | 227.6356 | 120.9679 | 816.6145 | 39.6664 | 33.7831 | 11.06 | 5.8458 | 39.629
27 | 274 |  | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 5795.0974 | 2648.7149 | 1838.4343 | 17.4555 | 2666.1704 | 46.0073 | 62.3 | 31.72 | 0 | 62.3
28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | Aprobados en 2012 |  | 6494.5677 | 2990.9722 | 424.9851 | 56.7507 | 3047.7229 | 46.9273
31 | 280 |  | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 2026.7879 | 412.0639 | 246.9447 | 56.7507 | 468.8146 | 23.1309 | 20.2947 | 12.18 | 2.8 | 23.0947
32 | 281 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1876.1462 | 1721.1142 | 39.8974 | 0 | 1721.1142 | 91.7367 | 99.9 | 2.1 | 0 | 99.9
33 | 284 |  | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | 2591.6336 | 857.7941 | 138.143 | 0 | 857.7941 | 33.0986 | 36.3 | 22 | 0 | 36.3
37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 45893.5335 | 28065.3606 | 3070.5944 | 166.1728 | 28231.5333 | 61.5153
39 | 296 |  | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14727.6065 | 9680.3002 | 19.9487 | 0 | 9680.3002 | 65.7289 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
40 | 297 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2870.0054 | 1888.8927 | 9.9743 | 0 | 1888.8927 | 65.815 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
41 | 298 |  | CC Valle de México II | Construcción | 13939.2441 | 8386.0079 | 19.9487 | 77.0301 | 8463.038 | 60.7138 | 98.85 | 1 | 0.898 | 99.748
43 | 304 |  | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4971.216 | 1124.8395 | 2782.8867 | 0 | 1124.8395 | 22.627 | 44.02 | 35.65 | 0 | 44.02
45 | 310 |  | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2334.4767 | 552.5828 | 237.8359 | 76.8971 | 629.4799 | 26.9645 | 23.6334 | 10.19 | 3.3424 | 26.9758
46 | 311 |  | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 7050.9847 | 6432.7376 | 0 | 12.2455 | 6444.9831 | 91.4054 | 99.8164 | 0 | 0.1 | 99.9164
48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  | Aprobados en 2014 |  | 15639.8207 | 8483.147 | 19.9487 | 53.4512 | 8536.5982 | 54.5825
50 | 313 |  | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14468.1538 | 7919.4346 | 19.9487 | 52.1802 | 7971.6148 | 55.0977 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
52 | 321 |  | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1171.6669 | 563.7124 | 0 | 1.271 | 564.9834 | 48.2205 | 48.1378 | 0 | 0.21673 | 48.3546
54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 40600.4469 | 2841.1115 | 11699.3318 | 329.14 | 3170.2516 | 7.8084
57 | 323 |  | CC San Luis Potosí 3_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 10156.7318 | 0 | 4489.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
56 | 325 |  | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 10731.2142 | 0 | 1212.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
58 | 327 |  | CG Los Azufres III Fase II | Varias (Cierre y otras) | 1257.9251 | 1023.0691 | 9.9743 | 0 | 1023.0691 | 81.3299 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
61 | 330 |  | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11694.7992 | 0 | 5663.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
62 | 331 |  | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 537.019 | 0 | 4.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.96 | 0 | 0
65 | 337 |  | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2899.5036 | 1335.3937 | 19.9487 | 169.7855 | 1505.1792 | 51.9116 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
66 | 338 |  | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3323.2539 | 482.6488 | 299.9414 | 159.3546 | 642.0033 | 19.3185 | 14.4747 | 9.03 | 4.7863 | 19.2609
68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  | Aprobados en 2016 |  | 63718.5241 | 225.8323 | 23157.3836 | 213.0272 | 438.8595 | 0.68875
70 | 340 |  | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar con cambio de alcance | 6474.3486 | 0 | 1184.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
72 | 342 |  | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 17871.6813 | 0 | 8993.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
74 | 344 |  | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 13517.2391 | 0 | 3131.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 346 |  | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 13409.1571 | 0 | 4604.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
77 | 347 |  | CC Salamanca 3_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 10569.7632 | 0 | 4740.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 0 | 0
78 | 348 |  | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Construcción | 220.5528 | 35.6818 | 131.1848 | 78.172 | 113.8538 | 51.622 | 31.3 | 59.48 | 68.6 | 99.9
79 | 349 |  | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1655.782 | 190.1506 | 371.3731 | 134.8552 | 325.0057 | 19.6285 | 11.4761 | 22.43 | 8.1445 | 19.6206
68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  | Aprobados en 2020 |  | 2753.6427 | 0 | 503.9166 | 0 | 0 | 0
70 | 351 |  | CCI Baja California Sur VI 3_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 2753.6427 | 0 | 503.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81
82 |  |  | Inversión Condicionada |  | 86861.6936 | 18528.2181 | 8678.3618 | 168.6458 | 18696.8639 | 21.5249
83
84 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 20523.7915 | 11116.4657 | 19.9487 | 102.0888 | 11218.5545 | 54.6612
85 | 38 |  | CC Norte III (Juárez) | Terminado Totalmente | 20523.7915 | 11116.4657 | 19.9487 | 102.0888 | 11218.5545 | 54.6612 | 99.11 | 1 | 0.89 | 100
86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 45108.4388 | 7411.7524 | 5962.2712 | 66.557 | 7478.3093 | 16.5785
92 | 45 |  | CC Topolobampo III | Construcción | 12585.1063 | 7411.7524 | 5286.2764 | 66.557 | 7478.3093 | 59.4219 | 99.11 | 2.4 | 0.89 | 100
93 | 303 |  | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 32523.3325 | 0 | 675.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 21229.4634 | 0 | 2696.1419 | 0 | 0 | 0
95 | 49 |  | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 21229.4634 | 0 | 2696.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
*El tipo de cambio utilizado para convertir a pesos fue de $19.9487 por dólar que corresponde al indicado en el documento denominado "Tipos de cambio de divisas extranjeras para el cierre contable al 31 de diciembre de 2020" proporcionado por la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable, para utilizarse como tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. En el informe del 4to trimestre se utilizaron tipos de cambio diferentes para convertir a pesos en virtud de que eran cifras preliminares.
137 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2020, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2020, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
137 | 2_/ El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" porque los proyectos no. 288, 336, 42 y 43 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2019.
139 | 3_/ Estos proyectos regresaron a la etapa "Por Licitar sin cambio de alcance", ya que se está analizando la posibilidad de licitarlos con otro esquema de financiamiento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.