## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MARINA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021 |  |  | 2021 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2021
[5 empty] | 2/ | 2021
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 82,762,844,946 | 2,970,182,931 | 6,326,049,149 | 6,326,049,143 |  | 212.9 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 73,720,139,532 | 2,730,182,931 | 4,577,391,724 | 4,577,391,724 |  | 167.6 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 73,107,571,722 | 2,730,182,931 | 4,403,040,507 | 4,403,040,507 |  | 161.2 | 100.0
Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. |  | 10132160001 | NAC. | 01-2010 12-2030 | 2,615,600,770 | 119,568,360 | 119,568,360 | 119,568,360 |  | 100.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 119,568,360 | 119,568,360 | 119,568,360 |  | 100.0 | 100.0
Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. |  | 10132160002 | NAC. | 01-2010 12-2030 | 3,650,188,567 | 173,664,750 | 173,679,137 | 173,679,137 |  | 100.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 173,664,750 | 173,679,137 | 173,679,137 |  | 100.0 | 100.0
Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga |  | 12132160002 | CDMX. | 05-2012 12-2029 | 2,257,664,232 | 122,254,375 | 122,641,169 | 122,641,169 |  | 100.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 122,254,375 | 122,641,169 | 122,641,169 |  | 100.3 | 100.0
Construcción de Embarcaciones Interceptoras |  | 13132110005 | NDG. | 01-2014 12-2022 | 897,904,623 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.5
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Embarcaciones para Transporte de Personal |  | 13132110006 | NDG. | 01-2014 12-2022 | 459,570,332 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Buques de Apoyo Logístico para Aprovisionamiento Insular |  | 13132110007 | NDG. | 01-2014 12-2021 | 984,181,062 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.9
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Buques Patrulla Costera |  | 13132110008 | NDG. | 01-2014 12-2022 | 3,977,847,347 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.5
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Buques Tanque Auxiliar |  | 13132110010 | NDG. | 01-2014 12-2022 | 450,010,256 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Buques Remolcadores de Altura |  | 13132110011 | NDG. | 01-2014 12-2022 | 1,208,921,128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas |  | 14132160011 | CDMX. | 07-2014 12-2029 | 6,872,230,319 | 402,295,165 | 434,113,325 | 434,113,325 |  | 107.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 402,295,165 | 434,113,325 | 434,113,325 |  | 107.9 | 100.0
Adquisición de activos para actividades sustantivas |  | 14132160016 | NAC. | 06-2014 12-2029 | 2,373,790,912 | 133,925,080 | 134,068,719 | 134,068,719 |  | 100.1 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 133,925,080 | 134,068,719 | 134,068,719 |  | 100.1 | 100.0
Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte |  | 14132160017 | CDMX. | 07-2014 12-2029 | 803,524,905 | 41,077,295 | 41,077,295 | 41,077,295 |  | 100.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 41,077,295 | 41,077,295 | 41,077,295 |  | 100.0 | 100.0
Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico |  | 14132160036 | CDMX. | 08-2014 12-2029 | 954,457,708 | 48,605,429 | 48,605,429 | 48,605,429 |  | 100.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 48,605,429 | 48,605,429 | 48,605,429 |  | 100.0 | 100.0
Adquisición de activos para operaciones de vigilancia |  | 14132160037 | CDMX. | 08-2014 12-2029 | 2,798,176,057 | 149,182,422 | 149,526,806 | 149,526,806 |  | 100.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 149,182,422 | 149,526,806 | 149,526,806 |  | 100.2 | 100.0
Adquisición de Activos para Operaciones Navales |  | 16132110005 | CDMX. | 01-2017 12-2032 | 23,095,976,245 | 1,539,610,055 | 704,242,587 | 704,242,587 |  | 45.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 1,539,610,055 | 704,242,587 | 704,242,587 |  | 45.7 | 100.0
Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance. |  | 18131130009 | CDMX. | 07-2018 12-2023 | 6,502,620,302 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construccion de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento |  | 18132110001 | NDG. | 01-2019 12-2024 | 4,103,044,496 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de vehículos aéreos no tripulados. |  | 20131180001 | CDMX. | 01-2021 12-2021 | 22,963,787 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de dos Dragas Estacionarias y dos Empujadores |  | 20132110002 | CDMX. | 07-2020 12-2021 | 103,433,294 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 48 |  | 49.5
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de dragas y equipo complementario |  | 20132160004 | CDMX. | 12-2020 12-2021 | 1,319,943,304 | 0 | 18,097,300 | 18,097,300 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 55 |  | 95
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 18,097,300 | 18,097,300 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de bienes para el Centro de Mantenimiento Biomédico. |  | 20133110003 | CDMX. | 10-2020 12-2021 | 18,858,833 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-007-Administración y fomento de los servicios de salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Réplica del Sistema de Patrullaje Autónomo de Reconocimiento Táctico Aéreo de la Armada de México |  | 21131220001 | Ver. | 01-2021 12-2021 | 42,200,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS AUTOPROPULSADAS. |  | 21132110001 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 2,164,330,000 | 0 | 999,999,997 | 999,999,997 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 999,999,997 | 999,999,997 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de Embarcaciones de Respuesta Inmediata (ERI) |  | 21132110002 | CDMX. | 01-2021 12-2023 | 1,011,000,000 | 0 | 95,119,348 | 95,119,348 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 46.8 |  | 46.8
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 95,119,348 | 95,119,348 |  | 0.0 | 100.0
Renovación y Modernización de la Maquinaria y Equipo para la Construcción y Reparación Naval |  | 21132110003 | CDMX. | 01-2021 12-2021 | 147,614,600 | 0 | 28,244,545 | 28,244,545 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 28,244,545 | 28,244,545 |  | 0.0 | 100.0
Modernización del Sistema de Generación de la Draga ARM "Banderas" ADR-01 |  | 21132110004 | CDMX. | 08-2021 12-2021 | 15,789,224 | 0 | 13,937,082 | 13,937,082 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 13,937,082 | 13,937,082 |  | 0.0 | 100.0
Repotenciación y Modernización de las Maquinas Propulsoras de Patrullas Interceptoras |  | 21132110005 | CDMX. | 08-2021 12-2021 | 44,976,764 | 0 | 17,677,886 | 17,677,886 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 17,677,886 | 17,677,886 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de buques tipo Ferry |  | 21132110006 | CDMX. | 09-2021 12-2021 | 550,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipo especializado para la protección del medio ambiente marino |  | 21132160001 | CDMX. | 01-2021 12-2021 | 23,750,872 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de Equipos y Pertrechos de Armamento Marinero |  | 21132160003 | CDMX. | 01-2021 12-2021 | 491,214,220 | 0 | 276,889,549 | 276,889,549 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 276,889,549 | 276,889,549 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Armamento Portátil y Semiportatil |  | 21132160004 | CDMX. | 01-2021 12-2021 | 499,352,122 | 0 | 396,509,613 | 396,509,613 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 396,509,613 | 396,509,613 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Equipo Complementario de Dragado |  | 21132160006 | CDMX. | 01-2021 12-2021 | 356,906,000 | 0 | 124,292,179 | 124,292,179 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 34.9 |  | 34.9
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 124,292,179 | 124,292,179 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de vehículos para Plan Marina |  | 21132160007 | CDMX. | 06-2021 12-2021 | 480,596,000 | 0 | 42,424,998 | 42,424,998 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 42,424,998 | 42,424,998 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales. |  | 21132160008 | CDMX. | 06-2021 12-2021 | 70,000,000 | 0 | 40,963,885 | 40,963,885 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  |  |  | 0 | 40,963,885 | 40,963,885 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Terminales Satelitales en Banda L para la modernización de la Red Institucional Satelital. |  | 21132160009 | CDMX. | 06-2021 12-2021 | 32,759,560 | 0 | 4,827,958 | 4,827,958 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  |  |  | 0 | 4,827,958 | 4,827,958 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Terminales Satelitales en Banda Ku para la modernización de la Red Institucional Satelital. |  | 21132160010 | CDMX. | 06-2021 12-2021 | 56,433,267 | 0 | 1,118,870 | 1,118,870 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  |  |  | 0 | 1,118,870 | 1,118,870 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos. |  | 21132160011 | CDMX. | 06-2021 12-2021 | 305,889,417 | 0 | 198,948,767 | 198,948,767 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  |  |  | 0 | 198,948,767 | 198,948,767 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de equipo y mobiliario médico, odontológico y de laboratorio. |  | 21133110005 | CDMX. | 01-2021 12-2021 | 147,495,800 | 0 | 38,350,511 | 38,350,511 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-007-Administración y fomento de los servicios de salud |  |  |  | 0 | 38,350,511 | 38,350,511 |  | 0.0 | 100.0
Reemplazo de 06 elevadores para el Centro Médico Naval. |  | 21133110008 | CDMX. | 04-2021 12-2021 | 12,284,528 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-007-Administración y fomento de los servicios de salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipos de Administración para Unidades y Establecimientos Navales. |  | 21133120001 | CDMX. | 01-2021 12-2021 | 94,705,787 | 0 | 24,707,478 | 24,707,478 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 24,707,478 | 24,707,478 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales. |  | 21133120002 | CDMX. | 01-2021 12-2021 | 99,758,566 | 0 | 30,391,495 | 30,391,495 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 30,391,495 | 30,391,495 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Vehículos para las Operaciones de Infantería de Marina |  | 21133120003 | CDMX. | 06-2021 12-2021 | 410,373,100 | 0 | 14,128,800 | 14,128,800 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 14,128,800 | 14,128,800 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Maquinaria y Herramienta para Unidades y Establecimientos Navales. |  | 21133120004 | CDMX. | 06-2021 12-2021 | 101,768,526 | 0 | 49,207,721 | 49,207,721 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 49,207,721 | 49,207,721 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Vehículos para Transporte de Personal, Material y Apoyo Logístico de la SEMAR |  | 21133120005 | CDMX. | 09-2021 12-2021 | 477,464,890 | 0 | 59,679,698 | 59,679,698 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  |  |  | 0 | 59,679,698 | 59,679,698 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 612,567,810 | 0 | 174,351,217 | 174,351,217 |  | 0.0 | 100.0
Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la región Pacífico Sur |  | 17095100001 | Chis. | 02-2017 12-2021 | 156,843,875 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 65
|  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación del área de hemodiálisis, remodelación de los alojamientos e impermeabilización del Hospital Naval de Acapulco. |  | 19132160001 | Gro. | 01-2020 12-2021 | 5,989,013 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación y mantenimiento de muelles en los puertos de Chuburná. El Cuyo y Telchac en el Estado de Yucatán |  | 21095100001 | Yuc. | 06-2021 12-2021 | 38,649,547 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento y acondicionamiento de áreas académicas y de servicios del Centro de Estudios Superiores Navales. |  | 21132160012 | CDMX. | 08-2021 12-2021 | 9,116,213 | 0 | 7,241,357 | 7,241,357 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 7,241,357 | 7,241,357 |  | 0.0 | 100.0
Reconstrucción de Infraestructura Naval dañada por desastres naturales. |  | 21132160014 | NDG. | 07-2021 12-2022 | 213,072,570 | 0 | 86,227,318 | 86,227,318 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 40.4 |  | 40.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 86,227,318 | 86,227,318 |  | 0.0 | 100.0
Reconstrucción de Infraestructura Naval dañada por desastres naturales. |  | 21132160015 | NDG. | 07-2021 12-2022 | 188,896,592 | 0 | 80,882,542 | 80,882,542 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 55.9 |  | 55.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 80,882,542 | 80,882,542 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 9,042,705,414 | 240,000,000 | 1,748,657,425 | 1,748,657,419 |  | 728.6 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 254,848,769 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del muelle pesquero y rampas de botado en San Felipe, Baja California |  | 18095100001 | BC. | 07-2017 12-2021 | 29,910,416 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de infraestructura portuaria en Playa las Gatas, Zihuatanejo, Gro. |  | 19095100001 | Gro. | 05-2019 12-2021 | 6,453,428 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA PLAYA DE LA BAHÍA DE PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO, GRO. |  | 20095100001 | Gro. | 06-2020 12-2021 | 184,153,365 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Protección costera en La Vigueta, Tecolutla, Veracruz. Primera etapa. |  | 20095100002 | Ver. | 04-2021 12-2022 | 34,331,560 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 5,964,814,692 | 240,000,000 | 1,394,093,792 | 1,394,093,786 |  | 580.8 | 99.9
Remodelación del Hospital General Naval de Alta Especialidad, en México D.F. |  | 15132160012 | CDMX. | 01-2016 12-2021 | 1,113,680,882 | 80,000,000 | 110,736,601 | 110,736,601 |  | 138.4 | 100.0 |  | 40 |  | 40 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 80,000,000 | 110,736,601 | 110,736,601 |  | 138.4 | 100.0
Remodelación de Instalaciones del Hospital Naval de Veracruz |  | 16133110002 | Ver. | 09-2016 12-2021 | 449,148,888 | 80,000,000 | 2,030,000 | 2,030,000 |  | 2.5 | 100.0 |  | 25.3 |  | 9.6 |  | 84.3
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 80,000,000 | 2,030,000 | 2,030,000 |  | 2.5 | 100.0
Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval en Coatzacoalcos, Veracruz |  | 19133110001 | Ver. | 03-2019 12-2021 | 611,902,490 | 80,000,000 | 230,329,866 | 230,329,866 |  | 287.9 | 100.0 |  | 35 |  | 35 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 80,000,000 | 230,329,866 | 230,329,866 |  | 287.9 | 100.0
Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Col. |  | 20133110001 | Col. | 04-2020 12-2023 | 838,731,365 | 0 | 292,548,633 | 292,548,632 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 22.3 |  | 34.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 292,548,633 | 292,548,632 |  | 0.0 | 99.9
Construcción y equipamiento del Hospital General Naval en La Paz, Baja California Sur |  | 20133110004 | BCS. | 01-2021 12-2022 | 582,613,307 | 0 | 202,421,613 | 202,421,612 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 55.8 |  | 55.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 202,421,613 | 202,421,612 |  | 0.0 | 99.9
Construcción y equipamiento del Hospital Naval en Campeche, Campeche |  | 20133110005 | Camp. | 01-2021 12-2022 | 665,754,805 | 0 | 211,962,701 | 211,962,700 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 73.3 |  | 73.3
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 211,962,701 | 211,962,700 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Naval de Acapulco, Gro. |  | 21133110001 | Gro. | 02-2021 12-2022 | 322,082,135 | 0 | 142,750,755 | 142,750,755 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 63.9 |  | 63.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 142,750,755 | 142,750,755 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación, Remodelación y Equipamiento del Hospital General Naval en Guaymas, Son. |  | 21133110002 | Son. | 03-2021 12-2021 | 115,687,066 | 0 | 92,040,194 | 92,040,192 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 93.8 |  | 93.8
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 92,040,194 | 92,040,192 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación, Remodelación y equipamiento del Hospital Naval de Especialidades, de Mazatlan, Sin. |  | 21133110003 | Sin. | 03-2021 12-2022 | 602,982,015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Isla Mujeres, Q. Roo. |  | 21133110004 | Q. Roo | 03-2021 12-2022 | 323,251,881 | 0 | 79,684,820 | 79,684,819 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 30.9 |  | 30.9
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 79,684,820 | 79,684,819 |  | 0.0 | 99.9
Construcción de Unidad Habitacional para personal de la Armada de México, en la Ciudad de México |  | 21133110006 | CDMX. | 03-2021 12-2021 | 29,676,597 | 0 | 29,588,609 | 29,588,609 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 29,588,609 | 29,588,609 |  | 0.0 | 100.0
Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Yukalpeten, Yuc. |  | 21133110007 | Yuc. | 03-2021 12-2022 | 309,303,261 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 2,823,041,953 | 0 | 354,563,633 | 354,563,633 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales |  | 08132110005 | NDG. | 01-2009 12-2022 | 747,330,367 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de instalaciones para las Unidades y Brigadas de Construcción |  | 13132160020 | NDG. | 01-2014 12-2022 | 62,117,874 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción y Equipamiento de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate |  | 14132160027 | NDG. | 01-2015 12-2021 | 1,404,809,653 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 74
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción del muelle de Puerto Balleto, Nay. |  | 21132160002 | Nay. | 01-2021 12-2022 | 188,784,059 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adecuación del área de Digitalización de Sistemas y el Laboratorio de prototipos Electrónicos de la Secretaria de Marina - Armada de México. |  | 21132160013 | Ver. | 08-2021 12-2021 | 10,000,000 | 0 | 5,787,633 | 5,787,633 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 5,787,633 | 5,787,633 |  | 0.0 | 100.0
Construccción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit. |  | 21132160018 | Nay. | 11-2021 12-2022 | 410,000,000 | 0 | 348,776,000 | 348,776,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 20 |  | 20
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 348,776,000 | 348,776,000 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.