## Cta Púb. (2021)
CUENTA PÚBLICA 2021
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Pesos 2021)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
1616B000012 | Modernización del Servicio Meteorológico Nacional | Nacional | Licitación (cancelada) (1) El proyecto se encuentra en la etapa de elaboración de estudios previos para la modificación del proyecto. | 16 de agosto de 2017 6 de febrero de 2020 (autorización de la modificación del registro en cartera) | Licitación (cancelada) (1) El proyecto se encuentra en la etapa de elaboración de estudios previos para la modificación del proyecto. | N/A (1) | N/A (1) | N/A (1) | N/A (1) | N/A (1) | N/A (1) | N/A (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (1) | N/A (1) | 0 | 0 | N/A (1) | N/A (1) | 0 | 0 | N/A (1) | N/A (1) | N/A (1) | El proyecto cuenta con registro en cartera ante la unidad de inversión, actualizada por cambio de alcance del proyecto. Se encuentra en proceso de análisis para reestructuración de APP debido al cambio de alcance del mismo (Resultado de la evaluación de la conveniencia a que se refiere el artículo 14 fracción IX).
1616B000095 | Construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante desalación de agua de mar para el municipio de Los Cabos, B.C.S. | Baja California Sur | Contratación | N/A (2) | 2021-05-17 | 25 años | 1455435169.13 | N/A (3) | N/A (3) | N/A (3) | N/A (3) | 1455435169.13 | 0 | 1455435169.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | Proyecto adjudicado en el año 2021, razón por la cual, en la columna "H" se reporta el monto con base en lo establecido en el contrato. Respecto al "Monto de inversión original establecido en el contrato" se informa que, el proyecto no cuenta con recursos presupuestarios, razón por la cual, se reporta en la columna "O" denominada "no presupuestarios" el Monto Total del Contrato. El Fideicomiso para el proyecto se estableció con éxito, sin embargo, la solicitud de registro ante UCEF-SHCP no procederá hasta que se resuelvan los tres juicios de amparo y un juicio administrativo, promovidos por la desaladora existente. El inicio de los trabajos se posterga hasta nuevo aviso.
1716B000065 | Mejoramiento Integral de la Gestión (M.I.G.) del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. | Baja California Sur | Contratación | N/A (4) | 2021-05-21 | 10 años | 692993345.61 | N/A (3) | N/A (3) | N/A (3) | N/A (3) | 692993345.61 | 0 | 692993345.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | Proyecto adjudicado en el año 2021, razón por la cual, en la columna "H" se reporta el monto con base en lo establecido en el contrato. Respecto al "Monto de inversión original establecido en el contrato" se informa que, el proyecto no cuenta con recursos presupuestarios, razón por la cual, se reporta en la columna "O" denominada "no presupuestarios" el Monto Total del Contrato. El Fideicomiso para el proyecto se estableció con éxito, sin embargo, la solicitud de registro ante UCEF-SHCP no procederá hasta que se resuelvan los tres juicios de amparo y un juicio administrativo, promovidos por la desaladora existente. El inicio de los trabajos se posterga hasta nuevo aviso.
(1) En 2018, el concurso internacional se canceló en la fase de aclaraciones, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Asociaciones Público Privadas
(2) Se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur No. 45-BIS, el Decreto 2731 en el cual se autoriza al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, así como al Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, para que lleven a acabo el Proyecto. Disponible: http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/boletines/2020/45bis.pdf
(3) La solicitud de registro ante UCEF-SHCP no procederá hasta que se resuelvan los tres juicios de amparo y un juicio administrativo, promovidos por la desaladora existente. El inicio de los trabajos se posterga hasta nuevo aviso.
(4) Se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur No. 45-BIS, el Decreto 2732 en el cual se autoriza al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, así como al Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, para que lleven a acabo el Proyecto. Disponible: http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/boletines/2020/45bis.pdf