## Cta Púb. (2021)
CUENTA PÚBLICA 2021
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE TURISMO
(Pesos 2021)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | Sinaloa | Ejecución | 2018-06-25 | 2018-10-30 | 30 años | 2598848403.7073 | 2019-01-31 | 24/07/22 1) | 25/10/2022 1) | 2048-10-31 | 1,441,652,178 2) | 413,573,594 3) | 1,028,078,584 4) | 617585577.97 | 452310003.92 | 65% | 34% | 21% | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D 5) | N/D 5) | N/D 5) | Las cifras reportadas se encuentran expresadas a precios de diciembre de 2021. 1) Derivado de los efectos de la suspensión y ralentización de actividades con motivo de la pandemia COVID-19, el Desarrollador solicitó una prórroga, misma que fue autorizada por el FONADIN y el Gobierno del Estado de Sinaloa en su calidad de entes contratantes durante el mes de agosto de 2021, estableciendóse nuevas fechas para la terminación de la construcción e inicio de operaciones del proyecto APP. 2) Derivado de necesidades del proyecto, el Desarrollador realizó aportaciones adicionales, estableciéndose un Nuevo Monto de Inversión (julio 2021) que asciende a $1,397.09, el cual incluye IVA, excluye gasto financiero y está expresado a millones pesos 2021. Dicho monto no representa inversión adicional por los fondos públicos comprometidos previamente. 3) Corresponde al monto autorizado del Pp S248 PRODERMAGICO por $400.79 mdp con IVA incluido y está expresado a pesos de diciembre de 2021. 4) El monto expresado incluye los recursos otorgados por FONADIN que ascienden a $185.0 mdp y se encuentran expresados a precios de diciembre de 2021. 5) No hay contraprestación por parte del Sector Público para el pago de servicios, ni uso unitario de ellos.
4